## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.75 | 5.75
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на В/Вольтная 1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.42878 |  | тыс. руб. | 2.6544 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00575 |  | тыс.чел.ч | 0.00575 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 63 | 64 | 38
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.063 |  | тыс. руб. | 0.698 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 698 | 602 | 331
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Чистка канализации кв.9 от 09.01.2014
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 174 129 71 | 147 _____ 27 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.1
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 3. МАЙ
кв.9
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
кв.10
6 | 6 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.1
9 | 9 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 284 | 63 _____ 220 | 1 | 1542 | 697 _____ 839 |  |  | 6 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 63 |  |  | 698
материалы | [6 empty] | 220 |  |  | 839
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 6
Накладные расходы | [6 empty] | 64 |  |  | 602
Сметная прибыль | [6 empty] | 38 |  |  | 331
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 327 |  |  | 2143
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 47 |  |  | 210
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 12 |  |  | 122
Итого | [6 empty] | 386 |  |  | 2475
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 42.78 |  |  | 179.41
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 428.78 |  |  | 2654.41
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 47
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B78: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B80: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.42878 |  | тыс. руб. | 2.6544 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00575 |  | тыс.чел.ч | 0.00575 |  | 63 | тыс.чел.ч |  | 5.75 | 5.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.063 |  | тыс. руб. | 0.698 |  | 697 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.56 | 9,64 | 5.4 |  |  | 106,27 | 59.51 |  | 11.0204
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.9 | 10,33 | 29.96 |  |  | 113,91 | 330.34 |  | 11.026
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 126,37 | 130.16 |  | 11.0212
4 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.18 |  |  | 144,19 | 12.98 |  | 11
Машины и механизмы
6 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.03 | 7,84 | 0.24 |  |  | 45 | 1.35 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
8 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
9 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 42,4 | 0.52 | 128.39 | 1.57 | 131,08 | 1.6 |  | 3.0769 | 10.01.394
10 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.18 | 22,8 | 4.1 | 118.14 | 21.26 | 120,61 | 21.71 |  | 5.2951 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
11 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
12 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.45 | 50416.65 | 25.21 | 51531,66 | 25.77 |  | 2.466 | 08.05.170
13 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.73 | 49632 | 74.45 | 50709,12 | 76.06 |  | 3.5002 | 08.01.610
14 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 885.63 | 441.93 | 904,91 | 451.55 |  | 6.5461 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
15 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.702 | 3,11 | 2.18 | 21.36 | 14.99 | 21,79 | 15.3 |  | 7.0183 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
16 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 120,62 | 96.5 |  | 4.5865
17 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
Неучтенные ресурсы
Материалы
18 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
19 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0087
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 284 |  |  |  | 1542 |  | 5.4296
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 63 |  |  |  | 698 |  | 11.0794
материалы | [5 empty] | 220 |  |  |  | 839 |  | 3.8136
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 64 |  |  |  | 602 |  | 9.4062
Сметная прибыль | [5 empty] | 38 |  |  |  | 331 |  | 8.7105
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 327 |  |  |  | 2143 |  | 6.5535
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 47 |  |  |  | 210 |  | 4.4681
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 12 |  |  |  | 122 |  | 10.1667
Итого | [5 empty] | 386 |  |  |  | 2475 |  | 6.4119
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 42.78 |  |  |  | 179.41 |  | 4.1938
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 428.78 |  |  |  | 2654.41 |  | 6.1906
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A49: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G49: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K49: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M49: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N49: <Пустой идентификатор>
Note on A65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/