## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 83.38 | 83.38
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.73 | 1.73
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на В/Вольтная 1в
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4229 |  | тыс. руб. | 39.3972 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08511 |  | тыс.чел.ч | 0.08511 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 953 | 917 | 586
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.953 |  | тыс. руб. | 10.498 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10498 | 8608 | 5166
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.7,8
2 | 2 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 402 181 99 | 205 _____ 183 |  | Р | 14 _____ 1
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
протяжка заглушек
4 | 4 | ТЕРр65-18-1 Ремонт заглушек на радиаторах диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 16 12 7 | 12 _____ 2 | 2 | 153 121 66 | 137 _____ 6 |  | Р | 10
6 | 6 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 2 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 46 | _____ 46 |  | 107 | _____ 107 |  | М
2 подъезд
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Устранение течи кв.2
8 | 8 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.13
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 69 10 6 | 10 _____ 58 | 1 | 287 101 55 | 115 _____ 168 |  | Р | 4
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.7
13 | 13 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
14 | 14 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ.
кв.16
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
кв.10
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.12
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
19 | 19 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
20 | 20 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
21 | 21 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 1,44 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 113 100 80 | 99 | 14 _____ 8 | 1229 933 709 | 1096 |  | Р | 133 _____ 85
Раздел 8. АВГУСТ
кв.10
22 | 22 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
кв.7
23 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 761 363 198 | 411 _____ 321 |  | Р | 29 _____ 1
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.10
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.4
25 | 25 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 1375 246 143 | 238 _____ 1127 | 10 _____ 1 | 9995 2314 1262 | 2618 _____ 7325 |  | Р | 52 _____ 11
26 | 26 | ТСЦ-103-1011 Муфты надвижные диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 54.3 | _____ 54,3 |  | 54 | _____ 54 |  | 205 | _____ 205 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-103-1034 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм шт. | 1 88 48 | 85.4 | _____ 85,4 |  | 85 | _____ 85 |  | 420 | _____ 420 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-103-0936 Муфты диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 33.2 | _____ 33,2 |  | 33 | _____ 33 |  | 157 | _____ 157 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
кв.7
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
31 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
в.10
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
кв.5
33 | 33 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
34 | 34 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
36 | 36 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3430 | 932 _____ 2141 | 357 _____ 21 | 22973 | 10262 _____ 10863 |  |  | 1848 _____ 236
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 953 |  |  | 10498
материалы | [6 empty] | 2141 |  |  | 10863
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 357 |  |  | 1848
Накладные расходы | [6 empty] | 917 |  |  | 8608
Сметная прибыль | [6 empty] | 586 |  |  | 5166
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3619 |  |  | 26472
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 390
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 16 |  |  | 73
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 293 |  |  | 2871
Итого | [6 empty] | 4933 |  |  | 36747
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 489.94 |  |  | 2650.25
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5422.94 |  |  | 39397.25
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H105: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I105: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J105: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K105: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L105: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V105: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B125: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B127: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ 1в
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4229 |  | тыс. руб. | 39.3972 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08511 |  | тыс.чел.ч | 0.08511 |  | 932 | тыс.чел.ч |  | 83.38 | 83.38
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.953 |  | тыс. руб. | 10.498 |  | 10262 | тыс. руб. |  | 1.73 | 1.73
21
236
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 10.08 | 9,86 | 99.39 |  |  | 108,68 | 1095.49 |  | 11.0221
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 10.96 | 10,33 | 113.21 |  |  | 113,91 | 1248.47 |  | 11.0279
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 20.58 | 10,78 | 221.85 |  |  | 118,86 | 2446.14 |  | 11.0261
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 120,34 | 728.06 |  | 11.0195
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.16 | 11,2 | 136.19 |  |  | 123,42 | 1500.79 |  | 11.0198
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.71 | 12,03 | 20.58 |  |  | 132,53 | 226.62 |  | 11.0117
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.86 | 12,16 | 10.46 |  |  | 134,01 | 115.25 |  | 11.0182
9 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 19.85 | 12,72 | 252.49 |  |  | 140,17 | 2782.38 |  | 11.0198
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 144,19 | 4.33 |  | 11.1026
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.73
Машины и механизмы
12 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 33,73 | 3.37 |  |  | 155 | 15.5 |  | 4.5994 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.96 | 7,84 | 7.52 |  |  | 45 | 43.2 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.36 | 1,29 | 0.47 |  |  | 3 | 1.08 |  | 2.2979 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.93 | 7,02 | 13.55 |  |  | 68,94 | 133.05 |  | 9.8192 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.08 | 103,2 | 214.65 |  |  | 570 | 1185.6 |  | 5.5234 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
20 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0007 | 26830 | 18.78 | 88980 | 62.29 | 90871,66 | 63.61 |  | 3.3871 | 10.01.393
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0777 | 6,2 | 0.48 | 41.25 | 3.21 | 44,01 | 3.41 |  | 7.1042 | 26.03.080
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39646.28 | 7.93 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9227 | 27.01.090
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 53556.78 | 21.43 | 54738,99 | 21.89 |  | 5.1265 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0374 | 101 | 3.78 | 328 | 12.26 | 338,15 | 12.65 |  | 3.3466 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
25 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0047 | 5300 | 24.91 | 20100.32 | 94.47 | 20597,57 | 96.82 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0139 | 42,4 | 0.59 | 128.39 | 1.78 | 131,08 | 1.82 |  | 3.0847 | 10.01.394
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.68 | 22,8 | 15.51 | 118.14 | 80.32 | 120,61 | 82.02 |  | 5.2882 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
28 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0019 | 2350 | 4.47 | 18122.03 | 34.43 | 18580,67 | 35.31 |  | 7.8993 | 13.01.105
29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0056 | 20910 | 117.07 | 50416.65 | 282.34 | 51531,66 | 288.58 |  | 2.465 | 08.05.170
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 39.79 | 21.29 | 40,74 | 21.8 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
31 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 | 92.03 | 295.42 | 94,23 | 302.48 |  | 3.3181 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
32 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 104.98 | 168.49 | 107,5 | 172.54 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
33 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50709,12 | 25.35 |  | 3.5014 | 08.01.610
34 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 1 | 57,62 | 57.62 | 162 | 162 | 165,39 | 165.39 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
35 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 8.483 | 138,24 | 1172.69 | 885.63 | 7512.8 | 904,91 | 7676.35 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 33.74 | 202.44 | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.652 | 3,11 | 8.24 | 21.36 | 56.65 | 21,79 | 57.8 |  | 7.0146 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 112499.5 | 56.25 | 114844,74 | 57.42 |  | 4.612 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
39 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.005 | 4910 | 24.55 | 33880 | 169.4 | 34563,57 | 172.82 |  | 7.0395 | 04.02.103
40 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.93 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
41 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 120,62 | 36.19 |  | 4.5868
42 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
43 | ТСЦ-103-0936 | Муфты диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 33,2 | 33.2 |  |  | 157,38 | 157.38 |  | 4.7404
44 | ТСЦ-103-1011 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 54,3 | 54.3 |  |  | 205,34 | 205.34 |  | 3.7816
45 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
46 | ТСЦ-103-1034 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм | шт. | 1 | 85,4 | 85.4 |  |  | 420,08 | 420.08 |  | 4.919
47 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 22,8 | 45.6 |  |  | 53,68 | 107.36 |  | 2.3544
Неучтенные ресурсы
Материалы
48 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1284
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3430 |  |  |  | 22973 |  | 6.6977
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 953 |  |  |  | 10498 |  | 11.0157
материалы | [5 empty] | 2141 |  |  |  | 10863 |  | 5.0738
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 357 |  |  |  | 1848 |  | 5.1765
Накладные расходы | [5 empty] | 917 |  |  |  | 8608 |  | 9.3871
Сметная прибыль | [5 empty] | 586 |  |  |  | 5166 |  | 8.8157
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3619 |  |  |  | 26472 |  | 7.3147
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 390 |  | 10.5405
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 16 |  |  |  | 73 |  | 4.5625
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 293 |  |  |  | 2871 |  | 9.7986
Итого | [5 empty] | 4933 |  |  |  | 36747 |  | 7.4492
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 489.94 |  |  |  | 2650.25 |  | 5.4093
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5422.94 |  |  |  | 39397.25 |  | 7.2649
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M78: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N78: <Пустой идентификатор>
Note on A96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/