## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 85.4 | 85.4
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.29 | 1.29
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь -декабрь 2014
на В/Вольтная 1г
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.3852 |  | тыс. руб. | 36.1868 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08669 |  | тыс.чел.ч | 0.08669 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 928 | 828 | 540
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.928 |  | тыс. руб. | 10.222 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10222 | 7761 | 4733
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Ремонт системы отопления в подвале от 09.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 226 58 34 | 56 _____ 162 | 8 | 1205 544 297 | 616 _____ 546 |  | Р | 43 _____ 2
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,054 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Устранение утечки в подвале от 10.01.2014
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 251 64 37 | 62 _____ 180 | 9 | 1339 605 330 | 685 _____ 606 |  | Р | 48 _____ 2
5 | 5 | ТСЦ-507-1972 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22 | _____ 22 |  | 22 | _____ 22 |  | 64 | _____ 64 |  | М
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
Смена сгона 1 подъезд от 10.01.2014
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
Сан обработка подвала кв.14 от 13.01.2014
9 | 9 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
10 | 10 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Чистка канализации кв.86 от 16.01.2014
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 174 129 71 | 147 _____ 27 |  | Р
Смена сборки и вентиля кв.83,84 от 16.01.2014
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
13 | 14 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
14 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
Устранение течи в подвале кв.9 от 23.01.2014
15 | 16 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
16 | 17 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 3. МАРТ
Устранение течи кв.6 от 05.03.2014
17 | 18 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
18 | 19 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
19 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 111 51 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Ремонт чердачного окна кв.6 от12.03.2014
20 | 21 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
Чистка ливневки от 25.03.2014
21 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка ливневки: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,125 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 64 43 25 | 42 _____ 22 |  | 543 403 220 | 458 _____ 84 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
Смена радиатора кв.7 от 20.05.2014
22 | 23 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
23 | 24 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Смена радиатолра кв.7 от 27.05.2014
24 | 25 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
25 | 26 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
26 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
27 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 111 51 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.9
28 | 29 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
29 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
30 | 31 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
31 | 32 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 7. ИЮЛЬ
Замена водяного крана кв.6 от 07.07.2014
32 | 33 | ТЕРр65-5-5 Ремонт кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. 422,09 = 3 322,09 - 100 x 29,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 422.09 | 381,95 _____ 34,98 | 5.16 | 4 4 2 | 4 |  | 43 37 20 | 42 _____ 1 |  | Р
33 | 34 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
Чистка канализации кв.9 от 23.07.2014
34 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
Снятие приборов отопления кв.1 от 17.09.2014
35 | 36 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
36 | 37 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
Утепление труб отопления от 29.09.2014
37 | 38 | ТЕРр69-8-1 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой 100 м3 изоляции НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 66 40 | 25448.01 | 4212,98 _____ 21105 | 130.03 | 1272 165 106 | 211 _____ 1054 | 7 | 8154 1533 929 | 2322 _____ 5796 |  | Р | 36
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.6
38 | 39 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0374 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 131 28 22 | 33 _____ 87 | 11 _____ 1 | 853 263 193 | 361 _____ 435 |  | Р | 57 _____ 10
подвал
39 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.9
40 | 41 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
41 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
42 | 43 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3512 | 914 _____ 2216 | 382 _____ 14 | 21327 | 10045 _____ 9367 |  |  | 1915 _____ 177
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 928 |  |  | 10222
материалы | [6 empty] | 2216 |  |  | 9367
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 382 |  |  | 1915
Накладные расходы | [6 empty] | 828 |  |  | 7761
Сметная прибыль | [6 empty] | 540 |  |  | 4733
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1589 |  |  | 10612
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 119 |  |  | 1157
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 154 |  |  | 527
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 123 |  |  | 1165
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 203 |  |  | 1494
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 1543 |  |  | 10616
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 181 |  |  | 1309
Итого | [6 empty] | 4880 |  |  | 33821
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 505.22 |  |  | 2365.85
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5385.22 |  |  | 36186.85
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 46
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A110: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H110: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I110: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J110: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K110: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L110: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V110: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B133: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B135: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1г заявки
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.3852 |  | тыс. руб. | 36.1868 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08669 |  | тыс.чел.ч | 0.08669 |  | 914 | тыс.чел.ч |  | 85.4 | 85.4
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.928 |  | тыс. руб. | 10.222 |  | 10045 | тыс. руб. |  | 1.29 | 1.29
14
177
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.01 | 9,64 | 0.1 |  |  | 106,27 | 1.06 |  | 10.6
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 21.36 | 9,86 | 210.61 |  |  | 108,68 | 2321.4 |  | 11.0223
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 4.4 | 9,95 | 43.8 |  |  | 109,62 | 482.32 |  | 11.0119
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 8.54 | 10,33 | 88.22 |  |  | 113,91 | 972.8 |  | 11.027
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.67 | 10,78 | 255.15 |  |  | 118,86 | 2813.42 |  | 11.0265
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 17.7 | 11,2 | 198.25 |  |  | 123,42 | 2184.53 |  | 11.0191
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.09 | 11,34 | 35.03 |  |  | 125,03 | 386.34 |  | 11.0288
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.33 | 11,47 | 3.79 |  |  | 126,37 | 41.7 |  | 11.0026
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.3 | 12,03 | 27.67 |  |  | 132,53 | 304.81 |  | 11.0159
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.76 | 12,16 | 45.72 |  |  | 134,01 | 503.88 |  | 11.021
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.24 | 13,09 | 3.14 |  |  | 144,19 | 34.6 |  | 11.0191
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.29
Машины и механизмы
13 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 134,07 | 8.04 |  |  | 663 | 39.78 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.08 | 1,06 | 0.08 |  |  | 5 | 0.4 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.21 | 33,73 | 7.06 |  |  | 155 | 32.55 |  | 4.6105 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.87 | 7,84 | 14.65 |  |  | 45 | 84.15 |  | 5.744 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.75 | 1,29 | 0.96 |  |  | 3 | 2.25 |  | 2.3438 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.25 | 103,2 | 232.2 |  |  | 570 | 1282.5 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
22 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 5.049 | 13,01 | 65.69 | 71 | 358.48 | 73,56 | 371.4 |  | 5.6538 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0003 | 35060 | 10.53 | 81514 | 24.45 | 83250,95 | 24.99 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.156 | 6,2 | 0.96 | 41.25 | 6.44 | 44,01 | 6.87 |  | 7.1562 | 26.03.080
26 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 10190 | 2.04 | 48900 | 9.78 | 49984,67 | 10 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 10660 | 7.47 | 53556.78 | 37.5 | 54738,99 | 38.31 |  | 5.1285 | 08.07.007
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0745 | 101 | 7.52 | 328 | 24.42 | 338,15 | 25.18 |  | 3.3484 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
29 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 20100.32 | 38.19 | 20597,57 | 39.14 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
30 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0238 | 42,4 | 0.99 | 128.39 | 3.06 | 131,08 | 3.13 |  | 3.1616 | 10.01.394
31 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.53 | 22,8 | 12.08 | 118.14 | 62.61 | 120,61 | 63.92 |  | 5.2914 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
32 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.187 | 7,57 | 1.42 | 26.61 | 4.98 | 27,38 | 5.12 |  | 3.6056 | 11.01.328
33 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.008 | 17,3 | 0.14 | 56.91 | 0.46 | 58,14 | 0.47 |  | 3.3571 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
34 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0015 | 11780 | 17.67 | 30079 | 45.12 | 30775,83 | 46.16 |  | 2.6123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
35 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0028 | 20910 | 58.54 | 50416.65 | 141.17 | 51531,66 | 144.29 |  | 2.4648 | 08.05.170
36 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
37 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.885 | 12,3 | 72.38 | 39.79 | 234.18 | 40,74 | 239.76 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
38 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10.165 | 32,3 | 328.33 | 104.98 | 1067.12 | 107,5 | 1092.74 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
39 | 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 5.25 | 201 | 1055.25 | 1059.32 | 5561.43 | 1104 | 5796 |  | 5.4925 | 10.01.063
40 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.004 | 14489,34 | 57.96 | 49632 | 198.52 | 50709,12 | 202.84 |  | 3.4997 | 08.01.610
41 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0984 | 276 | 27.15 | 1425 | 140.22 | 1455,24 | 143.19 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
42 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0984 | 461 | 45.36 | 2137.5 | 210.33 | 2182,89 | 214.8 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
43 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 33.74 | 269.92 | 34,48 | 275.84 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
44 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0021 | 627 | 1.32 | 2521 | 5.28 | 2947,88 | 6.18 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
45 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.067 | 3,11 | 6.42 | 21.36 | 44.15 | 21,79 | 45.05 |  | 7.0171 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
46 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 33880 | 67.76 | 34563,57 | 69.13 |  | 7.0397 | 04.02.103
47 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1 | 26,3 | 26.3 |  |  | 120,62 | 120.62 |  | 4.5863
48 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
49 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
50 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
51 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63,64 | 63.64 |  | 2.8927
Неучтенные ресурсы
Материалы
52 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 3.885
53 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0005
54 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0605
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3512 |  |  |  | 21327 |  | 6.0726
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 928 |  |  |  | 10222 |  | 11.0151
материалы | [5 empty] | 2216 |  |  |  | 9367 |  | 4.227
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 382 |  |  |  | 1915 |  | 5.0131
Накладные расходы | [5 empty] | 828 |  |  |  | 7761 |  | 9.3732
Сметная прибыль | [5 empty] | 540 |  |  |  | 4733 |  | 8.7648
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1589 |  |  |  | 10612 |  | 6.6784
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 119 |  |  |  | 1157 |  | 9.7227
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 154 |  |  |  | 527 |  | 3.4221
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1165 |  | 9.4715
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 203 |  |  |  | 1494 |  | 7.3596
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 1543 |  |  |  | 10616 |  | 6.8801
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 181 |  |  |  | 1309 |  | 7.232
Итого | [5 empty] | 4880 |  |  |  | 33821 |  | 6.9305
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 505.22 |  |  |  | 2365.85 |  | 4.6828
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5385.22 |  |  |  | 36186.85 |  | 6.7197
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M84: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N84: <Пустой идентификатор>
Note on A105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/