## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 57.02 | 57.02
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.22 | 0.22
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-декабрь 2014
на В/Вольтная 1д
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.1062 |  | тыс. руб. | 22.3094 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05724 |  | тыс.чел.ч | 0.05724 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 645 | 646 | 390
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.645 |  | тыс. руб. | 7.131 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7131 | 6114 | 3447
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Установка хомута кв.14от 09.01.2014
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 25 6 4 | 6 _____ 18 | 1 | 134 60 33 | 68 _____ 61 |  | Р | 5
4 | 4 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 54 15 9 | 15 _____ 38 | 1 | 300 148 81 | 168 _____ 127 |  | Р | 5
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,054 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
кв.16
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 23 17 12 | 22 | 1 _____ 1 | 248 156 99 | 241 |  | Р | 7 _____ 7
10 | 10 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0259 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 89 26 16 | 22 _____ 55 | 12 _____ 1 | 563 251 143 | 245 _____ 256 |  | Р | 62 _____ 11
кв.1
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,054 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
кв.16
12 | 12 | ТЕРр65-18-1 Прим. протяжка резьб диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 164 136 79 | 132 _____ 32 |  | 1611 1281 699 | 1456 _____ 155 |  | Р
кв.1
13 | 13 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 268 121 66 | 137 _____ 121 |  | Р | 10
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.1
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
15 | 15 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
16 | 16 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
17 | 17 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
18 | 18 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.16
21 | 21 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
22 | 22 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.1
23 | 23 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 206 37 22 | 36 _____ 169 | 1 | 1499 348 190 | 393 _____ 1098 |  | Р | 8 _____ 2
Раздел 4. МАЙ
кв.6
24 | 24 | ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 2 508,03 = 15 608,03 - 100 x 131,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2508.03 | 2294 _____ 204,74 | 9.29 | 25 24 14 | 23 _____ 2 |  | 260 223 121 | 253 _____ 6 |  | Р | 1
25 | 25 | ТСЦ-301-1527 Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 65.5 | _____ 65,5 |  | 66 | _____ 66 |  | 159 | _____ 159 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.7
26 | 26 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 102 15 9 | 15 _____ 86 | 1 | 423 143 78 | 163 _____ 256 |  | Р | 4
27 | 27 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
кв.16
28 | 28 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 761 363 198 | 411 _____ 321 |  | Р | 29 _____ 1
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 638 389 212 | 441 _____ 185 |  | Р | 12 _____ 1
Раздел 6. АВГУСТ
кв.6
30 | 30 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
31 | 31 | ТЕРр65-5-1 Прим. Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
кв.16
32 | 32 | ТЕРр65-5-1 Прим. Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
Раздел 9. НОЯБРЬ
33 | 33 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0561 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 197 42 33 | 49 _____ 131 | 17 _____ 1 | 1280 395 289 | 541 _____ 654 |  | Р | 85 _____ 15
34 | 34 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0075 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 52 10 8 | 12 _____ 40 |  | 236 92 67 | 129 _____ 107 |  | Р
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
подвал
35 | 35 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1827 | 642 _____ 1138 | 47 _____ 3 | 11653 | 7094 _____ 4306 |  |  | 253 _____ 37
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 645 |  |  | 7131
материалы | [6 empty] | 1138 |  |  | 4306
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 47 |  |  | 253
Накладные расходы | [6 empty] | 646 |  |  | 6114
Сметная прибыль | [6 empty] | 390 |  |  | 3447
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 66 |  |  | 297
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2263 |  |  | 16993
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 63 |  |  | 609
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 131 |  |  | 957
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 340 |  |  | 2358
Итого | [6 empty] | 2863 |  |  | 21214
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 243.2 |  |  | 1095.44
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3106.2 |  |  | 22309.44
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A99: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H99: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I99: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J99: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K99: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L99: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V99: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B119: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B121: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1д
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.1062 |  | тыс. руб. | 22.3094 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05724 |  | тыс.чел.ч | 0.05724 |  | 642 | тыс.чел.ч |  | 57.02 | 57.02
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.645 |  | тыс. руб. | 7.131 |  | 7094 | тыс. руб. |  | 0.22 | 0.22
3
37
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 106,27 | 3.19 |  | 11
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.2 | 9,95 | 21.89 |  |  | 109,62 | 241.16 |  | 11.0169
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.13 | 10,33 | 11.67 |  |  | 113,91 | 128.72 |  | 11.03
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.98 | 10,78 | 53.68 |  |  | 118,86 | 591.92 |  | 11.0268
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15.12 | 10,92 | 165.11 |  |  | 120,34 | 1819.54 |  | 11.0202
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 10.83 | 11,2 | 121.29 |  |  | 123,42 | 1336.65 |  | 11.0203
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.96 | 11,34 | 22.23 |  |  | 125,03 | 245.06 |  | 11.0238
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 9.29 | 11,47 | 106.55 |  |  | 126,37 | 1173.98 |  | 11.0181
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.53 | 12,16 | 103.72 |  |  | 134,01 | 1143.1 |  | 11.021
10 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 2.8 | 12,72 | 35.62 |  |  | 140,17 | 392.48 |  | 11.0185
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.15 | 13,09 | 1.96 |  |  | 144,19 | 21.64 |  | 11.0408
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22
Машины и механизмы
13 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.09 | 134,07 | 12.07 |  |  | 663 | 59.67 |  | 4.9437 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.05 | 1,06 | 0.05 |  |  | 5 | 0.25 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.13 | 33,73 | 4.39 |  |  | 155 | 20.15 |  | 4.59 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.12 | 7,84 | 8.78 |  |  | 45 | 50.4 |  | 5.7403 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.66 | 1,29 | 0.86 |  |  | 3 | 1.98 |  | 2.3023 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.2 | 2,32 | 0.46 |  |  | 11 | 2.2 |  | 4.7826 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 103,2 | 18.57 |  |  | 570 | 102.6 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
21 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.574 | 13,01 | 98.54 | 71 | 537.75 | 73,56 | 557.14 |  | 5.6539 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
22 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.01 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.65 |  | 2.3752 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
23 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
24 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 | 88980 | 8.9 | 90871,66 | 9.09 |  | 3.3918 | 10.01.393
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1239 | 6,2 | 0.76 | 41.25 | 5.11 | 44,01 | 5.45 |  | 7.1711 | 26.03.080
26 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 60646.19 | 12.12 | 62032,44 | 12.4 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
27 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 48900 | 14.67 | 49984,67 | 15 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
28 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0004 | 10350 | 4.15 | 39646.28 | 15.85 | 40582,64 | 16.23 |  | 3.9108 | 27.01.090
29 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 53556.78 | 21.43 | 54738,99 | 21.89 |  | 5.1265 | 08.07.007
30 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0577 | 101 | 5.82 | 328 | 18.93 | 338,15 | 19.51 |  | 3.3522 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
31 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0887 | 42,4 | 3.76 | 128.39 | 11.38 | 131,08 | 11.63 |  | 3.0931 | 10.01.394
32 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.2805 | 7,57 | 2.12 | 26.61 | 7.46 | 27,38 | 7.68 |  | 3.6226 | 11.01.328
33 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0056 | 11780 | 65.97 | 30079 | 168.44 | 30775,83 | 172.35 |  | 2.6126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
34 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0003 | 2350 | 0.71 | 18122.03 | 5.44 | 18580,67 | 5.57 |  | 7.8451 | 13.01.105
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.35 | 12,3 | 65.8 | 39.79 | 212.88 | 40,74 | 217.96 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
36 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.605 | 22,8 | 36.59 | 74.06 | 118.87 | 75,83 | 121.71 |  | 3.3263 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
37 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 | 92.03 | 295.42 | 94,23 | 302.48 |  | 3.3181 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
38 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 104.98 | 168.49 | 107,5 | 172.54 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
39 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
40 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0025 | 14489,34 | 36.21 | 49632 | 124.09 | 50709,12 | 126.76 |  | 3.5007 | 08.01.610
41 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0655 | 276 | 18.08 | 1425 | 93.34 | 1455,24 | 95.32 |  | 5.2721 | 08.01.420*0.019
42 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0655 | 461 | 30.2 | 2137.5 | 140.01 | 2182,89 | 142.98 |  | 4.7344 | 08.01.420*0.0285
43 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.1 | 6.19 | 22,55 | 6.31 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
44 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 1 | 85,77 | 85.77 | 249 | 249 | 254,34 | 254.34 |  | 2.9654 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.395.1
45 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.198 | 138,24 | 165.61 | 885.63 | 1060.98 | 904,91 | 1084.08 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
46 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0013 | 627 | 0.82 | 2521 | 3.28 | 2947,88 | 3.83 |  | 4.6707 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
47 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0013 | 24890 | 32.36 | 112499.5 | 146.25 | 114844,74 | 149.29 |  | 4.6134 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
48 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.175 | 26,6 | 4.65 | 184.77 | 32.34 | 188,58 | 33 |  | 7.0968 | 04.02.0416
49 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.9 | 26,3 | 23.67 |  |  | 120,62 | 108.57 |  | 4.5868
50 | ТСЦ-301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1 | 131 | 131 |  |  | 318,53 | 318.53 |  | 2.4315
51 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538
52 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
53 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
54 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
55 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 9
56 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.59
57 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.024
58 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.086
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1827 |  |  |  | 11653 |  | 6.3782
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 645 |  |  |  | 7131 |  | 11.0558
материалы | [5 empty] | 1138 |  |  |  | 4306 |  | 3.7838
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 47 |  |  |  | 253 |  | 5.383
Накладные расходы | [5 empty] | 646 |  |  |  | 6114 |  | 9.4644
Сметная прибыль | [5 empty] | 390 |  |  |  | 3447 |  | 8.8385
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 66 |  |  |  | 297 |  | 4.5
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2263 |  |  |  | 16993 |  | 7.5091
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 63 |  |  |  | 609 |  | 9.6667
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 131 |  |  |  | 957 |  | 7.3053
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 340 |  |  |  | 2358 |  | 6.9353
Итого | [5 empty] | 2863 |  |  |  | 21214 |  | 7.4097
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 243.2 |  |  |  | 1095.44 |  | 4.5043
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3106.2 |  |  |  | 22309.44 |  | 7.1822
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M88: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N88: <Пустой идентификатор>
Note on A106: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A108: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/