## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 56.85 | 56.85
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Кирова 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3666 |  | тыс. руб. | 19.2115 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05687 |  | тыс.чел.ч | 0.05687 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 650 | 664 | 388
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.65 |  | тыс. руб. | 7.157 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7157 | 6243 | 3417
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.4
1 | 1 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 4434.9 | 2115,84 _____ 2243,54 | 75.52 | 22 11 7 | 11 _____ 11 |  | 142 103 56 | 117 _____ 23 |  | Р | 2
кв.6
2 | 2 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. 422,09 = 3 322,09 - 100 x 29,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 422.09 | 381,95 _____ 34,98 | 5.16 | 4 4 2 | 4 |  | 43 37 20 | 42 _____ 1 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 |  | Р
4 | 4 | 509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т | 0,0005 63 40 | [9 empty] | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
П подъезд
5 | 5 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 91 59 34 | 57 _____ 34 |  | 756 552 301 | 627 _____ 129 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Рамка управления
7 | 7 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.10
8 | 8 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
Общая канализация
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
2 подъезд
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.6
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.8
13 | 13 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,14 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 337 321 187 | 312 _____ 14 | 11 | 3524 3021 1648 | 3433 _____ 35 |  | Р | 56
14 | 14 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 14 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 237 | _____ 237 |  | 666 | _____ 666 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.6
15 | 15 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
кв.8
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.11
18 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.4
20 | 20 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
21 | 21 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
рамка управления
22 | 22 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 91 59 34 | 57 _____ 34 |  | 756 552 301 | 627 _____ 129 |  | Р
Раздел 8. ДЕКАБРЬ
кв.1
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
24 | 24 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
25 | 25 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2625 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 32 | _____ 32 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
28 | 28 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.1
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
30 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1187 | 650 _____ 525 | 12 | 8945 | 7154 _____ 1727 |  |  | 64 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 650 |  |  | 7157
материалы | [6 empty] | 525 |  |  | 1727
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 12 |  |  | 64
Накладные расходы | [6 empty] | 664 |  |  | 6243
Сметная прибыль | [6 empty] | 388 |  |  | 3417
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2153 |  |  | 17951
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 46 |  |  | 469
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 40 |  |  | 185
Итого | [6 empty] | 2239 |  |  | 18605
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 127.6 |  |  | 606.48
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2366.6 |  |  | 19211.48
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A94: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H94: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I94: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J94: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K94: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L94: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V94: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B112: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B114: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3666 |  | тыс. руб. | 19.2115 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05687 |  | тыс.чел.ч | 0.05687 |  | 650 | тыс.чел.ч |  | 56.85 | 56.85
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.65 |  | тыс. руб. | 7.157 |  | 7154 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.01 | 9,64 | 0.1 |  |  | 106,27 | 1.06 |  | 10.6
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.02 | 10,33 | 93.17 |  |  | 113,91 | 1027.48 |  | 11.028
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.89 | 10,78 | 9.6 |  |  | 118,86 | 105.79 |  | 11.0198
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 16.46 | 10,92 | 179.74 |  |  | 120,34 | 1980.8 |  | 11.0204
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.27 | 11,2 | 3.02 |  |  | 123,42 | 33.32 |  | 11.0331
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.95 | 11,47 | 22.37 |  |  | 126,37 | 246.42 |  | 11.0156
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.58 | 12,03 | 6.98 |  |  | 132,53 | 76.86 |  | 11.0115
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 26.49 | 12,16 | 322.12 |  |  | 134,01 | 3549.93 |  | 11.0205
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.08 | 13,09 | 1.05 |  |  | 144,19 | 11.53 |  | 10.981
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.6269 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.04 | 7,84 | 0.32 |  |  | 45 | 1.8 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.4 | 1,29 | 0.51 |  |  | 3 | 1.2 |  | 2.3529 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.67 | 2,32 | 1.56 |  |  | 11 | 7.37 |  | 4.7244 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.26 |  |  | 570 | 45.6 |  | 5.5206 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0716 | 6,2 | 0.44 | 41.25 | 2.95 | 44,01 | 3.16 |  | 7.1818 | 26.03.080
20 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0004 | 10350 | 4.16 | 39646.28 | 15.84 | 40582,64 | 16.24 |  | 3.9038 | 27.01.090
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0314 | 101 | 3.17 | 328 | 10.3 | 338,15 | 10.61 |  | 3.347 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0213 | 42,4 | 0.89 | 128.39 | 2.75 | 131,08 | 2.8 |  | 3.1461 | 10.01.394
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.56 | 22,8 | 12.77 | 118.14 | 66.15 | 120,61 | 67.55 |  | 5.2897 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0029 | 20910 | 60.63 | 50416.65 | 146.22 | 51531,66 | 149.45 |  | 2.465 | 08.05.170
25 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.321 | 12,3 | 3.95 | 39.79 | 12.77 | 40,74 | 13.08 |  | 3.3114 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
26 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 0.479 | 22,44 | 10.75 | 44.78 | 21.45 | 45,69 | 21.89 |  | 2.0363 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
27 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50709,12 | 50.71 |  | 3.4997 | 08.01.610
28 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.01 | 11,6 | 11.72 | 22.1 | 22.32 | 22,55 | 22.78 |  | 1.9437 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
29 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
30 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.184 | 3,11 | 6.79 | 21.36 | 46.65 | 21,79 | 47.6 |  | 7.0103 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
31 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0022 | 24890 | 54.76 | 112499.5 | 247.5 | 114844,74 | 252.66 |  | 4.614 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
32 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.14 | 26,6 | 3.72 | 184.77 | 25.88 | 188,58 | 26.4 |  | 7.0968 | 04.02.0416
33 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0005
34 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 43,69 | 8.74 |  | 3.6116
35 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.7625 | 26,3 | 20.05 |  |  | 120,62 | 91.97 |  | 4.587
36 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
37 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 14 | 16,92 | 236.88 |  |  | 47,58 | 666.12 |  | 2.8121
Неучтенные ресурсы
Материалы
38 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
39 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0013
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1187 |  |  |  | 8945 |  | 7.5358
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 650 |  |  |  | 7157 |  | 11.0108
материалы | [5 empty] | 525 |  |  |  | 1727 |  | 3.2895
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 12 |  |  |  | 64 |  | 5.3333
Накладные расходы | [5 empty] | 664 |  |  |  | 6243 |  | 9.4021
Сметная прибыль | [5 empty] | 388 |  |  |  | 3417 |  | 8.8067
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2153 |  |  |  | 17951 |  | 8.3377
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 46 |  |  |  | 469 |  | 10.1957
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 40 |  |  |  | 185 |  | 4.625
Итого | [5 empty] | 2239 |  |  |  | 18605 |  | 8.3095
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 127.6 |  |  |  | 606.48 |  | 4.753
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2366.6 |  |  |  | 19211.48 |  | 8.1178
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/