## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 9.31 | 9.31
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Кирова 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.51231 |  | тыс. руб. | 3.3267 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00931 |  | тыс.чел.ч | 0.00931 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 105 | 108 | 63
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.105 |  | тыс. руб. | 1.137 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1137 | 1001 | 546
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ИЮНЬ
кв,4
1 | 1 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
2 | 2 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-507-5074 Прим.Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Крестовина полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 62 | _____ 62 |  | 112 | _____ 112 |  | М
Раздел 2. ИЮЛЬ
кв.1
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Подъезд
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. НОЯБРЬ
подъезд
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.8
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. ДЕКАБРЬ
кв.2
11 | 11 | ТЕРр65-5-1 установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (монтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 606.35 | 557,44 _____ 45,82 | 3.1 | 6 6 4 | 6 |  | 63 54 29 | 61 _____ 2 |  | Р
12 | 12 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 301 | 105 _____ 194 | 2 | 1643 | 1137 _____ 498 |  |  | 8
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 105 |  |  | 1137
материалы | [6 empty] | 194 |  |  | 498
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 8
Накладные расходы | [6 empty] | 108 |  |  | 1001
Сметная прибыль | [6 empty] | 63 |  |  | 546
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 472 |  |  | 3190
Итого | [6 empty] | 472 |  |  | 3190
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 40.31 |  |  | 136.67
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 512.31 |  |  | 3326.67
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I62: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J62: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L62: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V62: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B78: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B80: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.51231 |  | тыс. руб. | 3.3267 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00931 |  | тыс.чел.ч | 0.00931 |  | 105 | тыс.чел.ч |  | 9.31 | 9.31
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.105 |  | тыс. руб. | 1.137 |  | 1137 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.16 | 10,33 | 53.3 |  |  | 113,91 | 587.78 |  | 11.0278
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.49 | 11,47 | 5.62 |  |  | 126,37 | 61.92 |  | 11.0178
3 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.66 | 12,16 | 44.51 |  |  | 134,01 | 490.48 |  | 11.0195
Машины и механизмы
4 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.05 | 1,29 | 0.06 |  |  | 3 | 0.15 |  | 2.5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
5 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.09 | 2,32 | 0.21 |  |  | 11 | 0.99 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0096 | 6,2 | 0.06 | 41.25 | 0.4 | 44,01 | 0.42 |  | 7 | 26.03.080
8 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0042 | 101 | 0.42 | 328 | 1.38 | 338,15 | 1.42 |  | 3.381 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
9 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0042 | 42,4 | 0.18 | 128.39 | 0.54 | 131,08 | 0.55 |  | 3.0556 | 10.01.394
10 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.32 | 22,8 | 7.3 | 118.14 | 37.8 | 120,61 | 38.6 |  | 5.2877 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
11 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.9 | 50416.65 | 50.42 | 51531,66 | 51.54 |  | 2.466 | 08.05.170
12 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.14 | 11,6 | 1.62 | 22.1 | 3.09 | 22,55 | 3.16 |  | 1.9506 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
13 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.248 | 3,11 | 3.88 | 21.36 | 26.66 | 21,79 | 27.2 |  | 7.0103 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
14 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 1 | 62,35 | 62.35 |  |  | 111,78 | 111.78 |  | 1.7928
15 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
16 | ТСЦ-507-3174 | ... | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 6,14 | 42.98 |  | 2.5061
17 | ТСЦ-507-3174 | - Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
18 | ТСЦ-507-3174 | - Крестовина полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,45 | 2.45 |  |  | 6,14 | 6.14 |  | 2.5061
19 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 2 | 16,92 | 33.84 |  |  | 47,58 | 95.16 |  | 2.8121
20 | ТСЦ-507-5074 | Прим.Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
21 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0.6
22 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 301 |  |  |  | 1643 |  | 5.4585
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 105 |  |  |  | 1137 |  | 10.8286
материалы | [5 empty] | 194 |  |  |  | 498 |  | 2.567
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 8 |  | 4
Накладные расходы | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1001 |  | 9.2685
Сметная прибыль | [5 empty] | 63 |  |  |  | 546 |  | 8.6667
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 472 |  |  |  | 3190 |  | 6.7585
Итого | [5 empty] | 472 |  |  |  | 3190 |  | 6.7585
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 40.31 |  |  |  | 136.67 |  | 3.3905
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 512.31 |  |  |  | 3326.67 |  | 6.4935
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M52: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N52: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/