## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.88 | 6.88
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.07 | 0.07
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Кирова 15
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.37229 |  | тыс. руб. | 2.6875 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00695 |  | тыс.чел.ч | 0.00695 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 79 | 73 | 48
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.079 |  | тыс. руб. | 0.884 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 884 | 702 | 431
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1469.57 | 917,6 _____ 548,2 | 3,77 _____ 0,28 | 15 9 5 | 9 _____ 6 |  | 109 89 48 | 101 _____ 8 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-101-2387 Герметик строительный «RDPRO», 300 мл шт. | 1 88 48 | 18.09 | _____ 18,09 |  | 18 | _____ 18 |  | 50 | _____ 50 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.1
4 | 4 | ТЕРр53-21-7 ПРИМ.Герметизация труб канализационных 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,00314 73 56 | 5029.46 | 391.55 | 4637,91 _____ 323,71 | 16 2 1 | 1 | 15 _____ 1 | 82 18 14 | 14 |  | Р | 68 _____ 11
5 | 5 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 1 0 0 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 18 | _____ 18 |  | 89 | _____ 89 |  | М
кв.2
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 99 | _____ 99 |  | М
2 подъезд
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
11 | 11 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Раздел 5. ДЕкАБРЬ
12 | 12 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 39 26 20 | 32 _____ 6 | 1 | 388 247 177 | 353 _____ 32 |  | Р | 3
кв.5
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 222 | 78 _____ 128 | 16 _____ 1 | 1424 | 873 _____ 479 |  |  | 72 _____ 11
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 79 |  |  | 884
материалы | [6 empty] | 128 |  |  | 479
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 16 |  |  | 72
Накладные расходы | [6 empty] | 73 |  |  | 702
Сметная прибыль | [6 empty] | 48 |  |  | 431
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 214 |  |  | 1469
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7 |  |  | 73
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 19 |  |  | 114
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 18 |  |  | 89
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 85 |  |  | 812
Итого | [6 empty] | 343 |  |  | 2557
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 29.29 |  |  | 130.47
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 372.29 |  |  | 2687.47
|  | % НР |  |  |  |  | 92 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H64: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I64: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J64: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K64: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L64: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V64: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 15
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.37229 |  | тыс. руб. | 2.6875 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00695 |  | тыс.чел.ч | 0.00695 |  | 78 | тыс.чел.ч |  | 6.88 | 6.88
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.079 |  | тыс. руб. | 0.884 |  | 873 | тыс. руб. |  | 0.07 | 0.07
1
11
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.97 | 10,33 | 10.02 |  |  | 113,91 | 110.49 |  | 11.0269
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.3 | 10,78 | 3.23 |  |  | 118,86 | 35.66 |  | 11.0402
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.45 | 11,2 | 5.04 |  |  | 123,42 | 55.54 |  | 11.0198
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.42 | 11,47 | 27.76 |  |  | 126,37 | 305.82 |  | 11.0166
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.64 | 12,16 | 32.1 |  |  | 134,01 | 353.79 |  | 11.0215
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 0.1 | 12,34 | 1.23 |  |  | 136,02 | 13.6 |  | 11.0569
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07
Машины и механизмы
8 | 31005 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 0.03 | 375,42 | 11.26 |  |  | 1727 | 51.81 |  | 4.6012 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.03 | 62,75 | 1.88 |  |  | 346 | 10.38 |  | 5.5213 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.18 | 2,32 | 0.42 |  |  | 11 | 1.98 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 0.03 | 1,25 | 0.04 |  |  | 4,5 | 0.14 |  | 3.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0033 | 6,2 | 0.02 | 41.25 | 0.14 | 44,01 | 0.15 |  | 7.5 | 26.03.080
15 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0015 | 101 | 0.15 | 328 | 0.49 | 338,15 | 0.51 |  | 3.4 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0143 | 42,4 | 0.61 | 128.39 | 1.84 | 131,08 | 1.88 |  | 3.082 | 10.01.394
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 22,8 | 1.37 | 118.14 | 7.09 | 120,61 | 7.24 |  | 5.2847 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.012 | 17,3 | 0.21 | 56.91 | 0.68 | 58,14 | 0.7 |  | 3.3333 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
20 | 101-2450 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 1 | 4,67 | 4.67 | 5.64 | 5.64 | 5,79 | 5.79 |  | 1.2398 | Среднее (21.06.018, 21.06.019)
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 50416.65 | 10.08 | 51531,66 | 10.31 |  | 2.4665 | 08.05.170
22 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.004 | 1425 | 5.7 | 7690.26 | 30.76 | 7890,68 | 31.56 |  | 5.5368 | 09.01.071
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 39.79 | 21.29 | 40,74 | 21.8 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
24 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2341 | 3,11 | 0.73 | 21.36 | 5 | 21,79 | 5.1 |  | 6.9863 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
25 | ТСЦ-101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 1 | 18,09 | 18.09 |  |  | 50,11 | 50.11 |  | 2.77
26 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 1 | 17,62 | 17.62 |  |  | 88,52 | 88.52 |  | 5.0238
27 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
28 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 98,58 | 98.58 |  | 4.4206
29 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
Неучтенные ресурсы
Материалы
30 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
31 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
32 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0027
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 222 |  |  |  | 1424 |  | 6.4144
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 884 |  | 11.1899
материалы | [5 empty] | 128 |  |  |  | 479 |  | 3.7422
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 16 |  |  |  | 72 |  | 4.5
Накладные расходы | [5 empty] | 73 |  |  |  | 702 |  | 9.6164
Сметная прибыль | [5 empty] | 48 |  |  |  | 431 |  | 8.9792
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 214 |  |  |  | 1469 |  | 6.8645
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7 |  |  |  | 73 |  | 10.4286
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 19 |  |  |  | 114 |  | 6
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 18 |  |  |  | 89 |  | 4.9444
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 812 |  | 9.5529
Итого | [5 empty] | 343 |  |  |  | 2557 |  | 7.4548
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 29.29 |  |  |  | 130.47 |  | 4.4544
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 372.29 |  |  |  | 2687.47 |  | 7.2188
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/