## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 17.49 | 17.49
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Кирова 18
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66106 |  | тыс. руб. | 5.7526 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0175 |  | тыс.чел.ч | 0.0175 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 188 | 160 | 107
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.188 |  | тыс. руб. | 2.077 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2077 | 1516 | 952
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
перезапуск отопления
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 130 82 52 | 130 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,22 63 40 | 169.57 | 169.57 |  | 37 27 19 | 37 |  | 411 259 164 | 411 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 13 8 5 | 13 |  | Р
кв.2
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.1
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
кв.2
8 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,066 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
Раздел 4. АВГУСТ
кв.1
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
кв.1
12 | 12 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
13 | 13 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
кв.2
14 | 14 | ТЕРр59-5-1 Ремонт ступеней: деревянных 100 ступеней НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 48 | 5155.88 | 3434,51 _____ 1659,51 | 61,86 _____ 8,55 | 103 52 41 | 69 _____ 33 | 1 | 1005 493 364 | 757 _____ 242 |  | Р | 6 _____ 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 356 | 188 _____ 166 | 2 | 3039 | 2074 _____ 954 |  |  | 11 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 188 |  |  | 2077
материалы | [6 empty] | 166 |  |  | 954
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 11
Накладные расходы | [6 empty] | 160 |  |  | 1516
Сметная прибыль | [6 empty] | 107 |  |  | 952
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 112 |  |  | 1131
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 37 |  |  | 174
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 278 |  |  | 2340
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 196 |  |  | 1862
Итого | [6 empty] | 623 |  |  | 5507
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 38.06 |  |  | 245.58
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 661.06 |  |  | 5752.58
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 73
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A68: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H68: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I68: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J68: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K68: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L68: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V68: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 18
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66106 |  | тыс. руб. | 5.7526 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0175 |  | тыс.чел.ч | 0.0175 |  | 188 | тыс.чел.ч |  | 17.49 | 17.49
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.188 |  | тыс. руб. | 2.077 |  | 2074 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.15 | 9,64 | 1.45 |  |  | 106,27 | 15.94 |  | 10.9931
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.16 | 10,33 | 53.3 |  |  | 113,91 | 587.78 |  | 11.0278
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 10.93 | 10,78 | 117.83 |  |  | 118,86 | 1299.15 |  | 11.0256
4 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.08 | 13,09 | 1.04 |  |  | 144,19 | 11.54 |  | 11.0962
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
7 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
11 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.32 | 22,8 | 7.3 | 118.14 | 37.8 | 120,61 | 38.6 |  | 5.2877 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
12 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
13 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
14 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.9 | 50416.65 | 50.42 | 51531,66 | 51.54 |  | 2.466 | 08.05.170
15 | 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0074 | 802 | 5.93 | 6046.19 | 44.74 | 6213,73 | 45.98 |  | 7.7538 | 09.01.132
16 | 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.032 | 835 | 26.72 | 5861.58 | 187.57 | 6025,43 | 192.81 |  | 7.2159 | 09.01.133
17 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0012 | 14489,34 | 17.38 | 49632 | 59.56 | 50709,12 | 60.86 |  | 3.5017 | 08.01.610
18 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 885.63 | 441.93 | 904,91 | 451.55 |  | 6.5461 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
19 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.248 | 3,11 | 3.88 | 21.36 | 26.66 | 21,79 | 27.2 |  | 7.0103 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
20 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.7 | 26,3 | 18.41 |  |  | 120,62 | 84.44 |  | 4.5866
Неучтенные ресурсы
Материалы
21 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0076
22 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0668
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 356 |  |  |  | 3039 |  | 8.5365
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 188 |  |  |  | 2077 |  | 11.0479
материалы | [5 empty] | 166 |  |  |  | 954 |  | 5.747
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 11 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 160 |  |  |  | 1516 |  | 9.475
Сметная прибыль | [5 empty] | 107 |  |  |  | 952 |  | 8.8972
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 112 |  |  |  | 1131 |  | 10.0982
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 37 |  |  |  | 174 |  | 4.7027
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 278 |  |  |  | 2340 |  | 8.4173
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 196 |  |  |  | 1862 |  | 9.5
Итого | [5 empty] | 623 |  |  |  | 5507 |  | 8.8395
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 38.06 |  |  |  | 245.58 |  | 6.4524
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 661.06 |  |  |  | 5752.58 |  | 8.7021
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M52: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N52: <Пустой идентификатор>
Note on A69: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A71: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/