## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 32.73 | 32.73
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.02 | 1.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7788 |  | тыс. руб. | 12.0509 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03375 |  | тыс.чел.ч | 0.03375 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 372 | 331 | 223
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.372 |  | тыс. руб. | 4.083 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4083 | 3101 | 1955
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.5
1 | 1 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4434.9 | 2115,84 _____ 2243,54 | 75.52 | 44 22 13 | 21 _____ 22 | 1 | 283 205 112 | 233 _____ 46 |  | Р | 4
2 | 2 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 2 | _____ 2 |  | 4 | _____ 4 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 0.67 | _____ 0,67 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.1
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.4
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.5
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 4. МАЙ
кв.1
8 | 8 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. 422,09 = 3 322,09 - 100 x 29,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 422.09 | 381,95 _____ 34,98 | 5.16 | 4 4 2 | 4 |  | 43 37 20 | 42 _____ 1 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
кв.5
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
11 | 11 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
12 | 12 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.2-5
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 31 26 15 | 25 _____ 3 | 3 | 305 242 132 | 274 _____ 12 |  | Р | 19 _____ 1
15 | 15 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2,14 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 61 | _____ 61 |  | 202 | _____ 202 |  | М
кв.5
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. АВГУСТ
кв.5
17 | 17 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 31 26 15 | 25 _____ 3 | 3 | 305 242 132 | 274 _____ 12 |  | Р | 19 _____ 1
18 | 18 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2,14 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 61 | _____ 61 |  | 202 | _____ 202 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
21 | 21 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1081 | 360 _____ 393 | 328 _____ 12 | 6425 | 3947 _____ 838 |  |  | 1640 _____ 136
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 372 |  |  | 4083
материалы | [6 empty] | 393 |  |  | 838
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 328 |  |  | 1640
Накладные расходы | [6 empty] | 331 |  |  | 3101
Сметная прибыль | [6 empty] | 223 |  |  | 1955
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 654 |  |  | 4420
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 120
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Итого | [6 empty] | 1635 |  |  | 11481
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 143.84 |  |  | 569.91
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1778.84 |  |  | 12050.91
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I76: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J76: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K76: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L76: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V76: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7788 |  | тыс. руб. | 12.0509 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03375 |  | тыс.чел.ч | 0.03375 |  | 360 | тыс.чел.ч |  | 32.73 | 32.73
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.372 |  | тыс. руб. | 4.083 |  | 3947 | тыс. руб. |  | 1.02 | 1.02
12
136
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 106,27 | 5.31 |  | 11.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 113,91 | 366.8 |  | 11.0283
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 20.45 | 10,78 | 220.46 |  |  | 118,86 | 2430.69 |  | 11.0255
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.51 | 11,2 | 61.7 |  |  | 123,42 | 680.04 |  | 11.0217
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.33 | 11,47 | 3.79 |  |  | 126,37 | 41.7 |  | 11.0026
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 132,53 | 189.51 |  | 11.0116
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.74 | 12,16 | 21.16 |  |  | 134,01 | 233.18 |  | 11.0198
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.02
Машины и механизмы
9 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.69 | 7,84 | 5.41 |  |  | 45 | 31.05 |  | 5.7394 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.3 | 1,29 | 0.38 |  |  | 3 | 0.9 |  | 2.3684 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.04 | 2,32 | 0.09 |  |  | 11 | 0.44 |  | 4.8889 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.03 | 103,2 | 209.49 |  |  | 570 | 1157.1 |  | 5.5234 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0631 | 6,2 | 0.4 | 41.25 | 2.61 | 44,01 | 2.78 |  | 6.95 | 26.03.080
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 53556.78 | 10.72 | 54738,99 | 10.94 |  | 5.1121 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0301 | 101 | 3.03 | 328 | 9.87 | 338,15 | 10.19 |  | 3.363 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0145 | 42,4 | 0.62 | 128.39 | 1.86 | 131,08 | 1.89 |  | 3.0484 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.62 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.54 | 50416.65 | 30.26 | 51531,66 | 30.92 |  | 2.4657 | 08.05.170
22 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.284 | 12,3 | 15.79 | 39.79 | 51.09 | 40,74 | 52.31 |  | 3.3129 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
23 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 0.958 | 22,44 | 21.5 | 44.78 | 42.9 | 45,69 | 43.77 |  | 2.0358 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
24 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.06 | 11,6 | 0.7 | 22.1 | 1.33 | 22,55 | 1.35 |  | 1.9286 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
25 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 33.74 | 168.7 | 34,48 | 172.4 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
26 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.78 | 3,11 | 2.42 | 21.36 | 16.66 | 21,79 | 17 |  | 7.0248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
27 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
28 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.28 | 28,4 | 121.56 |  |  | 94,23 | 403.3 |  | 3.3177
29 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 17,57 | 17.57 |  | 7.2905
30 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 1 | 1,56 | 1.56 |  |  | 3,63 | 3.63 |  | 2.3269
31 | ТСЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0,67 | 1.34 |  |  | 2,76 | 5.52 |  | 4.1194
Неучтенные ресурсы
Материалы
32 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0005
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1081 |  |  |  | 6425 |  | 5.9436
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 372 |  |  |  | 4083 |  | 10.9758
материалы | [5 empty] | 393 |  |  |  | 838 |  | 2.1323
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 328 |  |  |  | 1640 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 331 |  |  |  | 3101 |  | 9.3686
Сметная прибыль | [5 empty] | 223 |  |  |  | 1955 |  | 8.7668
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 654 |  |  |  | 4420 |  | 6.7584
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 120 |  | 9.2308
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Итого | [5 empty] | 1635 |  |  |  | 11481 |  | 7.022
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 143.84 |  |  |  | 569.91 |  | 3.9621
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1778.84 |  |  |  | 12050.91 |  | 6.7746
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A78: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A80: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/