## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 18.1 | 18.1
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2161 |  | тыс. руб. | 7.6176 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01811 |  | тыс.чел.ч | 0.01811 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 209 | 215 | 126
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.209 |  | тыс. руб. | 2.325 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2325 | 2048 | 1117
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.5
3 | 3 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,084 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 9 7 4 | 7 _____ 1 | 1 | 92 72 39 | 82 _____ 4 |  | Р | 6
5 | 5 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 0,642 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 18 | _____ 18 |  | 60 | _____ 60 |  | М
6 | 6 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.3
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,8 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 21 | _____ 21 |  | 96 | _____ 96 |  | М
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.1
9 | 9 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
10 | 10 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 7 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 17 | _____ 17 |  | 43 | _____ 43 |  | М
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
в.2
13 | 13 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 305 45 26 | 44 _____ 259 | 2 | 1269 430 235 | 488 _____ 770 |  | Р | 11 _____ 1
14 | 14 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
Раздел 5. ДЕАБРЬ
общая канализация
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
в.1
16 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
17 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 765 | 209 _____ 550 | 6 | 4049 | 2324 _____ 1689 |  |  | 36 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 209 |  |  | 2325
материалы | [6 empty] | 550 |  |  | 1689
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 36
Накладные расходы | [6 empty] | 215 |  |  | 2048
Сметная прибыль | [6 empty] | 126 |  |  | 1117
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1059 |  |  | 6995
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 9
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 47 |  |  | 210
Итого | [6 empty] | 1106 |  |  | 7214
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 110.11 |  |  | 403.59
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1216.11 |  |  | 7617.59
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2161 |  | тыс. руб. | 7.6176 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01811 |  | тыс.чел.ч | 0.01811 |  | 209 | тыс.чел.ч |  | 18.1 | 18.1
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.209 |  | тыс. руб. | 2.325 |  | 2324 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 106,27 | 3.19 |  | 11
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.25 | 10,33 | 23.24 |  |  | 113,91 | 256.3 |  | 11.0284
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 120,34 | 363.43 |  | 11.0197
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.94 | 11,2 | 10.52 |  |  | 123,42 | 116.01 |  | 11.0276
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 10.96 | 12,16 | 133.27 |  |  | 134,01 | 1468.75 |  | 11.0209
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.18 |  |  | 144,19 | 12.98 |  | 11
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 7,84 | 2.2 |  |  | 45 | 12.6 |  | 5.7273 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.24 | 1,29 | 0.31 |  |  | 3 | 0.72 |  | 2.3226 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 11 | 2.09 |  | 4.75 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 570 | 17.1 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0441 | 6,2 | 0.27 | 41.25 | 1.81 | 44,01 | 1.94 |  | 7.1852 | 26.03.080
17 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0199 | 101 | 2.01 | 328 | 6.53 | 338,15 | 6.72 |  | 3.3433 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0088 | 42,4 | 0.37 | 128.39 | 1.13 | 131,08 | 1.16 |  | 3.1351 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.14 | 22,8 | 3.19 | 118.14 | 16.54 | 120,61 | 16.89 |  | 5.2947 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0004 | 20910 | 8.36 | 50416.65 | 20.17 | 51531,66 | 20.61 |  | 2.4653 | 08.05.170
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.321 | 12,3 | 3.95 | 39.79 | 12.77 | 40,74 | 13.08 |  | 3.3114 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
24 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.73 | 49632 | 74.45 | 50709,12 | 76.06 |  | 3.5002 | 08.01.610
25 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.1 | 6.19 | 22,55 | 6.31 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
26 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 3 | 85,77 | 257.31 | 249 | 747 | 254,34 | 763.02 |  | 2.9654 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.395.1
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.546 | 3,11 | 1.7 | 21.36 | 11.66 | 21,79 | 11.9 |  | 7 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
29 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
30 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 120,62 | 96.5 |  | 4.5865
31 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.642 | 28,4 | 18.23 |  |  | 94,23 | 60.5 |  | 3.3187
32 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
33 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
34 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
35 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 6,14 | 42.98 |  | 2.5061
36 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 47,58 | 190.32 |  | 2.8121
37 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
38 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
39 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 765 |  |  |  | 4049 |  | 5.2928
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 209 |  |  |  | 2325 |  | 11.1244
материалы | [5 empty] | 550 |  |  |  | 1689 |  | 3.0709
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 36 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 215 |  |  |  | 2048 |  | 9.5256
Сметная прибыль | [5 empty] | 126 |  |  |  | 1117 |  | 8.8651
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1059 |  |  |  | 6995 |  | 6.6053
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 9
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 47 |  |  |  | 210 |  | 4.4681
Итого | [5 empty] | 1106 |  |  |  | 7214 |  | 6.5226
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 110.11 |  |  |  | 403.59 |  | 3.6653
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1216.11 |  |  |  | 7617.59 |  | 6.2639
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/