## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 22.45 | 22.45
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 01.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0859 |  | тыс. руб. | 7.7706 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02256 |  | тыс.чел.ч | 0.02256 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 244 | 232 | 140
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.244 |  | тыс. руб. | 2.698 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2698 | 2196 | 1238
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАЙ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Прим. Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 2. ОКТЯБРЬ
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 254 121 66 | 137 _____ 107 |  | Р | 10
Раздел 3. ДЕКАБРЬ
кв.3
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.3
11 | 11 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 59 42 29 | 55 | 4 _____ 2 | 620 391 248 | 603 |  | Р | 17 _____ 17
12 | 12 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 376 129 75 | 125 _____ 250 | 1 | 2298 1216 663 | 1382 _____ 910 |  | Р | 6
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 633 | 242 _____ 384 | 7 _____ 2 | 4001 | 2681 _____ 1286 |  |  | 34 _____ 17
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 244 |  |  | 2698
материалы | [6 empty] | 384 |  |  | 1286
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 34
Накладные расходы | [6 empty] | 232 |  |  | 2196
Сметная прибыль | [6 empty] | 140 |  |  | 1238
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 857 |  |  | 5994
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 148 |  |  | 1441
Итого | [6 empty] | 1005 |  |  | 7435
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 80.95 |  |  | 335.64
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1085.95 |  |  | 7770.64
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A58: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H58: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I58: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J58: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K58: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L58: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V58: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B75: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B77: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0859 |  | тыс. руб. | 7.7706 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02256 |  | тыс.чел.ч | 0.02256 |  | 242 | тыс.чел.ч |  | 22.45 | 22.45
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.244 |  | тыс. руб. | 2.698 |  | 2681 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
2
17
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 5.5 | 9,95 | 54.73 |  |  | 109,62 | 602.91 |  | 11.0161
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.76 | 10,78 | 8.2 |  |  | 118,86 | 90.34 |  | 11.0171
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.67 | 11,2 | 141.9 |  |  | 123,42 | 1563.73 |  | 11.0199
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 126,37 | 204.72 |  | 11.0183
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.11 | 33,73 | 3.71 |  |  | 155 | 17.05 |  | 4.5957 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.18 | 7,84 | 1.41 |  |  | 45 | 8.1 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.08 | 1,29 | 0.11 |  |  | 3 | 0.24 |  | 2.1818 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
12 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0152 | 6,2 | 0.1 | 41.25 | 0.63 | 44,01 | 0.66 |  | 6.6 | 26.03.080
13 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0073 | 101 | 0.74 | 328 | 2.39 | 338,15 | 2.47 |  | 3.3378 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
15 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0094 | 5300 | 49.82 | 20100.32 | 188.94 | 20597,57 | 193.62 |  | 3.8864 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
16 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0164 | 42,4 | 0.7 | 128.39 | 2.12 | 131,08 | 2.16 |  | 3.0857 | 10.01.394
17 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0075 | 20910 | 156.82 | 50416.65 | 378.13 | 51531,66 | 386.49 |  | 2.4645 | 08.05.170
19 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.428 | 12,3 | 5.26 | 39.79 | 17.03 | 40,74 | 17.44 |  | 3.3156 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
20 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 92.03 | 98.47 | 94,23 | 100.83 |  | 3.3179 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
21 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
22 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 21.36 | 8.33 | 21,79 | 8.5 |  | 7.0248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
23 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.01 | 4910 | 49.1 | 33880 | 338.8 | 34563,57 | 345.64 |  | 7.0395 | 04.02.103
24 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
Неучтенные ресурсы
Материалы
25 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
26 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 633 |  |  |  | 4001 |  | 6.3207
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 244 |  |  |  | 2698 |  | 11.0574
материалы | [5 empty] | 384 |  |  |  | 1286 |  | 3.349
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 34 |  | 4.8571
Накладные расходы | [5 empty] | 232 |  |  |  | 2196 |  | 9.4655
Сметная прибыль | [5 empty] | 140 |  |  |  | 1238 |  | 8.8429
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 857 |  |  |  | 5994 |  | 6.9942
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 148 |  |  |  | 1441 |  | 9.7365
Итого | [5 empty] | 1005 |  |  |  | 7435 |  | 7.398
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 80.95 |  |  |  | 335.64 |  | 4.1463
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1085.95 |  |  |  | 7770.64 |  | 7.1556
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/