## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 20.21 | 20.21
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.516 |  | тыс. руб. | 8.9936 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02022 |  | тыс.чел.ч | 0.02022 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 225 | 232 | 136
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.225 |  | тыс. руб. | 2.477 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2477 | 2186 | 1196
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 69 10 6 | 10 _____ 58 | 1 | 287 101 55 | 115 _____ 168 |  | Р | 4
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Ремонт задвижки
4 | 4 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.1
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.2
7 | 7 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 803 363 198 | 411 _____ 363 |  | Р | 29 _____ 1
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.3
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.5
11 | 11 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.3
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.3
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.5
14 | 14 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 29 5 3 | 5 _____ 24 |  | 123 46 25 | 52 _____ 69 |  | Р | 2
15 | 15 | ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 39578.24 | 3059,05 _____ 36504,74 | 14.45 | 396 32 19 | 31 _____ 365 |  | 1653 297 162 | 337 _____ 1315 |  | Р | 1
16 | 16 | ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей 10 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 103.67 | 85,12 _____ 18,32 | 0.23 | 10 10 6 | 9 _____ 1 |  | 99 92 53 | 94 _____ 5 |  | Р
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.3
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
18 | 18 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.5
19 | 19 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 46 25 13 | 28 _____ 18 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 998 | 225 _____ 766 | 7 | 5049 | 2476 _____ 2533 |  |  | 40 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 225 |  |  | 2477
материалы | [6 empty] | 766 |  |  | 2533
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 40
Накладные расходы | [6 empty] | 232 |  |  | 2186
Сметная прибыль | [6 empty] | 136 |  |  | 1196
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1320 |  |  | 8075
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 30
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 17 |  |  | 82
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 26 |  |  | 244
Итого | [6 empty] | 1366 |  |  | 8431
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 149.96 |  |  | 562.62
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1515.96 |  |  | 8993.62
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I75: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J75: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L75: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V75: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.516 |  | тыс. руб. | 8.9936 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02022 |  | тыс.чел.ч | 0.02022 |  | 225 | тыс.чел.ч |  | 20.21 | 20.21
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.225 |  | тыс. руб. | 2.477 |  | 2476 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.55 | 10,33 | 36.67 |  |  | 113,91 | 404.38 |  | 11.0275
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.36 | 10,78 | 3.88 |  |  | 118,86 | 42.79 |  | 11.0284
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.04 | 10,92 | 65.96 |  |  | 120,34 | 726.86 |  | 11.0197
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.22 | 11,2 | 47.27 |  |  | 123,42 | 520.83 |  | 11.0182
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.48 | 11,47 | 39.91 |  |  | 126,37 | 439.77 |  | 11.019
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.95 | 12,16 | 23.71 |  |  | 134,01 | 261.32 |  | 11.0215
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.04 | 13,09 | 0.52 |  |  | 144,19 | 5.77 |  | 11.0962
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.61 | 7,84 | 4.78 |  |  | 45 | 27.45 |  | 5.7427 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.26 | 1,29 | 0.34 |  |  | 3 | 0.78 |  | 2.2941 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.01 | 2,32 | 0.02 |  |  | 11 | 0.11 |  | 5.5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0521 | 6,2 | 0.32 | 41.25 | 2.15 | 44,01 | 2.28 |  | 7.125 | 26.03.080
17 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.08 | 39646.28 | 7.92 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9038 | 27.01.090
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 53556.78 | 10.71 | 54738,99 | 10.95 |  | 5.1408 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0248 | 101 | 2.5 | 328 | 8.12 | 338,15 | 8.39 |  | 3.356 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.053 | 42,4 | 2.25 | 128.39 | 6.8 | 131,08 | 6.95 |  | 3.0889 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.22 | 22,8 | 5.02 | 118.14 | 25.99 | 120,61 | 26.54 |  | 5.2869 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 10 шт. | 0.2 | 1,49 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1,54 | 0.31 |  | 1.0333 | 08.05.140
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.63 | 50416.65 | 35.29 | 51531,66 | 36.08 |  | 2.4662 | 08.05.170
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 39.79 | 42.58 | 40,74 | 43.59 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
25 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 32,3 | 103.68 | 104.98 | 336.99 | 107,5 | 345.08 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
26 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50709,12 | 30.43 |  | 3.5017 | 08.01.610
27 | 301-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл. | 1 | 363 | 363 | 1282.88 | 1282.88 | 1308,77 | 1308.77 |  | 3.6054 | Среднее (21.06.114, 21.06.112*355.26/245.24)
28 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
29 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.5 | 47,59 | 23.8 | 132 | 66 | 134,75 | 67.38 |  | 2.8311 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
30 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 1 | 57,62 | 57.62 | 162 | 162 | 165,39 | 165.39 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
31 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
32 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.858 | 3,11 | 2.67 | 21.36 | 18.33 | 21,79 | 18.7 |  | 7.0037 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
33 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0006 | 24890 | 14.94 | 112499.5 | 67.5 | 114844,74 | 68.9 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
34 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.94 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
35 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 120,62 | 36.19 |  | 4.5868
36 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538
37 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
Неучтенные ресурсы
Материалы
38 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
39 | 301-9450 | Смесители | шт. | 1
40 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.003
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 998 |  |  |  | 5049 |  | 5.0591
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 225 |  |  |  | 2477 |  | 11.0089
материалы | [5 empty] | 766 |  |  |  | 2533 |  | 3.3068
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 40 |  | 5.7143
Накладные расходы | [5 empty] | 232 |  |  |  | 2186 |  | 9.4224
Сметная прибыль | [5 empty] | 136 |  |  |  | 1196 |  | 8.7941
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1320 |  |  |  | 8075 |  | 6.1174
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 30 |  | 10
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 17 |  |  |  | 82 |  | 4.8235
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 244 |  | 9.3846
Итого | [5 empty] | 1366 |  |  |  | 8431 |  | 6.172
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 149.96 |  |  |  | 562.62 |  | 3.7518
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1515.96 |  |  |  | 8993.62 |  | 5.9326
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A70: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G70: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K70: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M70: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N70: <Пустой идентификатор>
Note on A87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/