## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 31.5 | 31.5
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.5192 |  | тыс. руб. | 17.8161 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03161 |  | тыс.чел.ч | 0.03161 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 368 | 377 | 222
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.368 |  | тыс. руб. | 4.064 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4064 | 3562 | 1954
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.11
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 139 22 13 | 21 _____ 117 | 1 | 573 203 111 | 230 _____ 336 |  | Р | 7 _____ 1
кв.6
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 40 10 6 | 10 _____ 29 | 1 | 214 97 53 | 110 _____ 96 |  | Р | 8
5 | 5 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
Раздел 2. МАЙ
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
кв.5
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.5
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
12 | 12 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
13 | 13 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.9
14 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 368 102 59 | 99 _____ 255 | 14 | 2028 968 528 | 1096 _____ 855 |  | Р | 77 _____ 4
15 | 15 | ТСЦ-507-1977 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 29.7 | _____ 29,7 |  | 30 | _____ 30 |  | 86 | _____ 86 |  | М
кв.2
16 | 16 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 516 92 53 | 89 _____ 423 | 4 | 3748 868 473 | 982 _____ 2746 |  | Р | 20 _____ 4
17 | 17 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
кв.10
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
20 | 20 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 443 201 109 | 228 _____ 215 |  | Р
21 | 21 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.11
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
23 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 254 121 66 | 137 _____ 107 |  | Р | 10
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.9
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 22 9 5 | 9 _____ 13 |  | 143 87 48 | 99 _____ 41 |  | Р | 3
25 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.3
26 | 26 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 26 9 5 | 9 _____ 17 |  | 141 87 48 | 99 _____ 42 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2516 | 367 _____ 2117 | 32 _____ 1 | 10906 | 4045 _____ 6681 |  |  | 180 _____ 19
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 368 |  |  | 4064
материалы | [6 empty] | 2117 |  |  | 6681
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 32 |  |  | 180
Накладные расходы | [6 empty] | 377 |  |  | 3562
Сметная прибыль | [6 empty] | 222 |  |  | 1954
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 31 |  |  | 137
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2984 |  |  | 15497
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 74 |  |  | 536
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 26 |  |  | 252
Итого | [6 empty] | 3115 |  |  | 16422
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 404.25 |  |  | 1394.08
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3519.25 |  |  | 17816.08
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A85: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H85: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I85: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J85: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K85: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L85: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V85: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B104: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B106: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.5192 |  | тыс. руб. | 17.8161 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03161 |  | тыс.чел.ч | 0.03161 |  | 367 | тыс.чел.ч |  | 31.5 | 31.5
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.368 |  | тыс. руб. | 4.064 |  | 4045 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
1
19
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.84 | 10,78 | 9.06 |  |  | 118,86 | 99.84 |  | 11.0199
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.35 | 11,2 | 171.92 |  |  | 123,42 | 1894.49 |  | 11.0196
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 125,03 | 141.28 |  | 11.0289
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.29 | 12,03 | 51.62 |  |  | 132,53 | 568.54 |  | 11.0139
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.72 | 12,16 | 20.92 |  |  | 134,01 | 230.5 |  | 11.0182
7 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 7.01 | 12,72 | 89.17 |  |  | 140,17 | 982.59 |  | 11.0193
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.79 |  |  | 144,19 | 8.65 |  | 10.9494
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.11 | 33,73 | 3.7 |  |  | 155 | 17.05 |  | 4.6081 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.92 | 7,84 | 15.06 |  |  | 45 | 86.4 |  | 5.7371 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.82 | 1,29 | 1.06 |  |  | 3 | 2.46 |  | 2.3208 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 103,2 | 10.32 |  |  | 570 | 57 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
17 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0003 | 26830 | 8.05 | 88980 | 26.69 | 90871,66 | 27.26 |  | 3.3863 | 10.01.393
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1666 | 6,2 | 1.04 | 41.25 | 6.87 | 44,01 | 7.32 |  | 7.0385 | 26.03.080
19 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
20 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 84405 | 8.44 | 86272,67 | 8.63 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.4 | 53556.78 | 32.14 | 54738,99 | 32.84 |  | 5.1313 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0794 | 101 | 8.01 | 328 | 26.05 | 338,15 | 26.85 |  | 3.3521 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0596 | 42,4 | 2.53 | 128.39 | 7.66 | 131,08 | 7.82 |  | 3.0909 | 10.01.394
24 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0007 | 2350 | 1.65 | 18122.03 | 12.69 | 18580,67 | 13.01 |  | 7.8848 | 13.01.105
25 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.35 | 12,3 | 65.79 | 39.79 | 212.88 | 40,74 | 217.96 |  | 3.313 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
26 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.63 | 28,4 | 273.49 | 92.03 | 886.25 | 94,23 | 907.44 |  | 3.318 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
27 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.856 | 32,3 | 27.65 | 104.98 | 89.86 | 107,5 | 92.02 |  | 3.328 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
28 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50709,12 | 50.71 |  | 3.4997 | 08.01.610
29 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
30 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
31 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 2 | 7,21 | 14.42 | 15.85 | 31.7 | 16,17 | 32.34 |  | 2.2427 | 20.03.890
32 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 2 | 57,62 | 115.24 | 162 | 324 | 165,39 | 330.78 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
33 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.994 | 138,24 | 413.89 | 885.63 | 2651.58 | 904,91 | 2709.3 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 18,6 | 279 | 33.74 | 506.1 | 34,48 | 517.2 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
36 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 120,62 | 60.31 |  | 4.5863
37 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
38 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
39 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
40 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
41 | ТСЦ-507-1977 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 29,7 | 29.7 |  |  | 85,66 | 85.66 |  | 2.8842
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
43 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0453
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2516 |  |  |  | 10906 |  | 4.3347
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 368 |  |  |  | 4064 |  | 11.0435
материалы | [5 empty] | 2117 |  |  |  | 6681 |  | 3.1559
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 32 |  |  |  | 180 |  | 5.625
Накладные расходы | [5 empty] | 377 |  |  |  | 3562 |  | 9.4483
Сметная прибыль | [5 empty] | 222 |  |  |  | 1954 |  | 8.8018
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 31 |  |  |  | 137 |  | 4.4194
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2984 |  |  |  | 15497 |  | 5.1934
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 536 |  | 7.2432
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 252 |  | 9.6923
Итого | [5 empty] | 3115 |  |  |  | 16422 |  | 5.2719
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 404.25 |  |  |  | 1394.08 |  | 3.4486
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3519.25 |  |  |  | 17816.08 |  | 5.0625
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/