## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 17.33 | 17.33
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.28 | 0.28
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Ленина 10
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.88077 |  | тыс. руб. | 6.0857 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01761 |  | тыс.чел.ч | 0.01761 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 195 | 201 | 119
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.195 |  | тыс. руб. | 2.152 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2152 | 1900 | 1042
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр66-47-1 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 121 710,22 = 121 985,06 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 121710.22 | 5122,02 _____ 1639,45 | 114948,75 _____ 1944,6 | 243 15 10 | 10 _____ 3 | 230 _____ 4 | 656 144 84 | 113 _____ 14 |  | Р | 529 _____ 43
Раздел 2. МАЙ
кв.3
2 | 2 | ТЕРр65-18-1 Прим.Протяжка резьб.оедин. диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 205 170 99 | 165 _____ 40 |  | 2013 1602 874 | 1820 _____ 193 |  | Р
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
кв.1
4 | 4 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 46 25 13 | 28 _____ 18 |  | Р
Раздел 5. НОЯБРЬ
кв.6
5 | 5 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 497 | 191 _____ 76 | 230 _____ 4 | 2919 | 2109 _____ 281 |  |  | 529 _____ 43
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 195 |  |  | 2152
материалы | [6 empty] | 76 |  |  | 281
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 230 |  |  | 529
Накладные расходы | [6 empty] | 201 |  |  | 1900
Сметная прибыль | [6 empty] | 119 |  |  | 1042
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 268 |  |  | 884
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 549 |  |  | 4977
Итого | [6 empty] | 817 |  |  | 5861
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 63.77 |  |  | 224.74
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 880.77 |  |  | 6085.74
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 10
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.88077 |  | тыс. руб. | 6.0857 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01761 |  | тыс.чел.ч | 0.01761 |  | 191 | тыс.чел.ч |  | 17.33 | 17.33
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.195 |  | тыс. руб. | 2.152 |  | 2109 | тыс. руб. |  | 0.28 | 0.28
4
43
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.97 | 10,33 | 10.02 |  |  | 113,91 | 110.49 |  | 11.0269
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.23 | 10,78 | 2.48 |  |  | 118,86 | 27.34 |  | 11.0242
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15.12 | 10,92 | 165.11 |  |  | 120,34 | 1819.54 |  | 11.0202
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
5 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 157,06 | 113.08 |  | 11.0214
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.28
Машины и механизмы
7 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
8 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.02 | 231,2 | 4.62 |  |  | 548,59 | 10.97 |  | 2.3745 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
9 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.05 | 1595,7 | 79.79 |  |  | 2265,15 | 113.26 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
10 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.05 | 164,7 | 8.24 |  |  | 557,13 | 27.86 |  | 3.3811 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
11 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.05 | 133,34 | 6.67 |  |  | 420,42 | 21.02 |  | 3.1514 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
12 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.05 | 803,15 | 40.16 |  |  | 2015,12 | 100.76 |  | 2.509 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
13 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 890,81 | 44.54 |  | 3.4743 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 628,79 | 94.32 |  | 1.786 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.16 | 133,76 | 21.4 |  |  | 615 | 98.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0031 | 6,2 | 0.02 | 41.25 | 0.13 | 44,01 | 0.14 |  | 7 | 26.03.080
17 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 11130 | 5.57 | 11374,12 | 5.69 |  | 3.4485 | 26.04.998
18 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0031 | 9,84 | 0.03 | 38.51 | 0.12 | 39,63 | 0.12 |  | 4 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
19 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0004 | 10350 | 4.14 | 39646.28 | 15.86 | 40582,64 | 16.23 |  | 3.9203 | 27.01.090
20 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3275 | 4.59 | 3436,7 | 4.81 |  | 4.9082 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0081 | 42,4 | 0.34 | 128.39 | 1.04 | 131,08 | 1.06 |  | 3.1176 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 22,8 | 1.37 | 118.14 | 7.09 | 120,61 | 7.24 |  | 5.2847 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 50416.65 | 10.08 | 51531,66 | 10.31 |  | 2.4665 | 08.05.170
24 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
25 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
26 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1567 | 2.19 | 1733,61 | 2.43 |  | 6.75 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2654 | 3,11 | 0.83 | 21.36 | 5.67 | 21,79 | 5.78 |  | 6.9639 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0013 | 24890 | 32.36 | 112499.5 | 146.25 | 114844,74 | 149.3 |  | 4.6137 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
29 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.175 | 26,6 | 4.66 | 184.77 | 32.33 | 188,58 | 33 |  | 7.0815 | 04.02.0416
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 497 |  |  |  | 2919 |  | 5.8732
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 195 |  |  |  | 2152 |  | 11.0359
материалы | [5 empty] | 76 |  |  |  | 281 |  | 3.6974
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 230 |  |  |  | 529 |  | 2.3
Накладные расходы | [5 empty] | 201 |  |  |  | 1900 |  | 9.4527
Сметная прибыль | [5 empty] | 119 |  |  |  | 1042 |  | 8.7563
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 268 |  |  |  | 884 |  | 3.2985
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 549 |  |  |  | 4977 |  | 9.0656
Итого | [5 empty] | 817 |  |  |  | 5861 |  | 7.1738
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 63.77 |  |  |  | 224.74 |  | 3.5242
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 880.77 |  |  |  | 6085.74 |  | 6.9096
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G57: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K57: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M57: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N57: <Пустой идентификатор>
Note on A72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/