## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 270.91 | 270.91
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 10.58 | 10.58
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Октябрьская 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.6794 |  | тыс. руб. | 96.9451 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.28149 |  | тыс.чел.ч | 0.28149 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3068 | 2604 | 1844
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.068 |  | тыс. руб. | 33.754 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 33754 | 24407 | 16231
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.12
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.15
3 | 3 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 23 17 12 | 22 | 1 _____ 1 | 248 156 99 | 241 |  | Р | 7 _____ 7
4 | 4 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0259 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 89 26 16 | 22 _____ 55 | 12 _____ 1 | 563 251 143 | 245 _____ 256 |  | Р | 62 _____ 11
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 383 233 127 | 265 _____ 111 |  | Р | 7
6 | 6 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 2 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 141 | _____ 141 |  | 325 | _____ 325 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 5 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 12 | _____ 12 |  | 88 | _____ 88 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
кв.15
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
12 | 12 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 63 40 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.4
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подъезд
16 | 16 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
17 | 17 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Подвал
18 | 18 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
19 | 19 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Подвал
20 | 20 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
21 | 21 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Подвал
22 | 22 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
23 | 23 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
24 | 24 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
25 | 25 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
Подвал
26 | 26 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
27 | 27 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.4,5
28 | 28 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
29 | 29 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
подвал
30 | 30 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
кв.4
31 | 31 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
32 | 32 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.5
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.4
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
35 | 35 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
36 | 36 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.4
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.1,4
38 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
39 | 39 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
40 | 40 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.14
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.3
42 | 42 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
43 | 43 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
кв.14
44 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
2 подъезд
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Подвал.
46 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.16
47 | 47 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,04 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 47 33 23 | 44 | 3 _____ 1 | 496 312 198 | 482 |  | Р | 14 _____ 14
Раздел 7. АВГУСТ
кв.15
48 | 48 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 81 46 27 | 45 _____ 34 | 2 | 597 431 235 | 490 _____ 99 |  | Р | 8
49 | 49 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.4
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.4
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
53 | 53 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
54 | 54 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.14
55 | 55 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,72 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 56 50 41 | 50 | 6 _____ 4 | 614 467 355 | 548 |  | Р | 66 _____ 43
подвал
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 9. НОЯБРЬ
кв.10,7
57 | 57 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 203 114 67 | 111 _____ 88 | 4 | 1491 1079 588 | 1226 _____ 245 |  | Р | 20
58 | 58 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
59 | 59 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
60 | 60 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
61 | 61 | ТСЦ-302-1832 Коронки Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 3 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 65 | _____ 65 |  | 174 | _____ 174 |  | М
1 подъезд
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
63 | 63 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 77 52 40 | 64 _____ 12 | 1 | 777 495 354 | 707 _____ 65 |  | Р | 5
64 | 64 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,04 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 71 35 27 | 43 _____ 28 |  | 570 332 237 | 474 _____ 96 |  | Р
подвал
65 | 65 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,012 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 24 19 12 | 24 |  | 260 172 104 | 260 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 8181 | 2940 _____ 2002 | 3239 _____ 128 | 51858 | 32328 _____ 3343 |  |  | 16187 _____ 1426
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3068 |  |  | 33754
материалы | [6 empty] | 2002 |  |  | 3343
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3239 |  |  | 16187
Накладные расходы | [6 empty] | 2604 |  |  | 24407
Сметная прибыль | [6 empty] | 1844 |  |  | 16231
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1980 |  |  | 14668
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 247 |  |  | 2107
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 206 |  |  | 1493
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 17 |  |  | 82
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 9675 |  |  | 69409
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 147 |  |  | 1436
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 302 |  |  | 2765
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 55 |  |  | 536
Итого | [6 empty] | 12629 |  |  | 92496
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1050.37 |  |  | 4449.08
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13679.37 |  |  | 96945.08
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A146: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H146: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I146: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J146: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K146: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L146: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V146: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B169: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B171: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.6794 |  | тыс. руб. | 96.9451 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.28149 |  | тыс.чел.ч | 0.28149 |  | 2940 | тыс.чел.ч |  | 270.91 | 270.91
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.068 |  | тыс. руб. | 33.754 |  | 32328 | тыс. руб. |  | 10.58 | 10.58
128
1426
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 2.57 | 9,17 | 23.57 |  |  | 101,04 | 259.67 |  | 11.017
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.04 | 9,86 | 49.69 |  |  | 108,68 | 547.75 |  | 11.0233
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 7.7 | 9,95 | 76.62 |  |  | 109,62 | 844.07 |  | 11.0163
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 18.52 | 10,33 | 191.3 |  |  | 113,91 | 2109.66 |  | 11.028
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 204.94 | 10,78 | 2209.25 |  |  | 118,86 | 24359.17 |  | 11.026
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.14 | 11,2 | 23.97 |  |  | 123,42 | 264.12 |  | 11.0188
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.09 | 11,34 | 35.04 |  |  | 125,03 | 386.34 |  | 11.0257
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.48 | 11,47 | 74.32 |  |  | 126,37 | 818.88 |  | 11.0183
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 132,53 | 151.08 |  | 11.0117
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 18.08 | 12,16 | 219.85 |  |  | 134,01 | 2422.9 |  | 11.0207
11 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.04 | 13,09 | 0.52 |  |  | 144,19 | 5.77 |  | 11.0962
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 10.58
Машины и механизмы
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 10 | 111,55 | 1115.5 |  |  | 449 | 4490 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 10 | 2,31 | 23.1 |  |  | 6 | 60 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.26 | 33,73 | 8.77 |  |  | 155 | 40.3 |  | 4.5952 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.12 | 7,84 | 0.94 |  |  | 45 | 5.4 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.29 | 1,29 | 0.37 |  |  | 3 | 0.87 |  | 2.3514 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.96 | 7,02 | 6.74 |  |  | 68,94 | 66.18 |  | 9.819 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.7 | 2,32 | 1.62 |  |  | 11 | 7.7 |  | 4.7531 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.18 | 103,2 | 2082.58 |  |  | 570 | 11502.6 |  | 5.5232 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0003 | 35060 | 10.52 | 81514 | 24.45 | 83250,95 | 24.98 |  | 2.3745 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0494 | 6,2 | 0.31 | 41.25 | 2.04 | 44,01 | 2.18 |  | 7.0323 | 26.03.080
25 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
26 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 4 | 5,26 | 21.04 | 15.88 | 63.52 | 16,23 | 64.92 |  | 3.0856 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
27 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0006 | 11540 | 6.92 | 48648.82 | 29.19 | 49728,47 | 29.84 |  | 4.3121 | 08.05.1504
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0219 | 101 | 2.21 | 328 | 7.18 | 338,15 | 7.4 |  | 3.3484 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0652 | 42,4 | 2.77 | 128.39 | 8.36 | 131,08 | 8.54 |  | 3.083 | 10.01.394
30 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.15 | 22,8 | 26.22 | 118.14 | 135.83 | 120,61 | 138.7 |  | 5.2899 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.024 | 17,3 | 0.42 | 56.91 | 1.37 | 58,14 | 1.4 |  | 3.3333 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
32 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
33 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0034 | 20910 | 71.06 | 50416.65 | 171.46 | 51531,66 | 175.21 |  | 2.4657 | 08.05.170
34 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.008 | 1425 | 11.4 | 7690.26 | 61.52 | 7890,68 | 63.13 |  | 5.5377 | 09.01.071
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.568 | 12,3 | 31.59 | 39.79 | 102.18 | 40,74 | 104.62 |  | 3.3118 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
36 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50709,12 | 30.43 |  | 3.5017 | 08.01.610
37 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0983 | 276 | 27.13 | 1425 | 140.08 | 1455,24 | 143.05 |  | 5.2728 | 08.01.420*0.019
38 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0983 | 461 | 45.32 | 2137.5 | 210.12 | 2182,89 | 214.58 |  | 4.7348 | 08.01.420*0.0285
39 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.49 | 11,6 | 5.68 | 22.1 | 10.83 | 22,55 | 11.05 |  | 1.9454 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
40 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 885.63 | 441.93 | 904,91 | 451.55 |  | 6.5461 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
41 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
42 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.002 | 627 | 1.26 | 2521 | 5.04 | 2947,88 | 5.89 |  | 4.6746 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
43 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.4851 | 3,11 | 13.93 | 21.36 | 95.8 | 21,79 | 97.75 |  | 7.0172 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
44 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 6.846 | 16,92 | 115.84 | 46.61 | 319.09 | 47,58 | 325.74 |  | 2.812 | 15.02.527.2
45 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 120,62 | 36.19 |  | 4.5868
46 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.1 | 11011 | 1101.1 |  |  | 3110,3 | 311 |  | 0.28244
47 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
48 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 2 | 70,3 | 140.6 |  |  | 162,52 | 325.04 |  | 2.3118
49 | ТСЦ-302-1832 | К... | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
50 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
51 | ТСЦ-302-1832 | - Коронки Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
52 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 5 | 2,41 | 12.05 |  |  | 17,57 | 87.85 |  | 7.2905
53 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.2 | 77,7 | 15.54 |  |  | 363,24 | 72.64 |  | 4.6744
54 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,45 | 2.45 |  |  | 6,14 | 6.14 |  | 2.5061
55 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
56 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 5 | 12,46 | 62.3 |  |  | 29,22 | 146.1 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
57 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 8
58 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 3.885
59 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0108
60 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.2054
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 8181 |  |  |  | 51858 |  | 6.3388
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3068 |  |  |  | 33754 |  | 11.002
материалы | [5 empty] | 2002 |  |  |  | 3343 |  | 1.6698
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3239 |  |  |  | 16187 |  | 4.9975
Накладные расходы | [5 empty] | 2604 |  |  |  | 24407 |  | 9.3729
Сметная прибыль | [5 empty] | 1844 |  |  |  | 16231 |  | 8.8021
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1980 |  |  |  | 14668 |  | 7.4081
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 247 |  |  |  | 2107 |  | 8.5304
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 206 |  |  |  | 1493 |  | 7.2476
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 17 |  |  |  | 82 |  | 4.8235
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 9675 |  |  |  | 69409 |  | 7.1741
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 147 |  |  |  | 1436 |  | 9.7687
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 302 |  |  |  | 2765 |  | 9.1556
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 55 |  |  |  | 536 |  | 9.7455
Итого | [5 empty] | 12629 |  |  |  | 92496 |  | 7.3241
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1050.37 |  |  |  | 4449.08 |  | 4.2357
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13679.37 |  |  |  | 96945.08 |  | 7.087
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A90: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G90: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K90: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M90: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N90: <Пустой идентификатор>
Note on A111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/