## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 64.58 | 64.58
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.04 | 2.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на Октябрьская 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.727 |  | тыс. руб. | 24.4163 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06662 |  | тыс.чел.ч | 0.06662 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 732 | 649 | 438
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.732 |  | тыс. руб. | 8.087 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 8087 | 6122 | 3869
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
Подвал
1 | 1 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
2 | 2 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.8
3 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 244 103 60 | 100 _____ 139 | 5 | 1594 972 530 | 1102 _____ 463 |  | Р | 29 _____ 2
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
Регулировка мывного бачка
5 | 5 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.8
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.1
7 | 7 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 803 363 198 | 411 _____ 363 |  | Р | 29 _____ 1
кв.12
8 | 8 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.10
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
10 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Подвал
11 | 11 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
12 | 12 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
в.16
14 | 15 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 113 18 10 | 17 _____ 96 |  | 369 167 91 | 190 _____ 179 |  | Р
15 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
кв.1
16 | 17 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 139 22 13 | 21 _____ 117 | 1 | 573 203 111 | 230 _____ 336 |  | Р | 7 _____ 1
17 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.14
18 | 19 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 28 4 2 | 4 _____ 24 |  | 115 40 22 | 46 _____ 68 |  | Р | 1
19 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.14
20 | 21 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 35 5 3 | 5 _____ 30 |  | 143 51 28 | 58 _____ 83 |  | Р | 2
21 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 6. НОЯБРЬ
кв.11
22 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 65 мм 100 м трубопровода 7 121,53 = 5 013,63 + 107 x (52,00 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 7121.53 | 1243,2 _____ 5703,8 | 174,53 _____ 4,21 | 71 12 7 | 12 _____ 57 | 2 | 338 121 66 | 137 _____ 191 |  | Р | 10
Раздел 7. ДЕкАБРЬ
кв.3
23 | 24 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2322 | 708 _____ 958 | 656 _____ 24 | 13210 | 7812 _____ 2121 |  |  | 3277 _____ 275
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 732 |  |  | 8087
материалы | [6 empty] | 958 |  |  | 2121
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 656 |  |  | 3277
Накладные расходы | [6 empty] | 649 |  |  | 6122
Сметная прибыль | [6 empty] | 438 |  |  | 3869
Итоги по акту:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 13882
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1442 |  |  | 8994
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 32 |  |  | 325
Итого | [6 empty] | 3409 |  |  | 23201
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 318.03 |  |  | 1215.26
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3727.03 |  |  | 24416.26
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I84: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J84: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L84: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V84: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B102: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B104: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.727 |  | тыс. руб. | 24.4163 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06662 |  | тыс.чел.ч | 0.06662 |  | 708 | тыс.чел.ч |  | 64.58 | 64.58
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.732 |  | тыс. руб. | 8.087 |  | 7812 | тыс. руб. |  | 2.04 | 2.04
24
275
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 40.3 | 10,78 | 434.43 |  |  | 118,86 | 4790.06 |  | 11.0261
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.15 | 11,2 | 169.69 |  |  | 123,42 | 1869.81 |  | 11.019
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
6 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.54 | 11,89 | 6.42 |  |  | 131,06 | 70.78 |  | 11.0249
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.58 | 12,03 | 31.04 |  |  | 132,53 | 341.92 |  | 11.0155
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.49 | 12,16 | 30.28 |  |  | 134,01 | 333.68 |  | 11.0198
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.04
Машины и механизмы
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 449 | 898 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 6 | 12 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 155 | 6.2 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.33 | 7,84 | 10.43 |  |  | 45 | 59.85 |  | 5.7383 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.81 | 1,29 | 1.05 |  |  | 3 | 2.43 |  | 2.3143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.02 | 103,2 | 414.86 |  |  | 570 | 2291.4 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1444 | 6,2 | 0.89 | 41.25 | 5.95 | 44,01 | 6.34 |  | 7.1236 | 26.03.080
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 53556.78 | 26.78 | 54738,99 | 27.37 |  | 5.1351 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0671 | 101 | 6.77 | 328 | 22 | 338,15 | 22.68 |  | 3.3501 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0333 | 42,4 | 1.41 | 128.39 | 4.27 | 131,08 | 4.38 |  | 3.1064 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
22 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 12.84 | 12,3 | 157.93 | 39.79 | 510.91 | 40,74 | 523.1 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
23 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 32,3 | 103.68 | 104.98 | 336.99 | 107,5 | 345.08 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
24 | 103-0019 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.07 | 52 | 55.64 | 168.97 | 180.8 | 173,02 | 185.13 |  | 3.3273 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*7.05/1000
25 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 2.9 | 57,62 | 167.1 | 162 | 469.8 | 165,39 | 479.64 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
26 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 9 | 18,6 | 167.4 | 33.74 | 303.66 | 34,48 | 310.32 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 21.36 | 8.33 | 21,79 | 8.5 |  | 7.0248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3110,3 | 62.2 |  | 0.28244
29 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
Неучтенные ресурсы
Материалы
30 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
31 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2322 |  |  |  | 13210 |  | 5.6891
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 732 |  |  |  | 8087 |  | 11.0478
материалы | [5 empty] | 958 |  |  |  | 2121 |  | 2.214
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 656 |  |  |  | 3277 |  | 4.9954
Накладные расходы | [5 empty] | 649 |  |  |  | 6122 |  | 9.433
Сметная прибыль | [5 empty] | 438 |  |  |  | 3869 |  | 8.8333
Итоги по акту:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 13882 |  | 7.1742
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1442 |  |  |  | 8994 |  | 6.2372
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 32 |  |  |  | 325 |  | 10.1562
Итого | [5 empty] | 3409 |  |  |  | 23201 |  | 6.8058
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 318.03 |  |  |  | 1215.26 |  | 3.8212
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3727.03 |  |  |  | 24416.26 |  | 6.5511
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G61: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K61: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M61: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N61: <Пустой идентификатор>
Note on A77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/