## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 28.89 | 28.89
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.59 | 0.59
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Октябрьская 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9273 |  | тыс. руб. | 13.2083 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02948 |  | тыс.чел.ч | 0.02948 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 325 | 316 | 202
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.325 |  | тыс. руб. | 3.597 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3597 | 2998 | 1780
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.15
3 | 4 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 23 17 12 | 22 | 1 _____ 1 | 248 156 99 | 241 |  | Р | 7 _____ 7
4 | 6 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0259 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 89 26 16 | 22 _____ 55 | 12 _____ 1 | 563 251 143 | 245 _____ 256 |  | Р | 62 _____ 11
5 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 383 233 127 | 265 _____ 111 |  | Р | 7
6 | 3 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 2 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 141 | _____ 141 |  | 325 | _____ 325 |  | М
7 | 5 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 5 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 12 | _____ 12 |  | 88 | _____ 88 |  | М
8 | 9 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
9 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
кв.2
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.1
11 | 11 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03885 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 143 46 28 | 38 _____ 83 | 22 _____ 2 | 923 435 249 | 423 _____ 384 |  | Р | 116 _____ 21
12 | 12 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 35 25 17 | 33 | 2 _____ 1 | 372 234 149 | 362 |  | Р | 10 _____ 10
13 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
14 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 3. АВГУСТ
подвал
15 | 15 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,6 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 47 41 33 | 41 | 6 _____ 3 | 512 389 296 | 457 |  | Р | 55 _____ 36
кв.4
16 | 16 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 395 70 41 | 68 _____ 324 | 3 | 2874 665 363 | 753 _____ 2106 |  | Р | 15 _____ 3
кв.4
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
кв.14
18 | 18 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0034 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 22 5 4 | 7 _____ 15 |  | 134 51 32 | 79 _____ 54 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1231 | 317 _____ 865 | 49 _____ 8 | 7574 | 3509 _____ 3783 |  |  | 282 _____ 88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 325 |  |  | 3597
материалы | [6 empty] | 865 |  |  | 3783
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 49 |  |  | 282
Накладные расходы | [6 empty] | 316 |  |  | 2998
Сметная прибыль | [6 empty] | 202 |  |  | 1780
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1104 |  |  | 6963
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 144 |  |  | 1411
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 349 |  |  | 2564
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 121 |  |  | 1197
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 31 |  |  | 217
Итого | [6 empty] | 1749 |  |  | 12352
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 178.27 |  |  | 856.31
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1927.27 |  |  | 13208.31
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A70: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H70: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I70: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J70: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K70: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L70: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V70: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9273 |  | тыс. руб. | 13.2083 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02948 |  | тыс.чел.ч | 0.02948 |  | 317 | тыс.чел.ч |  | 28.89 | 28.89
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.325 |  | тыс. руб. | 3.597 |  | 3509 | тыс. руб. |  | 0.59 | 0.59
8
88
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 4.2 | 9,86 | 41.41 |  |  | 108,68 | 456.46 |  | 11.0229
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 5.5 | 9,95 | 54.73 |  |  | 109,62 | 602.91 |  | 11.0161
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.78 | 10,33 | 18.39 |  |  | 113,91 | 202.76 |  | 11.0256
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.31 | 10,78 | 14.12 |  |  | 118,86 | 155.71 |  | 11.0276
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.82 | 11,2 | 53.99 |  |  | 123,42 | 594.89 |  | 11.0185
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 5.34 | 11,34 | 60.56 |  |  | 125,03 | 667.66 |  | 11.0248
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.37 | 12,72 | 68.31 |  |  | 140,17 | 752.71 |  | 11.019
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.59
Машины и механизмы
10 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 663 | 6.63 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.33 | 33,73 | 11.12 |  |  | 155 | 51.15 |  | 4.5998 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.25 | 7,84 | 1.96 |  |  | 45 | 11.25 |  | 5.7398 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.22 | 1,29 | 0.28 |  |  | 3 | 0.66 |  | 2.3571 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.8 | 7,02 | 5.62 |  |  | 68,94 | 55.15 |  | 9.8132 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.02 | 2,32 | 0.04 |  |  | 11 | 0.22 |  | 5.5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 103,2 | 27.86 |  |  | 570 | 153.9 |  | 5.524 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0004 | 35060 | 14.02 | 81514 | 32.6 | 83250,95 | 33.3 |  | 2.3752 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
18 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0002 | 8740 | 1.75 | 40186.45 | 8.04 | 41110,19 | 8.22 |  | 4.6971 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
19 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0356 | 6,2 | 0.22 | 41.25 | 1.47 | 44,01 | 1.57 |  | 7.1364 | 26.03.080
21 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.391 | 20,2 | 7.9 | 87 | 34.02 | 89,63 | 35.05 |  | 4.4367 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0162 | 101 | 1.64 | 328 | 5.31 | 338,15 | 5.47 |  | 3.3354 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0067 | 42,4 | 0.28 | 128.39 | 0.85 | 131,08 | 0.88 |  | 3.1429 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.11 | 22,8 | 2.51 | 118.14 | 13 | 120,61 | 13.27 |  | 5.2869 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0007 | 7,02 |  | 34.75 | 0.02 | 35,6 | 0.02 |  |  | 26.10.030
27 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0005 | 2350 | 1.18 | 18122.03 | 9.06 | 18580,67 | 9.29 |  | 7.8729 | 13.01.105
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.12 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
29 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.778 | 12,3 | 71.07 | 39.79 | 229.91 | 40,74 | 235.4 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
30 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 2.081 | 2 | 4.16 | 4.24 | 8.82 | 4,36 | 9.07 |  | 2.1803 | 09.03.120
31 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.1638 | 276 | 45.21 | 1425 | 233.42 | 1455,24 | 238.37 |  | 5.2725 | 08.01.420*0.019
32 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.1638 | 461 | 75.52 | 2137.5 | 350.13 | 2182,89 | 357.56 |  | 4.7346 | 08.01.420*0.0285
33 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.295 | 138,24 | 317.26 | 885.63 | 2032.52 | 904,91 | 2076.77 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0033 | 627 | 2.07 | 2521 | 8.32 | 2947,88 | 9.73 |  | 4.7005 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.429 | 3,11 | 1.34 | 21.36 | 9.17 | 21,79 | 9.35 |  | 6.9776 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
38 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538
39 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 2 | 70,3 | 140.6 |  |  | 162,52 | 325.04 |  | 2.3118
40 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 5 | 2,41 | 12.05 |  |  | 17,57 | 87.85 |  | 7.2905
41 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 6.475
43 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0347
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0017
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1231 |  |  |  | 7574 |  | 6.1527
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 325 |  |  |  | 3597 |  | 11.0677
материалы | [5 empty] | 865 |  |  |  | 3783 |  | 4.3734
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 49 |  |  |  | 282 |  | 5.7551
Накладные расходы | [5 empty] | 316 |  |  |  | 2998 |  | 9.4873
Сметная прибыль | [5 empty] | 202 |  |  |  | 1780 |  | 8.8119
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1104 |  |  |  | 6963 |  | 6.3071
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 144 |  |  |  | 1411 |  | 9.7986
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 349 |  |  |  | 2564 |  | 7.3467
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 121 |  |  |  | 1197 |  | 9.8926
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 31 |  |  |  | 217 |  | 7
Итого | [5 empty] | 1749 |  |  |  | 12352 |  | 7.0623
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 178.27 |  |  |  | 856.31 |  | 4.8034
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1927.27 |  |  |  | 13208.31 |  | 6.8534
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/