## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 7.17 | 7.17
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на Октябрьская 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.36564 |  | тыс. руб. | 2.5404 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00723 |  | тыс.чел.ч | 0.00723 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 79 | 78 | 48
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.079 |  | тыс. руб. | 0.861 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 861 | 725 | 410
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАЙ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
4 | 4 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
Раздел 2. СЕНТЯБРЬ
кв.3
5 | 5 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 3. НОЯБРЬ
кв.2
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
в.2
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
Раздел 4. ДЕКАБРЬ
кв.3
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 212 | 78 _____ 126 | 8 _____ 1 | 1294 | 851 _____ 398 |  |  | 45 _____ 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 79 |  |  | 861
материалы | [6 empty] | 126 |  |  | 398
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 45
Накладные расходы | [6 empty] | 78 |  |  | 725
Сметная прибыль | [6 empty] | 48 |  |  | 410
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 208 |  |  | 1432
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 40 |  |  | 390
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 74 |  |  | 536
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 16 |  |  | 71
Итого | [6 empty] | 338 |  |  | 2429
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 27.64 |  |  | 111.35
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 365.64 |  |  | 2540.35
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B79: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B81: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.36564 |  | тыс. руб. | 2.5404 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00723 |  | тыс.чел.ч | 0.00723 |  | 78 | тыс.чел.ч |  | 7.17 | 7.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.079 |  | тыс. руб. | 0.861 |  | 851 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
1
10
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.58 | 10,33 | 26.65 |  |  | 113,91 | 293.89 |  | 11.0278
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.57 | 10,78 | 6.14 |  |  | 118,86 | 67.75 |  | 11.0342
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.9 | 11,2 | 10.08 |  |  | 123,42 | 111.08 |  | 11.0198
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 125,03 | 141.28 |  | 11.0289
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 144,19 | 4.33 |  | 11.1026
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.02 |  |  | 155 | 9.3 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.05 | 7,84 | 0.4 |  |  | 45 | 2.25 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.04 | 1,29 | 0.06 |  |  | 3 | 0.12 |  | 2 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.16 |  |  | 570 | 28.5 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
14 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0066 | 6,2 | 0.04 | 41.25 | 0.28 | 44,01 | 0.3 |  | 7.5 | 26.03.080
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.003 | 101 | 0.3 | 328 | 0.98 | 338,15 | 1.02 |  | 3.4 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0066 | 42,4 | 0.27 | 128.39 | 0.85 | 131,08 | 0.86 |  | 3.1852 | 10.01.394
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.16 | 22,8 | 3.65 | 118.14 | 18.9 | 120,61 | 19.3 |  | 5.2877 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.45 | 50416.65 | 25.21 | 51531,66 | 25.77 |  | 2.466 | 08.05.170
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 39.79 | 42.58 | 40,74 | 43.6 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
21 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
22 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.624 | 3,11 | 1.94 | 21.36 | 13.33 | 21,79 | 13.6 |  | 7.0103 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
26 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 120,62 | 60.31 |  | 4.5863
Неучтенные ресурсы
Материалы
27 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 212 |  |  |  | 1294 |  | 6.1038
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 861 |  | 10.8987
материалы | [5 empty] | 126 |  |  |  | 398 |  | 3.1587
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 45 |  | 5.625
Накладные расходы | [5 empty] | 78 |  |  |  | 725 |  | 9.2949
Сметная прибыль | [5 empty] | 48 |  |  |  | 410 |  | 8.5417
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 208 |  |  |  | 1432 |  | 6.8846
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 390 |  | 9.75
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 536 |  | 7.2432
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 16 |  |  |  | 71 |  | 4.4375
Итого | [5 empty] | 338 |  |  |  | 2429 |  | 7.1864
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 27.64 |  |  |  | 111.35 |  | 4.0286
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 365.64 |  |  |  | 2540.35 |  | 6.9477
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G57: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K57: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M57: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N57: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/