## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 19.42 | 19.42
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-декабрь 2014
на Октябрьская 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2764 |  | тыс. руб. | 8.1605 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01942 |  | тыс.чел.ч | 0.01942 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 210 | 211 | 128
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.21 |  | тыс. руб. | 2.311 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2311 | 1980 | 1122
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.1
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
кв.12
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
кв.4
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 174 129 71 | 147 _____ 27 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
кв.12
9 | 9 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
кв.15
10 | 10 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 6 | _____ 6 |  | 25 4 2 | 4 _____ 21 |  | Р
11 | 11 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.4
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. МАЙ
кв.4
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.8
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.14
18 | 18 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 23 20 11 | 19 _____ 1 | 3 | 229 181 99 | 205 _____ 10 |  | Р | 14 _____ 1
19 | 19 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1,605 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 46 | _____ 46 |  | 151 | _____ 151 |  | М
кв.13
20 | 20 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 25 6 4 | 6 _____ 18 | 1 | 134 60 33 | 68 _____ 61 |  | Р | 5
Раздел 7. АВГУСТ
1 подъезд
21 | 21 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
22 | 22 | ТСЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 92.47 | _____ 92,47 |  | 92 | _____ 92 |  | 305 | _____ 305 |  | М
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
23 | 24 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.11
24 | 25 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 81 12 7 | 12 _____ 68 | 1 | 338 114 62 | 130 _____ 205 |  | Р | 3
Раздел 9. НОЯБРЬ
25 | 23 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конька 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 140 26 20 | 31 _____ 109 |  | 629 245 179 | 345 _____ 283 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 818 | 210 _____ 602 | 6 | 4562 | 2309 _____ 2222 |  |  | 31 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 210 |  |  | 2311
материалы | [6 empty] | 602 |  |  | 2222
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 31
Накладные расходы | [6 empty] | 211 |  |  | 1980
Сметная прибыль | [6 empty] | 128 |  |  | 1122
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 32
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 135 |  |  | 601
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 833 |  |  | 5978
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 186 |  |  | 1053
Итого | [6 empty] | 1157 |  |  | 7664
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 119.4 |  |  | 496.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1276.4 |  |  | 8160.49
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I88: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J88: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L88: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V88: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B107: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B109: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2764 |  | тыс. руб. | 8.1605 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01942 |  | тыс.чел.ч | 0.01942 |  | 210 | тыс.чел.ч |  | 19.42 | 19.42
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.21 |  | тыс. руб. | 2.311 |  | 2309 | тыс. руб.
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.02 | 9,64 | 0.2 |  |  | 106,27 | 2.12 |  | 10.6
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 13.34 | 10,33 | 137.8 |  |  | 113,91 | 1519.57 |  | 11.0274
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.11 | 10,78 | 1.19 |  |  | 118,86 | 13.07 |  | 10.9832
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.23 | 11,2 | 24.97 |  |  | 123,42 | 275.23 |  | 11.0224
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 126,37 | 130.16 |  | 11.0212
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.97 | 12,16 | 11.8 |  |  | 134,01 | 129.99 |  | 11.0161
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.26 | 13,09 | 3.4 |  |  | 144,19 | 37.48 |  | 11.0235
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.09 | 1,06 | 0.09 |  |  | 5 | 0.45 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.45 | 7,84 | 3.52 |  |  | 45 | 20.25 |  | 5.7528 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.13 | 1,29 | 0.17 |  |  | 3 | 0.39 |  | 2.2941 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0293 | 6,2 | 0.19 | 41.25 | 1.21 | 44,01 | 1.29 |  | 6.7895 | 26.03.080
15 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0141 | 101 | 1.42 | 328 | 4.63 | 338,15 | 4.77 |  | 3.3592 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.015 | 42,4 | 0.63 | 128.39 | 1.93 | 131,08 | 1.96 |  | 3.1111 | 10.01.394
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.64 | 22,8 | 14.59 | 118.14 | 75.6 | 120,61 | 77.2 |  | 5.2913 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0092 | 11780 | 108.38 | 30079 | 276.73 | 30775,83 | 283.14 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
20 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0019 | 20910 | 39.71 | 50416.65 | 95.8 | 51531,66 | 97.92 |  | 2.4659 | 08.05.170
22 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.535 | 32,3 | 17.28 | 104.98 | 56.16 | 107,5 | 57.51 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
23 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0044 | 14489,34 | 63.76 | 49632 | 218.37 | 50709,12 | 223.12 |  | 3.4994 | 08.01.610
24 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 0.8 | 85,77 | 68.62 | 249 | 199.2 | 254,34 | 203.47 |  | 2.9652 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.395.1
25 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 885.63 | 441.93 | 904,91 | 451.55 |  | 6.5461 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
26 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.496 | 3,11 | 7.76 | 21.36 | 53.31 | 21,79 | 54.4 |  | 7.0103 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.2 | 26,3 | 57.86 |  |  | 120,62 | 265.36 |  | 4.5862
29 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 28,4 | 45.58 |  |  | 94,23 | 151.24 |  | 3.3181
30 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 92,47 | 92.47 |  |  | 305,29 | 305.29 |  | 3.3015
Неучтенные ресурсы
Материалы
31 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
32 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0087
33 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0093
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 818 |  |  |  | 4562 |  | 5.577
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 210 |  |  |  | 2311 |  | 11.0048
материалы | [5 empty] | 602 |  |  |  | 2222 |  | 3.691
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 31 |  | 5.1667
Накладные расходы | [5 empty] | 211 |  |  |  | 1980 |  | 9.3839
Сметная прибыль | [5 empty] | 128 |  |  |  | 1122 |  | 8.7656
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 32 |  | 10.6667
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 135 |  |  |  | 601 |  | 4.4519
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 833 |  |  |  | 5978 |  | 7.1765
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 186 |  |  |  | 1053 |  | 5.6613
Итого | [5 empty] | 1157 |  |  |  | 7664 |  | 6.624
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 119.4 |  |  |  | 496.49 |  | 4.1582
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1276.4 |  |  |  | 8160.49 |  | 6.3934
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A63: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G63: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K63: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M63: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N63: <Пустой идентификатор>
Note on A80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/