## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 75.62 | 75.62
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Октябрьская 21
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.1443 |  | тыс. руб. | 28.6568 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07564 |  | тыс.чел.ч | 0.07564 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 874 | 887 | 520
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.874 |  | тыс. руб. | 9.637 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 9637 | 8355 | 4583
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.2,3
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 261 194 106 | 220 _____ 41 |  | Р
кв.4
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.13
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.11,13
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.11
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.2
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Чердак
13 | 13 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.6
14 | 14 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 443 201 109 | 228 _____ 215 |  | Р
Раздел 4. АВГУСТ
кв.12
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 170 72 42 | 70 _____ 96 | 4 | 1116 679 371 | 771 _____ 325 |  | Р | 20 _____ 1
16 | 16 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 443 201 109 | 228 _____ 215 |  | Р
17 | 17 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70 | _____ 70 |  | 163 | _____ 163 |  | М
кв.1
18 | 18 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.1
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 317 134 78 | 130 _____ 180 | 7 | 2072 1263 689 | 1433 _____ 601 |  | Р | 38 _____ 2
21 | 21 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,8 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 40 | _____ 40 |  | 107 | _____ 107 |  | М
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 32 15 9 | 15 _____ 16 | 1 | 224 145 79 | 165 _____ 55 |  | Р | 4
23 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.10
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 638 389 212 | 441 _____ 185 |  | Р | 12 _____ 1
Раздел 6. ОкТЯБРЬ
25 | 25 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.10,14
26 | 26 | ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 10246.72 | 1602,36 _____ 8615,6 | 28,76 _____ 2,94 | 102 16 10 | 16 _____ 86 |  | 749 156 85 | 177 _____ 570 |  | Р | 2
27 | 27 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
28 | 28 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.10
31 | 31 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
32 | 32 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.11
33 | 33 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,055 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 132 126 73 | 122 _____ 6 | 4 | 1385 1187 648 | 1349 _____ 14 |  | Р | 22
34 | 34 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 93 | _____ 93 |  | 262 | _____ 262 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
в.1
38 | 38 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 254 121 66 | 137 _____ 107 |  | Р | 10
кв.10
39 | 39 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
40 | 40 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
41 | 41 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
Раздел 8. ДЕКАБРЬ
в.15
44 | 44 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
45 | 45 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
46 | 46 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
47 | 47 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
кв.15
48 | 52 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,6 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 49 36 25 | 49 |  | 543 342 217 | 543 |  | Р
49 | 48 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
50 | 49 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
51 | 50 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 63 40 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
52 | 51 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 63 40 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.6
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,11 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 56 38 22 | 37 _____ 19 |  | 478 355 193 | 403 _____ 74 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2418 | 874 _____ 1514 | 30 | 14468 | 9633 _____ 4666 |  |  | 169 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 874 |  |  | 9637
материалы | [6 empty] | 1514 |  |  | 4666
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 30 |  |  | 169
Накладные расходы | [6 empty] | 887 |  |  | 8355
Сметная прибыль | [6 empty] | 520 |  |  | 4583
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3290 |  |  | 24869
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 153 |  |  | 683
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 382 |  |  | 1854
Итого | [6 empty] | 3825 |  |  | 27406
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 319.29 |  |  | 1250.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4144.29 |  |  | 28656.79
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A121: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H121: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I121: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J121: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K121: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L121: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V121: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B139: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B141: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 21
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.1443 |  | тыс. руб. | 28.6568 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07564 |  | тыс.чел.ч | 0.07564 |  | 874 | тыс.чел.ч |  | 75.62 | 75.62
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.874 |  | тыс. руб. | 9.637 |  | 9633 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.44 | 10,33 | 66.53 |  |  | 113,91 | 733.58 |  | 11.0263
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.57 | 10,78 | 49.26 |  |  | 118,86 | 543.19 |  | 11.027
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 26.34 | 11,2 | 295 |  |  | 123,42 | 3250.89 |  | 11.02
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.21 | 11,47 | 25.35 |  |  | 126,37 | 279.28 |  | 11.017
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.73 | 12,03 | 44.87 |  |  | 132,53 | 494.33 |  | 11.0169
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.03 | 12,16 | 389.49 |  |  | 134,01 | 4292.33 |  | 11.0204
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.3 | 13,09 | 3.92 |  |  | 144,19 | 43.27 |  | 11.0383
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.09 | 1,06 | 0.09 |  |  | 5 | 0.45 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.5 | 7,84 | 11.77 |  |  | 45 | 67.5 |  | 5.7349 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.63 | 1,29 | 2.09 |  |  | 3 | 4.89 |  | 2.3397 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.82 | 2,32 | 1.89 |  |  | 11 | 9.02 |  | 4.7725 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.37 |  |  | 570 | 68.4 |  | 5.5295 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001 | 35100 | 3.51 | 88209.67 | 8.82 | 90080,54 | 9.01 |  | 2.567 | Среднее (08.05.1362.5, 08.05.1363, 08.05.1364, 08.05.1365, 08.05.1366, 08.05.1366.1)
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2748 | 6,2 | 1.7 | 41.25 | 11.34 | 44,01 | 12.09 |  | 7.1118 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6 | 84405 | 16.88 | 86272,67 | 17.26 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
20 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1239 | 101 | 12.51 | 328 | 40.66 | 338,15 | 41.89 |  | 3.3485 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
23 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0728 | 42,4 | 3.08 | 128.39 | 9.35 | 131,08 | 9.53 |  | 3.0942 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.13 | 118.14 | 47.26 | 120,61 | 48.24 |  | 5.2837 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0018 | 20910 | 37.64 | 50416.65 | 90.75 | 51531,66 | 92.76 |  | 2.4644 | 08.05.170
27 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 9,44 | 15.15 | 30.68 | 49.24 | 31,41 | 50.41 |  | 3.3274 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 27.285 | 12,3 | 335.6 | 39.79 | 1085.67 | 40,74 | 1111.59 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
29 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 92.03 | 98.47 | 94,23 | 100.83 |  | 3.3179 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
30 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0049 | 14489,34 | 70.98 | 49632 | 243.21 | 50709,12 | 248.47 |  | 3.5006 | 08.01.610
31 | 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 1 | 76,1 | 76.1 | 529.66 | 529.66 | 540,59 | 540.59 |  | 7.1037 | 21.05.325
32 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 6 | 0,85 | 5.1 | 2.55 | 15.3 | 2,6 | 15.6 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
33 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.225 | 11,6 | 14.22 | 22.1 | 27.07 | 22,55 | 27.63 |  | 1.943 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 | 33.74 | 438.62 | 34,48 | 448.24 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.56 | 3,11 | 4.86 | 21.36 | 33.33 | 21,79 | 34 |  | 6.9959 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
36 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
37 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.6 | 26,3 | 68.38 |  |  | 120,62 | 313.63 |  | 4.5866
38 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.8 | 50,3 | 40.24 |  |  | 134,15 | 107.32 |  | 2.667
39 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538
40 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,52 | 162.52 |  | 2.3118
41 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 10 | 2,45 | 24.5 |  |  | 6,14 | 61.4 |  | 2.5061
42 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 17.5 | 16,92 | 296.1 |  |  | 47,58 | 832.65 |  | 2.8121
43 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
44 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 7 | 12,46 | 87.22 |  |  | 29,22 | 204.54 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
45 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
46 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2418 |  |  |  | 14468 |  | 5.9835
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 874 |  |  |  | 9637 |  | 11.0263
материалы | [5 empty] | 1514 |  |  |  | 4666 |  | 3.0819
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 30 |  |  |  | 169 |  | 5.6333
Накладные расходы | [5 empty] | 887 |  |  |  | 8355 |  | 9.4194
Сметная прибыль | [5 empty] | 520 |  |  |  | 4583 |  | 8.8135
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3290 |  |  |  | 24869 |  | 7.559
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 153 |  |  |  | 683 |  | 4.4641
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 382 |  |  |  | 1854 |  | 4.8534
Итого | [5 empty] | 3825 |  |  |  | 27406 |  | 7.165
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 319.29 |  |  |  | 1250.79 |  | 3.9174
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4144.29 |  |  |  | 28656.79 |  | 6.9148
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K76: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M76: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N76: <Пустой идентификатор>
Note on A92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/