## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 14.95 | 14.95
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на Первомайская 30
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0543 |  | тыс. руб. | 5.9625 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01497 |  | тыс.чел.ч | 0.01497 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 159 | 145 | 100
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.159 |  | тыс. руб. | 1.743 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1743 | 1350 | 883
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.5
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. МАЙ
кв.4
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.5
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 803 363 198 | 411 _____ 363 |  | Р | 29 _____ 1
Раздел 4. НОЯБРЬ
кв.3
5 | 5 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конька 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,065 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 455 85 66 | 102 _____ 352 | 1 | 2046 796 583 | 1120 _____ 923 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 5. ДЕкАБРЬ
кв.2
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 704 | 159 _____ 539 | 6 | 3371 | 1741 _____ 1595 |  |  | 35 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 159 |  |  | 1743
материалы | [6 empty] | 539 |  |  | 1595
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 35
Накладные расходы | [6 empty] | 145 |  |  | 1350
Сметная прибыль | [6 empty] | 100 |  |  | 883
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 80 |  |  | 349
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 263 |  |  | 1830
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 606 |  |  | 3425
Итого | [6 empty] | 949 |  |  | 5604
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 105.27 |  |  | 358.48
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1054.27 |  |  | 5962.48
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 77
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H57: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I57: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J57: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K57: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L57: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V57: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B75: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B77: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Первомайская 30
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0543 |  | тыс. руб. | 5.9625 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01497 |  | тыс.чел.ч | 0.01497 |  | 159 | тыс.чел.ч |  | 14.95 | 14.95
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.159 |  | тыс. руб. | 1.743 |  | 1741 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 11.44 | 10,33 | 118.17 |  |  | 113,91 | 1303.14 |  | 11.0277
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.33 | 11,2 | 37.3 |  |  | 123,42 | 410.99 |  | 11.0185
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.18 | 13,09 | 2.36 |  |  | 144,19 | 25.95 |  | 10.9958
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.54 | 7,84 | 4.23 |  |  | 45 | 24.3 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0378 | 6,2 | 0.23 | 41.25 | 1.56 | 44,01 | 1.66 |  | 7.2174 | 26.03.080
12 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 53556.78 | 10.71 | 54738,99 | 10.95 |  | 5.1408 | 08.07.007
13 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0183 | 101 | 1.85 | 328 | 6 | 338,15 | 6.19 |  | 3.3459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
14 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0006 | 42,4 | 0.03 | 128.39 | 0.08 | 131,08 | 0.08 |  | 2.6667 | 10.01.394
15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
16 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
17 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0298 | 11780 | 351.04 | 30079 | 896.35 | 30775,83 | 917.12 |  | 2.6126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
19 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 32,3 | 103.68 | 104.98 | 336.99 | 107,5 | 345.08 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
20 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.003 | 14489,34 | 43.47 | 49632 | 148.89 | 50709,12 | 152.13 |  | 3.4997 | 08.01.610
21 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 21.36 | 8.33 | 21,79 | 8.5 |  | 7.0248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
22 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1 | 26,3 | 26.3 |  |  | 120,62 | 120.62 |  | 4.5863
Неучтенные ресурсы
Материалы
23 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0302
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 704 |  |  |  | 3371 |  | 4.7884
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 159 |  |  |  | 1743 |  | 10.9623
материалы | [5 empty] | 539 |  |  |  | 1595 |  | 2.9592
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 35 |  | 5.8333
Накладные расходы | [5 empty] | 145 |  |  |  | 1350 |  | 9.3103
Сметная прибыль | [5 empty] | 100 |  |  |  | 883 |  | 8.83
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 80 |  |  |  | 349 |  | 4.3625
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 263 |  |  |  | 1830 |  | 6.9582
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 606 |  |  |  | 3425 |  | 5.6518
Итого | [5 empty] | 949 |  |  |  | 5604 |  | 5.9052
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 105.27 |  |  |  | 358.48 |  | 3.4053
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1054.27 |  |  |  | 5962.48 |  | 5.6556
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M53: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N53: <Пустой идентификатор>
Note on A69: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A71: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/