## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 13.01 | 13.01
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.05 | 1.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-декабрь 2014
на Первомайская 32
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.69612 |  | тыс. руб. | 5.1093 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01406 |  | тыс.чел.ч | 0.01406 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 156 | 153 | 92
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.156 |  | тыс. руб. | 1.734 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1734 | 1448 | 806
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Ремонт канализации
1 | 1 | ТЕРр66-35-1 Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм 1 операция НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 130.86 | 15,56 _____ 4,67 | 110,63 _____ 12,34 | 131 21 14 | 16 _____ 4 | 111 _____ 12 | 634 194 123 | 172 _____ 32 |  | Р | 430 _____ 136
2 | 2 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
ремонт задвижек
3 | 3 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 123 102 59 | 99 _____ 24 |  | 1208 961 524 | 1092 _____ 116 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.1
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 72 | _____ 72 |  | М
Раздел 3. МАЙ
кв.4
6 | 6 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
7 | 7 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0007 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 4 1 1 | 1 _____ 3 |  | 28 10 6 | 16 _____ 12 |  | Р
в.6
8 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,099 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
кв.2
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 111 51 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
12 | 12 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 31 22 12 | 25 _____ 6 |  | Р
Раздел 5. НОЯБРЬ
кв.1
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 400 | 144 _____ 145 | 111 _____ 12 | 2628 | 1598 _____ 597 |  |  | 433 _____ 136
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 156 |  |  | 1734
материалы | [6 empty] | 145 |  |  | 597
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 111 |  |  | 433
Накладные расходы | [6 empty] | 153 |  |  | 1448
Сметная прибыль | [6 empty] | 92 |  |  | 806
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 166 |  |  | 951
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 410 |  |  | 3619
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 63 |  |  | 259
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6 |  |  | 44
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 9
Итого | [6 empty] | 645 |  |  | 4882
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 51.12 |  |  | 227.3
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 696.12 |  |  | 5109.3
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I66: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J66: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L66: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V66: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Первомайская 32
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.69612 |  | тыс. руб. | 5.1093 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01406 |  | тыс.чел.ч | 0.01406 |  | 144 | тыс.чел.ч |  | 13.01 | 13.01
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.156 |  | тыс. руб. | 1.734 |  | 1598 | тыс. руб. |  | 1.05 | 1.05
12
136
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.04 | 9,64 | 0.39 |  |  | 106,27 | 4.25 |  | 10.8974
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.14 | 10,78 | 1.51 |  |  | 118,86 | 16.64 |  | 11.0199
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.04 |  |  | 120,34 | 1091.48 |  | 11.0206
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.12 | 11,2 | 12.54 |  |  | 123,42 | 138.23 |  | 11.0231
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
6 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.46 | 12,16 | 17.75 |  |  | 134,01 | 195.65 |  | 11.0225
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.1 | 13,09 | 1.31 |  |  | 144,19 | 14.42 |  | 11.0076
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.05
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.03 | 7,84 | 0.24 |  |  | 45 | 1.35 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.9 | 62,75 | 56.48 |  |  | 346 | 311.4 |  | 5.5135 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 330808 | Скребки пневматические | маш.-ч | 0.9 | 6,04 | 5.44 |  |  | 20,1 | 18.09 |  | 3.3254 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 380161 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.-ч | 0.05 | 326 | 16.3 |  |  | 673,04 | 33.65 |  | 2.0644 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
16 | 380181 | Установка для очистки трубопроводов «SISU» | маш.-ч | 0.1 | 324,19 | 32.42 |  |  | 670,67 | 67.07 |  | 2.0688 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0001 | 8740 | 0.87 | 40186.45 | 4.02 | 41110,19 | 4.11 |  | 4.7241 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0005 | 6,2 |  | 41.25 | 0.02 | 44,01 | 0.02 |  |  | 26.03.080
19 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39646.28 | 7.93 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9227 | 27.01.090
20 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.0805 | 20,2 | 1.63 | 87 | 7 | 89,63 | 7.22 |  | 4.4294 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0002 | 101 | 0.02 | 328 | 0.07 | 338,15 | 0.07 |  | 3.5 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
22 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.007 | 42,4 | 0.3 | 128.39 | 0.9 | 131,08 | 0.92 |  | 3.0667 | 10.01.394
24 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0001 | 7,02 |  | 34.75 |  | 35,6 |  |  |  | 26.10.030
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 50416.65 | 35.29 | 51531,66 | 36.07 |  | 2.4638 | 08.05.170
26 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 0.0978 | 28,86 | 2.82 | 57.17 | 5.59 | 58,34 | 5.71 |  | 2.0248 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
27 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0016 | 14489,34 | 23.18 | 49632 | 79.41 | 50709,12 | 81.14 |  | 3.5004 | 08.01.610
28 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 0.4284 | 2 | 0.86 | 4.24 | 1.82 | 4,36 | 1.87 |  | 2.1744 | 09.03.120
29 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.007 | 11,6 | 0.08 | 22.1 | 0.15 | 22,55 | 0.16 |  | 2 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
30 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.5 | 3,11 | 4.67 | 21.36 | 32.04 | 21,79 | 32.69 |  | 7 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
31 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.91 | 112499.5 | 90 | 114844,74 | 91.88 |  | 4.6148 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
32 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
33 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 184.77 | 19.4 | 188,58 | 19.8 |  | 7.0968 | 04.02.0416
34 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.9 | 26,3 | 23.67 |  |  | 120,62 | 108.56 |  | 4.5864
35 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
36 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 12,46 | 12.46 |  |  | 29,22 | 29.22 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
39 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 400 |  |  |  | 2628 |  | 6.57
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 156 |  |  |  | 1734 |  | 11.1154
материалы | [5 empty] | 145 |  |  |  | 597 |  | 4.1172
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 111 |  |  |  | 433 |  | 3.9009
Накладные расходы | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1448 |  | 9.4641
Сметная прибыль | [5 empty] | 92 |  |  |  | 806 |  | 8.7609
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 166 |  |  |  | 951 |  | 5.7289
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 410 |  |  |  | 3619 |  | 8.8268
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 63 |  |  |  | 259 |  | 4.1111
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 44 |  | 7.3333
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 9
Итого | [5 empty] | 645 |  |  |  | 4882 |  | 7.569
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 51.12 |  |  |  | 227.3 |  | 4.4464
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 696.12 |  |  |  | 5109.3 |  | 7.3397
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/