## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 59.62 | 59.62
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.04 | 1.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Первомайская 34
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4073 |  | тыс. руб. | 22.8415 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06066 |  | тыс.чел.ч | 0.06066 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 669 | 627 | 402
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.669 |  | тыс. руб. | 7.377 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7377 | 5898 | 3539
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 63 4 2 | 3 _____ 59 | 1 | 247 40 18 | 36 _____ 207 |  | Р | 4
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
кв.6
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.9
4 | 4 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4434.9 | 2115,84 _____ 2243,54 | 75.52 | 133 65 38 | 63 _____ 68 | 2 | 850 616 336 | 700 _____ 138 |  | Р | 12
5 | 5 | ТСЦ-507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 0.67 | _____ 0,67 |  | 1 | _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | М
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.10
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.1
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.7
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,065 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 326 83 49 | 81 _____ 234 | 11 | 1740 786 429 | 890 _____ 788 |  | Р | 62 _____ 3
14 | 14 | ТСЦ-507-1977 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 29.7 | _____ 29,7 |  | 30 | _____ 30 |  | 86 | _____ 86 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.10
15 | 15 | ТЕРр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1469.57 | 917,6 _____ 548,2 | 3,77 _____ 0,28 | 15 9 5 | 9 _____ 6 |  | 109 89 48 | 101 _____ 8 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.1
16 | 16 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 47 38 22 | 37 _____ 5 | 5 | 458 363 198 | 411 _____ 18 |  | Р | 29 _____ 1
17 | 17 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 85 | _____ 85 |  | 283 | _____ 283 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.11
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
кв.9
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.8
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.6
23 | 23 | ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой 100 шт. 3 278,24 = 39 578,24 - 100 x 363,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3278.24 | 3059,05 _____ 204,74 | 14.45 | 33 32 19 | 31 _____ 2 |  | 344 297 162 | 337 _____ 6 |  | Р | 1
24 | 24 | ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 607,88 = 2 327,88 - 100 x 17,20 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 607.88 | 601.03 | 6,85 _____ 0,7 | 12 12 7 | 12 |  | 133 116 63 | 132 |  | Р | 1
кв.9
25 | 25 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.8,9
26 | 26 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
27 | 27 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.9
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.12
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
30 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
31 | 31 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0102 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 65 17 11 | 22 _____ 43 |  | 403 155 95 | 238 _____ 163 |  | Р | 2
32 | 32 | ТЕРр58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,006 71 52 | 5782.05 | 1045,81 _____ 4717,49 | 18,75 _____ 3,51 | 35 5 4 | 6 _____ 29 |  | 161 49 36 | 69 _____ 91 |  | Р | 1
кв.9
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.9
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.11
35 | 35 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: доводчик 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 105 48 34 | 68 _____ 37 |  | Р
кв.3
36 | 36 | ТЕР09-05-003-01 Постановка болтов: на ревизию (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 шт. болтов НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 69 58 | 160.84 | 156.96 | 3.88 | 6 5 4 | 6 |  | 70 48 40 | 69 |  | Р | 1
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
в.6
38 | 38 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
39 | 39 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
кв.5
40 | 40 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 37 10 9 | 13 _____ 23 | 1 | 269 96 76 | 139 _____ 125 |  | Р | 5 _____ 2
41 | 41 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
42 | 42 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
кв.1
43 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
45 | 45 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
47 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.9
48 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2092 | 657 _____ 1094 | 341 _____ 12 | 12250 | 7237 _____ 3290 |  |  | 1723 _____ 140
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 669 |  |  | 7377
материалы | [6 empty] | 1094 |  |  | 3290
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 341 |  |  | 1723
Накладные расходы | [6 empty] | 627 |  |  | 5898
Сметная прибыль | [6 empty] | 402 |  |  | 3539
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 218 |  |  | 973
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1681 |  |  | 11966
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 12 |  |  | 122
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 93 |  |  | 653
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 44 |  |  | 246
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 187
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 15 |  |  | 158
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 441
Итого | [6 empty] | 3121 |  |  | 21687
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 286.32 |  |  | 1154.45
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3407.32 |  |  | 22841.45
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A123: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H123: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I123: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J123: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K123: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L123: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V123: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B147: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B149: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Первомайская 34
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4073 |  | тыс. руб. | 22.8415 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06066 |  | тыс.чел.ч | 0.06066 |  | 657 | тыс.чел.ч |  | 59.62 | 59.62
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.669 |  | тыс. руб. | 7.377 |  | 7237 | тыс. руб. |  | 1.04 | 1.04
12
140
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.65 | 10,33 | 99.68 |  |  | 113,91 | 1099.23 |  | 11.0276
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 24.25 | 10,78 | 261.41 |  |  | 118,86 | 2882.36 |  | 11.0262
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.51 | 11,2 | 140.11 |  |  | 123,42 | 1543.98 |  | 11.0198
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.5 | 11,47 | 86.02 |  |  | 126,37 | 947.78 |  | 11.0181
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 5.22 | 12,16 | 63.48 |  |  | 134,01 | 699.53 |  | 11.0197
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.49 | 13,09 | 6.43 |  |  | 144,19 | 70.65 |  | 10.9876
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.04
Машины и механизмы
8 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.15 | 1,06 | 0.15 |  |  | 5 | 0.75 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 155 | 6.2 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.8 | 7,84 | 14.12 |  |  | 45 | 81 |  | 5.7365 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 1,29 | 0.9 |  |  | 3 | 2.1 |  | 2.3333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.06 | 2,38 | 0.13 |  |  | 8,56 | 0.53 |  | 4.0769 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.13 | 2,32 | 0.3 |  |  | 11 | 1.43 |  | 4.7667 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.05 | 103,2 | 211.55 |  |  | 570 | 1168.5 |  | 5.5235 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0007 | 8740 | 6.12 | 40186.45 | 28.13 | 41110,19 | 28.78 |  | 4.7026 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1486 | 6,2 | 0.92 | 41.25 | 6.13 | 44,01 | 6.52 |  | 7.087 | 26.03.080
19 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0007 | 10190 | 7.13 | 48900 | 34.23 | 49984,67 | 34.99 |  | 4.9074 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
20 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
21 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.173 | 20,2 | 23.69 | 87 | 102.05 | 89,63 | 105.14 |  | 4.4382 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
22 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 48648.82 | 4.86 | 49728,47 | 4.97 |  | 4.3217 | 08.05.1504
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.39 | 53556.78 | 32.13 | 54738,99 | 32.85 |  | 5.1408 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0709 | 101 | 7.16 | 328 | 23.25 | 338,15 | 23.97 |  | 3.3478 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.045 | 42,4 | 1.93 | 128.39 | 5.79 | 131,08 | 5.91 |  | 3.0622 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.56 | 22,8 | 12.78 | 118.14 | 66.16 | 120,61 | 67.56 |  | 5.2864 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 44098 | 4.41 | 45086,63 | 4.51 |  | 2.6069 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.139
28 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.002 | 7,02 | 0.01 | 34.75 | 0.07 | 35,6 | 0.07 |  | 7 | 26.10.030
29 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
30 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0018 | 11780 | 21.2 | 30079 | 54.14 | 30775,83 | 55.4 |  | 2.6132 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
31 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18 | 32.61 | 32.61 | 33,4 | 33.4 |  | 1.8556 | 08.06.402
32 | 101-2450 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 1 | 4,67 | 4.67 | 5.64 | 5.64 | 5,79 | 5.79 |  | 1.2398 | Среднее (21.06.018, 21.06.019)
33 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0018 | 20910 | 37.62 | 50416.65 | 90.74 | 51531,66 | 92.78 |  | 2.4662 | 08.05.170
34 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.354 | 12,3 | 28.95 | 39.79 | 93.67 | 40,74 | 95.9 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
35 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.955 | 32,3 | 224.65 | 104.98 | 730.14 | 107,5 | 747.66 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
36 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 2.874 | 22,44 | 64.49 | 44.78 | 128.7 | 45,69 | 131.31 |  | 2.0361 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
37 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.008 | 14489,34 | 115.92 | 49632 | 397.05 | 50709,12 | 405.68 |  | 3.4997 | 08.01.610
38 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 6.242 | 2 | 12.48 | 4.24 | 26.47 | 4,36 | 27.22 |  | 2.1811 | 09.03.120
39 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0092 | 2450 | 22.54 | 12997 | 119.57 | 13306,63 | 122.42 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
40 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.18 | 11,6 | 2.09 | 22.1 | 3.98 | 22,55 | 4.06 |  | 1.9426 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.184 | 3,11 | 6.8 | 21.36 | 46.66 | 21,79 | 47.6 |  | 7 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
42 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 3 | 26,3 | 78.9 |  |  | 120,62 | 361.86 |  | 4.5863
43 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
44 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 | 28,4 | 85.2 |  |  | 94,23 | 282.69 |  | 3.318
45 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538
46 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
47 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
48 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
49 | ТСЦ-507-1977 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 29,7 | 29.7 |  |  | 85,66 | 85.66 |  | 2.8842
50 | ТСЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 1 | 0,67 | 0.67 |  |  | 2,76 | 2.76 |  | 4.1194
Неучтенные ресурсы
Материалы
51 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
52 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0038
53 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0087
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2092 |  |  |  | 12250 |  | 5.8556
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 669 |  |  |  | 7377 |  | 11.0269
материалы | [5 empty] | 1094 |  |  |  | 3290 |  | 3.0073
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 341 |  |  |  | 1723 |  | 5.0528
Накладные расходы | [5 empty] | 627 |  |  |  | 5898 |  | 9.4067
Сметная прибыль | [5 empty] | 402 |  |  |  | 3539 |  | 8.8035
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 218 |  |  |  | 973 |  | 4.4633
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1681 |  |  |  | 11966 |  | 7.1184
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 12 |  |  |  | 122 |  | 10.1667
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 93 |  |  |  | 653 |  | 7.0215
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 44 |  |  |  | 246 |  | 5.5909
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 187 |  | 5.5
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 15 |  |  |  | 158 |  | 10.5333
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 441 |  | 7.875
Итого | [5 empty] | 3121 |  |  |  | 21687 |  | 6.9487
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 286.32 |  |  |  | 1154.45 |  | 4.032
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3407.32 |  |  |  | 22841.45 |  | 6.7036
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M83: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N83: <Пустой идентификатор>
Note on A105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/