## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 107.73 | 107.73
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.2 | 0.2
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пионерская 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.796 |  | тыс. руб. | 33.8458 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10793 |  | тыс.чел.ч | 0.10793 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1179 | 959 | 598
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.179 |  | тыс. руб. | 12.989 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12989 | 8986 | 5265
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.6
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
4 | 4 | ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 63 40 | 432.33 | 364,28 _____ 60,42 | 7,63 _____ 1,4 | 2 1 1 | 2 |  | 22 13 8 | 20 _____ 2 |  | Р
Раздел 3. АВГУСТ
кв.4
5 | 5 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Раздел 4. ДЕКАБРЬ
7 | 7 | ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,043 67 40 | 1298.15 | 378,74 _____ 909,63 | 9,78 _____ 4,07 | 56 13 8 | 16 _____ 40 |  | 341 122 73 | 180 _____ 159 |  | Р | 2 _____ 2
8 | 8 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
9 | 9 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
10 | 10 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,49 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 778 238 149 | 297 _____ 476 | 5 _____ 1 | 4692 2232 1313 | 3274 _____ 1394 |  | Р | 24 _____ 8
11 | 11 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 286 87 55 | 109 _____ 175 | 2 | 1724 820 482 | 1203 _____ 512 |  | Р | 9 _____ 3
12 | 12 | ТЕРр53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 100 м досок НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,01 73 56 | 679.92 | 351,83 _____ 309,51 | 18.58 | 7 3 3 | 4 _____ 3 |  | 63 28 22 | 39 _____ 23 |  | Р | 1
кв.1
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,42 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 63 40 25 | 63 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2886 | 1176 _____ 1691 | 19 _____ 3 | 18232 | 12958 _____ 5177 |  |  | 97 _____ 31
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1179 |  |  | 12989
материалы | [6 empty] | 1691 |  |  | 5177
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19 |  |  | 97
Накладные расходы | [6 empty] | 959 |  |  | 8986
Сметная прибыль | [6 empty] | 598 |  |  | 5265
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 252 |  |  | 2156
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18 |  |  | 170
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 77 |  |  | 536
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4083 |  |  | 29508
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 113
Итого | [6 empty] | 4443 |  |  | 32483
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 352.96 |  |  | 1362.81
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4795.96 |  |  | 33845.81
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I62: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J62: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L62: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V62: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B82: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B84: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пионерская 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.796 |  | тыс. руб. | 33.8458 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10793 |  | тыс.чел.ч | 0.10793 |  | 1176 | тыс.чел.ч |  | 107.73 | 107.73
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.179 |  | тыс. руб. | 12.989 |  | 12958 | тыс. руб. |  | 0.2 | 0.2
3
31
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
2 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 0.17 | 10,51 | 1.79 |  |  | 115,78 | 19.68 |  | 10.9944
3 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 1.54 | 10,6 | 16.32 |  |  | 116,85 | 179.95 |  | 11.0263
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.53 | 10,78 | 5.71 |  |  | 118,86 | 63 |  | 11.0333
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 101.63 | 10,92 | 1109.79 |  |  | 120,34 | 12230.16 |  | 11.0202
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 0.32 | 11,05 | 3.54 |  |  | 121,81 | 38.98 |  | 11.0113
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.12 | 11,2 | 12.54 |  |  | 123,42 | 138.23 |  | 11.0231
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.2 | 33,73 | 6.74 |  |  | 155 | 31 |  | 4.5994 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.39 |  |  | 570 | 68.4 |  | 5.5206 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0137 | 6,2 | 0.08 | 41.25 | 0.57 | 44,01 | 0.6 |  | 7.5 | 26.03.080
14 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0254 | 17060 | 433.32 | 43187 | 1096.94 | 44224,06 | 1123.3 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
15 | 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.012 | 17060 | 204.72 | 39715 | 476.58 | 40682,62 | 488.19 |  | 2.3847 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.112
16 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0159 | 30040 | 477.65 | 84405 | 1342.04 | 86272,67 | 1371.74 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
17 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
18 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.057 | 38,7 | 79.6 | 126.06 | 259.31 | 128,6 | 264.54 |  | 3.3234 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0022 | 101 | 0.22 | 328 | 0.72 | 338,15 | 0.74 |  | 3.3636 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
20 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.007 | 42,4 | 0.3 | 128.39 | 0.9 | 131,08 | 0.92 |  | 3.0667 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.078 | 4950 | 386.11 | 17906.78 | 1396.73 | 18384,93 | 1434.02 |  | 3.714 | 13.01.138
24 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3366 | 7,02 | 2.37 | 34.75 | 11.7 | 35,6 | 11.97 |  | 5.0506 | 26.10.030
25 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0011 | 18300 | 20.13 | 62979.52 | 69.28 | 64435,86 | 70.88 |  | 3.5211 | 11.02.302
26 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.91 | 50416.65 | 50.42 | 51531,66 | 51.53 |  | 2.4644 | 08.05.170
27 | 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0036 | 802 | 2.89 | 6046.19 | 21.77 | 6213,73 | 22.37 |  | 7.7405 | 09.01.132
28 | 402-0114 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.0244 | 784,42 | 19.14 | 3317.8 | 80.95 | 3649,91 | 89.06 |  | 4.6531 | Среднее (Среднее (13.01.273, 13.01.250, 13.01.252), 13.01.909, 13.01.217.15)
29 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 101 | 0.44 | 322.1 | 1.42 | 369,53 | 1.63 |  | 3.7045 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
30 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4051 | 3,11 | 1.26 | 21.36 | 8.65 | 21,79 | 8.83 |  | 7.0079 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
31 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
32 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
33 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
34 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
Неучтенные ресурсы
Материалы
35 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
36 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0015
37 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0025
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2886 |  |  |  | 18232 |  | 6.3174
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1179 |  |  |  | 12989 |  | 11.017
материалы | [5 empty] | 1691 |  |  |  | 5177 |  | 3.0615
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 19 |  |  |  | 97 |  | 5.1053
Накладные расходы | [5 empty] | 959 |  |  |  | 8986 |  | 9.3702
Сметная прибыль | [5 empty] | 598 |  |  |  | 5265 |  | 8.8043
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 252 |  |  |  | 2156 |  | 8.5556
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 170 |  | 9.4444
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 77 |  |  |  | 536 |  | 6.961
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4083 |  |  |  | 29508 |  | 7.227
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 113 |  | 8.6923
Итого | [5 empty] | 4443 |  |  |  | 32483 |  | 7.3111
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 352.96 |  |  |  | 1362.81 |  | 3.8611
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4795.96 |  |  |  | 33845.81 |  | 7.0572
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/