## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 38.12 | 38.12
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на Пионерская 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6206 |  | тыс. руб. | 13.0839 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03818 |  | тыс.чел.ч | 0.03818 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 432 | 444 | 259
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.432 |  | тыс. руб. | 4.735 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4735 | 4156 | 2269
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,7 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 18 | _____ 18 |  | 84 | _____ 84 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,42 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 63 40 25 | 63 |  | Р
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.1
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 4. АВГУСТ
кв.4
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
6 | 6 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 803 363 198 | 411 _____ 363 |  | Р | 29 _____ 1
кв.6
7 | 7 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 92.47 | _____ 92,47 |  | 92 | _____ 92 |  | 305 | _____ 305 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Раздел 5. ДЕКАБРЬ
кв.6
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 174 129 71 | 147 _____ 27 |  | Р
кв.1
12 | 12 | ТЕРр68-12-5 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,00027 88 48 | 3004.72 | 795.08 | 2209,64 _____ 275,16 | 1 |  | 1 | 6 3 1 | 2 |  | Р | 4 _____ 1
13 | 13 | ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 м3 подстилающего слоя НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,027 94 51 | 54.01 | 44,62 _____ 9,08 | 0.31 | 1 1 1 | 1 |  | 14 12 7 | 13 _____ 1 |  | Р
кв.4
14 | 14 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
15 | 15 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.1
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
17 | 17 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 169 155 90 | 149 _____ 14 | 6 _____ 1 | 1731 1446 789 | 1636 _____ 62 |  | Р | 33 _____ 7
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.1
19 | 19 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 868 646 352 | 734 _____ 133 |  | Р | 1
кв.2
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 826 | 431 _____ 382 | 13 _____ 1 | 6205 | 4726 _____ 1404 |  |  | 75 _____ 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 432 |  |  | 4735
материалы | [6 empty] | 382 |  |  | 1404
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 13 |  |  | 75
Накладные расходы | [6 empty] | 444 |  |  | 4156
Сметная прибыль | [6 empty] | 259 |  |  | 2269
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 60 |  |  | 270
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 128
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1452 |  |  | 12189
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1 |  |  | 10
Полы | [6 empty] | 3 |  |  | 33
Итого | [6 empty] | 1529 |  |  | 12630
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 91.6 |  |  | 453.93
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1620.6 |  |  | 13083.93
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I76: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J76: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K76: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L76: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V76: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пионерская 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6206 |  | тыс. руб. | 13.0839 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03818 |  | тыс.чел.ч | 0.03818 |  | 431 | тыс.чел.ч |  | 38.12 | 38.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.432 |  | тыс. руб. | 4.735 |  | 4726 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
1
9
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 0.02 | 10,23 | 0.2 |  |  | 112,7 | 2.25 |  | 11.25
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 17.39 | 10,33 | 179.64 |  |  | 113,91 | 1980.91 |  | 11.0271
3 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 0.11 | 10,6 | 1.17 |  |  | 116,85 | 12.85 |  | 10.9829
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.53 | 10,78 | 5.71 |  |  | 118,86 | 63 |  | 11.0333
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 120,34 | 363.43 |  | 11.0197
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.22 | 11,2 | 47.27 |  |  | 123,42 | 520.83 |  | 11.0182
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 126,37 | 130.16 |  | 11.0212
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 11.68 | 12,72 | 148.57 |  |  | 140,17 | 1637.19 |  | 11.0197
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.12 | 13,09 | 1.57 |  |  | 144,19 | 17.31 |  | 11.0255
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.03 |  |  | 155 | 9.3 |  | 4.5813 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.57 | 7,84 | 4.47 |  |  | 45 | 25.65 |  | 5.7383 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.21 | 1,29 | 0.27 |  |  | 3 | 0.63 |  | 2.3333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.02 | 0,53 | 0.01 |  |  | 3 | 0.06 |  | 6 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 570 | 34.2 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
18 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0005 | 26830 | 13.42 | 88980 | 44.49 | 90871,66 | 45.44 |  | 3.386 | 10.01.393
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0444 | 6,2 | 0.27 | 41.25 | 1.83 | 44,01 | 1.95 |  | 7.2222 | 26.03.080
20 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0001 | 3810 | 0.38 | 13852 | 1.39 | 14252,3 | 1.43 |  | 3.7632 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
21 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 53556.78 | 10.71 | 54738,99 | 10.95 |  | 5.1408 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0213 | 101 | 2.15 | 328 | 6.98 | 338,15 | 7.2 |  | 3.3488 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0133 | 42,4 | 0.57 | 128.39 | 1.71 | 131,08 | 1.75 |  | 3.0702 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.08 | 22,8 | 24.62 | 118.14 | 127.58 | 120,61 | 130.25 |  | 5.2904 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0012 | 2350 | 2.82 | 18122.03 | 21.75 | 18580,67 | 22.3 |  | 7.9078 | 13.01.105
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0029 | 20910 | 60.63 | 50416.65 | 146.23 | 51531,66 | 149.45 |  | 2.465 | 08.05.170
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 39.79 | 42.58 | 40,74 | 43.59 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 32,3 | 103.68 | 104.98 | 336.99 | 107,5 | 345.08 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
30 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.73 | 49632 | 74.45 | 50709,12 | 76.06 |  | 3.5002 | 08.01.610
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.2215 | 3,11 | 13.12 | 21.36 | 90.16 | 21,79 | 92 |  | 7.0122 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
33 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
34 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.2 | 26,3 | 31.56 |  |  | 120,62 | 144.74 |  | 4.5862
35 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 92,47 | 92.47 |  |  | 305,29 | 305.29 |  | 3.3015
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
37 | 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 0.0275
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0766
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 826 |  |  |  | 6205 |  | 7.5121
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 432 |  |  |  | 4735 |  | 10.9606
материалы | [5 empty] | 382 |  |  |  | 1404 |  | 3.6754
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 13 |  |  |  | 75 |  | 5.7692
Накладные расходы | [5 empty] | 444 |  |  |  | 4156 |  | 9.3604
Сметная прибыль | [5 empty] | 259 |  |  |  | 2269 |  | 8.7606
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 60 |  |  |  | 270 |  | 4.5
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 128 |  | 9.8462
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1452 |  |  |  | 12189 |  | 8.3946
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 10 |  | 10
Полы | [5 empty] | 3 |  |  |  | 33 |  | 11
Итого | [5 empty] | 1529 |  |  |  | 12630 |  | 8.2603
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 91.6 |  |  |  | 453.93 |  | 4.9556
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1620.6 |  |  |  | 13083.93 |  | 8.0735
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A68: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G68: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K68: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M68: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N68: <Пустой идентификатор>
Note on A86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/