## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 125.74 | 125.74
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пионерская 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.0487 |  | тыс. руб. | 32.5227 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12604 |  | тыс.чел.ч | 0.12604 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1362 | 1109 | 690
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.362 |  | тыс. руб. | 14.987 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14987 | 10370 | 6071
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
подъезд
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 2. МАРТ
подъезд
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.2
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.3
5 | 5 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 3. МАЙ
кв.1
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 130 82 52 | 130 |  | Р
кв.3
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 115 97 53 | 110 _____ 5 |  | Р
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.1,3
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 115 97 53 | 110 _____ 5 |  | Р
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.3
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 33 29 16 | 33 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 38 33 18 | 38 |  | Р
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
12 | 12 | ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,043 67 40 | 1298.15 | 378,74 _____ 909,63 | 9,78 _____ 4,07 | 56 13 8 | 16 _____ 40 |  | 269 121 72 | 180 _____ 89 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1713 1108 652 | 1629 _____ 84 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,043 67 40 | 1298.15 | 378,74 _____ 909,63 | 9,78 _____ 4,07 | 56 13 8 | 16 _____ 40 |  | 269 121 72 | 180 _____ 89 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,013 67 40 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 51 24 15 | 30 _____ 21 |  | 397 218 130 | 326 _____ 71 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,55 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 740 246 154 | 307 _____ 428 | 5 _____ 1 | 3389 2304 1355 | 3388 _____ 1 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2540 1727 1016 | 2540 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,34 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 540 165 103 | 206 _____ 331 | 3 | 2272 1545 909 | 2272 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,55 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 740 246 154 | 307 _____ 428 | 5 _____ 1 | 3389 2304 1355 | 3388 _____ 1 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2917 | 1359 _____ 1538 | 20 _____ 3 | 15505 | 14987 _____ 517 |  |  | 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1362 |  |  | 14987
материалы | [6 empty] | 1538 |  |  | 517
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 20 |  |  | 1
Накладные расходы | [6 empty] | 1109 |  |  | 10370
Сметная прибыль | [6 empty] | 690 |  |  | 6071
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 13 |  |  | 61
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 292 |  |  | 2374
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 264
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 243 |  |  | 1669
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4141 |  |  | 27578
Итого | [6 empty] | 4716 |  |  | 31946
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 332.7 |  |  | 576.72
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5048.7 |  |  | 32522.72
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I73: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J73: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L73: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V73: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пионерская 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.0487 |  | тыс. руб. | 32.5227 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12604 |  | тыс.чел.ч | 0.12604 |  | 1359 | тыс.чел.ч |  | 125.74 | 125.74
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.362 |  | тыс. руб. | 14.987 |  | 14987 | тыс. руб. |  | 0.3 | 0.3
3
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 22.04 | 10,33 | 227.67 |  |  | 113,91 | 2510.58 |  | 11.0273
2 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 3.08 | 10,6 | 32.64 |  |  | 116,85 | 359.9 |  | 11.0263
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.1 | 10,78 | 11.86 |  |  | 118,86 | 130.75 |  | 11.0245
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 96.29 | 10,92 | 1051.49 |  |  | 120,34 | 11587.54 |  | 11.0201
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.91 | 11,2 | 32.59 |  |  | 123,42 | 359.15 |  | 11.0203
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 144,19 | 4.33 |  | 11.1026
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.3 | 33,73 | 10.11
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)... | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.45 |  | 2.8125 | ...
12 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.01 | 7,84 | 0.08 |  |  | 45 | 0.45 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.01 | 7,84 | 0.08
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.01 | 1,29 | 0.01
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.39
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.002 | 6,2 | 0.01
17 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0035 | 19550 | 68.43
18 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0232 | 17060 | 395.8
19 | 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.0061 | 17060 | 104.07
20 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0005 | 10700 | 5.35
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0121 | 30040 | 363.47
22 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.829 | 38,7 | 70.78
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0009 | 101 | 0.09
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0022 | 42,4 | 0.09
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)... | кг | 0.48 | 22,8 | 10.95 |  | 42.52 | 120,61 | 43.42 |  | 3.9653 | ...
26 | 101-1703 | - Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.36 | 22,8 | 8.21 | 118.14 | 42.52 | 120,61 | 43.42 |  | 5.2887 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-1703 | - Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 22,8 | 2.74
28 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0663 | 4950 | 328.2
29 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2962 | 7,02 | 2.09
30 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0022 | 18300 | 40.26
31 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 7970 | 3.99
32 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм... | т | 0.0015 | 20910 | 31.35 |  | 55.47 | 51531,66 | 56.69 |  | 1.8083 | ...
33 | 101-2576 | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0011 | 20910 | 22.99 | 50416.65 | 55.47 | 51531,66 | 56.69 |  | 2.4659 | 08.05.170
34 | 101-2576 | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0004 | 20910 | 8.36
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.321 | 12,3 | 3.95
36 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50709,12 | 25.35 |  | 3.5014 | 08.01.610
37 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6
38 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.0286 | 756 | 21.62 | 2069 | 59.17 | 2486,84 | 71.12 |  | 3.2895 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.082
39 | 402-0114 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.0488 | 784,42 | 38.28 | 3317.8 | 161.9 | 3649,91 | 178.12 |  | 4.6531 | Среднее (Среднее (13.01.273, 13.01.250, 13.01.252), 13.01.909, 13.01.217.15)
40 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 722,97 | 13.74 | 3951 | 75.07 | 4293,15 | 81.57 |  | 5.9367 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
41 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0042 | 101 | 0.42 | 322.1 | 1.36 | 369,53 | 1.56 |  | 3.7143 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
42 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.0308 | 3,11 | 6.32 | 21.36 | 43.38 | 21,79 | 44.26 |  | 7.0032 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
43 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 120,62 | 24.12 |  | 4.5856
Неучтенные ресурсы
Материалы
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0439
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2917 |  |  |  | 15505 |  | 5.3154
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1362 |  |  |  | 14987 |  | 11.0037
материалы | [5 empty] | 1538 |  |  |  | 517 |  | 0.33615
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  | 0.05
Накладные расходы | [5 empty] | 1109 |  |  |  | 10370 |  | 9.3508
Сметная прибыль | [5 empty] | 690 |  |  |  | 6071 |  | 8.7986
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 13 |  |  |  | 61 |  | 4.6923
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 292 |  |  |  | 2374 |  | 8.1301
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 264 |  | 9.7778
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 243 |  |  |  | 1669 |  | 6.8683
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4141 |  |  |  | 27578 |  | 6.6597
Итого | [5 empty] | 4716 |  |  |  | 31946 |  | 6.774
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 332.7 |  |  |  | 576.72 |  | 1.7335
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5048.7 |  |  |  | 32522.72 |  | 6.4418
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/