## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 127.78 | 127.78
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.32 | 0.32
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пионерская 10
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.502 |  | тыс. руб. | 45.7777 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1281 |  | тыс.чел.ч | 0.1281 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1424 | 1216 | 747
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.424 |  | тыс. руб. | 15.697 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 15697 | 11405 | 6586
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.1
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
5 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 402 181 99 | 205 _____ 183 |  | Р | 14 _____ 1
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.3
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
8 | 8 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
9 | 10 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
10 | 11 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
11 | 12 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
12 | 13 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
13 | 14 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
14 | 15 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
15 | 16 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.5
16 | 17 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 687 124 72 | 119 _____ 563 | 5 _____ 1 | 4997 1157 631 | 1309 _____ 3662 |  | Р | 26 _____ 6
кв.1
17 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
18 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.3
19 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
20 | 21 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.6
21 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
22 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.3
23 | 24 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
24 | 25 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
25 | 26 | ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,043 67 40 | 1298.15 | 378,74 _____ 909,63 | 9,78 _____ 4,07 | 56 13 8 | 16 _____ 40 |  | 341 122 73 | 180 _____ 159 |  | Р | 2 _____ 2
26 | 27 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1820 1118 658 | 1629 _____ 158 |  | Р | 33 _____ 15
27 | 28 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,015 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 28 7 6 | 9 _____ 18 | 1 | 201 72 57 | 104 _____ 93 |  | Р | 4 _____ 2
28 | 29 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,58 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 781 260 163 | 324 _____ 451 | 6 _____ 1 | 4951 2436 1433 | 3573 _____ 1349 |  | Р | 29 _____ 9
29 | 30 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:перил.дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,49 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 778 238 149 | 297 _____ 476 | 5 _____ 1 | 4692 2232 1313 | 3274 _____ 1394 |  | Р | 24 _____ 8
30 | 31 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,485 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 770 236 148 | 294 _____ 471 | 5 _____ 1 | 4644 2208 1299 | 3240 _____ 1380 |  | Р | 24 _____ 7
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4015 | 1419 _____ 2560 | 36 _____ 5 | 25494 | 15647 _____ 9660 |  |  | 187 _____ 50
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1424 |  |  | 15697
материалы | [6 empty] | 2560 |  |  | 9660
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 36 |  |  | 187
Накладные расходы | [6 empty] | 1216 |  |  | 11405
Сметная прибыль | [6 empty] | 747 |  |  | 6586
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 45 |  |  | 208
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1917 |  |  | 13609
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 77 |  |  | 536
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3898 |  |  | 28802
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 330
Итого | [6 empty] | 5978 |  |  | 43485
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 524.02 |  |  | 2292.74
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 6502.02 |  |  | 45777.74
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 73
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I84: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J84: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L84: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V84: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B104: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B106: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пионерская 10
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.502 |  | тыс. руб. | 45.7777 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1281 |  | тыс.чел.ч | 0.1281 |  | 1419 | тыс.чел.ч |  | 127.78 | 127.78
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.424 |  | тыс. руб. | 15.697 |  | 15647 | тыс. руб. |  | 0.32 | 0.32
5
50
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 14.3 | 10,33 | 147.72 |  |  | 113,91 | 1628.91 |  | 11.027
2 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 1.54 | 10,6 | 16.32 |  |  | 116,85 | 179.95 |  | 11.0263
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.88 | 10,78 | 9.49 |  |  | 118,86 | 104.6 |  | 11.0221
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 83.82 | 10,92 | 915.31 |  |  | 120,34 | 10086.9 |  | 11.0202
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.02 | 11,2 | 33.82 |  |  | 123,42 | 372.73 |  | 11.021
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 126,37 | 409.44 |  | 11.0183
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 10.98 | 12,16 | 133.52 |  |  | 134,01 | 1471.43 |  | 11.0203
9 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 9.34 | 12,72 | 118.8 |  |  | 140,17 | 1309.19 |  | 11.0201
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.17 |  |  | 144,19 | 12.99 |  | 11.1026
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.32
Машины и механизмы
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.32 | 33,73 | 10.8 |  |  | 155 | 49.6 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.33 | 7,84 | 2.6 |  |  | 45 | 14.85 |  | 5.7115 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.3 | 1,29 | 0.4 |  |  | 3 | 0.9 |  | 2.25 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.28 | 2,32 | 0.65 |  |  | 11 | 3.08 |  | 4.7385 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 103,2 | 20.66 |  |  | 570 | 114 |  | 5.5179 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
18 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0004 | 26830 | 10.73 | 88980 | 35.59 | 90871,66 | 36.35 |  | 3.3877 | 10.01.393
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0576 | 6,2 | 0.36 | 41.25 | 2.39 | 44,01 | 2.55 |  | 7.0833 | 26.03.080
20 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0122 | 17060 | 208.13 | 43187 | 526.88 | 44224,06 | 539.53 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
21 | 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.0175 | 17060 | 298.55 | 39715 | 695.01 | 40682,62 | 711.95 |  | 2.3847 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.112
22 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0005 | 10700 | 5.35 | 103813.56 | 51.91 | 105994,6 | 53 |  | 9.9065 | 26.02.075
23 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0166 | 30040 | 498.66 | 84405 | 1401.12 | 86272,67 | 1432.13 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
25 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.7905 | 38,7 | 69.3 | 126.06 | 225.71 | 128,6 | 230.27 |  | 3.3228 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0263 | 101 | 2.65 | 328 | 8.62 | 338,15 | 8.9 |  | 3.3585 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0332 | 42,4 | 1.4 | 128.39 | 4.27 | 131,08 | 4.35 |  | 3.1071 | 10.01.394
28 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0659 | 4950 | 326.21 | 17906.78 | 1180.05 | 18384,93 | 1211.56 |  | 3.714 | 13.01.138
29 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2899 | 7,02 | 2.03 | 34.75 | 10.08 | 35,6 | 10.33 |  | 5.0887 | 26.10.030
30 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0011 | 18300 | 20.13 | 62979.52 | 69.28 | 64435,86 | 70.88 |  | 3.5211 | 11.02.302
31 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 7970 | 3.99 | 20852.8 | 10.43 | 21443,18 | 10.72 |  | 2.6867 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
32 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0009 | 2350 | 2.12 | 18122.03 | 16.31 | 18580,67 | 16.72 |  | 7.8868 | 13.01.105
33 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 39.79 | 63.87 | 40,74 | 65.4 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
34 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 104.98 | 168.49 | 107,5 | 172.54 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
35 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.72 | 49632 | 74.46 | 50709,12 | 76.05 |  | 3.5014 | 08.01.610
36 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0069 | 2450 | 16.91 | 12997 | 89.68 | 13306,63 | 91.82 |  | 5.4299 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
37 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.42 | 11,6 | 4.87 | 22.1 | 9.28 | 22,55 | 9.47 |  | 1.9446 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
38 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 3.992 | 138,24 | 551.85 | 885.63 | 3535.44 | 904,91 | 3612.4 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
39 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
40 | 402-0114 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.0244 | 784,42 | 19.14 | 3317.8 | 80.95 | 3649,91 | 89.06 |  | 4.6531 | Среднее (Среднее (13.01.273, 13.01.250, 13.01.252), 13.01.909, 13.01.217.15)
41 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 722,97 | 13.74 | 3951 | 75.07 | 4293,15 | 81.57 |  | 5.9367 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
42 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0042 | 101 | 0.42 | 322.1 | 1.36 | 369,53 | 1.55 |  | 3.6905 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
43 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.1391 | 3,11 | 0.44 | 21.36 | 2.97 | 21,79 | 3.03 |  | 6.8864 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
44 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 120,62 | 96.5 |  | 4.5865
45 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
46 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
47 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
48 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
49 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 6,14 | 24.56 |  | 2.5061
50 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 6 | 16,92 | 101.52 |  |  | 47,58 | 285.48 |  | 2.8121
51 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
52 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 12,46 | 37.38 |  |  | 29,22 | 87.66 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
53 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
54 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.062
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4015 |  |  |  | 25494 |  | 6.3497
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1424 |  |  |  | 15697 |  | 11.0232
материалы | [5 empty] | 2560 |  |  |  | 9660 |  | 3.7734
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 36 |  |  |  | 187 |  | 5.1944
Накладные расходы | [5 empty] | 1216 |  |  |  | 11405 |  | 9.3791
Сметная прибыль | [5 empty] | 747 |  |  |  | 6586 |  | 8.8166
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 45 |  |  |  | 208 |  | 4.6222
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1917 |  |  |  | 13609 |  | 7.0991
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 77 |  |  |  | 536 |  | 6.961
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3898 |  |  |  | 28802 |  | 7.3889
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 330 |  | 8.0488
Итого | [5 empty] | 5978 |  |  |  | 43485 |  | 7.2742
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 524.02 |  |  |  | 2292.74 |  | 4.3753
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 6502.02 |  |  |  | 45777.74 |  | 7.0405
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M84: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N84: <Пустой идентификатор>
Note on A102: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A104: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/