## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 2.86 | 2.86
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пионерская 12
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.24741 |  | тыс. руб. | 1.5289 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00286 |  | тыс.чел.ч | 0.00286 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 34 | 36 | 20
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.034 |  | тыс. руб. | 0.361 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 361 | 322 | 174
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Устранение течи
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
подъезд
5 | 5 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
Раздел 3. СЕНТЯБРЬ
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 166 | 34 _____ 132 |  | 918 | 361 _____ 553 |  |  | 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 34 |  |  | 361
материалы | [6 empty] | 132 |  |  | 553
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 4
Накладные расходы | [6 empty] | 36 |  |  | 322
Сметная прибыль | [6 empty] | 20 |  |  | 174
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 62 |  |  | 273
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 160 |  |  | 1141
Итого | [6 empty] | 222 |  |  | 1414
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 25.41 |  |  | 114.88
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 247.41 |  |  | 1528.88
|  | % НР |  |  |  |  | 106 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пионерская 12
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.24741 |  | тыс. руб. | 1.5289 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00286 |  | тыс.чел.ч | 0.00286 |  | 34 | тыс.чел.ч |  | 2.86 | 2.86
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.034 |  | тыс. руб. | 0.361 |  | 361 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.12 | 11,2 | 12.54 |  |  | 123,42 | 138.23 |  | 11.0231
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 126,37 | 204.72 |  | 11.0183
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.12 | 13,09 | 1.58 |  |  | 144,19 | 17.3 |  | 10.9494
Машины и механизмы
4 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.04 | 7,84 | 0.32 |  |  | 45 | 1.8 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
6 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
7 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
8 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.014 | 42,4 | 0.59 | 128.39 | 1.8 | 131,08 | 1.84 |  | 3.1186 | 10.01.394
9 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 50416.65 | 35.29 | 51531,66 | 36.07 |  | 2.4638 | 08.05.170
10 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.002 | 14489,34 | 28.98 | 49632 | 99.26 | 50709,12 | 101.42 |  | 3.4997 | 08.01.610
11 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
12 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1 | 26,3 | 26.3 |  |  | 120,62 | 120.62 |  | 4.5863
13 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
Неучтенные ресурсы
Материалы
14 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
15 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 166 |  |  |  | 918 |  | 5.5301
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 361 |  | 10.6176
материалы | [5 empty] | 132 |  |  |  | 553 |  | 4.1894
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4
Накладные расходы | [5 empty] | 36 |  |  |  | 322 |  | 8.9444
Сметная прибыль | [5 empty] | 20 |  |  |  | 174 |  | 8.7
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 62 |  |  |  | 273 |  | 4.4032
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 160 |  |  |  | 1141 |  | 7.1312
Итого | [5 empty] | 222 |  |  |  | 1414 |  | 6.3694
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 25.41 |  |  |  | 114.88 |  | 4.5211
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 247.41 |  |  |  | 1528.88 |  | 6.1795
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/