## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 36.2 | 36.2
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.19 | 0.19
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.9723 |  | тыс. руб. | 19.7791 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03639 |  | тыс.чел.ч | 0.03639 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 420 | 417 | 249
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.42 |  | тыс. руб. | 4.63 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4630 | 3907 | 2189
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.11
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.10
5 | 5 | ТЕРр65-22-4 Прим.Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 68 36 25 | 49 _____ 19 |  | 598 337 214 | 535 _____ 63 |  | Р
Раздел 4. МАЙ
кв.9
6 | 6 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 109 90 52 | 87 _____ 10 | 12 | 1069 847 462 | 959 _____ 43 |  | Р | 67 _____ 3
7 | 7 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 7,49 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 213 | _____ 213 |  | 706 | _____ 706 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-507-1977 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 29.7 | _____ 29,7 |  | 30 | _____ 30 |  | 86 | _____ 86 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.7
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
11 | 11 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
12 | 12 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.2
15 | 15 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 39 32 19 | 31 _____ 4 | 4 | 382 302 165 | 342 _____ 16 |  | Р | 24 _____ 1
16 | 16 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2,5 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 71 | _____ 71 |  | 236 | _____ 236 |  | М
17 | 17 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.5-3
18 | 18 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 687 124 72 | 119 _____ 563 | 5 _____ 1 | 4997 1157 631 | 1309 _____ 3662 |  | Р | 26 _____ 6
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
19 | 19 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
20 | 20 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
21 | 21 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Раздел 8. НОЯБРЬ
22 | 22 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 38 4 3 | 4 _____ 34 |  | 137 38 29 | 48 _____ 88 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2002 | 418 _____ 1543 | 41 _____ 2 | 12150 | 4602 _____ 7323 |  |  | 225 _____ 28
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 420 |  |  | 4630
материалы | [6 empty] | 1543 |  |  | 7323
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 41 |  |  | 225
Накладные расходы | [6 empty] | 417 |  |  | 3907
Сметная прибыль | [6 empty] | 249 |  |  | 2189
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 93 |  |  | 410
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 181 |  |  | 1652
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2210 |  |  | 14965
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 139 |  |  | 1015
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 45 |  |  | 204
Итого | [6 empty] | 2668 |  |  | 18246
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 304.33 |  |  | 1533.1
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2972.33 |  |  | 19779.1
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A77: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H77: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I77: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J77: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K77: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L77: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V77: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.9723 |  | тыс. руб. | 19.7791 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03639 |  | тыс.чел.ч | 0.03639 |  | 418 | тыс.чел.ч |  | 36.2 | 36.2
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.42 |  | тыс. руб. | 4.63 |  | 4602 | тыс. руб. |  | 0.19 | 0.19
2
28
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.64 | 9,95 | 26.28 |  |  | 109,62 | 289.39 |  | 11.0118
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.44 | 10,92 | 48.48 |  |  | 120,34 | 534.31 |  | 11.0212
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.89 | 11,2 | 133.17 |  |  | 123,42 | 1467.46 |  | 11.0194
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 2.11 | 11,34 | 23.92 |  |  | 125,03 | 263.81 |  | 11.0288
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.03 | 11,47 | 57.69 |  |  | 126,37 | 635.64 |  | 11.0182
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
7 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 9.34 | 12,72 | 118.8 |  |  | 140,17 | 1309.19 |  | 11.0201
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.18 | 13,09 | 2.36 |  |  | 144,19 | 25.95 |  | 10.9958
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.18 | 33,73 | 6.06 |  |  | 155 | 27.9 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.66 | 7,84 | 13.02 |  |  | 45 | 74.7 |  | 5.7373 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.59 | 1,29 | 0.76 |  |  | 3 | 1.77 |  | 2.3289 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 103,2 | 20.64 |  |  | 570 | 114 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.66 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
17 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0004 | 26830 | 10.73 | 88980 | 35.59 | 90871,66 | 36.35 |  | 3.3877 | 10.01.393
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1296 | 6,2 | 0.81 | 41.25 | 5.35 | 44,01 | 5.71 |  | 7.0494 | 26.03.080
19 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 60646.19 | 12.13 | 62032,44 | 12.41 |  | 3.3907 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
20 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 84405 | 8.44 | 86272,67 | 8.63 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.39 | 53556.78 | 32.13 | 54738,99 | 32.85 |  | 5.1408 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0625 | 101 | 6.31 | 328 | 20.5 | 338,15 | 21.13 |  | 3.3487 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1137 | 42,4 | 4.82 | 128.39 | 14.59 | 131,08 | 14.91 |  | 3.0934 | 10.01.394
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
25 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0009 | 2350 | 2.12 | 18122.03 | 16.31 | 18580,67 | 16.72 |  | 7.8868 | 13.01.105
26 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 52000 | 109.2 | 53146,67 | 111.61 |  | 2.6733 | 08.05.1715
27 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.005 | 6450 | 32.25 | 16535.83 | 82.68 | 16935,29 | 84.68 |  | 2.6257 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 39.79 | 63.87 | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.003 | 14489,34 | 43.47 | 49632 | 148.89 | 50709,12 | 152.13 |  | 3.4997 | 08.01.610
30 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0656 | 276 | 18.1 | 1425 | 93.48 | 1455,24 | 95.46 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
31 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0656 | 461 | 30.24 | 2137.5 | 140.22 | 2182,89 | 143.2 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
32 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 3.992 | 138,24 | 551.85 | 885.63 | 3535.44 | 904,91 | 3612.4 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
33 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1384.18 | 1384.18 | 1414,68 | 1414.68 |  | 4.3262 | 20.01.170
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0014 | 627 | 0.88 | 2521 | 3.52 | 2947,88 | 4.12 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 3,11 | 0.03 | 21.36 | 0.21 | 21,79 | 0.22 |  | 7.3333 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
38 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20660 | 41.32 | 21077 | 42.15 |  | 6.4846 | 04.02.102
39 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.5 | 26,3 | 39.45 |  |  | 120,62 | 180.93 |  | 4.5863
40 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.99 | 28,4 | 283.72 |  |  | 94,23 | 941.36 |  | 3.3179
41 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
42 | ТСЦ-507-1977 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 29,7 | 29.7 |  |  | 85,66 | 85.66 |  | 2.8842
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
44 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.59
45 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0992
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2002 |  |  |  | 12150 |  | 6.0689
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 420 |  |  |  | 4630 |  | 11.0238
материалы | [5 empty] | 1543 |  |  |  | 7323 |  | 4.7459
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 41 |  |  |  | 225 |  | 5.4878
Накладные расходы | [5 empty] | 417 |  |  |  | 3907 |  | 9.3693
Сметная прибыль | [5 empty] | 249 |  |  |  | 2189 |  | 8.7912
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 93 |  |  |  | 410 |  | 4.4086
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 181 |  |  |  | 1652 |  | 9.1271
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2210 |  |  |  | 14965 |  | 6.7715
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 139 |  |  |  | 1015 |  | 7.3022
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 45 |  |  |  | 204 |  | 4.5333
Итого | [5 empty] | 2668 |  |  |  | 18246 |  | 6.8388
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 304.33 |  |  |  | 1533.1 |  | 5.0376
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2972.33 |  |  |  | 19779.1 |  | 6.6544
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M75: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N75: <Пустой идентификатор>
Note on A93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/