## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 23.77 | 23.77
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.14 | 0.14
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7984 |  | тыс. руб. | 12.8059 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02391 |  | тыс.чел.ч | 0.02391 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 269 | 254 | 168
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.269 |  | тыс. руб. | 2.993 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2993 | 2422 | 1479
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.4
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.4
подвал
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 3. МАРТ
Рамка управления.
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0007 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 11 1 1 | 1 _____ 10 |  | 43 7 3 | 6 _____ 36 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.4
9 | 9 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 5. АВГУСТ
кв.10
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 516 92 53 | 89 _____ 423 | 4 | 3748 868 473 | 982 _____ 2746 |  | Р | 20 _____ 4
12 | 12 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
13 | 13 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 40 14 8 | 14 _____ 26 |  | 212 131 72 | 149 _____ 63 |  | Р
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.4
14 | 14 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конька 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 140 26 20 | 31 _____ 109 |  | 629 245 179 | 345 _____ 283 |  | Р | 1
15 | 15 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0561 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 197 42 33 | 49 _____ 131 | 17 _____ 1 | 1280 395 289 | 541 _____ 654 |  | Р | 85 _____ 15
Раздел 8. ДЕКАБРЬ
кв.3
16 | 16 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 37 10 9 | 13 _____ 23 | 1 | 269 96 76 | 139 _____ 125 |  | Р | 5 _____ 2
кв.1
17 | 17 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 18 5 4 | 6 _____ 12 |  | 134 48 38 | 70 _____ 62 |  | Р | 2 _____ 1
кв.6,9
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.6
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 28 18 | 45 |  | Р
подъезд
20 | 20 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 200 99 54 | 112 _____ 84 |  | Р | 4
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1197 | 268 _____ 905 | 24 _____ 1 | 7906 | 2970 _____ 4812 |  |  | 124 _____ 23
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 269 |  |  | 2993
материалы | [6 empty] | 905 |  |  | 4812
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 24 |  |  | 124
Накладные расходы | [6 empty] | 254 |  |  | 2422
Сметная прибыль | [6 empty] | 168 |  |  | 1479
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 71 |  |  | 321
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16 |  |  | 168
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 992 |  |  | 7639
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 457 |  |  | 3018
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 83 |  |  | 661
Итого | [6 empty] | 1619 |  |  | 11807
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 179.4 |  |  | 998.91
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1798.4 |  |  | 12805.91
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I81: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J81: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L81: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V81: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B101: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B103: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7984 |  | тыс. руб. | 12.8059 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02391 |  | тыс.чел.ч | 0.02391 |  | 268 | тыс.чел.ч |  | 23.77 | 23.77
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.269 |  | тыс. руб. | 2.993 |  | 2970 | тыс. руб. |  | 0.14 | 0.14
1
23
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.35 | 9,64 | 3.37 |  |  | 106,27 | 37.19 |  | 11.0356
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.25 | 10,33 | 64.56 |  |  | 113,91 | 711.94 |  | 11.0276
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.95 | 10,78 | 85.71 |  |  | 118,86 | 944.95 |  | 11.025
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.91 | 11,2 | 10.19 |  |  | 123,42 | 112.31 |  | 11.0216
5 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 8.18 | 12,72 | 104.05 |  |  | 140,17 | 1146.59 |  | 11.0196
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.13 | 13,09 | 1.69 |  |  | 144,19 | 18.76 |  | 11.1006
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.14
Машины и механизмы
8 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.09 | 134,07 | 12.07 |  |  | 663 | 59.67 |  | 4.9437 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.5858 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.09 | 7,84 | 0.71 |  |  | 45 | 4.05 |  | 5.7042 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.04 | 1,29 | 0.05 |  |  | 3 | 0.12 |  | 2.4 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.26 |  |  | 570 | 45.6 |  | 5.5206 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
14 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.574 | 13,01 | 98.54 | 71 | 537.75 | 73,56 | 557.14 |  | 5.6539 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
15 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
16 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0003 | 26830 | 8.05 | 88980 | 26.69 | 90871,66 | 27.26 |  | 3.3863 | 10.01.393
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0066 | 6,2 | 0.04 | 41.25 | 0.27 | 44,01 | 0.29 |  | 7.25 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 48900 | 14.67 | 49984,67 | 15 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.003 | 101 | 0.3 | 328 | 0.98 | 338,15 | 1.01 |  | 3.3667 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0365 | 42,4 | 1.55 | 128.39 | 4.68 | 131,08 | 4.79 |  | 3.0903 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.63 | 120,61 | 24.13 |  | 5.2917 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.2805 | 7,57 | 2.12 | 26.61 | 7.46 | 27,38 | 7.68 |  | 3.6226 | 11.01.328
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
25 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0114 | 11780 | 134.3 | 30079 | 342.9 | 30775,83 | 350.85 |  | 2.6124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
26 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0008 | 2350 | 1.89 | 18122.03 | 14.5 | 18580,67 | 14.87 |  | 7.8677 | 13.01.105
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.54 | 50416.65 | 30.25 | 51531,66 | 30.92 |  | 2.4657 | 08.05.170
28 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.07 | 22,8 | 24.4 | 74.06 | 79.24 | 75,83 | 81.14 |  | 3.3254 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0022 | 14489,34 | 31.86 | 49632 | 109.2 | 50709,12 | 111.55 |  | 3.5013 | 08.01.610
30 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0138 | 2450 | 33.81 | 12997 | 179.36 | 13306,63 | 183.63 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
31 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 3 | 7,21 | 21.63 | 15.85 | 47.55 | 16,17 | 48.51 |  | 2.2427 | 20.03.890
32 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 3.493 | 138,24 | 482.87 | 885.63 | 3093.51 | 904,91 | 3160.85 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
33 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.78 | 3,11 | 2.43 | 21.36 | 16.66 | 21,79 | 17 |  | 6.9959 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
34 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.3 | 26,3 | 34.19 |  |  | 120,62 | 156.81 |  | 4.5864
Неучтенные ресурсы
Материалы
35 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0529
36 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0918
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1197 |  |  |  | 7906 |  | 6.6048
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 269 |  |  |  | 2993 |  | 11.1264
материалы | [5 empty] | 905 |  |  |  | 4812 |  | 5.3171
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 24 |  |  |  | 124 |  | 5.1667
Накладные расходы | [5 empty] | 254 |  |  |  | 2422 |  | 9.5354
Сметная прибыль | [5 empty] | 168 |  |  |  | 1479 |  | 8.8036
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 71 |  |  |  | 321 |  | 4.5211
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16 |  |  |  | 168 |  | 10.5
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 992 |  |  |  | 7639 |  | 7.7006
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 457 |  |  |  | 3018 |  | 6.6039
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 83 |  |  |  | 661 |  | 7.9639
Итого | [5 empty] | 1619 |  |  |  | 11807 |  | 7.2928
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 179.4 |  |  |  | 998.91 |  | 5.5681
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1798.4 |  |  |  | 12805.91 |  | 7.1207
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M66: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N66: <Пустой идентификатор>
Note on A84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/