## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 12.69 | 12.69
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.21 | 0.21
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.93302 |  | тыс. руб. | 5.6807 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0129 |  | тыс.чел.ч | 0.0129 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 143 | 143 | 88
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.143 |  | тыс. руб. | 1.567 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1567 | 1340 | 759
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАЙ
кв.9
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 2. ИЮЛЬ
кв.10
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 558 341 186 | 386 _____ 162 |  | Р | 10 _____ 1
кв.10
3 | 5 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
4 | 6 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 3. СЕНТЯБРЬ
кв.11
5 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.10
6 | 8 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 761 363 198 | 411 _____ 321 |  | Р | 29 _____ 1
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
подъезд
7 | 9 | ТЕРр53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 100 м досок НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,01 73 56 | 679.92 | 351,83 _____ 309,51 | 18.58 | 7 3 3 | 4 _____ 3 |  | 63 28 22 | 39 _____ 23 |  | Р | 1
8 | 10 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 77 48 | 1105.55 | 401,6 _____ 630,91 | 73.04 | 33 11 7 | 12 _____ 19 | 2 | 237 102 64 | 133 _____ 93 |  | Р | 11
9 | 11 | ТСЦ-101-3402 Прим. велотерм м2 | 3 77 48 | 62.71 | _____ 62,71 |  | 188 | _____ 188 |  | 612 | _____ 612 |  | М
Раздел 5. НОЯБРЬ
кв.2
10 | 12 | ТЕР46-04-003-01 Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 84 48 | 403.03 | 104.24 | 298,79 _____ 54,89 | 12 5 3 | 3 | 9 _____ 2 | 86 44 25 | 34 |  | Р | 52 _____ 18
11 | 13 | ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3 подстилающего слоя НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 94 51 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 1 1 1 | 1 |  | 14 12 7 | 13 _____ 1 |  | Р
12 | 14 | ТСЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 | 0,0306 94 51 | 551 | _____ 551 |  | 17 | _____ 17 |  | 94 | _____ 94 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 611 | 140 _____ 445 | 26 _____ 3 | 3222 | 1537 _____ 1540 |  |  | 145 _____ 30
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 143 |  |  | 1567
материалы | [6 empty] | 445 |  |  | 1540
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 26 |  |  | 145
Накладные расходы | [6 empty] | 143 |  |  | 1340
Сметная прибыль | [6 empty] | 88 |  |  | 759
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 450 |  |  | 3123
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 74 |  |  | 536
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 26 |  |  | 252
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 113
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 239 |  |  | 1015
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 20 |  |  | 155
Полы | [6 empty] | 20 |  |  | 127
Итого | [6 empty] | 842 |  |  | 5321
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 91.02 |  |  | 359.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 933.02 |  |  | 5680.69
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H64: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I64: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J64: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K64: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L64: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V64: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.93302 |  | тыс. руб. | 5.6807 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0129 |  | тыс.чел.ч | 0.0129 |  | 140 | тыс.чел.ч |  | 12.69 | 12.69
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.143 |  | тыс. руб. | 1.567 |  | 1537 | тыс. руб. |  | 0.21 | 0.21
3
30
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
3 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 0.11 | 10,6 | 1.17 |  |  | 116,85 | 12.85 |  | 10.9829
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.29 | 10,78 | 3.13 |  |  | 118,86 | 34.47 |  | 11.0128
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 1.1 | 10,92 | 12.01 |  |  | 120,34 | 132.37 |  | 11.0216
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 0.32 | 11,05 | 3.54 |  |  | 121,81 | 38.98 |  | 11.0113
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.46 | 11,2 | 72.36 |  |  | 123,42 | 797.29 |  | 11.0184
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 125,03 | 141.28 |  | 11.0289
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.21
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 33,73 | 2.36 |  |  | 155 | 10.85 |  | 4.5975 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.64 | 7,84 | 5.01 |  |  | 45 | 28.8 |  | 5.7485 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.31 | 1,29 | 0.4 |  |  | 3 | 0.93 |  | 2.325 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.14 | 63,37 | 8.87 |  |  | 373 | 52.22 |  | 5.8873 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.01 | 0,53 | 0.01 |  |  | 3 | 0.03 |  | 3 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.01 | 32,24 | 0.32 |  |  | 100 | 1 |  | 3.125 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.27 | 1,44 | 0.39 |  |  | 4 | 1.08 |  | 2.7692 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (330804-1)
18 | 332101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.05 | 1,99 | 0.1 |  |  | 12 | 0.6 |  | 6 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.25 |  |  | 570 | 45.6 |  | 5.5273 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
20 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.0004 | 3390 | 1.36 | 18171.08 | 7.27 | 18632,61 | 7.45 |  | 5.4779 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
21 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
22 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0609 | 6,2 | 0.37 | 41.25 | 2.51 | 44,01 | 2.68 |  | 7.2432 | 26.03.080
23 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0014 | 6640 | 9.3 | 39065 | 54.69 | 39941,55 | 55.92 |  | 6.0129 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.113
24 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0001 | 3810 | 0.38 | 13852 | 1.39 | 14252,3 | 1.43 |  | 3.7632 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
25 | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.0009 | 8550 | 7.7 | 29654.66 | 26.69 | 30374,38 | 27.34 |  | 3.5506 | Среднее (11.02.0645,11.02.079)
26 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
27 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0288 | 101 | 2.91 | 328 | 9.44 | 338,15 | 9.74 |  | 3.3471 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0064 | 42,4 | 0.28 | 128.39 | 0.82 | 131,08 | 0.84 |  | 3 | 10.01.394
29 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
30 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
31 | 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0036 | 802 | 2.89 | 6046.19 | 21.77 | 6213,73 | 22.37 |  | 7.7405 | 09.01.132
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.745 | 12,3 | 46.06 | 39.79 | 149.01 | 40,74 | 152.57 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
33 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 | 92.03 | 295.42 | 94,23 | 302.48 |  | 3.3181 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
34 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
35 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
38 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4005 | 3,11 | 1.24 | 21.36 | 8.55 | 21,79 | 8.73 |  | 7.0403 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
39 | ТСЦ-101-3402 | Прим. велотерм | м2 | 3 | 62,71 | 188.13 |  |  | 203,87 | 611.61 |  | 3.251
40 | ТСЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 0.0306 | 551 | 16.86 |  |  | 3078,76 | 94.21 |  | 5.5878
Неучтенные ресурсы
Материалы
41 | 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 3.45
42 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
43 | 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 0.0306
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0025
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 611 |  |  |  | 3222 |  | 5.2733
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 143 |  |  |  | 1567 |  | 10.958
материалы | [5 empty] | 445 |  |  |  | 1540 |  | 3.4607
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 26 |  |  |  | 145 |  | 5.5769
Накладные расходы | [5 empty] | 143 |  |  |  | 1340 |  | 9.3706
Сметная прибыль | [5 empty] | 88 |  |  |  | 759 |  | 8.625
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 450 |  |  |  | 3123 |  | 6.94
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 536 |  | 7.2432
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 252 |  | 9.6923
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 113 |  | 8.6923
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 239 |  |  |  | 1015 |  | 4.2469
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 155 |  | 7.75
Полы | [5 empty] | 20 |  |  |  | 127 |  | 6.35
Итого | [5 empty] | 842 |  |  |  | 5321 |  | 6.3195
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 91.02 |  |  |  | 359.69 |  | 3.9518
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 933.02 |  |  |  | 5680.69 |  | 6.0885
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/