## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 13.79 | 13.79
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.47 | 0.47
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6131 |  | тыс. руб. | 8.2108 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01426 |  | тыс.чел.ч | 0.01426 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 164 | 164 | 102
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.164 |  | тыс. руб. | 1.812 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1812 | 1541 | 906
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 176 148 81 | 168 _____ 7 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-302-1282 Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм шт. | 1 88 48 | 116 | _____ 116 |  | 116 | _____ 116 |  | 534 | _____ 534 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.9
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.3
8 | 8 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 201 52 30 | 50 _____ 144 | 7 | 1071 484 264 | 548 _____ 485 |  | Р | 38 _____ 2
9 | 9 | ТСЦ-507-1977 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 29.7 | _____ 29,7 |  | 30 | _____ 30 |  | 86 | _____ 86 |  | М
Раздел 4. НОЯБРЬ
10 | 10 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок 707,66 = 1 834,66 - 0,46 x 2 450,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 68 54 | 707.66 | 631,71 _____ 27,57 | 48,38 _____ 9,81 | 14 10 9 | 13 | 1 | 146 96 76 | 139 _____ 2 |  | Р | 5 _____ 2
Раздел 5. ДЕКАБРЬ
11 | 11 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 37 10 9 | 13 _____ 23 | 1 | 269 96 76 | 139 _____ 125 |  | Р | 5 _____ 2
12 | 12 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 18 5 4 | 6 _____ 12 |  | 134 48 38 | 70 _____ 62 |  | Р | 2 _____ 1
в.8
13 | 13 | ТЕРр65-6-7 Смена: смывных труб с резиновыми манжетами 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 6391.91 | 1147 _____ 5238,06 | 6,85 _____ 0,7 | 64 11 7 | 11 _____ 53 |  | 286 111 60 | 126 _____ 160 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр66-47-1 Прим.Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,003 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 366 23 14 | 15 _____ 6 | 345 _____ 6 | 988 214 126 | 169 _____ 26 |  | Р | 793 _____ 64
кв.8
15 | 15 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
16 | 16 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 1 88 48 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 18 | _____ 18 |  | 89 | _____ 89 |  | М
кв.3
17 | 17 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,003 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 47 3 1 | 2 _____ 44 | 1 | 185 30 14 | 27 _____ 155 |  | Р | 3
18 | 18 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 181 | _____ 181 |  | М
кв.3
19 | 19 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 536 242 132 | 274 _____ 243 |  | Р | 19 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1160 | 158 _____ 644 | 358 _____ 6 | 5100 | 1740 _____ 2491 |  |  | 869 _____ 72
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 164 |  |  | 1812
материалы | [6 empty] | 644 |  |  | 2491
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 358 |  |  | 869
Накладные расходы | [6 empty] | 164 |  |  | 1541
Сметная прибыль | [6 empty] | 102 |  |  | 906
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4 |  |  | 36
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 183 |  |  | 820
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 719 |  |  | 4383
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 117 |  |  | 980
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 403 |  |  | 1328
Итого | [6 empty] | 1426 |  |  | 7547
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 187.09 |  |  | 663.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1613.09 |  |  | 8210.79
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A71: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H71: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I71: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J71: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K71: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L71: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V71: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6131 |  | тыс. руб. | 8.2108 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01426 |  | тыс.чел.ч | 0.01426 |  | 158 | тыс.чел.ч |  | 13.79 | 13.79
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.164 |  | тыс. руб. | 1.812 |  | 1740 | тыс. руб. |  | 0.47 | 0.47
6
72
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.08 | 10,78 | 33.2 |  |  | 118,86 | 366.1 |  | 11.0271
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.66 | 11,2 | 74.59 |  |  | 123,42 | 821.97 |  | 11.0198
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.33 | 11,47 | 26.73 |  |  | 126,37 | 294.44 |  | 11.0153
4 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.37 | 13,09 | 4.85 |  |  | 144,19 | 53.35 |  | 11
6 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 1.08 | 14,25 | 15.39 |  |  | 157,06 | 169.62 |  | 11.0214
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.47
Машины и механизмы
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.11 | 1,06 | 0.11 |  |  | 5 | 0.55 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.7 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.08 | 7,84 | 8.47 |  |  | 45 | 48.6 |  | 5.7379 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.33 | 1,29 | 0.42 |  |  | 3 | 0.99 |  | 2.3571 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.04 | 2,38 | 0.09 |  |  | 8,56 | 0.35 |  | 3.8889 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.03 | 231,2 | 6.94 |  |  | 548,59 | 16.46 |  | 2.3718 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.07 | 1595,7 | 111.7 |  |  | 2265,15 | 158.56 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
16 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.08 | 164,7 | 13.18 |  |  | 557,13 | 44.57 |  | 3.3816 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
17 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.08 | 133,34 | 10.67 |  |  | 420,42 | 33.63 |  | 3.1518 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
18 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.08 | 803,15 | 64.25 |  |  | 2015,12 | 161.21 |  | 2.5091 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 570 | 11.4 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.08 | 256,36 | 20.51 |  |  | 890,81 | 71.26 |  | 3.4744 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.23 | 352,04 | 80.97 |  |  | 628,79 | 144.62 |  | 1.7861 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.24 | 133,76 | 32.1 |  |  | 615 | 147.6 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0803 | 6,2 | 0.5 | 41.25 | 3.31 | 44,01 | 3.54 |  | 7.08 | 26.03.080
24 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0008 | 3290 | 2.63 | 11130 | 8.9 | 11374,12 | 9.1 |  | 3.4601 | 26.04.998
25 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
26 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0047 | 9,84 | 0.05 | 38.51 | 0.18 | 39,63 | 0.19 |  | 3.8 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
27 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0021 | 703 | 1.48 | 3275 | 6.88 | 3436,7 | 7.22 |  | 4.8784 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
28 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
29 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0366 | 101 | 3.69 | 328 | 12 | 338,15 | 12.38 |  | 3.355 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
30 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0257 | 42,4 | 1.09 | 128.39 | 3.29 | 131,08 | 3.36 |  | 3.0826 | 10.01.394
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 32928 | 6.58 | 33693,23 | 6.74 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
32 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0011 | 9,8 | 0.01 | 27.54 | 0.03 | 29,44 | 0.03 |  | 3 | 26.03.130
33 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.42 | 32,3 | 207.36 | 104.98 | 673.97 | 107,5 | 690.15 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
34 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.0018 | 270 | 0.49 | 1039.13 | 1.87 | 1063,88 | 1.92 |  | 3.9184 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.188*41.6/1000
35 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.006 | 14489,34 | 86.94 | 49632 | 297.79 | 50709,12 | 304.26 |  | 3.4997 | 08.01.610
36 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0138 | 2450 | 33.81 | 12997 | 179.36 | 13306,63 | 183.63 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
37 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0003 | 400 | 0.12 | 1375.57 | 0.41 | 1404,06 | 0.42 |  | 3.5 | Код ОКП 14 68 50
38 | 302-1518 | Смывные трубы с резиновыми манжетами | компл. | 1 | 50,8 | 50.8 | 151.62 | 151.62 | 155,37 | 155.37 |  | 3.0585 | Среднее (21.06.080, 15.01.1227*0.00309*2)+21.06.020
39 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0021 | 258,8 | 0.54 | 1567 | 3.29 | 1733,61 | 3.64 |  | 6.7407 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
40 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0471 | 3,11 | 0.15 | 21.36 | 1.01 | 21,79 | 1.03 |  | 6.8667 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
41 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 3 | 26,3 | 78.9 |  |  | 120,62 | 361.86 |  | 4.5863
42 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 1 | 17,62 | 17.62 |  |  | 88,52 | 88.52 |  | 5.0238
43 | ТСЦ-302-1282 | Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 | 116 | 116 |  |  | 533,78 | 533.78 |  | 4.6016
44 | ТСЦ-507-1977 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 29,7 | 29.7 |  |  | 85,66 | 85.66 |  | 2.8842
Неучтенные ресурсы
Материалы
45 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
46 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0024
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1160 |  |  |  | 5100 |  | 4.3966
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 164 |  |  |  | 1812 |  | 11.0488
материалы | [5 empty] | 644 |  |  |  | 2491 |  | 3.868
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 358 |  |  |  | 869 |  | 2.4274
Накладные расходы | [5 empty] | 164 |  |  |  | 1541 |  | 9.3963
Сметная прибыль | [5 empty] | 102 |  |  |  | 906 |  | 8.8824
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 36 |  | 9
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 183 |  |  |  | 820 |  | 4.4809
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 719 |  |  |  | 4383 |  | 6.096
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 117 |  |  |  | 980 |  | 8.3761
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 403 |  |  |  | 1328 |  | 3.2953
Итого | [5 empty] | 1426 |  |  |  | 7547 |  | 5.2924
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 187.09 |  |  |  | 663.79 |  | 3.548
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1613.09 |  |  |  | 8210.79 |  | 5.0901
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K76: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M76: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N76: <Пустой идентификатор>
Note on A94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/