## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.43 | 5.43
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-01-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 9
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.3772 |  | тыс. руб. | 2.2085 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00544 |  | тыс.чел.ч | 0.00544 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 58 | 54 | 36
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.058 |  | тыс. руб. | 0.645 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 645 | 516 | 322
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
Порыв трубы отопления
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
ИЮЛЬ
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 92 26 15 | 25 _____ 64 | 3 | 507 242 132 | 274 _____ 214 |  | Р | 19 _____ 1
Раздел 3. ДЕКАБРЬ
кв.4
5 | 5 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,018 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 126 23 18 | 28 _____ 98 |  | 567 220 161 | 310 _____ 256 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 250 | 58 _____ 189 | 3 | 1239 | 644 _____ 573 |  |  | 22 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 58 |  |  | 645
материалы | [6 empty] | 189 |  |  | 573
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3 |  |  | 22
Накладные расходы | [6 empty] | 54 |  |  | 516
Сметная прибыль | [6 empty] | 36 |  |  | 322
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 20 |  |  | 94
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 153 |  |  | 1035
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 167 |  |  | 948
Итого | [6 empty] | 340 |  |  | 2077
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 37.2 |  |  | 131.52
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 377.2 |  |  | 2208.52
|  | % НР |  |  |  |  | 93 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 9
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.3772 |  | тыс. руб. | 2.2085 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00544 |  | тыс.чел.ч | 0.00544 |  | 58 | тыс.чел.ч |  | 5.43 | 5.43
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.058 |  | тыс. руб. | 0.645 |  | 644 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.72 | 10,33 | 28.1 |  |  | 113,91 | 309.84 |  | 11.0263
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.67 | 11,2 | 29.9 |  |  | 123,42 | 329.53 |  | 11.0211
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.04 | 13,09 | 0.52 |  |  | 144,19 | 5.77 |  | 11.0962
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 7,84 | 2.75 |  |  | 45 | 15.75 |  | 5.7273 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.13 | 1,29 | 0.17 |  |  | 3 | 0.39 |  | 2.2941 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0285 | 6,2 | 0.18 | 41.25 | 1.18 | 44,01 | 1.26 |  | 7 | 26.03.080
11 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
12 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0137 | 101 | 1.38 | 328 | 4.49 | 338,15 | 4.64 |  | 3.3623 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
13 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0007 | 42,4 | 0.03 | 128.39 | 0.09 | 131,08 | 0.09 |  | 3 | 10.01.394
14 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0083 | 11780 | 97.77 | 30079 | 249.66 | 30775,83 | 255.44 |  | 2.6127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
15 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 39.79 | 21.29 | 40,74 | 21.8 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
16 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 28,4 | 60.78 | 92.03 | 196.94 | 94,23 | 201.65 |  | 3.3177 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
17 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50709,12 | 30.43 |  | 3.5017 | 08.01.610
18 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.4 | 26,3 | 10.52 |  |  | 120,62 | 48.25 |  | 4.5865
Неучтенные ресурсы
Материалы
19 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0084
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 250 |  |  |  | 1239 |  | 4.956
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 58 |  |  |  | 645 |  | 11.1207
материалы | [5 empty] | 189 |  |  |  | 573 |  | 3.0317
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3 |  |  |  | 22 |  | 7.3333
Накладные расходы | [5 empty] | 54 |  |  |  | 516 |  | 9.5556
Сметная прибыль | [5 empty] | 36 |  |  |  | 322 |  | 8.9444
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 20 |  |  |  | 94 |  | 4.7
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1035 |  | 6.7647
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 167 |  |  |  | 948 |  | 5.6766
Итого | [5 empty] | 340 |  |  |  | 2077 |  | 6.1088
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 37.2 |  |  |  | 131.52 |  | 3.5355
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 377.2 |  |  |  | 2208.52 |  | 5.855
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A49: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G49: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K49: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M49: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N49: <Пустой идентификатор>
Note on A65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/