## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 29.49 | 29.49
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.37 | 0.37
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1476 |  | тыс. руб. | 13.5567 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02986 |  | тыс.чел.ч | 0.02986 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 336 | 333 | 198
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.336 |  | тыс. руб. | 3.726 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3726 | 3157 | 1749
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.2
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
5 | 5 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 36 34 20 | 33 _____ 2 | 1 | 378 324 177 | 368 _____ 4 |  | Р | 6
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 1,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 25 | _____ 25 |  | 71 | _____ 71 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.11
9 | 9 | ТЕРр65-6-12 Смена: унитазов типа «Компакт» 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 40909.76 | 4733,67 _____ 36073,39 | 102,7 _____ 10,52 | 409 48 28 | 47 _____ 361 | 1 | 2311 460 251 | 522 _____ 1784 |  | Р | 5 _____ 1
Раздел 4. ИЮНЬ
подъезд
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.9
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 5. АВГУСТ
кв.5
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
кв.11
14 | 14 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
15 | 15 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
16 | 16 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 69 20 11 | 19 _____ 47 | 3 | 380 181 99 | 205 _____ 161 |  | Р | 14 _____ 1
17 | 17 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
кв.1
18 | 18 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
20 | 20 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 761 363 198 | 411 _____ 321 |  | Р | 29 _____ 1
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.10
21 | 21 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
22 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.11
23 | 23 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.7
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
26 | 26 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
28 | 28 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
29 | 29 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 26 9 5 | 9 _____ 17 |  | 141 87 48 | 99 _____ 42 |  | Р
кв.7
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,007 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 17 7 4 | 7 _____ 10 |  | 112 68 37 | 77 _____ 33 |  | Р | 2
33 | 33 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
34 | 34 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Раздел 8. ДЕКАБРЬ
35 | 35 | ТЕР46-03-009-02 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 84 48 | 1667.55 | 618.81 | 1048,74 _____ 192,65 | 33 16 10 | 12 | 21 _____ 4 | 257 150 85 | 136 |  | Р | 121 _____ 42
36 | 36 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 84 48 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 21 6 4 | 6 _____ 15 |  | 171 55 32 | 66 _____ 103 |  | Р | 2
37 | 37 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 67 40 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 40 18 12 | 23 _____ 17 |  | 306 169 101 | 251 _____ 54 |  | Р | 1 _____ 1
38 | 38 | ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 67 40 | 1298.15 | 378,74 _____ 909,63 | 9,78 _____ 4,07 | 13 3 2 | 4 _____ 9 |  | 79 28 17 | 42 _____ 37 |  | Р
кв.1
39 | 39 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
41 | 41 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.8
42 | 42 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
43 | 43 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1408 | 332 _____ 1042 | 34 _____ 4 | 7777 | 3677 _____ 3901 |  |  | 199 _____ 49
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 336 |  |  | 3726
материалы | [6 empty] | 1042 |  |  | 3901
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 34 |  |  | 199
Накладные расходы | [6 empty] | 333 |  |  | 3157
Сметная прибыль | [6 empty] | 198 |  |  | 1749
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 74 |  |  | 329
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1614 |  |  | 10388
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 74 |  |  | 516
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 89 |  |  | 750
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 88 |  |  | 700
Итого | [6 empty] | 1939 |  |  | 12683
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 208.57 |  |  | 873.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2147.57 |  |  | 13556.69
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H105: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I105: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J105: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K105: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L105: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V105: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B125: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B127: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1476 |  | тыс. руб. | 13.5567 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02986 |  | тыс.чел.ч | 0.02986 |  | 332 | тыс.чел.ч |  | 29.49 | 29.49
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.336 |  | тыс. руб. | 3.726 |  | 3677 | тыс. руб. |  | 0.37 | 0.37
4
49
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.58 | 10,33 | 5.99 |  |  | 113,91 | 66.07 |  | 11.0301
3 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 0.36 | 10,6 | 3.82 |  |  | 116,85 | 42.07 |  | 11.0131
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.63 | 10,78 | 17.59 |  |  | 118,86 | 193.74 |  | 11.0142
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.33 | 11,2 | 160.51 |  |  | 123,42 | 1768.6 |  | 11.0186
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.94 | 11,47 | 56.66 |  |  | 126,37 | 624.27 |  | 11.0178
7 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1.07 | 11,61 | 12.42 |  |  | 127,98 | 136.94 |  | 11.0258
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.59 | 12,03 | 31.17 |  |  | 132,53 | 343.23 |  | 11.0115
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.75 | 12,16 | 33.44 |  |  | 134,01 | 368.53 |  | 11.0206
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.14 | 13,09 | 1.82 |  |  | 144,19 | 20.2 |  | 11.0989
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.37
Машины и механизмы
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 6 | 0.06 |  | 3 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.5858 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.97 | 7,84 | 7.62 |  |  | 45 | 43.65 |  | 5.7283 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.47 | 1,29 | 0.61 |  |  | 3 | 1.41 |  | 2.3115 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.32 | 63,37 | 20.28 |  |  | 373 | 119.36 |  | 5.8856 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.07 | 2,32 | 0.16 |  |  | 11 | 0.77 |  | 4.8125 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.63 | 1,44 | 0.91 |  |  | 4 | 2.52 |  | 2.7692 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (330804-1)
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 570 | 17.1 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0929 | 6,2 | 0.57 | 41.25 | 3.84 | 44,01 | 4.1 |  | 7.193 | 26.03.080
22 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
23 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
24 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 49099.42 | 4.91 | 50188,08 | 5.02 |  | 4.3652 | 08.05.153
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0439 | 101 | 4.42 | 328 | 14.4 | 338,15 | 14.84 |  | 3.3575 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
27 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0028 | 5300 | 14.84 | 20100.32 | 56.28 | 20597,57 | 57.68 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0628 | 42,4 | 2.64 | 128.39 | 8.07 | 131,08 | 8.22 |  | 3.1136 | 10.01.394
29 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0003 | 18300 | 5.49 | 62979.52 | 18.89 | 64435,86 | 19.33 |  | 3.5209 | 11.02.302
30 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0002 | 2350 | 0.47 | 18122.03 | 3.62 | 18580,67 | 3.72 |  | 7.9149 | 13.01.105
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0021 | 20910 | 43.91 | 50416.65 | 105.87 | 51531,66 | 108.21 |  | 2.4644 | 08.05.170
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.708 | 12,3 | 57.9 | 39.79 | 187.34 | 40,74 | 191.81 |  | 3.3128 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
33 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.815 | 28,4 | 136.74 | 92.03 | 443.13 | 94,23 | 453.72 |  | 3.3181 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
34 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0023 | 14489,34 | 33.31 | 49632 | 114.17 | 50709,12 | 116.62 |  | 3.5011 | 08.01.610
35 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 4 | 0,85 | 3.4 | 2.55 | 10.2 | 2,6 | 10.4 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
36 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.105 | 11,6 | 1.22 | 22.1 | 2.32 | 22,55 | 2.37 |  | 1.9426 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
37 | 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1 | 353 | 353 | 1719 | 1719 | 1757,77 | 1757.77 |  | 4.9795 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.291
38 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 2 | 7,21 | 14.42 | 15.85 | 31.7 | 16,17 | 32.34 |  | 2.2427 | 20.03.890
39 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 9 | 18,6 | 167.4 | 33.74 | 303.66 | 34,48 | 310.32 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
40 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0048 | 663 | 3.18 | 2629 | 12.62 | 3058,04 | 14.68 |  | 4.6164 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.075
41 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.022 | 756 | 16.63 | 2069 | 45.52 | 2486,84 | 54.71 |  | 3.2898 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.082
42 | 402-0114 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.0057 | 784,42 | 4.47 | 3317.8 | 18.91 | 3649,91 | 20.8 |  | 4.6532 | Среднее (Среднее (13.01.273, 13.01.250, 13.01.252), 13.01.909, 13.01.217.15)
43 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0082 | 1379 | 11.31 | 10061 | 82.5 | 10760,91 | 88.24 |  | 7.8019 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.004
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.007 | 3,11 | 0.02 | 21.36 | 0.14 | 21,79 | 0.16 |  | 8 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.003 | 4910 | 14.73 | 33880 | 101.64 | 34563,57 | 103.69 |  | 7.0394 | 04.02.103
46 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.3 | 26,3 | 34.19 |  |  | 120,62 | 156.82 |  | 4.5867
47 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
48 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
49 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 1.5 | 16,92 | 25.38 |  |  | 47,58 | 71.37 |  | 2.8121
50 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
51 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
52 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
53 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0338
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1408 |  |  |  | 7777 |  | 5.5234
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 336 |  |  |  | 3726 |  | 11.0893
материалы | [5 empty] | 1042 |  |  |  | 3901 |  | 3.7438
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 34 |  |  |  | 199 |  | 5.8529
Накладные расходы | [5 empty] | 333 |  |  |  | 3157 |  | 9.4805
Сметная прибыль | [5 empty] | 198 |  |  |  | 1749 |  | 8.8333
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 74 |  |  |  | 329 |  | 4.4459
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1614 |  |  |  | 10388 |  | 6.4362
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 516 |  | 6.973
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 89 |  |  |  | 750 |  | 8.427
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 88 |  |  |  | 700 |  | 7.9545
Итого | [5 empty] | 1939 |  |  |  | 12683 |  | 6.541
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 208.57 |  |  |  | 873.69 |  | 4.189
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2147.57 |  |  |  | 13556.69 |  | 6.3126
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M83: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N83: <Пустой идентификатор>
Note on A101: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A103: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/