## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.58 | 16.58
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Победы 12
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7625 |  | тыс. руб. | 10.1822 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0166 |  | тыс.чел.ч | 0.0166 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 191 | 192 | 115
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.191 |  | тыс. руб. | 2.127 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2127 | 1813 | 1021
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Раздел 2. МАЙ
кв.3,6
3 | 3 | ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,045 63 40 | 740.87 | 735.47 | 5,4 _____ 2,24 | 33 24 17 | 33 |  | 366 231 146 | 365 |  | Р | 1 _____ 1
4 | 4 | ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 98 56 | 3798.41 | 926,41 _____ 2854,98 | 17,03 _____ 0,41 | 152 43 26 | 37 _____ 114 | 1 | 711 400 228 | 408 _____ 299 |  | Р | 4
5 | 5 | ТСЦ-507-0919 Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 50 мм 10 шт. | 0,8 98 56 | 169 | _____ 169 |  | 135 | _____ 135 |  | 878 | _____ 878 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-0832 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 90.12 | _____ 90,12 |  | 90 | _____ 90 |  | 124 | _____ 124 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм 10 шт. | 0,2 98 56 | 166.01 | _____ 166,01 |  | 33 | _____ 33 |  | 442 | _____ 442 |  | М
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.6
8 | 8 | ТЕРр65-6-12 Смена: унитазов типа «Компакт» 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 40909.76 | 4733,67 _____ 36073,39 | 102,7 _____ 10,52 | 409 48 28 | 47 _____ 361 | 1 | 2311 460 251 | 522 _____ 1784 |  | Р | 5 _____ 1
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,066 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 10 6 4 | 10 |  | Р
Раздел 4. ИЮЛЬ
10 | 10 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,007 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 49 7 4 | 7 _____ 42 |  | 201 71 39 | 81 _____ 117 |  | Р | 3
11 | 11 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.5
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.2
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
15 | 15 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
16 | 16 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 117 20 11 | 19 _____ 97 | 1 | 490 185 101 | 209 _____ 274 |  | Р | 7 _____ 1
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
в.1
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,066 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 10 6 4 | 10 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1255 | 191 _____ 1060 | 4 | 6481 | 2124 _____ 4334 |  |  | 23 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 191 |  |  | 2127
материалы | [6 empty] | 1060 |  |  | 4334
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 23
Накладные расходы | [6 empty] | 192 |  |  | 1813
Сметная прибыль | [6 empty] | 115 |  |  | 1021
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1002 |  |  | 5718
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 81 |  |  | 814
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 479 |  |  | 2783
Итого | [6 empty] | 1562 |  |  | 9315
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 200.54 |  |  | 867.16
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1762.54 |  |  | 10182.16
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I72: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J72: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L72: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V72: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 12
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7625 |  | тыс. руб. | 10.1822 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0166 |  | тыс.чел.ч | 0.0166 |  | 191 | тыс.чел.ч |  | 16.58 | 16.58
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.191 |  | тыс. руб. | 2.127 |  | 2124 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 3.1 | 10,69 | 33.14 |  |  | 117,79 | 365.15 |  | 11.0184
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.29 | 10,78 | 3.12 |  |  | 118,86 | 34.47 |  | 11.0481
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.89 | 11,2 | 9.97 |  |  | 123,42 | 109.84 |  | 11.0171
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.75 | 11,47 | 65.95 |  |  | 126,37 | 726.63 |  | 11.0179
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 132,53 | 189.51 |  | 11.0116
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.16 | 12,16 | 26.27 |  |  | 134,01 | 289.47 |  | 11.019
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.96 | 12,54 | 37.12 |  |  | 138,16 | 408.95 |  | 11.017
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17 | 7,84 | 1.34 |  |  | 45 | 7.65 |  | 5.709 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.12 | 1,29 | 0.16 |  |  | 3 | 0.36 |  | 2.25 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 570 | 11.4 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0204 | 6,2 | 0.12 | 41.25 | 0.84 | 44,01 | 0.9 |  | 7.5 | 26.03.080
14 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
15 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 49099.42 | 4.91 | 50188,08 | 5.02 |  | 4.3652 | 08.05.153
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0092 | 101 | 0.92 | 328 | 3.01 | 338,15 | 3.11 |  | 3.3804 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0364 | 42,4 | 1.55 | 128.39 | 4.67 | 131,08 | 4.77 |  | 3.0774 | 10.01.394
18 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0002 | 2350 | 0.47 | 18122.03 | 3.62 | 18580,67 | 3.72 |  | 7.9149 | 13.01.105
19 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.06 | 116 | 6.96 | 646.93 | 38.82 | 659,99 | 39.6 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 39.79 | 42.58 | 40,74 | 43.59 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
21 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 4 | 0,85 | 3.4 | 2.55 | 10.2 | 2,6 | 10.4 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
22 | 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1 | 353 | 353 | 1719 | 1719 | 1757,77 | 1757.77 |  | 4.9795 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.291
23 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 2 | 47,59 | 95.18 | 132 | 264 | 134,75 | 269.5 |  | 2.8315 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
24 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 0.7 | 57,62 | 40.33 | 162 | 113.4 | 165,39 | 115.77 |  | 2.8706 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
25 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 33.74 | 168.7 | 34,48 | 172.4 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
26 | 302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 3.992 | 26,6 | 106.19 | 63 | 251.5 | 64,3 | 256.69 |  | 2.4173 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.389
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0156 | 3,11 | 0.05 | 21.36 | 0.33 | 21,79 | 0.34 |  | 6.8 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
29 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
30 | ТСЦ-507-0832 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 90,12 | 90.12 |  |  | 124,46 | 124.46 |  | 1.381
31 | ТСЦ-507-0877 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0.2 | 166,01 | 33.2 |  |  | 2208,37 | 441.67 |  | 13.3033
32 | ТСЦ-507-0919 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0.8 | 169 | 135.2 |  |  | 1097,97 | 878.38 |  | 6.4969
Неучтенные ресурсы
Материалы
33 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
34 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0274
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1255 |  |  |  | 6481 |  | 5.1641
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 191 |  |  |  | 2127 |  | 11.1361
материалы | [5 empty] | 1060 |  |  |  | 4334 |  | 4.0887
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 23 |  | 5.75
Накладные расходы | [5 empty] | 192 |  |  |  | 1813 |  | 9.4427
Сметная прибыль | [5 empty] | 115 |  |  |  | 1021 |  | 8.8783
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1002 |  |  |  | 5718 |  | 5.7066
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 81 |  |  |  | 814 |  | 10.0494
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 479 |  |  |  | 2783 |  | 5.81
Итого | [5 empty] | 1562 |  |  |  | 9315 |  | 5.9635
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 200.54 |  |  |  | 867.16 |  | 4.3241
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1762.54 |  |  |  | 10182.16 |  | 5.777
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G64: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K64: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M64: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N64: <Пустой идентификатор>
Note on A80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/