## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 118.95 | 118.95
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.65 | 0.65
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.0743 |  | тыс. руб. | 50.9904 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1196 |  | тыс.чел.ч | 0.1196 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1368 | 1358 | 825
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.368 |  | тыс. руб. | 15.077 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 15077 | 12772 | 7259
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.12
1 | 1 | ТЕРр65-5-3 Смена тройник муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 176 148 81 | 168 _____ 7 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 166.01 | _____ 166,01 |  | 17 | _____ 17 |  | 221 | _____ 221 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. 422,09 = 3 322,09 - 100 x 29,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 422.09 | 381,95 _____ 34,98 | 5.16 | 4 4 2 | 4 |  | 43 37 20 | 42 _____ 1 |  | Р
4 | 4 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.28
6 | 6 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
4 подъезд
7 | 7 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
8 | 8 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
прибор отопления в подъезде
10 | 10 | ТЕРр65-19-5 Демонтаж: конвекторов 100 экм НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,011 63 40 | 188.84 | 182.09 | 6,75 _____ 2,8 | 2 1 1 | 2 |  | 22 14 9 | 22 |  | Р
11 | 11 | ТЕР18-03-004-05 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 8248.98 | 214,21 _____ 7963,31 | 71,46 _____ 2,25 | 165 5 3 | 4 _____ 160 | 1 | 646 46 26 | 47 _____ 591 |  | Р | 8
кв.58
12 | 12 | ТЕРр66-47-1 ПРИМ, ремонт канализ.трубы методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 244 15 10 | 10 _____ 4 | 230 _____ 4 | 658 144 84 | 113 _____ 16 |  | Р | 529 _____ 43
кв.11,9
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
прибор отопления в подъезде
14 | 14 | ТЕРр65-19-5 Демонтаж: конвекторов 100 экм НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,011 63 40 | 188.84 | 182.09 | 6,75 _____ 2,8 | 2 1 1 | 2 |  | 22 14 9 | 22 |  | Р
15 | 15 | ТЕР18-03-004-05 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 8248.98 | 214,21 _____ 7963,31 | 71,46 _____ 2,25 | 165 5 3 | 4 _____ 160 | 1 | 646 46 26 | 47 _____ 591 |  | Р | 8
кв.60
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
4 подъезд
17 | 17 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
18 | 18 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.64
19 | 19 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
подъезд
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. Остекление под.окон от 07.03.2014
21 | 21 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0122 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 77 20 13 | 26 _____ 51 |  | 482 185 114 | 285 _____ 195 |  | Р | 2
кв.12
22 | 22 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 84 80 47 | 78 _____ 3 | 3 | 881 755 412 | 858 _____ 9 |  | Р | 14
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
24 | 24 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,5 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 59 | _____ 59 |  | 167 | _____ 167 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
кв.16
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.11
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 4. Чистка канализации 6 подъезд от 27.03.2014г.
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. Ремонт кровли 10.04.2014
31 | 31 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0561 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 197 42 33 | 49 _____ 131 | 17 _____ 1 | 1280 395 289 | 541 _____ 654 |  | Р | 85 _____ 15
32 | 32 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0072 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 50 9 7 | 11 _____ 39 |  | 227 88 64 | 124 _____ 103 |  | Р
кв.62
33 | 33 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.27
34 | 34 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2327.88 | 601,03 _____ 1720 | 6,85 _____ 0,7 | 47 12 7 | 12 _____ 35 |  | 216 116 63 | 132 _____ 83 |  | Р | 1
кв.16
36 | 36 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Раздел 6. МАЙ
кв.92
37 | 37 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
38 | 38 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.31
39 | 39 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.5
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.26
41 | 41 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 154 69 40 | 67 _____ 85 | 2 | 922 648 353 | 736 _____ 174 |  | Р | 12
42 | 42 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
44 | 44 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.33
45 | 45 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
кв.25
46 | 46 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
Раздел 7. ИЮНЬ
кв.15
48 | 48 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
49 | 49 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.31
50 | 50 | ТЕРр65-5-5 Ремонт кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. 1 582,09 = 3 322,09 + (40 - 100) x 29,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1582.09 | 381,95 _____ 1194,98 | 5.16 | 16 4 2 | 4 _____ 12 |  | 76 37 20 | 42 _____ 34 |  | Р
кв.46
51 | 51 | ТЕРр65-6-26 ПРИМ.Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 8. ИЮЛЬ
кв.64
52 | 52 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
кв.15
53 | 53 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.1
54 | 54 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.12
55 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.30
56 | 56 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
57 | 57 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
58 | 58 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.1
59 | 59 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
кв.30
60 | 60 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
61 | 61 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
62 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
кв.22
63 | 63 | ТЕРр65-5-1 Прим. протяжка резьб.: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
кв.42
64 | 64 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
65 | 65 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.42
66 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
67 | 67 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 9. АВГУСТ
кв.1
68 | 68 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
69 | 69 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
кв.1
70 | 70 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
71 | 71 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 7 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 130 | _____ 130 |  | 241 | _____ 241 |  | М
72 | 72 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
73 | 73 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.27
74 | 74 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 412 183 107 | 178 _____ 228 | 6 | 2458 1727 942 | 1962 _____ 464 |  | Р | 32
75 | 75 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 7 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 87 | _____ 87 |  | 205 | _____ 205 |  | М
77 | 77 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
78 | 78 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.73
79 | 79 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.62
80 | 80 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 10. СЕНТЯБРЬ
кв.58
81 | 81 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
82 | 82 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
подвал
83 | 83 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 344 61 35 | 59 _____ 283 | 2 | 2499 579 316 | 655 _____ 1831 |  | Р | 13 _____ 3
кв.69
84 | 84 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
85 | 85 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 11. ОКТЯБРЬ
подвал
86 | 86 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 51 3 2 | 3 _____ 48 |  | 160 26 20 | 33 _____ 126 |  | Р | 1
87 | 87 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
88 | 88 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70 | _____ 70 |  | 163 | _____ 163 |  | М
кв.15
89 | 89 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
90 | 90 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.1
91 | 91 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
кв.11
92 | 92 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
кв.15
93 | 93 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
94 | 94 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
95 | 95 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
96 | 96 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
97 | 97 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Подвал
98 | 98 | ТЕРр56-23-1 Ремонт дверей металлических.Прим. 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,05 70 50 | 6059.08 | 498,96 _____ 5533,61 | 26,51 _____ 5,33 | 303 21 16 | 25 _____ 277 | 1 | 1743 195 139 | 275 _____ 1461 |  | Р | 7 _____ 3
кв.57
99 | 99 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 3 2 2 | 3 |  | 33 21 13 | 33 |  | Р
кв.1,71
100 | 100 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
кв.80
101 | 101 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
102 | 102 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
103 | 103 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
104 | 104 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 12. НОЯБРЬ
кв.1
105 | 105 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
106 | 106 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
107 | 107 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
кв.31,
108 | 108 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
109 | 109 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
110 | 110 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
водосток
111 | 111 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 80 8 7 | 10 _____ 70 |  | 326 75 55 | 105 _____ 221 |  | Р
112 | 112 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 320 113 83 | 159 _____ 161 |  | Р
Раздел 13. ДЕКАБРЬ
кв.2
113 | 113 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
114 | 114 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 31 22 12 | 25 _____ 6 |  | Р
115 | 115 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
116 | 116 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
117 | 117 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.80
118 | 118 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
119 | 119 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 88 64 40 | 56 _____ 27 | 5 | 751 604 345 | 616 _____ 108 |  | Р | 27
120 | 120 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.73
121 | 121 | ТЕРр65-17-1 Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 758.83 | 752.64 | 6.19 | 8 8 5 | 8 |  | 83 73 40 | 83 |  | Р
122 | 122 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
в.18
123 | 123 | ТЕРр65-25-2 Демонтаж: пробко-спускных кранов (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 180.24 | 180.24 |  | 2 2 1 | 2 |  | 20 18 10 | 20 |  | Р
124 | 124 | ТЕРр65-5-1 установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (монтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 606.35 | 557,44 _____ 45,82 | 3.1 | 6 6 4 | 6 |  | 63 54 29 | 61 _____ 2 |  | Р
125 | 125 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 5147 | 1361 _____ 3479 | 307 _____ 7 | 28037 | 14977 _____ 12113 |  |  | 947 _____ 100
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1368 |  |  | 15077
материалы | [6 empty] | 3479 |  |  | 12113
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 307 |  |  | 947
Накладные расходы | [6 empty] | 1358 |  |  | 12772
Сметная прибыль | [6 empty] | 825 |  |  | 7259
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4828 |  |  | 32287
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 293 |  |  | 2888
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 833 |  |  | 5201
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 269 |  |  | 886
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 95 |  |  | 428
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 110 |  |  | 781
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 506 |  |  | 3314
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 206
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 340 |  |  | 2077
Итого | [6 empty] | 7330 |  |  | 48068
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 744.34 |  |  | 2922.38
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 8074.34 |  |  | 50990.38
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A238: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H238: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I238: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J238: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K238: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L238: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V238: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B262: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B264: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.0743 |  | тыс. руб. | 50.9904 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1196 |  | тыс.чел.ч | 0.1196 |  | 1361 | тыс.чел.ч |  | 118.95 | 118.95
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.368 |  | тыс. руб. | 15.077 |  | 14977 | тыс. руб. |  | 0.65 | 0.65
7
100
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.67 | 9,64 | 6.45 |  |  | 106,27 | 71.21 |  | 11.0403
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 5.1 | 9,95 | 50.77 |  |  | 109,62 | 559.05 |  | 11.0114
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.14 | 10,33 | 94.41 |  |  | 113,91 | 1041.16 |  | 11.0281
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 16.18 | 10,78 | 174.44 |  |  | 118,86 | 1923.2 |  | 11.025
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.04 | 10,92 | 65.96 |  |  | 120,34 | 726.86 |  | 11.0197
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.2 | 11,2 | 170.25 |  |  | 123,42 | 1876 |  | 11.0191
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 6.42 | 11,34 | 72.79 |  |  | 125,03 | 802.69 |  | 11.0275
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 19.18 | 11,47 | 219.99 |  |  | 126,37 | 2423.78 |  | 11.0177
9 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.54 | 11,89 | 6.42 |  |  | 131,06 | 70.78 |  | 11.0249
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.72 | 12,03 | 44.77 |  |  | 132,53 | 492.99 |  | 11.0116
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 26.72 | 12,16 | 324.92 |  |  | 134,01 | 3580.74 |  | 11.0204
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.46 | 12,54 | 55.93 |  |  | 138,16 | 616.19 |  | 11.0172
13 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.67 | 12,72 | 59.4 |  |  | 140,17 | 654.59 |  | 11.02
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.19 | 13,09 | 2.49 |  |  | 144,19 | 27.4 |  | 11.004
15 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 157,06 | 113.08 |  | 11.0214
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.65
Машины и механизмы
17 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.09 | 134,07 | 12.07 |  |  | 663 | 59.67 |  | 4.9437 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.26 | 33,73 | 8.74 |  |  | 155 | 40.3 |  | 4.611 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
20 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.21 | 7,84 | 9.52 |  |  | 45 | 54.45 |  | 5.7195 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 1,29 | 1.89 |  |  | 3 | 4.44 |  | 2.3492 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.71 | 2,32 | 1.65 |  |  | 11 | 7.81 |  | 4.7333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.02 | 231,2 | 4.62 |  |  | 548,59 | 10.97 |  | 2.3745 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
26 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.05 | 1595,7 | 79.79 |  |  | 2265,15 | 113.26 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
27 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.05 | 164,7 | 8.24 |  |  | 557,13 | 27.86 |  | 3.3811 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
28 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.05 | 133,34 | 6.67 |  |  | 420,42 | 21.02 |  | 3.1514 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
29 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.05 | 803,15 | 40.16 |  |  | 2015,12 | 100.76 |  | 2.509 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
30 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.38 | 103,2 | 39.2 |  |  | 570 | 216.6 |  | 5.5255 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
31 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 890,81 | 44.54 |  | 3.4743 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
32 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 628,79 | 94.32 |  | 1.786 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
33 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.16 | 133,76 | 21.4 |  |  | 615 | 98.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
34 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.574 | 13,01 | 98.54 | 71 | 537.75 | 73,56 | 557.14 |  | 5.6539 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
35 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0006 | 35060 | 21.06 | 81514 | 48.9 | 83250,95 | 49.98 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
36 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
37 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0009 | 8740 | 7.87 | 40186.45 | 36.17 | 41110,19 | 37 |  | 4.7014 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
38 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
39 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2092 | 6,2 | 1.28 | 41.25 | 8.64 | 44,01 | 9.2 |  | 7.1875 | 26.03.080
40 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
41 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 11130 | 5.57 | 11374,12 | 5.69 |  | 3.4485 | 26.04.998
42 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 48900 | 14.67 | 49984,67 | 15 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
43 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0031 | 9,84 | 0.03 | 38.51 | 0.12 | 39,63 | 0.12 |  | 4 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
44 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.08 | 39646.28 | 7.92 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9038 | 27.01.090
45 | 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0.0025 | 5704,87 | 14.26 | 18432.21 | 46.08 | 18896,1 | 47.24 |  | 3.3128 | Среднее (08.04.038,08.04.0381,08.04.0382)
46 | 101-0996 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп | т | 0.049 | 5300 | 259.7 | 28016.95 | 1372.83 | 28672,54 | 1404.95 |  | 5.4099 | Среднее (08.04.011.3, 08.04.0114)
47 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.403 | 20,2 | 28.34 | 87 | 122.06 | 89,63 | 125.75 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
48 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3275 | 4.59 | 3436,7 | 4.81 |  | 4.9082 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
49 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.41 | 53556.78 | 32.15 | 54738,99 | 32.83 |  | 5.1217 | 08.07.007
50 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 32592 | 9.78 | 33354,92 | 10.01 |  | 3.1281 | 08.07.008
51 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0841 | 101 | 8.51 | 328 | 27.59 | 338,15 | 28.43 |  | 3.3408 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
52 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
53 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1958 | 42,4 | 8.27 | 128.39 | 25.14 | 131,08 | 25.7 |  | 3.1076 | 10.01.394
54 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 | 118.14 | 59.05 | 120,61 | 60.3 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
55 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0024 | 7,02 | 0.02 | 34.75 | 0.08 | 35,6 | 0.09 |  | 4.5 | 26.10.030
56 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.2805 | 7,57 | 2.12 | 26.61 | 7.46 | 27,38 | 7.68 |  | 3.6226 | 11.01.328
57 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
58 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0095 | 11780 | 111.91 | 30079 | 285.75 | 30775,83 | 292.37 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
59 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0008 | 9,8 | 0.01 | 27.54 | 0.02 | 29,44 | 0.02 |  | 2 | 26.03.130
60 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0005 | 2350 | 1.18 | 18122.03 | 9.06 | 18580,67 | 9.29 |  | 7.8729 | 13.01.105
61 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0022 | 20910 | 45.99 | 50416.65 | 110.94 | 51531,66 | 113.37 |  | 2.4651 | 08.05.170
62 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16.05 | 12,3 | 197.4 | 39.79 | 638.65 | 40,74 | 653.9 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
63 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 | 54.4 | 21.76 | 55,61 | 22.24 |  | 2.9418 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
64 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.0012 | 270 | 0.32 | 1039.13 | 1.25 | 1063,88 | 1.28 |  | 4 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.188*41.6/1000
65 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 10.8558 | 28,86 | 313.3 | 57.17 | 620.63 | 58,34 | 633.33 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
66 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0031 | 14489,34 | 44.91 | 49632 | 153.86 | 50709,12 | 157.2 |  | 3.5003 | 08.01.610
67 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 1.145 | 61,38 | 70.28 | 190.1 | 217.66 | 191,82 | 219.63 |  | 3.1251 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
68 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 1 | 37,99 | 37.99 | 158.86 | 158.86 | 160,45 | 160.45 |  | 4.2235 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
69 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 7.466 | 2 | 14.93 | 4.24 | 31.66 | 4,36 | 32.55 |  | 2.1802 | 09.03.120
70 | 301-0586 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 57 мм | м | 4 | 76,9 | 307.6 | 278.83 | 1115.32 | 284,84 | 1139.36 |  | 3.704 | 15.01.131*0.01183
71 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.14 | 276 | 38.62 | 1425 | 199.5 | 1455,24 | 203.72 |  | 5.275 | 08.01.420*0.019
72 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.14 | 461 | 64.54 | 2137.5 | 299.26 | 2182,89 | 305.6 |  | 4.735 | 08.01.420*0.0285
73 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0002 | 400 | 0.08 | 1375.57 | 0.28 | 1404,06 | 0.28 |  | 3.5 | Код ОКП 14 68 50
74 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.245 | 11,6 | 2.84 | 22.1 | 5.41 | 22,55 | 5.52 |  | 1.9437 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
75 | 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 | 17,2 | 34.4 | 40.42 | 80.84 | 41,27 | 82.54 |  | 2.3994 | 21.06.087
76 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 138,24 | 275.93 | 885.63 | 1767.72 | 904,91 | 1806.2 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
77 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 71.75 | 71.75 | 73,27 | 73.27 |  | 4.4677 | 20.02.321
78 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 | 33.74 | 438.62 | 34,48 | 448.24 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
79 | 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 1.4 | 29 | 40.6 | 78.73 | 110.22 | 80,35 | 112.49 |  | 2.7707 | 21.06.101
80 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.003 | 627 | 1.88 | 2521 | 7.54 | 2947,88 | 8.82 |  | 4.6915 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
81 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1567 | 2.19 | 1733,61 | 2.43 |  | 6.75 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
82 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.9814 | 3,11 | 6.15 | 21.36 | 42.32 | 21,79 | 43.18 |  | 7.0211 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
83 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0006 | 24890 | 14.94 | 112499.5 | 67.5 | 114844,74 | 68.9 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
84 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
85 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.94 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
86 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.6 | 26,3 | 42.08 |  |  | 120,62 | 193 |  | 4.5865
87 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
88 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 |  |  | 34,48 | 275.84 |  | 1.8538
89 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,52 | 162.52 |  | 2.3118
90 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 6 | 29,3 | 175.8 |  |  | 74,81 | 448.86 |  | 2.5532
91 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
92 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
93 | ТСЦ-507-0877 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0.1 | 166,01 | 16.6 |  |  | 2208,37 | 220.84 |  | 13.3036
94 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 6,14 | 42.98 |  | 2.5061
95 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
96 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 14.5 | 16,92 | 245.34 |  |  | 47,58 | 689.91 |  | 2.8121
97 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
98 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 14 | 12,46 | 174.44 |  |  | 29,22 | 409.08 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
99 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 19.6
100 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 5.18
101 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0415
102 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0919
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 5147 |  |  |  | 28037 |  | 5.4473
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1368 |  |  |  | 15077 |  | 11.0212
материалы | [5 empty] | 3479 |  |  |  | 12113 |  | 3.4817
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 307 |  |  |  | 947 |  | 3.0847
Накладные расходы | [5 empty] | 1358 |  |  |  | 12772 |  | 9.405
Сметная прибыль | [5 empty] | 825 |  |  |  | 7259 |  | 8.7988
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4828 |  |  |  | 32287 |  | 6.6874
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 293 |  |  |  | 2888 |  | 9.8567
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 833 |  |  |  | 5201 |  | 6.2437
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 269 |  |  |  | 886 |  | 3.2937
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 95 |  |  |  | 428 |  | 4.5053
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 781 |  | 7.1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 506 |  |  |  | 3314 |  | 6.5494
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 206 |  | 3.6786
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 340 |  |  |  | 2077 |  | 6.1088
Итого | [5 empty] | 7330 |  |  |  | 48068 |  | 6.5577
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 744.34 |  |  |  | 2922.38 |  | 3.9261
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 8074.34 |  |  |  | 50990.38 |  | 6.3151
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A132: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G132: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K132: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M132: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N132: <Пустой идентификатор>
Note on A154: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A156: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/