## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 169.42 | 169.42
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.23 | 2.23
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 2а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.145 |  | тыс. руб. | 75.5778 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17165 |  | тыс.чел.ч | 0.17165 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1986 | 1932 | 1187
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.986 |  | тыс. руб. | 21.91 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 21910 | 18211 | 10477
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
1 | 1 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 91 59 34 | 57 _____ 34 |  | 756 552 301 | 627 _____ 129 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.13
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подъезд
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.26
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.26 (в подвале)
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
11 | 11 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
2 подъезд подключение радиатора
12 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 13 5 3 | 5 _____ 8 |  | 71 44 24 | 50 _____ 21 |  | Р
15 | 15 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00925 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 34 10 6 | 9 _____ 20 | 5 | 220 104 59 | 101 _____ 91 |  | Р | 28 _____ 5
кв.34
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 113 71 45 | 113 |  | Р
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.26
17 | 17 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 227 124 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
18 | 18 | ТСЦ-507-4200 Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 110 мм шт. | 2 88 48 | 29.22 | _____ 29,22 |  | 58 | _____ 58 |  | 100 | _____ 100 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-0776 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 110х90 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 200 | _____ 200 |  | 20 | _____ 20 |  | 1001 | _____ 1001 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
кв.7
21 | 21 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 156961.01 | 2692,01 _____ 154155,48 | 113.52 | 1570 28 16 | 27 _____ 1542 | 1 | 4094 261 143 | 297 _____ 3791 |  | Р | 6
Раздел 4. МАЙ
подвал
22 | 22 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
23 | 23 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.1
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.14,15
25 | 25 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.7
26 | 26 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.16
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
28 | 28 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
29 | 29 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.10
30 | 30 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
31 | 31 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
кв.26
34 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
35 | 35 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 18 | _____ 18 |  | М
кв.29
38 | 38 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2014 1727 942 | 1962 _____ 20 |  | Р | 32
39 | 39 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
40 | 40 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
41 | 41 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
кв.2
42 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.16
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.7
44 | 44 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
45 | 45 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
46 | 46 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 18 | _____ 18 |  | М
кв.18
48 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.16
49 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.16,27
50 | 50 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 261 194 106 | 220 _____ 41 |  | Р
кв.16
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
в.12
52 | 52 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
кв.29
53 | 53 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
54 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
55 | 55 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
в.16
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
кв.16
59 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.9
60 | 60 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
61 | 61 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
кв.7
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
63 | 63 | ТСЦ-302-1832 Коронки Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 9. НОЯБРЬ
64 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
65 | 65 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 54 35 22 | 44 _____ 8 | 2 | 546 336 198 | 489 _____ 47 |  | Р | 10 _____ 5
подвал
66 | 66 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 1547 276 161 | 267 _____ 1269 | 11 _____ 1 | 11244 2604 1420 | 2946 _____ 8239 |  | Р | 59 _____ 13
67 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.28
68 | 68 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 305 276 161 | 267 _____ 27 | 11 _____ 1 | 3116 2604 1420 | 2946 _____ 111 |  | Р | 59 _____ 13
69 | 69 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 1 88 48 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 18 | _____ 18 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7027 | 1960 _____ 4378 | 689 _____ 26 | 42364 | 21605 _____ 17301 |  |  | 3458 _____ 305
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1986 |  |  | 21910
материалы | [6 empty] | 4378 |  |  | 17301
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 689 |  |  | 3458
Накладные расходы | [6 empty] | 1932 |  |  | 18211
Сметная прибыль | [6 empty] | 1187 |  |  | 10477
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7996 |  |  | 55322
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 32 |  |  | 147
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 50 |  |  | 383
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 22 |  |  | 238
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 13882
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 111 |  |  | 1080
Итого | [6 empty] | 10146 |  |  | 71052
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 998.97 |  |  | 4525.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11144.97 |  |  | 75577.79
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A150: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H150: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I150: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J150: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K150: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L150: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V150: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B171: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B173: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 2а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.145 |  | тыс. руб. | 75.5778 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17165 |  | тыс.чел.ч | 0.17165 |  | 1960 | тыс.чел.ч |  | 169.42 | 169.42
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.986 |  | тыс. руб. | 21.91 |  | 21605 | тыс. руб. |  | 2.23 | 2.23
26
305
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.04 | 9,64 | 0.39 |  |  | 106,27 | 4.25 |  | 10.8974
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 28.45 | 10,33 | 293.88 |  |  | 113,91 | 3240.76 |  | 11.0275
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.37 | 10,78 | 445.97 |  |  | 118,86 | 4917.24 |  | 11.0259
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.21 | 10,92 | 56.89 |  |  | 120,34 | 626.97 |  | 11.0207
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.25 | 11,2 | 47.6 |  |  | 123,42 | 524.54 |  | 11.0197
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.81 | 11,34 | 9.19 |  |  | 125,03 | 101.27 |  | 11.0196
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.78 | 11,47 | 54.82 |  |  | 126,37 | 604.05 |  | 11.0188
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 40.26 | 12,16 | 489.56 |  |  | 134,01 | 5395.23 |  | 11.0206
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.86 | 12,54 | 23.32 |  |  | 138,16 | 256.98 |  | 11.0197
11 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 42.04 | 12,72 | 534.74 |  |  | 140,17 | 5892.74 |  | 11.0198
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 144,19 | 8.66 |  | 11.1026
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.23
Машины и механизмы
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 449 | 898 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 6 | 12 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.23 | 33,73 | 7.76 |  |  | 155 | 35.65 |  | 4.5941 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.18 | 7,84 | 1.42 |  |  | 45 | 8.1 |  | 5.7042 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.74 | 1,29 | 0.94 |  |  | 3 | 2.22 |  | 2.3617 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.03 | 2,32 | 2.38 |  |  | 11 | 11.33 |  | 4.7605 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.36 | 103,2 | 449.94 |  |  | 570 | 2485.2 |  | 5.5234 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
22 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
23 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0016 | 26830 | 42.92 | 88980 | 142.36 | 90871,66 | 145.4 |  | 3.3877 | 10.01.393
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1287 | 6,2 | 0.8 | 41.25 | 5.3 | 44,01 | 5.67 |  | 7.0875 | 26.03.080
25 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0002 | 10700 | 2.14 | 103813.56 | 20.76 | 105994,6 | 21.2 |  | 9.9065 | 26.02.075
26 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
28 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.024 | 38,7 | 0.93 | 126.06 | 3.03 | 128,6 | 3.09 |  | 3.3226 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
29 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0567 | 101 | 5.74 | 328 | 18.61 | 338,15 | 19.17 |  | 3.3397 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
30 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
31 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0368 | 42,4 | 1.56 | 128.39 | 4.73 | 131,08 | 4.83 |  | 3.0962 | 10.01.394
32 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.55 | 22,8 | 35.35 | 118.14 | 183.11 | 120,61 | 186.96 |  | 5.2888 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
33 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.003 | 7,02 | 0.02 | 34.75 | 0.1 | 35,6 | 0.11 |  | 5.5 | 26.10.030
34 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0002 | 7970 | 1.59 | 20852.8 | 4.17 | 21443,18 | 4.29 |  | 2.6981 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
35 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0042 | 2350 | 9.88 | 18122.03 | 76.12 | 18580,67 | 78.04 |  | 7.8988 | 13.01.105
36 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.12 | 116 | 13.92 | 646.93 | 77.63 | 659,99 | 79.2 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
37 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0071 | 20910 | 148.43 | 50416.65 | 357.98 | 51531,66 | 365.89 |  | 2.4651 | 08.05.170
38 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.745 | 12,3 | 46.06 | 39.79 | 149.02 | 40,74 | 152.58 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
39 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.48 | 49632 | 49.64 | 50709,12 | 50.7 |  | 3.5014 | 08.01.610
40 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0234 | 276 | 6.46 | 1425 | 33.35 | 1455,24 | 34.05 |  | 5.2709 | 08.01.420*0.019
41 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0234 | 461 | 10.79 | 2137.5 | 50.02 | 2182,89 | 51.08 |  | 4.734 | 08.01.420*0.0285
42 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.54 | 11,6 | 17.88 | 22.1 | 34.04 | 22,55 | 34.73 |  | 1.9424 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
43 | 301-1523 | Водомеры диаметром: до 65 мм (СТВ-65) | компл. | 1 | 1513,65 | 1513.65 | 3644.07 | 3644.07 | 3718,68 | 3718.68 |  | 2.4568 | 21.04.170
44 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
45 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 8.982 | 138,24 | 1241.67 | 885.63 | 7954.73 | 904,91 | 8127.9 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
46 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
47 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.994 | 58,5 | 175.15 | 209.74 | 627.96 | 214,08 | 640.96 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
48 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0005 | 627 | 0.31 | 2521 | 1.26 | 2947,88 | 1.47 |  | 4.7419 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
49 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0057 | 722,97 | 4.12 | 3951 | 22.52 | 4293,15 | 24.47 |  | 5.9393 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
50 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0001 | 101 | 0.01 | 322.1 | 0.03 | 369,53 | 0.04 |  | 4 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
51 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.8872 | 3,11 | 18.32 | 21.36 | 125.75 | 21,79 | 128.31 |  | 7.0038 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
52 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.91 | 112499.5 | 90 | 114844,74 | 91.88 |  | 4.6148 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
53 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
54 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
55 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
56 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 120,62 | 72.38 |  | 4.5868
57 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3110,3 | 62.2 |  | 0.28244
58 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 1 | 17,62 | 17.62 |  |  | 88,52 | 88.52 |  | 5.0238
59 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 103,82 | 10.38 |  | 2.3484
60 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
61 | ТСЦ-302-1832 | Коронки Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
62 | ТСЦ-507-0776 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 110х90 мм | 10 шт. | 0.1 | 200 | 20 |  |  | 10010,09 | 1001.01 |  | 50.0505
63 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 18 | 2,45 | 44.1 |  |  | 6,14 | 110.52 |  | 2.5061
64 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 22 | 16,92 | 372.24 |  |  | 47,58 | 1046.76 |  | 2.8121
65 | ТСЦ-507-4200 | Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 110 мм | шт. | 2 | 29,22 | 58.44 |  |  | 50 | 100 |  | 1.7112
66 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
67 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 14 | 12,46 | 174.44 |  |  | 29,22 | 409.08 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
68 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
69 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 0.925
70 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.273
71 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0033
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7027 |  |  |  | 42364 |  | 6.0287
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1986 |  |  |  | 21910 |  | 11.0322
материалы | [5 empty] | 4378 |  |  |  | 17301 |  | 3.9518
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 689 |  |  |  | 3458 |  | 5.0189
Накладные расходы | [5 empty] | 1932 |  |  |  | 18211 |  | 9.426
Сметная прибыль | [5 empty] | 1187 |  |  |  | 10477 |  | 8.8265
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7996 |  |  |  | 55322 |  | 6.9187
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 32 |  |  |  | 147 |  | 4.5938
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 50 |  |  |  | 383 |  | 7.66
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 22 |  |  |  | 238 |  | 10.8182
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 13882 |  | 7.1742
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 111 |  |  |  | 1080 |  | 9.7297
Итого | [5 empty] | 10146 |  |  |  | 71052 |  | 7.003
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 998.97 |  |  |  | 4525.79 |  | 4.5305
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11144.97 |  |  |  | 75577.79 |  | 6.7813
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A101: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G101: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K101: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M101: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N101: <Пустой идентификатор>
Note on A120: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A122: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/