## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 86.04 | 86.04
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.9601 |  | тыс. руб. | 32.309 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08606 |  | тыс.чел.ч | 0.08606 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 957 | 921 | 556
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.957 |  | тыс. руб. | 10.628 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10628 | 8734 | 4929
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.20,23
1 | 1 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.43
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 6 | _____ 6 |  | 25 4 2 | 4 _____ 21 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
кв.2,8
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.13
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.33,45
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
кв.46
12 | 12 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 6 | _____ 6 |  | 25 4 2 | 4 _____ 21 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.43
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.,9
15 | 15 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
16 | 16 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.2,43
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-302-1267 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 48.8 | _____ 48,8 |  | 49 | _____ 49 |  | 230 | _____ 230 |  | М
подвал
20 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
21 | 21 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 25 6 4 | 6 _____ 18 | 1 | 134 60 33 | 68 _____ 61 |  | Р | 5
кв.45
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
24 | 24 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
26 | 26 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.2,8
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.2,43
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.45
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.39
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
33 | 33 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
34 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
кв.39,45
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
36 | 36 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.35
37 | 37 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.43
38 | 38 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
кв.36,37,2
39 | 39 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,6875 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 7 5 4 | 7 |  | 74 47 30 | 74 |  | Р
кв.21
40 | 40 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 10 7 5 | 10 |  | 109 69 44 | 109 |  | Р
кв.2,8,11,43-45
41 | 41 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 18,75 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 74 55 37 | 74 |  | 817 515 327 | 817 |  | Р
кв.33
42 | 42 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 6 | _____ 6 |  | 25 4 2 | 4 _____ 21 |  | Р
43 | 43 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.29
44 | 44 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
45 | 45 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
46 | 46 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 39 33 18 | 38 _____ 1 |  | Р
47 | 47 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 28 | _____ 28 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв,31
48 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
49 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
50 | 50 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
подвал,
51 | 51 | ТЕРр65-14-5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 1360.62 | 1269,88 _____ 67,13 | 23.61 | 20 14 10 | 19 _____ 1 |  | 215 132 84 | 210 _____ 4 |  | Р | 1
52 | 52 | ТЕР16-02-004-05 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 931,59 = 17 131,59 - 100 x 152,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 2212.67 | 1597,05 _____ 251,77 | 363,85 _____ 13,26 | 33 28 17 | 24 _____ 4 | 5 | 309 261 149 | 264 _____ 19 |  | Р | 26 _____ 2
53 | 53 | ТСЦ-103-0167 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4 мм м | 1,5 98 56 | 71.1 | _____ 71,1 |  | 107 | _____ 107 |  | 418 | _____ 418 |  | М
Бойлер
54 | 54 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
55 | 55 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
Подвал
56 | 56 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 63 4 2 | 3 _____ 59 | 1 | 247 40 18 | 36 _____ 207 |  | Р | 4
57 | 57 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
бойлер
58 | 58 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 364 44 26 | 43 _____ 316 | 5 | 1440 413 225 | 468 _____ 943 |  | Р | 29 _____ 1
59 | 59 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 2 88 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 85 | _____ 85 |  | 180 | _____ 180 |  | М
60 | 60 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 83 14 8 | 14 _____ 68 | 1 | 359 136 74 | 154 _____ 201 |  | Р | 4
61 | 61 | ТСЦ-507-1972 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22 | _____ 22 |  | 22 | _____ 22 |  | 64 | _____ 64 |  | М
Раздел 8. АВГУСТ
кв.1
62 | 62 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
63 | 63 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.1
64 | 64 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 83 14 8 | 14 _____ 68 | 1 | 359 136 74 | 154 _____ 201 |  | Р | 4
65 | 65 | ТСЦ-302-1239 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм шт. | 2 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 45 | _____ 45 |  | 158 | _____ 158 |  | М
кв.38
66 | 66 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал.
67 | 67 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
68 | 68 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
69 | 69 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,3 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
70 | 70 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
71 | 71 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 113 39 23 | 38 _____ 75 |  | 689 365 199 | 415 _____ 272 |  | Р | 2
подвал
72 | 72 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 63 4 2 | 3 _____ 59 | 1 | 247 40 18 | 36 _____ 207 |  | Р | 4
73 | 73 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
74 | 74 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
75 | 75 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 29 5 3 | 5 _____ 24 |  | 123 46 25 | 52 _____ 69 |  | Р | 2
76 | 76 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
77 | 77 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
78 | 78 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
кв.43
79 | 79 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.36
80 | 80 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: доводчик 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 50 10 7 | 12 _____ 38 |  | 211 95 68 | 136 _____ 75 |  | Р
кв.24
81 | 81 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
в.27
82 | 82 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
83 | 83 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
84 | 84 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
85 | 85 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
86 | 86 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
ПОдвал
87 | 87 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
88 | 88 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
кв.10
89 | 89 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
подвал
90 | 90 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.16
91 | 91 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.1
92 | 92 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.1,7,10
93 | 93 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,875 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 26 19 13 | 26 |  | 283 178 113 | 283 |  | Р
кв.43
94 | 94 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
кв.48,45
95 | 95 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 17 13 9 | 17 |  | 189 119 76 | 189 |  | Р
кв.9
96 | 96 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 счетчик (водомер) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 7.98 | 5,6 _____ 1,09 | 1.29 | 16 13 8 | 11 _____ 2 | 3 | 145 122 69 | 124 _____ 7 |  | Р | 14
97 | 97 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
98 | 98 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
99 | 99 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
кв.43
100 | 100 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.43
101 | 101 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3061 | 957 _____ 2077 | 27 | 17082 | 10625 _____ 6308 |  |  | 149 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 957 |  |  | 10628
материалы | [6 empty] | 2077 |  |  | 6308
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 27 |  |  | 149
Накладные расходы | [6 empty] | 921 |  |  | 8734
Сметная прибыль | [6 empty] | 556 |  |  | 4929
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3472 |  |  | 22421
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 523 |  |  | 5312
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 255 |  |  | 1166
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 221 |  |  | 1472
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 67 |  |  | 374
Итого | [6 empty] | 4538 |  |  | 30745
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 422.11 |  |  | 1563.95
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4960.11 |  |  | 32308.95
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A201: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H201: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I201: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J201: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K201: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L201: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V201: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B221: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B223: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.9601 |  | тыс. руб. | 32.309 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08606 |  | тыс.чел.ч | 0.08606 |  | 957 | тыс.чел.ч |  | 86.04 | 86.04
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.957 |  | тыс. руб. | 10.628 |  | 10625 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 9.91 | 9,64 | 95.52 |  |  | 106,27 | 1053.13 |  | 11.0252
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 113,91 | 550.19 |  | 11.0281
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 14.29 | 10,78 | 154.07 |  |  | 118,86 | 1698.57 |  | 11.0247
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 120,34 | 1091.49 |  | 11.0196
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.93 | 11,2 | 100.02 |  |  | 123,42 | 1102.14 |  | 11.0192
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 11.56 | 11,47 | 132.58 |  |  | 126,37 | 1460.84 |  | 11.0186
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 1.21 | 11,89 | 14.39 |  |  | 131,06 | 158.59 |  | 11.0208
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 5.15 | 12,03 | 61.96 |  |  | 132,53 | 682.51 |  | 11.0153
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 20.47 | 12,16 | 248.9 |  |  | 134,01 | 2743.18 |  | 11.0212
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.62 | 13,09 | 8.1 |  |  | 144,19 | 89.4 |  | 11.037
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
12 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01 | 92,76 | 0.93 |  |  | 495 | 4.95 |  | 5.3226 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.19 | 1,06 | 0.19 |  |  | 5 | 0.95 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.19 | 7,84 | 9.36 |  |  | 45 | 53.55 |  | 5.7212 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.92 | 1,29 | 2.49 |  |  | 3 | 5.76 |  | 2.3133 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.04 | 2,38 | 0.1 |  |  | 8,56 | 0.34 |  | 3.4 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.36 | 2,32 | 0.83 |  |  | 11 | 3.96 |  | 4.7711 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 103,2 | 11.35 |  |  | 570 | 62.7 |  | 5.5242 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2148 | 6,2 | 1.32 | 41.25 | 8.86 | 44,01 | 9.47 |  | 7.1742 | 26.03.080
21 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39646.28 | 11.89 | 40582,64 | 12.18 |  | 3.9164 | 27.01.090
23 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31 | 48648.82 | 9.73 | 49728,47 | 9.95 |  | 4.3074 | 08.05.1504
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1038 | 101 | 10.47 | 328 | 34.04 | 338,15 | 35.1 |  | 3.3524 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
26 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0028 | 5300 | 14.84 | 20100.32 | 56.28 | 20597,57 | 57.67 |  | 3.8861 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1495 | 42,4 | 6.32 | 128.39 | 19.2 | 131,08 | 19.61 |  | 3.1028 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 118.14 | 35.44 | 120,61 | 36.19 |  | 5.2909 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0002 | 17290 | 3.46 | 44098 | 8.82 | 45086,63 | 9.02 |  | 2.6069 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.139
30 | 101-2004 | Пружины | компл. | 2 | 18 | 36 | 32.61 | 65.22 | 33,4 | 66.8 |  | 1.8556 | 08.06.402
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0031 | 20910 | 64.81 | 50416.65 | 156.3 | 51531,66 | 159.75 |  | 2.4649 | 08.05.170
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.992 | 12,3 | 73.7 | 39.79 | 238.43 | 40,74 | 244.12 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
33 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.535 | 32,3 | 17.28 | 104.98 | 56.16 | 107,5 | 57.51 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
34 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
35 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0102 | 14489,34 | 147.8 | 49632 | 506.25 | 50709,12 | 517.22 |  | 3.4995 | 08.01.610
36 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.52 | 11,6 | 6.03 | 22.1 | 11.49 | 22,55 | 11.72 |  | 1.9436 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
37 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.5 | 47,59 | 23.8 | 132 | 66 | 134,75 | 67.38 |  | 2.8311 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
38 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 2 | 67,49 | 134.98 | 195 | 390 | 199,18 | 398.36 |  | 2.9513 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.300.1
39 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 2 | 154,93 | 309.86 | 450 | 900 | 459,7 | 919.4 |  | 2.9671 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.397.1
40 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 | 33.74 | 337.4 | 34,48 | 344.8 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
41 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0017 | 812 | 1.38 | 3951.31 | 6.72 | 4406,8 | 7.49 |  | 5.4275 | 02.01.062
42 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0009 | 4,63 |  | 25.93 | 0.02 | 26,74 | 0.02 |  |  | 26.02.050
43 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.4276 | 3,11 | 4.44 | 21.36 | 30.49 | 21,79 | 31.11 |  | 7.0068 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
44 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 112499.5 | 90 | 114844,74 | 91.87 |  | 4.6119 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
45 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.003 | 4910 | 14.73 | 33880 | 101.64 | 34563,57 | 103.69 |  | 7.0394 | 04.02.103
46 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 184.77 | 19.4 | 188,58 | 19.8 |  | 7.0968 | 04.02.0416
47 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 3.2 | 26,3 | 84.16 |  |  | 120,62 | 385.98 |  | 4.5863
48 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 103,82 | 10.38 |  | 2.3484
49 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.3 | 50,3 | 15.09 |  |  | 134,15 | 40.25 |  | 2.6673
50 | ТСЦ-103-0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.5 | 71,1 | 106.65 |  |  | 278,76 | 418.14 |  | 3.9207
51 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892
52 | ТСЦ-302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 |  |  | 79,06 | 158.12 |  | 3.5453
53 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 116,75 | 350.25 |  | 4.6888
54 | ТСЦ-302-1267 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 48,8 | 48.8 |  |  | 230,24 | 230.24 |  | 4.718
55 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 3 | 29,3 | 87.9 |  |  | 74,81 | 224.43 |  | 2.5532
56 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
57 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
58 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63,64 | 63.64 |  | 2.8927
59 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 2 | 42,3 | 84.6 |  |  | 90,04 | 180.08 |  | 2.1286
60 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 6,14 | 24.56 |  | 2.5061
61 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 47,58 | 190.32 |  | 2.8121
62 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
63 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 14
64 | 301-9050 | Водомеры | шт. | 2
65 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0063
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3061 |  |  |  | 17082 |  | 5.5805
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 957 |  |  |  | 10628 |  | 11.1055
материалы | [5 empty] | 2077 |  |  |  | 6308 |  | 3.0371
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 27 |  |  |  | 149 |  | 5.5185
Накладные расходы | [5 empty] | 921 |  |  |  | 8734 |  | 9.4832
Сметная прибыль | [5 empty] | 556 |  |  |  | 4929 |  | 8.8651
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3472 |  |  |  | 22421 |  | 6.4577
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 523 |  |  |  | 5312 |  | 10.1568
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 255 |  |  |  | 1166 |  | 4.5725
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 221 |  |  |  | 1472 |  | 6.6606
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 67 |  |  |  | 374 |  | 5.5821
Итого | [5 empty] | 4538 |  |  |  | 30745 |  | 6.775
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 422.11 |  |  |  | 1563.95 |  | 3.7051
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4960.11 |  |  |  | 32308.95 |  | 6.5138
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A113: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A115: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/