## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.19 | 16.19
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 4а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.95805 |  | тыс. руб. | 6.4896 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0162 |  | тыс.чел.ч | 0.0162 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 184 | 179 | 111
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.184 |  | тыс. руб. | 2.044 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2044 | 1705 | 987
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.9
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
кв.1
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 25 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2811.41 | 500,45 _____ 2309,27 | 1,69 _____ 0,7 | 28 5 3 | 5 _____ 23 |  | 137 48 26 | 55 _____ 82 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
кв.9
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.17
8 | 8 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 59 49 27 | 56 _____ 1 |  | Р | 2
9 | 9 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 0,535 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 9 | _____ 9 |  | 31 | _____ 31 |  | М
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.17
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 3. МАЙ
кв.18
12 | 12 | ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 2 508,03 = 15 608,03 - 100 x 131,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2508.03 | 2294 _____ 204,74 | 9.29 | 25 24 14 | 23 _____ 2 |  | 260 223 121 | 253 _____ 6 |  | Р | 1
13 | 13 | ТСЦ-301-1527 Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 65.5 | _____ 65,5 |  | 66 | _____ 66 |  | 159 | _____ 159 |  | М
Раздел 4. ИЮНЬ
Подвал.
14 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 23 20 11 | 19 _____ 1 | 3 | 229 181 99 | 205 _____ 10 |  | Р | 14 _____ 1
15 | 15 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1,5 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 43 | _____ 43 |  | 141 | _____ 141 |  | М
16 | 16 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 25 мм 100 сгонов 581,41 = 2 811,41 - 100 x 22,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 581.41 | 500,45 _____ 79,27 | 1,69 _____ 0,7 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 58 48 26 | 55 _____ 3 |  | Р
17 | 17 | ТСЦ-302-1238 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 20.2 | _____ 20,2 |  | 20 | _____ 20 |  | 56 | _____ 56 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.12
18 | 18 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
подъезд
19 | 19 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
кв.20
20 | 20 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 12 4 2 | 4 _____ 8 |  | 73 40 22 | 45 _____ 27 |  | Р | 1
21 | 21 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.11
22 | 22 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 39 26 20 | 32 _____ 6 | 1 | 388 247 177 | 353 _____ 32 |  | Р | 3
23 | 23 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 18 5 4 | 6 _____ 12 |  | 134 48 38 | 70 _____ 62 |  | Р | 2 _____ 1
Раздел 8. ДЕкАБРЬ
кв.17
24 | 24 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 25 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2811.41 | 500,45 _____ 2309,27 | 1,69 _____ 0,7 | 28 5 3 | 5 _____ 23 |  | 137 48 26 | 55 _____ 82 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 587 | 184 _____ 399 | 4 | 3463 | 2042 _____ 1396 |  |  | 25 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 184 |  |  | 2044
материалы | [6 empty] | 399 |  |  | 1396
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 25
Накладные расходы | [6 empty] | 179 |  |  | 1705
Сметная прибыль | [6 empty] | 111 |  |  | 987
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 128
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 752 |  |  | 4995
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 85 |  |  | 812
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 220
Итого | [6 empty] | 877 |  |  | 6155
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 81.05 |  |  | 334.61
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 958.05 |  |  | 6489.61
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I84: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J84: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L84: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V84: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B103: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B105: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 4а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.95805 |  | тыс. руб. | 6.4896 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0162 |  | тыс.чел.ч | 0.0162 |  | 184 | тыс.чел.ч |  | 16.19 | 16.19
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.184 |  | тыс. руб. | 2.044 |  | 2042 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.12 | 10,78 | 12.07 |  |  | 118,86 | 133.13 |  | 11.0298
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.97 | 11,2 | 78.06 |  |  | 123,42 | 860.23 |  | 11.0201
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.62 | 11,47 | 41.52 |  |  | 126,37 | 457.46 |  | 11.0178
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.84 | 12,03 | 22.13 |  |  | 132,53 | 243.84 |  | 11.0185
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.64 | 12,16 | 32.1 |  |  | 134,01 | 353.79 |  | 11.0215
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 7,84 | 2.2 |  |  | 45 | 12.6 |  | 5.7273 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.12 | 1,29 | 0.16 |  |  | 3 | 0.36 |  | 2.25 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.18 | 2,32 | 0.42 |  |  | 11 | 1.98 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0248 | 6,2 | 0.16 | 41.25 | 1.03 | 44,01 | 1.09 |  | 6.8125 | 26.03.080
12 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
13 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0119 | 101 | 1.2 | 328 | 3.9 | 338,15 | 4.03 |  | 3.3583 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
14 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0038 | 5300 | 20.14 | 20100.32 | 76.38 | 20597,57 | 78.28 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
15 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0506 | 42,4 | 2.13 | 128.39 | 6.51 | 131,08 | 6.63 |  | 3.1127 | 10.01.394
16 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.012 | 17,3 | 0.21 | 56.91 | 0.68 | 58,14 | 0.7 |  | 3.3333 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
17 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0028 | 20910 | 58.54 | 50416.65 | 141.16 | 51531,66 | 144.28 |  | 2.4646 | 08.05.170
18 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.004 | 1425 | 5.7 | 7690.26 | 30.76 | 7890,68 | 31.56 |  | 5.5368 | 09.01.071
19 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.428 | 17,6 | 7.53 | 57.28 | 24.52 | 58,65 | 25.1 |  | 3.3333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
20 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0046 | 2450 | 11.27 | 12997 | 59.79 | 13306,63 | 61.21 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
21 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
22 | 302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 | 77.4 | 154.8 | 79,06 | 158.12 |  | 3.5453 | 20.06.962.5+20.06.160.4+20.06.163.4
23 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0001 | 3,11 |  | 21.36 |  | 21,79 |  |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
24 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.004 | 4910 | 19.64 | 33880 | 135.52 | 34563,57 | 138.26 |  | 7.0397 | 04.02.103
25 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 17,6 | 9.42 |  |  | 58,65 | 31.38 |  | 3.3312
26 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.5 | 28,4 | 42.6 |  |  | 94,23 | 141.35 |  | 3.3181
27 | ТСЦ-301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1 | 131 | 131 |  |  | 318,53 | 318.53 |  | 2.4315
28 | ТСЦ-302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 20,2 | 20.2 |  |  | 55,69 | 55.69 |  | 2.7569
29 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 2 | 21,1 | 42.2 |  |  | 129,7 | 259.4 |  | 6.1469
Неучтенные ресурсы
Материалы
30 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
31 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0031
32 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0027
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 587 |  |  |  | 3463 |  | 5.8995
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 184 |  |  |  | 2044 |  | 11.1087
материалы | [5 empty] | 399 |  |  |  | 1396 |  | 3.4987
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 25 |  | 6.25
Накладные расходы | [5 empty] | 179 |  |  |  | 1705 |  | 9.5251
Сметная прибыль | [5 empty] | 111 |  |  |  | 987 |  | 8.8919
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 128 |  | 9.8462
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 752 |  |  |  | 4995 |  | 6.6423
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 812 |  | 9.5529
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 220 |  | 8.1481
Итого | [5 empty] | 877 |  |  |  | 6155 |  | 7.0182
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  | 334.61 |  | 4.1284
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 958.05 |  |  |  | 6489.61 |  | 6.7738
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A79: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A81: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/