## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 140.1 | 140.1
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.48 | 1.48
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.5191 |  | тыс. руб. | 58.1131 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.14158 |  | тыс.чел.ч | 0.14158 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1610 | 1597 | 968
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.61 |  | тыс. руб. | 17.798 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 17798 | 15061 | 8542
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.60
3 | 3 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 |  | Р
кв.50
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Подвал.
5 | 5 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 26 11 7 | 11 _____ 15 |  | 154 108 59 | 123 _____ 29 |  | Р | 2
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.51 4 подъезд
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.7
11 | 11 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 |  | Р
Устройство ограждений л.к.
12 | 12 | ТЕР09-03-040-01 Прим.Монтаж защитных ограждений л.м. 1 т конструкций НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01116 69 58 | 1440.31 | 1056,05 _____ 308,3 | 75,96 _____ 1,96 | 16 10 9 | 12 _____ 3 | 1 | 143 90 75 | 130 _____ 9 |  | Р | 4
13 | 13 | ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,01116 69 58 | 12590 | _____ 12590 |  | 141 | _____ 141 |  | 659 | _____ 659 |  | М
3 подъезд
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
15 | 15 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
1 подъезд
17 | 17 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 270 229 125 | 260 _____ 9 |  | Р | 1
18 | 18 | ТСЦ-302-1280 Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм шт. | 2 88 48 | 59.5 | _____ 59,5 |  | 119 | _____ 119 |  | 526 | _____ 526 |  | М
19 | 19 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 200 99 54 | 112 _____ 84 |  | Р | 4
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.53
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
21 | 21 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
подвал
22 | 22 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
23 | 23 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.33
24 | 24 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
25 | 25 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
26 | 26 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
ливневка
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 565 420 229 | 477 _____ 87 |  | Р | 1
кв.55
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 58 48 26 | 55 _____ 2 |  | Р | 1
29 | 29 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,535 88 48 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 5 | _____ 5 |  | 17 | _____ 17 |  | М
30 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 39 33 18 | 38 _____ 1 |  | Р
31 | 31 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 12 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 211 | _____ 211 |  | 336 | _____ 336 |  | М
кв.65
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.55
33 | 33 | ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой 100 шт. 3 278,24 = 39 578,24 - 100 x 363,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3278.24 | 3059,05 _____ 204,74 | 14.45 | 33 32 19 | 31 _____ 2 |  | 344 297 162 | 337 _____ 6 |  | Р | 1
подвал
34 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
36 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
подвал
37 | 37 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
кв.9
38 | 38 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
39 | 39 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
40 | 40 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
41 | 41 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Подвал
42 | 42 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 125 13 8 | 13 _____ 110 | 2 | 498 131 72 | 148 _____ 341 |  | Р | 9 _____ 1
43 | 43 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
кв.9
45 | 45 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 122 52 30 | 50 _____ 69 | 3 | 797 486 265 | 551 _____ 231 |  | Р | 15 _____ 1
47 | 47 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
48 | 48 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.73
49 | 49 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 47 38 22 | 37 _____ 5 | 5 | 458 363 198 | 411 _____ 18 |  | Р | 29 _____ 1
50 | 50 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3,21 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 91 | _____ 91 |  | 302 | _____ 302 |  | М
51 | 51 | ТЕРр65-16-3 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм 100 сгонов 3 767,50 = 5 277,50 + 100 x (27,90 - 43,00) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3767.5 | 854,13 _____ 2909,66 | 3,71 _____ 1,54 | 75 18 10 | 17 _____ 58 |  | 400 165 90 | 188 _____ 212 |  | Р
52 | 52 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
53 | 53 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.32
54 | 54 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 122 69 40 | 67 _____ 53 | 2 | 895 648 353 | 736 _____ 147 |  | Р | 12
55 | 55 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 2 104,23 = 8 684,73 - 107 x 61,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0012 88 48 | 2104.23 | 1456 _____ 368,59 | 279,64 _____ 6,31 | 3 2 1 | 2 _____ 1 |  | 23 17 9 | 19 _____ 2 |  | Р | 2
56 | 56 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 1 88 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 42 | _____ 42 |  | 90 | _____ 90 |  | М
кв.1
57 | 57 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
кв.38
58 | 58 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
кв.15,38,49,65
59 | 59 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
подвал
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
кв.73
61 | 61 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
62 | 62 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.73
63 | 63 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
64 | 64 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.76
65 | 65 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
66 | 66 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
подвал
67 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.37
68 | 68 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.27
69 | 69 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
70 | 70 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.32
71 | 71 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 58 9 5 | 9 _____ 48 | 1 | 245 92 50 | 104 _____ 137 |  | Р | 4
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
в.44
72 | 72 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.58
73 | 73 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 175 29 17 | 28 _____ 145 | 2 | 735 276 151 | 313 _____ 411 |  | Р | 11 _____ 1
74 | 74 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 43 7 4 | 7 _____ 36 |  | 135 67 36 | 76 _____ 59 |  | Р
подвал
75 | 75 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 1,1 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 49 | _____ 49 |  | 114 | _____ 114 |  | М
76 | 76 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 43 21 12 | 20 _____ 22 | 1 | 299 194 106 | 220 _____ 73 |  | Р | 6
77 | 77 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
78 | 78 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
79 | 79 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 349 | _____ 349 |  | М
кв.62
80 | 80 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 650 367 214 | 356 _____ 282 | 12 | 4773 3453 1884 | 3924 _____ 785 |  | Р | 64
81 | 81 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 8 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 100 | _____ 100 |  | 234 | _____ 234 |  | М
82 | 82 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
83 | 83 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 4 | _____ 4 |  | 17 | _____ 17 |  | М
кв.39
84 | 84 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
85 | 85 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.55
86 | 86 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
87 | 87 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.18
88 | 88 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.37
89 | 89 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
90 | 90 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.38
91 | 91 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
92 | 92 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.8
93 | 93 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
94 | 94 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 счетчик (водомер) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 7.98 | 5,6 _____ 1,09 | 1.29 | 8 7 4 | 6 _____ 1 | 1 | 72 61 35 | 62 _____ 3 |  | Р | 7
95 | 95 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0025 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 5 3 2 | 3 _____ 2 |  | 37 25 13 | 28 _____ 8 |  | Р | 1
96 | 96 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,3 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 23 | _____ 23 |  | 109 | _____ 109 |  | М
97 | 97 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
98 | 98 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
99 | 99 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.32,34
100 | 100 | ТЕР46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,027 84 48 | 1070.34 | 313.1 | 757,24 _____ 139,1 | 29 12 7 | 8 | 21 _____ 4 | 211 113 64 | 93 |  | Р | 118 _____ 41
101 | 101 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,027 84 48 | 1395.75 | 564,29 _____ 805,68 | 25.78 | 38 15 9 | 15 _____ 22 | 1 | 288 141 81 | 168 _____ 116 |  | Р | 4
подвал
102 | 102 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 174 129 71 | 147 _____ 27 |  | Р
кв.51
103 | 103 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
104 | 104 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
1 подъезд
105 | 105 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 200 99 54 | 112 _____ 84 |  | Р | 4
кв.68
106 | 106 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
107 | 107 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 117 20 11 | 19 _____ 97 | 1 | 490 185 101 | 209 _____ 274 |  | Р | 7 _____ 1
кв.32,34
108 | 108 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 344 61 35 | 59 _____ 283 | 2 | 2499 579 316 | 655 _____ 1831 |  | Р | 13 _____ 3
109 | 109 | ТСЦ-103-1011 Муфты надвижные диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 54.3 | _____ 54,3 |  | 54 | _____ 54 |  | 205 | _____ 205 |  | М
110 | 110 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
кв.66
111 | 111 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
112 | 112 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
113 | 113 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6075 | 1592 _____ 4085 | 398 _____ 18 | 31372 | 17595 _____ 11746 |  |  | 2031 _____ 203
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1610 |  |  | 17798
материалы | [6 empty] | 4085 |  |  | 11746
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 398 |  |  | 2031
Накладные расходы | [6 empty] | 1597 |  |  | 15061
Сметная прибыль | [6 empty] | 968 |  |  | 8542
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 178 |  |  | 808
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 108 |  |  | 1111
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6933 |  |  | 43011
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 176 |  |  | 967
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 167 |  |  | 1239
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 110 |  |  | 898
Итого | [6 empty] | 8640 |  |  | 54975
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 879.05 |  |  | 3138.07
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 9519.05 |  |  | 58113.07
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A216: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H216: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I216: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J216: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K216: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L216: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V216: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B238: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B240: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.5191 |  | тыс. руб. | 58.1131 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.14158 |  | тыс.чел.ч | 0.14158 |  | 1592 | тыс.чел.ч |  | 140.1 | 140.1
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.61 |  | тыс. руб. | 17.798 |  | 17595 | тыс. руб. |  | 1.48 | 1.48
18
203
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.07 | 9,64 | 0.68 |  |  | 106,27 | 7.43 |  | 10.9265
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.2 | 9,95 | 21.9 |  |  | 109,62 | 241.16 |  | 11.0119
3 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 1.49 | 10,23 | 15.24 |  |  | 112,7 | 167.92 |  | 11.0184
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 15.14 | 10,33 | 156.39 |  |  | 113,91 | 1724.6 |  | 11.0276
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 22.44 | 10,78 | 241.9 |  |  | 118,86 | 2667.24 |  | 11.0262
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 120,34 | 1091.49 |  | 11.0196
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 21.38 | 11,2 | 239.45 |  |  | 123,42 | 2638.71 |  | 11.0199
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.01 | 11,34 | 34.13 |  |  | 125,03 | 376.33 |  | 11.0264
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 11.21 | 11,47 | 128.57 |  |  | 126,37 | 1416.61 |  | 11.0182
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.74 | 11,89 | 8.8 |  |  | 131,06 | 96.99 |  | 11.0216
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 6.86 | 12,03 | 82.54 |  |  | 132,53 | 909.13 |  | 11.0144
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 41.46 | 12,16 | 504.15 |  |  | 134,01 | 5556.05 |  | 11.0206
13 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.67 | 12,72 | 59.4 |  |  | 140,17 | 654.59 |  | 11.02
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.36 | 13,09 | 4.71 |  |  | 144,19 | 51.92 |  | 11.0234
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.48
Машины и механизмы
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.11 | 1,06 | 0.11 |  |  | 5 | 0.55 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.01 | 2,31 | 2.33 |  |  | 6 | 6.06 |  | 2.6009 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 30404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.05 | 7,98 | 0.4 |  |  | 27 | 1.35 |  | 3.375 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 33,73 | 5.73 |  |  | 155 | 26.35 |  | 4.5986 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
21 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.87 | 7,84 | 14.7 |  |  | 45 | 84.15 |  | 5.7245 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.66 | 1,29 | 2.14 |  |  | 3 | 4.98 |  | 2.3271 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.31 | 63,37 | 19.64 |  |  | 373 | 115.63 |  | 5.8875 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.06 |  |  | 8,56 | 0.27 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
25 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.92 | 2,32 | 2.14 |  |  | 11 | 10.12 |  | 4.729 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.62 | 1,44 | 0.89 |  |  | 4 | 2.48 |  | 2.7865 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (330804-1)
27 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.29 | 103,2 | 236.31 |  |  | 570 | 1305.3 |  | 5.5237 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
28 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.66 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
29 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
30 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2986 | 6,2 | 1.82 | 41.25 | 12.32 | 44,01 | 13.12 |  | 7.2088 | 26.03.080
31 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
32 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0003 | 4650 | 1.4 | 22839 | 6.85 | 23391,03 | 7.02 |  | 5.0143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.118
33 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39646.28 | 11.89 | 40582,64 | 12.18 |  | 3.9164 | 27.01.090
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
35 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1431 | 101 | 14.43 | 328 | 46.9 | 338,15 | 48.38 |  | 3.3527 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
36 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
37 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1731 | 42,4 | 7.31 | 128.39 | 22.21 | 131,08 | 22.7 |  | 3.1053 | 10.01.394
38 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.94 | 22,8 | 21.43 | 118.14 | 111.05 | 120,61 | 113.39 |  | 5.2912 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
39 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0002 | 17290 | 3.46 | 44098 | 8.82 | 45086,63 | 9.02 |  | 2.6069 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.139
40 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
41 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0005 | 2350 | 1.18 | 18122.03 | 9.06 | 18580,67 | 9.29 |  | 7.8729 | 13.01.105
42 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0034 | 20910 | 71.08 | 50416.65 | 171.42 | 51531,66 | 175.21 |  | 2.465 | 08.05.170
43 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0024 | 806 | 1.93 | 4586.17 | 11.01 | 4724,51 | 11.34 |  | 5.8756 | (09.01.133/964.21)*754.41
44 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.4075 | 9,44 | 22.73 | 30.68 | 73.87 | 31,41 | 75.62 |  | 3.3269 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
45 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.696 | 12,3 | 168.45 | 39.79 | 544.98 | 40,74 | 557.99 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
46 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.14 | 22,8 | 48.8 | 74.06 | 158.48 | 75,83 | 162.28 |  | 3.3254 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
47 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 0.489 | 28,86 | 14.11 | 57.17 | 27.96 | 58,34 | 28.53 |  | 2.022 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
48 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0053 | 14489,34 | 76.78 | 49632 | 263.05 | 50709,12 | 268.77 |  | 3.5005 | 08.01.610
49 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0656 | 276 | 18.1 | 1425 | 93.48 | 1455,24 | 95.46 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
50 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0656 | 461 | 30.24 | 2137.5 | 140.22 | 2182,89 | 143.2 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
51 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.365 | 11,6 | 15.84 | 22.1 | 30.16 | 22,55 | 30.79 |  | 1.9438 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
52 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 6 | 47,59 | 285.54 | 132 | 792 | 134,75 | 808.5 |  | 2.8315 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
53 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 0.5 | 216 | 108 | 652 | 326 | 666,08 | 333.04 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
54 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 138,24 | 275.93 | 885.63 | 1767.72 | 904,91 | 1806.2 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
55 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 | 27.37 | 54.74 | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
56 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 16 | 18,6 | 297.6 | 33.74 | 539.84 | 34,48 | 551.68 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
57 | 302-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм | шт. | 2 | 27,9 | 55.8 | 99.92 | 199.84 | 102,06 | 204.12 |  | 3.6581 | 20.06.962.7+20.06.160.5+20.06.163.5
58 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.0281 | 631 | 17.73 | 2900 | 81.49 | 3388,84 | 95.23 |  | 5.3711 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.060
59 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0014 | 627 | 0.88 | 2521 | 3.52 | 2947,88 | 4.12 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
60 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.6661 | 3,11 | 11.4 | 21.36 | 78.3 | 21,79 | 79.9 |  | 7.0088 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
61 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 18.584 | 16,92 | 314.44 | 46.61 | 866.2 | 47,58 | 884.23 |  | 2.8121 | 15.02.527.2
62 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0002 | 61,4 | 0.01 | 214 | 0.04 | 218,39 | 0.04 |  | 4 | 08.05.253
63 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 112499.5 | 90 | 114844,74 | 91.87 |  | 4.6119 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
64 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
65 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 184.77 | 19.4 | 188,58 | 19.8 |  | 7.0968 | 04.02.0416
66 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 43,69 | 8.74 |  | 3.6116
67 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 3.2 | 26,3 | 84.16 |  |  | 120,62 | 386 |  | 4.5865
68 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
69 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 9,44 | 5.05 |  |  | 31,41 | 16.8 |  | 3.3267
70 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 |  |  | 94,23 | 302.48 |  | 3.3181
71 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 1.1 | 44,2 | 48.62 |  |  | 103,82 | 114.2 |  | 2.3488
72 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
73 | ТСЦ-103-1011 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 54,3 | 54.3 |  |  | 205,34 | 205.34 |  | 3.7816
74 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.01116 | 12590 | 140.5 |  |  | 59010,53 | 658.56 |  | 4.6873
75 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 12 | 17,6 | 211.2 |  |  | 27,97 | 335.64 |  | 1.5892
76 | ТСЦ-302-1280 | Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 2 | 59,5 | 119 |  |  | 262,86 | 525.72 |  | 4.4178
77 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
78 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 116,32 | 697.92 |  | 2.674
79 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.3 | 77,7 | 23.31 |  |  | 363,24 | 108.97 |  | 4.6748
80 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
81 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 | 42,3 | 42.3 |  |  | 90,04 | 90.04 |  | 2.1286
82 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
83 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 5 | 0,95 | 4.75 |  |  | 4,23 | 21.15 |  | 4.4526
84 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 9 | 12,46 | 112.14 |  |  | 29,22 | 262.98 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
85 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 10
86 | 201-9002 | Конструкции: стальные | т | 0.0112
87 | 204-9001 | Арматура | т | 0.0019
88 | 301-9050 | Водомеры | шт. | 1
89 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.59
90 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0382
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6075 |  |  |  | 31372 |  | 5.1641
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1610 |  |  |  | 17798 |  | 11.0547
материалы | [5 empty] | 4085 |  |  |  | 11746 |  | 2.8754
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 398 |  |  |  | 2031 |  | 5.103
Накладные расходы | [5 empty] | 1597 |  |  |  | 15061 |  | 9.4308
Сметная прибыль | [5 empty] | 968 |  |  |  | 8542 |  | 8.8244
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 178 |  |  |  | 808 |  | 4.5393
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1111 |  | 10.287
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6933 |  |  |  | 43011 |  | 6.2038
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 176 |  |  |  | 967 |  | 5.4943
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 167 |  |  |  | 1239 |  | 7.4192
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 898 |  | 8.1636
Итого | [5 empty] | 8640 |  |  |  | 54975 |  | 6.3628
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 879.05 |  |  |  | 3138.07 |  | 3.5698
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 9519.05 |  |  |  | 58113.07 |  | 6.1049
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A120: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G120: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K120: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M120: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N120: <Пустой идентификатор>
Note on A140: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A142: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/