## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 47.83 | 47.83
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.01 | 1.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 6а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.9791 |  | тыс. руб. | 21.2557 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04884 |  | тыс.чел.ч | 0.04884 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 532 | 500 | 320
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.532 |  | тыс. руб. | 5.876 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5876 | 4701 | 2823
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Ремонт канализации
1 | 1 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 27 4 2 | 4 _____ 23 |  | 95 42 23 | 48 _____ 47 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 12 7 4 | 7 _____ 5 |  | 103 68 37 | 77 _____ 25 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 88 48 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 402 | _____ 402 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 88 48 | 201.21 | _____ 201,21 |  | 402 | _____ 402 |  | 853 | _____ 853 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-0837 Отводы двойные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм шт. | 3 88 48 | 41 | _____ 41 |  | 123 | _____ 123 |  | 329 | _____ 329 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,5 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 11 | _____ 11 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.17
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
подвал
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.5,1
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Подъезд
13 | 13 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 7 162,38 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 + 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 36 4 2 | 4 _____ 32 |  | 164 38 21 | 43 _____ 120 |  | Р | 1
14 | 14 | ТСЦ-507-5015 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм шт. | 2 88 48 | 48.28 | _____ 48,28 |  | 97 | _____ 97 |  | 391 | _____ 391 |  | М
Раздел 3. МАРТ
подъезд 1
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.13
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подъезд
17 | 17 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 27 4 2 | 4 _____ 23 |  | 95 42 23 | 48 _____ 47 |  | Р
18 | 18 | ТСЦ-507-0837 Отводы двойные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм шт. | 1 88 48 | 41 | _____ 41 |  | 41 | _____ 41 |  | 110 | _____ 110 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,3 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 7 | _____ 7 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.5
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.8
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.1
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
подвал
23 | 23 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
24 | 24 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
подвал
26 | 26 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм д40 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 39 32 19 | 31 _____ 4 | 4 | 382 302 165 | 342 _____ 16 |  | Р | 24 _____ 1
27 | 27 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2,5 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 71 | _____ 71 |  | 236 | _____ 236 |  | М
28 | 28 | ТЕРр65-16-3 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм д 40 100 сгонов 977,50 = 5 277,50 - 100 x 43,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 977.5 | 854,13 _____ 119,66 | 3,71 _____ 1,54 | 20 18 10 | 17 _____ 3 |  | 196 165 90 | 188 _____ 8 |  | Р
29 | 29 | ТСЦ-302-1240 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм шт. | 2 88 48 | 27.9 | _____ 27,9 |  | 56 | _____ 56 |  | 204 | _____ 204 |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.12
30 | 30 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
31 | 31 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
32 | 32 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,105 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
подвал
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.12
34 | 34 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
36 | 36 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
2 подъезд
37 | 37 | ТЕР18-03-004-03 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 5848.98 | 214,21 _____ 5563,31 | 71,46 _____ 2,25 | 175 7 4 | 6 _____ 167 | 2 | 638 71 40 | 71 _____ 556 |  | Р | 11 _____ 1
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
38 | 38 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
39 | 39 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.24
40 | 40 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.1,5,9
41 | 41 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 222 100 55 | 114 _____ 108 |  | Р
42 | 42 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
кв.24
43 | 43 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
подвал
44 | 44 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
45 | 45 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
46 | 46 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
1 подъезд
48 | 48 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0007 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 11 1 1 | 1 _____ 10 |  | 43 7 3 | 6 _____ 36 |  | Р | 1
49 | 49 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.15
50 | 50 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм 100 сгонов 2 601,41 = 2 811,41 + 100 x (20,20 - 22,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2601.41 | 500,45 _____ 2099,27 | 1,69 _____ 0,7 | 26 5 3 | 5 _____ 21 |  | 113 48 26 | 55 _____ 58 |  | Р
кв.1
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.24
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2738 | 520 _____ 1892 | 326 _____ 12 | 12346 | 5740 _____ 4967 |  |  | 1639 _____ 136
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 532 |  |  | 5876
материалы | [6 empty] | 1892 |  |  | 4967
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 326 |  |  | 1639
Накладные расходы | [6 empty] | 500 |  |  | 4701
Сметная прибыль | [6 empty] | 320 |  |  | 2823
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2237 |  |  | 11402
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 158 |  |  | 687
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9 |  |  | 91
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 186 |  |  | 749
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Итого | [6 empty] | 3558 |  |  | 19870
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 421.13 |  |  | 1385.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3979.13 |  |  | 21255.69
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A128: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H128: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I128: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J128: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K128: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L128: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V128: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B148: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B150: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 6а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.9791 |  | тыс. руб. | 21.2557 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04884 |  | тыс.чел.ч | 0.04884 |  | 520 | тыс.чел.ч |  | 47.83 | 47.83
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.532 |  | тыс. руб. | 5.876 |  | 5740 | тыс. руб. |  | 1.01 | 1.01
12
136
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.4 | 9,64 | 3.87 |  |  | 106,27 | 42.51 |  | 10.9845
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 13.21 | 10,33 | 136.45 |  |  | 113,91 | 1504.75 |  | 11.0278
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 20 | 10,78 | 215.6 |  |  | 118,86 | 2377.2 |  | 11.026
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 120,34 | 363.43 |  | 11.0197
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.78 | 11,2 | 31.14 |  |  | 123,42 | 343.11 |  | 11.0183
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.99 | 11,47 | 34.29 |  |  | 126,37 | 377.85 |  | 11.0192
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.56 | 12,03 | 42.83 |  |  | 132,53 | 471.8 |  | 11.0156
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.57 | 12,54 | 19.69 |  |  | 138,16 | 216.92 |  | 11.0168
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.3 | 13,09 | 3.92 |  |  | 144,19 | 43.26 |  | 11.0357
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.01
Машины и механизмы
11 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.09 | 1,06 | 0.09 |  |  | 5 | 0.45 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 | 7,84 | 3.93 |  |  | 45 | 22.5 |  | 5.7252 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.14 | 1,29 | 0.18 |  |  | 3 | 0.42 |  | 2.3333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 8,56 | 0.18 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.03 | 2,32 | 0.07 |  |  | 11 | 0.33 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.03 | 103,2 | 209.49 |  |  | 570 | 1157.1 |  | 5.5234 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
20 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0315 | 6,2 | 0.2 | 41.25 | 1.3 | 44,01 | 1.39 |  | 6.95 | 26.03.080
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 53556.78 | 10.71 | 54738,99 | 10.95 |  | 5.1408 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0153 | 101 | 1.55 | 328 | 5.02 | 338,15 | 5.17 |  | 3.3355 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0516 | 42,4 | 2.18 | 128.39 | 6.62 | 131,08 | 6.77 |  | 3.1055 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.82 | 22,8 | 18.7 | 118.14 | 96.88 | 120,61 | 98.92 |  | 5.2898 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.074 | 116 | 8.58 | 646.93 | 47.87 | 659,99 | 48.84 |  | 5.6923 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0024 | 20910 | 50.17 | 50416.65 | 121 | 51531,66 | 123.69 |  | 2.4654 | 08.05.170
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0045 | 14489,34 | 65.2 | 49632 | 223.34 | 50709,12 | 228.2 |  | 3.5 | 08.01.610
30 | 301-0584 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 32 мм | м | 3 | 52,9 | 158.7 | 170.62 | 511.86 | 174,32 | 522.96 |  | 3.2953 | 15.01.1227*0.0072
31 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0066 | 276 | 1.82 | 1425 | 9.41 | 1455,24 | 9.6 |  | 5.2747 | 08.01.420*0.019
32 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0066 | 461 | 3.04 | 2137.5 | 14.11 | 2182,89 | 14.41 |  | 4.7401 | 08.01.420*0.0285
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 33.74 | 202.44 | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 20,2 | 20.2 | 54.52 | 54.52 | 55,69 | 55.69 |  | 2.7569 | 20.06.962.3+20.06.160.3+20.06.163.3
35 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 1.1976 | 35,3 | 42.28 | 65.25 | 78.14 | 66,61 | 79.78 |  | 1.8869 | 15.02.128.1
36 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.499 | 58,5 | 29.19 | 209.74 | 104.66 | 214,08 | 106.83 |  | 3.6598 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
37 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0001 | 627 | 0.06 | 2521 | 0.25 | 2947,88 | 0.29 |  | 4.8333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
38 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.198 | 3,11 | 9.96 | 21.36 | 68.31 | 21,79 | 69.7 |  | 6.998 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
39 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
40 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
41 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.8 | 22,8 | 18.24 |  |  | 120,61 | 96.49 |  | 5.29
42 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 43,69 | 8.74 |  | 3.6116
43 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.7 | 26,3 | 71.01 |  |  | 120,62 | 325.68 |  | 4.5864
44 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
45 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.5 | 28,4 | 71 |  |  | 94,23 | 235.58 |  | 3.318
46 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
47 | ТСЦ-302-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм | шт. | 2 | 27,9 | 55.8 |  |  | 102,06 | 204.12 |  | 3.6581
48 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
49 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
50 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
51 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 257,59 | 257.59 |  |  | 401,92 | 401.92 |  | 1.5603
52 | ТСЦ-507-0833 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 201,21 | 402.42 |  |  | 426,4 | 852.8 |  | 2.1192
53 | ТСЦ-507-0837 | Отводы двойные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 4 | 41 | 164 |  |  | 109,76 | 439.04 |  | 2.6771
54 | ТСЦ-507-5015 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 2 | 48,28 | 96.56 |  |  | 195,67 | 391.34 |  | 4.0528
Неучтенные ресурсы
Материалы
55 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
56 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0012
57 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2738 |  |  |  | 12346 |  | 4.5091
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 532 |  |  |  | 5876 |  | 11.0451
материалы | [5 empty] | 1892 |  |  |  | 4967 |  | 2.6253
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 326 |  |  |  | 1639 |  | 5.0276
Накладные расходы | [5 empty] | 500 |  |  |  | 4701 |  | 9.402
Сметная прибыль | [5 empty] | 320 |  |  |  | 2823 |  | 8.8219
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2237 |  |  |  | 11402 |  | 5.097
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 158 |  |  |  | 687 |  | 4.3481
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9 |  |  |  | 91 |  | 10.1111
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 186 |  |  |  | 749 |  | 4.0269
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Итого | [5 empty] | 3558 |  |  |  | 19870 |  | 5.5846
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 421.13 |  |  |  | 1385.69 |  | 3.2904
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3979.13 |  |  |  | 21255.69 |  | 5.3418
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A87: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G87: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K87: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M87: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N87: <Пустой идентификатор>
Note on A105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/