## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 21.63 | 21.63
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.13 | 0.13
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Пушкина 12а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.145 |  | тыс. руб. | 7.6042 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02176 |  | тыс.чел.ч | 0.02176 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 239 | 203 | 143
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.239 |  | тыс. руб. | 2.636 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2636 | 1890 | 1255
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Февраль
к.20
1 | 1 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов 581,41 = 2 811,41 - 100 x 22,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 581.41 | 500,45 _____ 79,27 | 1,69 _____ 0,7 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 58 48 26 | 55 _____ 3 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-302-1238 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 20.2 | _____ 20,2 |  | 20 | _____ 20 |  | 56 | _____ 56 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
кв.2
6 | 6 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов 581,41 = 2 811,41 - 100 x 22,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 581.41 | 500,45 _____ 79,27 | 1,69 _____ 0,7 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 58 48 26 | 55 _____ 3 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-302-1238 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 20.2 | _____ 20,2 |  | 20 | _____ 20 |  | 56 | _____ 56 |  | М
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.23
9 | 9 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 3. АВГУСТ
кв.11
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
кв.8
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
15 | 15 | ТЕРр60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,016 66 50 | 10166.4 | 6567,28 _____ 3316,24 | 282,88 _____ 65,17 | 163 83 67 | 105 _____ 53 | 5 _____ 1 | 1425 772 585 | 1159 _____ 244 |  | Р | 22 _____ 11
16 | 16 | ТЕР06-01-082-04 Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 75 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,001 56 0 | 37704.8 | 2517,85 _____ 32719,57 | 2467,38 _____ 636,13 | 38 3 | 3 _____ 33 | 2 _____ 1 | 195 20 | 28 _____ 154 |  | Р | 13 _____ 7
17 | 17 | ТСЦ-404-9001 Кирпич 1000 шт. | 0,02 66 50 | [9 empty] | М
вент. труба в.24
18 | 18 | ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,016 71 52 | 2720.45 | 446,4 _____ 2267,22 | 6,83 _____ 1,12 | 44 6 5 | 7 _____ 37 |  | 178 56 41 | 79 _____ 98 |  | Р | 1
Раздел 6. НОЯБРЬ
19 | 19 | ТЕРр61-9-1 Ремонт штукатурки отосов балконов и площадок 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,009 67 40 | 6208.64 | 3695,71 _____ 2472,79 | 40,14 _____ 16,68 | 56 26 17 | 33 _____ 23 |  | 473 247 148 | 367 _____ 104 |  | Р | 2 _____ 2
20 | 20 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: конька 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 140 26 20 | 31 _____ 109 |  | 629 245 179 | 345 _____ 283 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 705 | 237 _____ 460 | 8 _____ 2 | 4103 | 2616 _____ 1443 |  |  | 44 _____ 20
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 239 |  |  | 2636
материалы | [6 empty] | 460 |  |  | 1443
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 44
Накладные расходы | [6 empty] | 203 |  |  | 1890
Сметная прибыль | [6 empty] | 143 |  |  | 1255
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 348 |  |  | 1962
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9 |  |  | 93
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 313 |  |  | 2782
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 41 |  |  | 215
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 241 |  |  | 1328
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 99 |  |  | 868
Итого | [6 empty] | 1051 |  |  | 7248
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 94 |  |  | 356.19
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1145 |  |  | 7604.19
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I72: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J72: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L72: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V72: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 12а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.145 |  | тыс. руб. | 7.6042 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02176 |  | тыс.чел.ч | 0.02176 |  | 237 | тыс.чел.ч |  | 21.63 | 21.63
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.239 |  | тыс. руб. | 2.636 |  | 2616 | тыс. руб. |  | 0.13 | 0.13
2
20
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.26 | 9,86 | 2.56 |  |  | 108,68 | 28.26 |  | 11.0391
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.03 | 10,33 | 31.3 |  |  | 113,91 | 345.15 |  | 11.0272
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 10.79 | 10,78 | 116.32 |  |  | 118,86 | 1282.5 |  | 11.0256
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.34 | 11,2 | 15.01 |  |  | 123,42 | 165.38 |  | 11.018
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 2.93 | 11,34 | 33.23 |  |  | 125,03 | 366.34 |  | 11.0244
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 126,37 | 130.16 |  | 11.0212
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.98 | 12,03 | 23.82 |  |  | 132,53 | 262.4 |  | 11.016
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.13
Машины и механизмы
10 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 663 | 13.26 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.02 | 111,55 | 2.23 |  |  | 449 | 8.98 |  | 4.0269 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.03 |  |  | 155 | 9.3 |  | 4.5813 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.07 | 7,84 | 0.55 |  |  | 45 | 3.15 |  | 5.7273 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.04 | 18,02 | 0.72 |  |  | 154,48 | 6.18 |  | 8.5833 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0099 | 6,2 | 0.06 | 41.25 | 0.41 | 44,01 | 0.44 |  | 7.3333 | 26.03.080
17 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0001 | 10490 | 1.05 | 56068 | 5.61 | 57284,61 | 5.73 |  | 5.4571 | 08.05.292
18 | 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 0.0245 | 534 | 13.08 | 2862.54 | 70.13 | 3015,99 | 73.89 |  | 5.6491 | 13.01.100
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0045 | 101 | 0.45 | 328 | 1.47 | 338,15 | 1.52 |  | 3.3778 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0282 | 42,4 | 1.19 | 128.39 | 3.61 | 131,08 | 3.69 |  | 3.1008 | 10.01.394
21 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
22 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0121 | 11780 | 142.54 | 30079 | 363.96 | 30775,83 | 372.39 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 39.79 | 63.87 | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
24 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
25 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.08 | 663 | 53.04 | 2629 | 210.32 | 3058,04 | 244.64 |  | 4.6124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.075
26 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0347 | 642 | 22.28 | 2581 | 89.56 | 3009,08 | 104.42 |  | 4.6867 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
27 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0081 | 722,97 | 5.86 | 3951 | 32 | 4293,15 | 34.77 |  | 5.9334 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
28 | 408-0142 | Песок природный для строительных: растворов мелкий | м3 | 0.123 | 111 | 13.65 | 160 | 19.68 | 366,11 | 45.03 |  | 3.2989 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.095
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0506 | 3,11 | 0.16 | 21.36 | 1.09 | 21,79 | 1.1 |  | 6.875 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | ТСЦ-302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 2 | 20,2 | 40.4 |  |  | 55,69 | 111.38 |  | 2.7569
31 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
32 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
33 | ТСЦ-404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0.02
Неучтенные ресурсы
Материалы
34 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
35 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0011
36 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3668
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 705 |  |  |  | 4103 |  | 5.8199
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 239 |  |  |  | 2636 |  | 11.0293
материалы | [5 empty] | 460 |  |  |  | 1443 |  | 3.137
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 44 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 203 |  |  |  | 1890 |  | 9.3103
Сметная прибыль | [5 empty] | 143 |  |  |  | 1255 |  | 8.7762
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 348 |  |  |  | 1962 |  | 5.6379
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9 |  |  |  | 93 |  | 10.3333
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 313 |  |  |  | 2782 |  | 8.8882
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 215 |  | 5.2439
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 241 |  |  |  | 1328 |  | 5.5104
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 99 |  |  |  | 868 |  | 8.7677
Итого | [5 empty] | 1051 |  |  |  | 7248 |  | 6.8963
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 94 |  |  |  | 356.19 |  | 3.7893
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1145 |  |  |  | 7604.19 |  | 6.6412
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M66: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N66: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/