## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Цветная д№2 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 366.29 | 366.29
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.7 | 0.7
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 01.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Цветная,2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.1766 |  | тыс. руб. | 113.3693 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36699 |  | тыс.чел.ч | 0.36699 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4027 | 3253 | 2043
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.027 |  | тыс. руб. | 44.386 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 44386 | 30476 | 18013
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3 10.01.2014
1 | 1 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 105 46 27 | 45 _____ 58 | 2 | 618 431 235 | 490 _____ 120 |  | Р | 8
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 63 40 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 63 40 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.5
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.5
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 54 | _____ 54 |  | М
кв.5
10 | 10 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 25 6 4 | 6 _____ 18 | 1 | 134 60 33 | 68 _____ 61 |  | Р | 5
Раздел 3. ОкТЯБРЬ
Утепление труб
11 | 11 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,083 77 48 | 1105.55 | 401,6 _____ 630,91 | 73.04 | 92 30 20 | 33 _____ 53 | 6 | 655 283 176 | 367 _____ 256 |  | Р | 32
12 | 12 | ТСЦ-101-3402 Прим. велотерм м2 | 8,3 77 48 | 62.71 | _____ 62,71 |  | 520 | _____ 520 |  | 1692 | _____ 1692 |  | М
Раздел 4. НОЯБРЬ
Подъезд1,2
13 | 13 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,11 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 36 27 17 | 34 _____ 2 |  | 385 251 150 | 372 _____ 11 |  | Р | 2 _____ 2
14 | 14 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 90 60 38 | 74 _____ 13 | 3 _____ 1 | 910 559 329 | 814 _____ 80 |  | Р | 16 _____ 8
15 | 15 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 18 5 4 | 6 _____ 12 |  | 134 48 38 | 70 _____ 62 |  | Р | 2 _____ 1
16 | 16 | ТЕРр59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц 100 м марша НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 48 | 543.27 | 540.45 | 2.82 | 11 8 7 | 11 |  | 119 77 57 | 119 |  | Р
17 | 17 | ТЕР10-01-052-02 Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки 1 м2 горизонтальной проекции НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,2 90 43 | 345.9 | 49,61 _____ 290,1 | 6.19 | 415 64 32 | 60 _____ 348 | 7 | 2807 590 282 | 656 _____ 2110 |  | Р | 41
Раздел 5. ДЕКАБРЬ
Ремонт подъезда
18 | 18 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,21 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 70 51 32 | 64 _____ 5 | 1 | 734 477 285 | 709 _____ 22 |  | Р | 3 _____ 3
19 | 19 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1820 1118 658 | 1629 _____ 158 |  | Р | 33 _____ 15
20 | 20 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
21 | 21 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,11 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 36 27 17 | 34 _____ 2 |  | 385 251 150 | 372 _____ 11 |  | Р | 2 _____ 2
22 | 22 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
23 | 23 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,072 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 132 37 31 | 45 _____ 84 | 3 _____ 1 | 967 346 275 | 501 _____ 448 |  | Р | 18 _____ 8
24 | 24 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 77 52 40 | 64 _____ 12 | 1 | 777 495 354 | 707 _____ 65 |  | Р | 5
25 | 25 | ТЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней 100 м2 окрашиваемой поверхности 2 073,91 = 2 138,28 - 0,0022 x 29 260,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,85 68 40 | 2073.91 | 1435,4 _____ 628,94 | 9,57 _____ 1,4 | 1763 977 611 | 1220 _____ 535 | 8 _____ 1 | 15188 9155 5385 | 13450 _____ 1696 |  | Р | 42 _____ 13
26 | 26 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2957 1729 1017 | 2540 _____ 410 |  | Р | 7 _____ 2
27 | 27 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,49 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 778 238 149 | 297 _____ 476 | 5 _____ 1 | 4692 2232 1313 | 3274 _____ 1394 |  | Р | 24 _____ 8
28 | 28 | ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,49 68 40 | 1587.68 | 606,28 _____ 971,83 | 9,57 _____ 1,4 | 778 238 149 | 297 _____ 476 | 5 _____ 1 | 4692 2232 1313 | 3274 _____ 1394 |  | Р | 24 _____ 8
кв.2
29 | 29 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
30 | 30 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 8856 | 4017 _____ 4768 | 71 _____ 10 | 60546 | 44278 _____ 15882 |  |  | 386 _____ 108
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4027 |  |  | 44386
материалы | [6 empty] | 4768 |  |  | 15882
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 71 |  |  | 386
Накладные расходы | [6 empty] | 3253 |  |  | 30476
Сметная прибыль | [6 empty] | 2043 |  |  | 18013
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 261 |  |  | 1690
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 49 |  |  | 169
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 32 |  |  | 147
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 662 |  |  | 2806
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 312 |  |  | 3066
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11903 |  |  | 93791
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 227 |  |  | 1808
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 26 |  |  | 253
Деревянные конструкции | [6 empty] | 511 |  |  | 3679
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 169 |  |  | 1626
Итого | [6 empty] | 14152 |  |  | 109035
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1024.63 |  |  | 4334.3
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15176.63 |  |  | 113369.3
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I83: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J83: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L83: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V83: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B108: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B110: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.1766 |  | тыс. руб. | 113.3693 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36699 |  | тыс.чел.ч | 0.36699 |  | 4017 | тыс.чел.ч |  | 366.29 | 366.29
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.027 |  | тыс. руб. | 44.386 |  | 44278 | тыс. руб. |  | 0.7 | 0.7
10
108
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 1.08 | 10,04 | 10.84 |  |  | 110,69 | 119.55 |  | 11.0286
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 21.45 | 10,33 | 221.58 |  |  | 113,91 | 2443.37 |  | 11.027
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.11 | 10,78 | 55.09 |  |  | 118,86 | 607.38 |  | 11.0252
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 213.49 | 10,92 | 2331.31 |  |  | 120,34 | 25691.4 |  | 11.0202
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 110.42 | 11,05 | 1220.14 |  |  | 121,81 | 13450.26 |  | 11.0235
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.56 | 11,2 | 6.27 |  |  | 123,42 | 69.12 |  | 11.0239
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.83 | 12,16 | 168.17 |  |  | 134,01 | 1853.36 |  | 11.0208
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 144,19 | 8.66 |  | 11.1026
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.7
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 2,31 | 0.05 |  |  | 6 | 0.12 |  | 2.4 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.7 | 33,73 | 23.63 |  |  | 155 | 108.5 |  | 4.5916 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.1 | 7,84 | 0.79 |  |  | 45 | 4.5 |  | 5.6962 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.08 | 1,29 | 0.1 |  |  | 3 | 0.24 |  | 2.4 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.02 | 32,24 | 0.64 |  |  | 100 | 2 |  | 3.125 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.46 | 2,32 | 1.07 |  |  | 11 | 5.06 |  | 4.729 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 332101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.13 | 1,99 | 0.26 |  |  | 12 | 1.56 |  | 6 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.46 | 103,2 | 47.46 |  |  | 570 | 262.2 |  | 5.5247 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
20 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.001 | 3390 | 3.39 | 18171.08 | 18.17 | 18632,61 | 18.63 |  | 5.4956 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0159 | 6,2 | 0.1 | 41.25 | 0.66 | 44,01 | 0.7 |  | 7 | 26.03.080
22 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0035 | 19550 | 68.43 | 43187 | 151.15 | 44224,06 | 154.78 |  | 2.2619 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
23 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0116 | 17060 | 197.9 | 43187 | 500.97 | 44224,06 | 513 |  | 2.5922 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
24 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0506 | 17060 | 863.24 | 43187 | 2185.26 | 44224,06 | 2237.74 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
25 | 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.0176 | 17060 | 300.26 | 39715 | 698.98 | 40682,62 | 716.02 |  | 2.3847 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.112
26 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0008 | 10700 | 8.56 | 103813.56 | 83.05 | 105994,6 | 84.8 |  | 9.9065 | 26.02.075
27 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0039 | 6640 | 25.9 | 39065 | 152.35 | 39941,55 | 155.77 |  | 6.0143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.113
28 | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.0025 | 8550 | 21.38 | 29654.66 | 74.14 | 30374,38 | 75.94 |  | 3.5519 | Среднее (11.02.0645,11.02.079)
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0306 | 30040 | 919.22 | 84405 | 2582.78 | 86272,67 | 2639.94 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
30 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.717 | 38,7 | 182.55 | 126.06 | 594.63 | 128,6 | 606.61 |  | 3.323 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
31 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0073 | 101 | 0.73 | 328 | 2.4 | 338,15 | 2.47 |  | 3.3836 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
32 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0021 | 42,4 | 0.08 | 128.39 | 0.27 | 131,08 | 0.27 |  | 3.375 | 10.01.394
33 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.1951 | 4950 | 965.76 | 17906.78 | 3493.59 | 18384,93 | 3586.9 |  | 3.7141 | 13.01.138
34 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.9139 | 7,02 | 6.43 | 34.75 | 31.78 | 35,6 | 32.54 |  | 5.0607 | 26.10.030
35 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 32928 | 16.47 | 33693,23 | 16.85 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
36 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.024 | 17,3 | 0.42 | 56.91 | 1.37 | 58,14 | 1.4 |  | 3.3333 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
37 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0008 | 7970 | 6.38 | 20852.8 | 16.69 | 21443,18 | 17.15 |  | 2.6881 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
38 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.036 | 1270 | 45.72 | 7690.26 | 276.85 | 7890,68 | 284.06 |  | 6.213 | 09.01.071
39 | 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.024 | 1700 | 40.8 | 6112.99 | 146.71 | 6281,86 | 150.76 |  | 3.6951 | 09.01.097
40 | 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.012 | 978 | 11.74 | 6046 | 72.55 | 6213,54 | 74.56 |  | 6.3509 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.178
41 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.264 | 936 | 247.1 | 5862 | 1547.57 | 6025,86 | 1590.83 |  | 6.438 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.384
42 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.008 | 1425 | 11.4 | 7690.26 | 61.52 | 7890,68 | 63.13 |  | 5.5377 | 09.01.071
43 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.535 | 32,3 | 17.28 | 104.98 | 56.16 | 107,5 | 57.51 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
44 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 1.956 | 28,86 | 56.45 | 57.17 | 111.82 | 58,34 | 114.11 |  | 2.0214 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
45 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.48 | 49632 | 49.64 | 50709,12 | 50.7 |  | 3.5014 | 08.01.610
46 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0001 | 13990 | 1.4 | 40905.08 | 4.09 | 41919,93 | 4.19 |  | 2.9929 | 14.01.256
47 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0377 | 2450 | 92.37 | 12997 | 489.99 | 13306,63 | 501.66 |  | 5.431 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
48 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.14 | 11,6 | 1.62 | 22.1 | 3.09 | 22,55 | 3.16 |  | 1.9506 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
49 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
50 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0145 | 642 | 9.32 | 2581 | 37.43 | 3009,08 | 43.62 |  | 4.6803 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
51 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0285 | 722,97 | 20.61 | 3951 | 112.6 | 4293,15 | 122.35 |  | 5.9364 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
52 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0112 | 101 | 1.12 | 322.1 | 3.6 | 369,53 | 4.13 |  | 3.6875 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
53 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.1904 | 3,11 | 0.59 | 21.36 | 4.05 | 21,79 | 4.14 |  | 7.0169 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
54 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 120,62 | 72.38 |  | 4.5868
55 | ТСЦ-101-3402 | Прим. велотерм | м2 | 8.3 | 62,71 | 520.49 |  |  | 203,87 | 1692.12 |  | 3.251
56 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 134,15 | 53.66 |  | 2.667
57 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
58 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 12,46 | 37.38 |  |  | 29,22 | 87.66 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
59 | 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 9.545
60 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0724
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 8856 |  |  |  | 60546 |  | 6.8367
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4027 |  |  |  | 44386 |  | 11.0221
материалы | [5 empty] | 4768 |  |  |  | 15882 |  | 3.331
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 71 |  |  |  | 386 |  | 5.4366
Накладные расходы | [5 empty] | 3253 |  |  |  | 30476 |  | 9.3686
Сметная прибыль | [5 empty] | 2043 |  |  |  | 18013 |  | 8.8169
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 261 |  |  |  | 1690 |  | 6.4751
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 49 |  |  |  | 169 |  | 3.449
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 32 |  |  |  | 147 |  | 4.5938
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 662 |  |  |  | 2806 |  | 4.2387
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 312 |  |  |  | 3066 |  | 9.8269
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11903 |  |  |  | 93791 |  | 7.8796
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 227 |  |  |  | 1808 |  | 7.9648
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 253 |  | 9.7308
Деревянные конструкции | [5 empty] | 511 |  |  |  | 3679 |  | 7.1996
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 169 |  |  |  | 1626 |  | 9.6213
Итого | [5 empty] | 14152 |  |  |  | 109035 |  | 7.7046
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1024.63 |  |  |  | 4334.3 |  | 4.2301
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 15176.63 |  |  |  | 113369.3 |  | 7.47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A90: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G90: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K90: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M90: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N90: <Пустой идентификатор>
Note on A113: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A115: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/