## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 999.3 | 999.3
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.89 | 1.89
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2014-12-31 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Цветная,4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 41.3904 |  | тыс. руб. | 306.7446 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.0012 |  | тыс.чел.ч | 1.0012 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 11025 | 9136 | 5681
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 11.025 |  | тыс. руб. | 121.558 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 121558 | 85648 | 50069
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена стояка отопления.кв.89. заявка от 27.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-1483 Кран шаровой В-В размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 35.6 | _____ 35,6 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
кв.6
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-302-1483 Кран шаровой В-В размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 35.6 | _____ 35,6 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 2. кв.7 от 03.02.2014
9 | 9 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
10 | 10 | ТЕР18-03-001-02 Установка радиаторов: стальных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 1660.93 | 743,9 _____ 665,52 | 251,51 _____ 18,15 | 22 12 7 | 10 _____ 9 | 3 | 154 107 61 | 106 _____ 31 |  | Р | 17 _____ 3
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
МАРТ
кв.3
Раздел 3. Бандаж в подъезде от 04.02.2014
12 | 14 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
13 | 15 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Раздел 4. Устранение течи кв.25
14 | 16 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
15 | 17 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Раздел 5. кв.25 чистка канализации
16 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
смена сгонов
17 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
18 | 20 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.25
19 | 21 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
20 | 22 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Раздел 6. Ремонт системы отопления в подвале от 19.02.2014г.
21 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
22 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
23 | 25 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 4 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 70 | _____ 70 |  | 112 | _____ 112 |  | М
24 | 26 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
25 | 27 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 98 56 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
26 | 28 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ремонт ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) шт. | 2 98 56 | 14.94 | _____ 14,94 |  | 30 | _____ 30 |  | 140 | _____ 140 |  | М
Раздел 7. Замена стояков кв.46 от 18.02.2014г.
27 | 29 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
28 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
29 | 31 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
30 | 32 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
31 | 33 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
32 | 34 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.23
33 | 35 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 84 80 47 | 78 _____ 3 | 3 | 881 755 412 | 858 _____ 9 |  | Р | 14
34 | 36 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
35 | 37 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 59 | _____ 59 |  | 167 | _____ 167 |  | М
36 | 38 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
37 | 39 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
38 | 40 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.31
39 | 41 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 8. Врезка вентилей в болерной от 21.03.2014г.
40 | 42 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 195 148 92 | 129 _____ 53 | 13 | 1700 1389 794 | 1417 _____ 217 |  | Р | 66
41 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
42 | 44 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 63 40 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 9. Ремонт системы отопления кв.58 от 25.03.2014г.
43 | 45 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
44 | 46 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 10. Смена труб канализации в подвале от 26.03.2014г.
45 | 47 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 303 191 121 | 302 |  | Р | 1 _____ 1
46 | 48 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 31 19 | 27 _____ 171 | 1 | 1044 288 165 | 294 _____ 744 |  | Р | 6
47 | 49 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 183 | _____ 183 |  | М
48 | 50 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
49 | 51 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Подвал
50 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.6
51 | 53 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 364 44 26 | 43 _____ 316 | 5 | 1440 413 225 | 468 _____ 943 |  | Р | 29 _____ 1
52 | 54 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
53 | 55 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
54 | 56 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 16 12 8 | 16 |  | 181 114 72 | 181 |  | Р
кв.31
55 | 57 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
56 | 58 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
57 | 59 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 125 | _____ 125 |  | 224 | _____ 224 |  | М
58 | 60 | ТСЦ-302-1309 Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
59 | 61 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
2 подъезд
60 | 62 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
61 | 63 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
2 подъезд
62 | 64 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
63 | 65 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.25
64 | 66 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
65 | 67 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
66 | 68 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.7
67 | 69 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
68 | 70 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 27 17 11 | 27 |  | Р
Раздел 11. МАЙ
кв.4
69 | 71 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 27 17 11 | 27 |  | Р
70 | 72 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
71 | 73 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
кв.11
72 | 74 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
73 | 75 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
74 | 76 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,065 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 340 149 87 | 145 _____ 190 | 5 | 2007 1403 765 | 1594 _____ 387 |  | Р | 26
75 | 77 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
76 | 78 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.11
77 | 79 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 222 100 55 | 114 _____ 108 |  | Р
Раздел 12. ИЮНЬ
подвал.
78 | 80 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 251 64 37 | 62 _____ 180 | 9 | 1339 605 330 | 685 _____ 606 |  | Р | 48 _____ 2
79 | 81 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
подвал
80 | 82 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 402 181 99 | 205 _____ 183 |  | Р | 14 _____ 1
81 | 83 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 40 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 23 20 11 | 19 _____ 1 | 3 | 229 181 99 | 205 _____ 10 |  | Р | 14 _____ 1
82 | 84 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1,605 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 46 | _____ 46 |  | 151 | _____ 151 |  | М
83 | 85 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
Раздел 13. ИЮЛЬ
кв.7
84 | 86 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
85 | 87 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
86 | 88 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
Раздел 14. АВГУСТ
кв.6
87 | 89 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
Раздел 15. СЕНТЯБРЬ
подвал
88 | 90 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 208 32 19 | 31 _____ 175 | 2 | 860 304 166 | 345 _____ 504 |  | Р | 11 _____ 1
89 | 91 | ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 12694.09 | 1640,38 _____ 10880,86 | 172,85 _____ 4,21 | 190 26 15 | 25 _____ 162 | 3 | 773 239 131 | 271 _____ 488 |  | Р | 14 _____ 1
90 | 92 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
91 | 93 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.8
92 | 94 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 208 32 19 | 31 _____ 175 | 2 | 860 304 166 | 345 _____ 504 |  | Р | 11 _____ 1
93 | 95 | ТЕРр65-5-1 Прим. протяжа резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
Раздел 16. ОКТЯБРЬ
94 | 96 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,083 77 48 | 1105.55 | 401,6 _____ 630,91 | 73.04 | 92 30 20 | 33 _____ 53 | 6 | 655 283 176 | 367 _____ 256 |  | Р | 32
95 | 97 | ТСЦ-101-3402 Прим. велотерм м2 | 8,3 77 48 | 62.71 | _____ 62,71 |  | 520 | _____ 520 |  | 1692 | _____ 1692 |  | М
1 Подъезд
96 | 98 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,54 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 179 132 84 | 166 _____ 11 | 2 _____ 1 | 1888 1227 733 | 1824 _____ 56 |  | Р | 8 _____ 8
97 | 99 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 362 238 149 | 295 _____ 54 | 13 _____ 3 | 3641 2237 1316 | 3258 _____ 318 |  | Р | 65 _____ 31
98 | 100 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
99 | 101 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2957 1729 1017 | 2540 _____ 410 |  | Р | 7 _____ 2
100 | 102 | ТЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней 100 м2 окрашиваемой поверхности 2 073,91 = 2 138,28 - 0,0022 x 29 260,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,95 68 40 | 2073.91 | 1435,4 _____ 628,94 | 9,57 _____ 1,4 | 1970 1092 683 | 1364 _____ 597 | 9 _____ 1 | 16975 10232 6019 | 15032 _____ 1896 |  | Р | 47 _____ 15
кв.25
101 | 103 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
102 | 104 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 13 5 3 | 5 _____ 8 |  | 71 44 24 | 50 _____ 21 |  | Р
кв.8
103 | 105 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
кв.25,17
104 | 106 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,72 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 109 69 44 | 109 |  | Р
105 | 107 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.13
106 | 108 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 54 34 22 | 54 |  | Р
107 | 109 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
108 | 110 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 17. НОЯБРЬ
Подъезд 2
109 | 111 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1820 1118 658 | 1629 _____ 158 |  | Р | 33 _____ 15
110 | 112 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 539 180 113 | 224 _____ 311 | 4 _____ 1 | 3414 1680 988 | 2464 _____ 930 |  | Р | 20 _____ 6
111 | 113 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2957 1729 1017 | 2540 _____ 410 |  | Р | 7 _____ 2
тамбур
112 | 114 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 27 18 11 | 22 _____ 4 | 1 | 273 167 98 | 244 _____ 24 |  | Р | 5 _____ 2
113 | 115 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 100 73 46 | 92 _____ 7 | 1 | 1049 682 407 | 1013 _____ 31 |  | Р | 5 _____ 5
2 подъезд
114 | 116 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 90 60 38 | 74 _____ 13 | 3 _____ 1 | 910 559 329 | 814 _____ 80 |  | Р | 16 _____ 8
115 | 117 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 60 43 28 | 55 _____ 4 | 1 | 629 409 244 | 608 _____ 18 |  | Р | 3 _____ 3
116 | 118 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1820 1118 658 | 1629 _____ 158 |  | Р | 33 _____ 15
117 | 119 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,37 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 498 166 104 | 207 _____ 287 | 4 _____ 1 | 3158 1554 914 | 2279 _____ 861 |  | Р | 18 _____ 6
118 | 120 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2957 1729 1017 | 2540 _____ 410 |  | Р | 7 _____ 2
119 | 121 | ТЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней 100 м2 окрашиваемой поверхности 2 073,91 = 2 138,28 - 0,0022 x 29 260,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,62 68 40 | 2073.91 | 1435,4 _____ 628,94 | 9,57 _____ 1,4 | 1286 713 446 | 890 _____ 390 | 6 _____ 1 | 11078 6678 3928 | 9810 _____ 1237 |  | Р | 31 _____ 10
3 подъезд 12.11.2014
120 | 122 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 50 36 23 | 46 _____ 3 | 1 | 524 341 204 | 507 _____ 15 |  | Р | 2 _____ 2
121 | 123 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
122 | 124 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 181 119 75 | 148 _____ 27 | 6 _____ 1 | 1820 1118 658 | 1629 _____ 158 |  | Р | 33 _____ 15
123 | 125 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,11 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 36 27 17 | 34 _____ 2 |  | 385 251 150 | 372 _____ 11 |  | Р | 2 _____ 2
124 | 126 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 66 48 31 | 61 _____ 4 | 1 | 699 455 272 | 676 _____ 20 |  | Р | 3 _____ 3
125 | 127 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
126 | 128 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 378 184 115 | 230 _____ 147 | 1 | 2957 1729 1017 | 2540 _____ 410 |  | Р | 7 _____ 2
127 | 129 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,095 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 240 117 73 | 146 _____ 93 | 1 | 1873 1095 644 | 1609 _____ 259 |  | Р | 5 _____ 1
128 | 130 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
129 | 131 | ТЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней 100 м2 окрашиваемой поверхности 2 073,91 = 2 138,28 - 0,0022 x 29 260,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 2073.91 | 1435,4 _____ 628,94 | 9,57 _____ 1,4 | 2489 1379 862 | 1722 _____ 756 | 11 _____ 2 | 21442 12925 7603 | 18988 _____ 2394 |  | Р | 60 _____ 19
4 подъезд
130 | 132 | ТЕР10-02-041-01 Ограждение лестничных площадок перилами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м перил НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 90 43 | 609.78 | 370,69 _____ 70,03 | 169,06 _____ 9,6 | 18 12 6 | 11 _____ 2 | 5 | 157 113 54 | 123 _____ 7 |  | Р | 27 _____ 3
131 | 133 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 32 8 6 | 11 _____ 21 |  | 198 76 47 | 117 _____ 80 |  | Р | 1
132 | 134 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0374 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 131 28 22 | 33 _____ 87 | 11 _____ 1 | 853 263 193 | 361 _____ 435 |  | Р | 57 _____ 10
133 | 135 | ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0636 71 52 | 2720.45 | 446,4 _____ 2267,22 | 6,83 _____ 1,12 | 173 23 18 | 28 _____ 145 |  | 706 223 163 | 313 _____ 391 |  | Р | 2 _____ 1
134 | 136 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
25.11.2014
135 | 137 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
136 | 138 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
3,4 подъезд
137 | 139 | ТЕР10-02-041-01 Ограждение лестничных площадок перилами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м перил НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 90 43 | 609.78 | 370,69 _____ 70,03 | 169,06 _____ 9,6 | 18 12 6 | 11 _____ 2 | 5 | 157 113 54 | 123 _____ 7 |  | Р | 27 _____ 3
138 | 140 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 63 16 11 | 21 _____ 42 |  | 395 151 93 | 233 _____ 160 |  | Р | 2
139 | 141 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,022 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 154 28 22 | 34 _____ 120 |  | 692 269 197 | 379 _____ 312 |  | Р | 1
140 | 142 | ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,0126 70 50 | 364.25 | 364.25 |  | 5 4 3 | 5 |  | 51 36 26 | 51 |  | Р
141 | 143 | ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 9493.42 | 1987,06 _____ 7313,85 | 192,51 _____ 24,25 | 95 16 12 | 20 _____ 73 | 2 | 470 155 111 | 219 _____ 241 |  | Р | 10 _____ 3
кв.31
142 | 144 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
143 | 145 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
144 | 146 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
145 | 147 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
146 | 148 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
кв.25
147 | 149 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
148 | 150 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
149 | 151 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 26 9 5 | 9 _____ 17 |  | 141 87 48 | 99 _____ 42 |  | Р
Раздел 18. ДЕКАБРЬ
Подвал
150 | 152 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0084 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 133 9 4 | 7 _____ 124 | 2 | 518 83 38 | 75 _____ 434 |  | Р | 9
151 | 153 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 4,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 110 | _____ 110 |  | 507 | _____ 507 |  | М
152 | 154 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 536 242 132 | 274 _____ 243 |  | Р | 19 _____ 1
153 | 155 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
154 | 156 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
155 | 157 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
156 | 158 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 268 121 66 | 137 _____ 121 |  | Р | 10
157 | 159 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
158 | 160 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
159 | 161 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
160 | 162 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 26 9 5 | 9 _____ 17 |  | 141 87 48 | 99 _____ 42 |  | Р
кв.4,7
161 | 163 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
162 | 164 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
163 | 165 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 16 10 6 | 16 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 23833 | 11002 _____ 12605 | 226 _____ 23 | 160099 | 121275 _____ 37626 |  |  | 1198 _____ 283
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 11025 |  |  | 121558
материалы | [6 empty] | 12605 |  |  | 37626
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 226 |  |  | 1198
Накладные расходы | [6 empty] | 9136 |  |  | 85648
Сметная прибыль | [6 empty] | 5681 |  |  | 50069
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5580 |  |  | 35639
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 383 |  |  | 2673
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1680 |  |  | 7218
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 590 |  |  | 2609
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 662 |  |  | 2806
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1078 |  |  | 10548
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27733 |  |  | 228305
Деревянные конструкции | [6 empty] | 71 |  |  | 649
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 136 |  |  | 961
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 600 |  |  | 3559
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 137 |  |  | 849
Итого | [6 empty] | 38650 |  |  | 295816
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2740.36 |  |  | 10928.57
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 41390.36 |  |  | 306744.57
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A261: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H261: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I261: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J261: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K261: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L261: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V261: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B287: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B289: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 41.3904 |  | тыс. руб. | 306.7446 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.0012 |  | тыс.чел.ч | 1.0012 |  | 11002 | тыс.чел.ч |  | 999.3 | 999.3
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 11.025 |  | тыс. руб. | 121.558 |  | 121275 | тыс. руб. |  | 1.89 | 1.89
23
283
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.23 | 9,64 | 2.23 |  |  | 106,27 | 24.44 |  | 10.9596
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
3 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.46 | 10,04 | 4.62 |  |  | 110,69 | 50.92 |  | 11.0216
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 87.36 | 10,33 | 902.44 |  |  | 113,91 | 9951.19 |  | 11.027
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.56 | 10,69 | 27.37 |  |  | 117,79 | 301.54 |  | 11.0172
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 16.18 | 10,78 | 174.46 |  |  | 118,86 | 1923.11 |  | 11.0232
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 430.53 | 10,92 | 4701.37 |  |  | 120,34 | 51809.99 |  | 11.0202
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 359.83 | 11,05 | 3976.12 |  |  | 121,81 | 43830.89 |  | 11.0235
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.72 | 11,2 | 232.06 |  |  | 123,42 | 2557.26 |  | 11.0198
10 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.85 | 11,34 | 9.64 |  |  | 125,03 | 106.28 |  | 11.0249
11 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 16.2 | 11,47 | 185.8 |  |  | 126,37 | 2047.2 |  | 11.0183
12 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.57 | 12,03 | 55 |  |  | 132,53 | 605.65 |  | 11.0118
13 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 43.63 | 12,16 | 530.53 |  |  | 134,01 | 5846.86 |  | 11.0208
14 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 12.39 | 12,54 | 155.37 |  |  | 138,16 | 1711.8 |  | 11.0176
15 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 2.69 | 13,09 | 35.2 |  |  | 144,19 | 387.87 |  | 11.019
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.89
Машины и механизмы
17 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.1 | 134,07 | 13.4 |  |  | 663 | 66.3 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.35 | 1,06 | 0.36 |  |  | 5 | 1.75 |  | 4.8611 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.79 | 33,73 | 60.32 |  |  | 155 | 277.45 |  | 4.5996 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
20 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.61 | 7,84 | 36.14 |  |  | 45 | 207.45 |  | 5.7402 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.04 | 1,29 | 3.93 |  |  | 3 | 9.12 |  | 2.3206 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.01 | 9,87 | 0.1 |  |  | 13 | 0.13 |  | 1.3 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.02 | 32,24 | 0.64 |  |  | 100 | 2 |  | 3.125 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.09 | 2,38 | 0.2 |  |  | 8,56 | 0.79 |  | 3.95 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
25 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.84 | 2,32 | 1.95 |  |  | 11 | 9.24 |  | 4.7385 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | 332101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.13 | 1,99 | 0.26 |  |  | 12 | 1.56 |  | 6 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
27 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.11 | 103,2 | 114.53 |  |  | 570 | 632.7 |  | 5.5243 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
28 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 5.049 | 13,01 | 65.69 | 71 | 358.48 | 73,56 | 371.4 |  | 5.6538 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
29 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.001 | 3390 | 3.39 | 18171.08 | 18.17 | 18632,61 | 18.63 |  | 5.4956 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
30 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
31 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0011 | 8740 | 9.62 | 40186.45 | 44.2 | 41110,19 | 45.22 |  | 4.7006 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
32 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4428 | 6,2 | 2.73 | 41.25 | 18.26 | 44,01 | 19.5 |  | 7.1429 | 26.03.080
33 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 60646.19 | 18.18 | 62032,44 | 18.6 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
34 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0162 | 19550 | 316.73 | 43187 | 699.61 | 44224,06 | 716.41 |  | 2.2619 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
35 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0379 | 17060 | 646.57 | 43187 | 1636.79 | 44224,06 | 1676.08 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
36 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.1177 | 17060 | 2007.95 | 43187 | 5083.08 | 44224,06 | 5205.2 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
37 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0029 | 10700 | 31.03 | 103813.56 | 301.06 | 105994,6 | 307.39 |  | 9.9062 | 26.02.075
38 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0039 | 6640 | 25.9 | 39065 | 152.35 | 39941,55 | 155.77 |  | 6.0143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.113
39 | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.0025 | 8550 | 21.38 | 29654.66 | 74.14 | 30374,38 | 75.94 |  | 3.5519 | Среднее (11.02.0645,11.02.079)
40 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0451 | 30040 | 1354.81 | 84405 | 3806.69 | 86272,67 | 3890.89 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
41 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 10190 | 2.04 | 48900 | 9.78 | 49984,67 | 10 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
42 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 10490 | 4.2 | 56068 | 22.43 | 57284,61 | 22.91 |  | 5.4548 | 08.05.292
43 | 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 72.7 | 234.09 | 234.09 | 238,87 | 238.87 |  | 3.2857 | 08.06.030*2+08.06.401+08.06.160*2+08.06.202
44 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
45 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.725 | 20,2 | 34.85 | 87 | 150.08 | 89,63 | 154.61 |  | 4.4364 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
46 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой: 12х70 мм | т | 0.0001 | 11472 | 1.15 | 48725.84 | 4.87 | 49807,03 | 4.98 |  | 4.3304 | 08.05.1593
47 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 11520 | 1.15 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 4.7565 | 08.07.006
48 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0014 | 10660 | 14.96 | 53556.78 | 75.02 | 54738,99 | 76.6 |  | 5.1203 | 08.07.007
49 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 9.6703 | 38,7 | 374.25 | 126.06 | 1219.03 | 128,6 | 1243.62 |  | 3.323 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
50 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2057 | 101 | 20.78 | 328 | 67.47 | 338,15 | 69.53 |  | 3.346 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
51 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2414 | 42,4 | 10.22 | 128.39 | 30.99 | 131,08 | 31.67 |  | 3.0988 | 10.01.394
52 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.63 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
53 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.4145 | 4950 | 2051.82 | 17906.78 | 7422.36 | 18384,93 | 7620.54 |  | 3.714 | 13.01.138
54 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 44098 | 4.41 | 45086,63 | 4.51 |  | 2.6069 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.139
55 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2.0459 | 7,02 | 14.39 | 34.75 | 71.08 | 35,6 | 72.8 |  | 5.0591 | 26.10.030
56 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.187 | 7,57 | 1.42 | 26.61 | 4.98 | 27,38 | 5.12 |  | 3.6056 | 11.01.328
57 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0007 | 9190 | 6.44 | 32928 | 23.06 | 33693,23 | 23.59 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
58 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0029 | 7970 | 23.13 | 20852.8 | 60.49 | 21443,18 | 62.17 |  | 2.6879 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
59 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0233 | 11780 | 274.48 | 30079 | 700.84 | 30775,83 | 717.08 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
60 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 10 шт. | 0.1153 | 1,49 | 0.17 | 1.5 | 0.17 | 1,54 | 0.18 |  | 1.0588 | 08.05.140
61 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.12 | 116 | 13.92 | 646.93 | 77.63 | 659,99 | 79.2 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
62 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.54 | 50416.65 | 30.25 | 51531,66 | 30.91 |  | 2.4649 | 08.05.170
63 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.811 | 12,3 | 96.07 | 39.79 | 310.81 | 40,74 | 318.23 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
64 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10.165 | 32,3 | 328.33 | 104.98 | 1067.12 | 107,5 | 1092.75 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
65 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 | 18,9 | 15.12 | 54.4 | 43.52 | 55,61 | 44.49 |  | 2.9425 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
66 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 6.357 | 28,86 | 183.46 | 57.17 | 363.43 | 58,34 | 370.87 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
67 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0186 | 14489,34 | 269.5 | 49632 | 923.15 | 50709,12 | 943.21 |  | 3.4999 | 08.01.610
68 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0001 | 13990 | 1.4 | 40905.08 | 4.09 | 41919,93 | 4.19 |  | 2.9929 | 14.01.256
69 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 9.18 | 2 | 18.36 | 4.24 | 38.92 | 4,36 | 40.02 |  | 2.1797 | 09.03.120
70 | 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 0.5724 | 11,8 | 6.75 | 35.82 | 20.5 | 36,61 | 20.96 |  | 3.1052 | 21.01.4518
71 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.26 | 11,6 | 14.62 | 22.1 | 27.85 | 22,55 | 28.4 |  | 1.9425 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
72 | 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.0087 | 48,4 | 0.42 | 342.52 | 2.98 | 349,46 | 3.04 |  | 7.2381 | Код ОКП 21 43
73 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 5 | 7,21 | 36.05 | 15.85 | 79.25 | 16,17 | 80.85 |  | 2.2427 | 20.03.890
74 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 6 | 57,62 | 345.72 | 162 | 972 | 165,39 | 992.34 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
75 | 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 1.5 | 107,57 | 161.36 | 313 | 469.5 | 319,69 | 479.54 |  | 2.9719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.396.1
76 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 2 | 154,93 | 309.86 | 450 | 900 | 459,7 | 919.4 |  | 2.9671 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.397.1
77 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 | 71.75 | 143.5 | 73,27 | 146.54 |  | 4.4677 | 20.02.321
78 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 16 | 18,6 | 297.6 | 33.74 | 539.84 | 34,48 | 551.68 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
79 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.994 | 52,1 | 155.99 | 216.13 | 647.09 | 220,56 | 660.36 |  | 4.2333 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
80 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0503 | 642 | 32.3 | 2581 | 129.82 | 3009,08 | 151.36 |  | 4.6861 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
81 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.1074 | 722,97 | 77.66 | 3951 | 424.34 | 4293,15 | 461.08 |  | 5.9372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
82 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.024 | 101 | 2.4 | 322.1 | 7.71 | 369,53 | 8.89 |  | 3.7042 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
83 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.7368 | 3,11 | 5.42 | 21.36 | 37.11 | 21,79 | 37.84 |  | 6.9815 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
84 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
85 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
86 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
87 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 9.8 | 26,3 | 257.74 |  |  | 120,62 | 1182.08 |  | 4.5863
88 | ТСЦ-101-3402 | Прим. велотерм | м2 | 8.3 | 62,71 | 520.49 |  |  | 203,87 | 1692.12 |  | 3.251
89 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 28,4 | 45.58 |  |  | 94,23 | 151.24 |  | 3.3181
90 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 2 | 62,35 | 124.7 |  |  | 111,78 | 223.56 |  | 1.7928
91 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
92 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538
93 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 116,75 | 350.25 |  | 4.6888
94 | ТСЦ-302-1309 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
95 | ТСЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 2 | 35,6 | 71.2 |  |  | 131,41 | 262.82 |  | 3.6913
96 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 43,5 | 348 |  |  | 116,32 | 930.56 |  | 2.674
97 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
98 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.2 | 77,7 | 15.54 |  |  | 363,24 | 72.65 |  | 4.675
99 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 103.75 |  |  | 182,63 | 182.63 |  | 1.7603
100 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
101 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 14 | 2,45 | 34.3 |  |  | 6,14 | 85.96 |  | 2.5061
102 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.5 | 16,92 | 194.58 |  |  | 47,58 | 547.17 |  | 2.8121
103 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
104 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 4 | 0,97 | 3.88 |  |  | 4,41 | 17.64 |  | 4.5464
105 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 12 | 12,46 | 149.52 |  |  | 29,22 | 350.64 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
106 | 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 9.545
107 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 20
108 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
109 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0482
110 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1018
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 23833 |  |  |  | 160099 |  | 6.7175
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 11025 |  |  |  | 121558 |  | 11.0257
материалы | [5 empty] | 12605 |  |  |  | 37626 |  | 2.985
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 226 |  |  |  | 1198 |  | 5.3009
Накладные расходы | [5 empty] | 9136 |  |  |  | 85648 |  | 9.3748
Сметная прибыль | [5 empty] | 5681 |  |  |  | 50069 |  | 8.8134
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5580 |  |  |  | 35639 |  | 6.3869
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 383 |  |  |  | 2673 |  | 6.9791
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1680 |  |  |  | 7218 |  | 4.2964
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 590 |  |  |  | 2609 |  | 4.422
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 662 |  |  |  | 2806 |  | 4.2387
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1078 |  |  |  | 10548 |  | 9.7848
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27733 |  |  |  | 228305 |  | 8.2323
Деревянные конструкции | [5 empty] | 71 |  |  |  | 649 |  | 9.1408
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 136 |  |  |  | 961 |  | 7.0662
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 600 |  |  |  | 3559 |  | 5.9317
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 137 |  |  |  | 849 |  | 6.1971
Итого | [5 empty] | 38650 |  |  |  | 295816 |  | 7.6537
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2740.36 |  |  |  | 10928.57 |  | 3.988
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 41390.36 |  |  |  | 306744.57 |  | 7.411
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A140: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G140: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K140: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M140: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N140: <Пустой идентификатор>
Note on A164: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A166: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/