## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Цветная 5 А | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 594.88 | 594.88
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 11.48 | 11.48
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Цветная 5а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 26.8196 |  | тыс. руб. | 204.5826 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.60636 |  | тыс.чел.ч | 0.60636 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 6724 | 6371 | 4067
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.724 |  | тыс. руб. | 74.083 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 74083 | 59901 | 35855
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.36,40 от 10.01.2014
1 | 1 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 183 80 47 | 78 _____ 102 | 3 | 1081 755 412 | 858 _____ 209 |  | Р | 14
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 63 40 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 63 40 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.6
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.6,8
7 | 7 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,075 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 392 172 100 | 167 _____ 219 | 6 | 2316 1618 883 | 1839 _____ 447 |  | Р | 30
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 5 63 40 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 5 | _____ 5 |  | 21 | _____ 21 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 63 40 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.4
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
4 подъезд.
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Смена труб в подвале.
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 72 21 12 | 20 _____ 51 | 1 | 400 199 108 | 225 _____ 168 |  | Р | 7 _____ 1
16 | 16 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
подвал
18 | 18 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,003 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 47 3 1 | 2 _____ 44 | 1 | 185 30 14 | 27 _____ 155 |  | Р | 3
19 | 19 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 181 | _____ 181 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
20 | 20 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,003 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 47 3 1 | 2 _____ 44 | 1 | 185 30 14 | 27 _____ 155 |  | Р | 3
21 | 21 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 181 | _____ 181 |  | М
1 подъезд
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 565 420 229 | 477 _____ 87 |  | Р | 1
кв.64
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 105 46 27 | 45 _____ 58 | 2 | 618 431 235 | 490 _____ 120 |  | Р | 8
25 | 25 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
5,6 подъезд
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.42
30 | 30 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
31 | 31 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.42
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
33 | 33 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.44
35 | 35 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
36 | 36 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.51
37 | 37 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.8
39 | 39 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 24 23 13 | 22 _____ 1 | 1 | 252 216 118 | 245 _____ 3 |  | Р | 4
40 | 40 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 32 | _____ 32 |  | М
41 | 41 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.47
43 | 43 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
44 | 44 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
45 | 45 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
46 | 46 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 58 | _____ 58 |  | М
47 | 47 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 5 4 2 | 4 _____ 1 |  | 50 43 24 | 49 |  | Р | 1
48 | 48 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.51
49 | 49 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
50 | 50 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.12
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.8
52 | 52 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Ливневка
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,27 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 137 93 54 | 90 _____ 47 |  | 1172 871 475 | 990 _____ 180 |  | Р | 2
кв.8
54 | 54 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
кв.72
55 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Подвал
56 | 56 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
57 | 57 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.42
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
59 | 59 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
60 | 60 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.8,29
61 | 61 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,35 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
подвал
62 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
63 | 63 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
64 | 64 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,7 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 18 | _____ 18 |  | 84 | _____ 84 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.42
65 | 65 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
66 | 66 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
67 | 67 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.46
68 | 68 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
69 | 69 | ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 15608.03 | 2294 _____ 13304,74 | 9.29 | 156 24 14 | 23 _____ 133 |  | 578 223 121 | 253 _____ 324 |  | Р | 1
кв.42
70 | 70 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
71 | 71 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
подвал.
72 | 72 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
73 | 73 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
74 | 74 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.58
75 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.51
76 | 76 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 34 5 3 | 5 _____ 29 |  | 111 50 27 | 57 _____ 54 |  | Р
77 | 77 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
78 | 78 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 22 21 12 | 20 _____ 1 | 1 | 232 194 106 | 220 _____ 6 |  | Р | 6
кв.3
79 | 79 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
80 | 80 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
81 | 81 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.42
82 | 82 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.73
83 | 83 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Затяжка резьб.соединений диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
кв.42,58
84 | 84 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
85 | 85 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
86 | 86 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.58,57
87 | 87 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.42
88 | 88 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
89 | 89 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
90 | 90 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
подвал
91 | 91 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.80
92 | 92 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 21 5 3 | 5 _____ 16 |  | 93 49 27 | 56 _____ 37 |  | Р
подвал
93 | 93 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.80
94 | 94 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 21 5 3 | 5 _____ 16 |  | 93 49 27 | 56 _____ 37 |  | Р
95 | 95 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 23 17 12 | 22 | 1 _____ 1 | 248 156 99 | 241 |  | Р | 7 _____ 7
подвал
96 | 96 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.42
97 | 97 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.44
98 | 98 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
99 | 99 | ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 10246.72 | 1602,36 _____ 8615,6 | 28,76 _____ 2,94 | 102 16 10 | 16 _____ 86 |  | 749 156 85 | 177 _____ 570 |  | Р | 2
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.42
100 | 100 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
101 | 101 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 22 4 2 | 4 _____ 18 |  | 79 35 19 | 40 _____ 39 |  | Р
6 подъезд
102 | 102 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Подвал
103 | 103 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
104 | 104 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 3 415,36 = 25 015,36 - 100 x 216,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3415.36 | 2680,06 _____ 391,06 | 344,24 _____ 9,39 | 85 69 40 | 67 _____ 9 | 9 | 824 652 356 | 738 _____ 39 |  | Р | 47 _____ 3
105 | 105 | ТСЦ-103-0010 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм м | 2,5 88 48 | 79.8 | _____ 79,8 |  | 200 | _____ 200 |  | 663 | _____ 663 |  | М
106 | 106 | ТСЦ-507-1982 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 68 | _____ 68 |  | 68 | _____ 68 |  | 188 | _____ 188 |  | М
Подвал.
107 | 107 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
108 | 108 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 2 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 2021 1914 1115 | 1858 _____ 153 | 10 | 21007 18015 9827 | 20472 _____ 478 |  | Р | 57
109 | 109 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
110 | 110 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
111 | 111 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
1 подъезд
112 | 112 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,135 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 69 46 27 | 45 _____ 24 |  | 586 436 238 | 495 _____ 90 |  | Р | 1
кв.8
113 | 113 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 69 65 38 | 63 _____ 4 | 2 | 718 616 336 | 700 _____ 6 |  | Р | 12
114 | 114 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 3 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 42 | _____ 42 |  | 96 | _____ 96 |  | М
115 | 115 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
116 | 116 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.76,55,80,81
117 | 117 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
118 | 118 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 72 | _____ 72 |  | М
119 | 119 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 1,728 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 136 120 97 | 120 | 16 _____ 9 | 1474 1120 851 | 1315 |  | Р | 159 _____ 103
подвал
120 | 120 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
121 | 121 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
122 | 122 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
подвал
123 | 123 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 1,44 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 113 100 80 | 99 | 14 _____ 8 | 1229 933 709 | 1096 |  | Р | 133 _____ 85
кв.12
124 | 124 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
кв.29
125 | 125 | ТЕРр65-5-1 ПРим.протяжка резьб до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
кв.55
126 | 126 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
127 | 127 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 4 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 56 | _____ 56 |  | 128 | _____ 128 |  | М
128 | 128 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
129 | 129 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.44
130 | 130 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
подвал
131 | 131 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.44
132 | 132 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 69 65 38 | 63 _____ 4 | 2 | 718 616 336 | 700 _____ 6 |  | Р | 12
133 | 133 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
134 | 134 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
1 подъезд
135 | 135 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
136 | 136 | ТЕР18-03-004-04 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6536.75 | 186,27 _____ 6293,31 | 57,17 _____ 1,8 | 196 7 4 | 6 _____ 188 | 2 | 699 62 35 | 62 _____ 628 |  | Р | 9 _____ 1
подвал
137 | 137 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
138 | 138 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.42
139 | 139 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.42
140 | 140 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.42
141 | 141 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
142 | 142 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.73
143 | 143 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,125 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 286 272 158 | 264 _____ 13 | 9 | 2993 2565 1399 | 2915 _____ 28 |  | Р | 50
144 | 144 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 12,5 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 212 | _____ 212 |  | 595 | _____ 595 |  | М
145 | 145 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
146 | 146 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 10 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 25 | _____ 25 |  | 61 | _____ 61 |  | М
147 | 147 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 4 | _____ 4 |  | 17 | _____ 17 |  | М
подвал
148 | 148 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
149 | 149 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.42,17
150 | 150 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.55
151 | 151 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 108 32 19 | 31 _____ 75 | 2 | 599 297 162 | 337 _____ 251 |  | Р | 11 _____ 1
152 | 152 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2811.41 | 500,45 _____ 2309,27 | 1,69 _____ 0,7 | 28 5 3 | 5 _____ 23 |  | 137 48 26 | 55 _____ 82 |  | Р
Подвал
153 | 153 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
154 | 154 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
подвал
155 | 155 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,14 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 71 48 28 | 47 _____ 24 |  | 608 452 247 | 514 _____ 93 |  | Р | 1
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.25,24
156 | 156 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,08 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 54 44 36 | 51 _____ 3 |  | 579 413 317 | 566 _____ 13 |  | Р
157 | 157 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,08 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 9 1 1 | 1 _____ 8 |  | 37 12 9 | 16 _____ 21 |  | Р
подвал
158 | 158 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 51 3 2 | 3 _____ 48 |  | 160 26 20 | 33 _____ 126 |  | Р | 1
159 | 159 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
160 | 160 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.42
161 | 161 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.59
162 | 162 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
163 | 163 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
164 | 164 | ТСЦ-302-1266 Коронка Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (Коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 58 | _____ 58 |  | М
подвал
165 | 165 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
166 | 166 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
167 | 167 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
168 | 168 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 2 1 1 | 1 _____ 1 |  | 16 10 5 | 11 _____ 5 |  | Р
в.72
169 | 170 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.3
170 | 171 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.2
171 | 172 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
172 | 173 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
173 | 174 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
174 | 175 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
175 | 176 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 99 | _____ 99 |  | М
подвал
176 | 177 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
177 | 178 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
подвал
178 | 179 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
179 | 180 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
180 | 181 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
4 подъезд
181 | 182 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
подвал
182 | 183 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
4 подъезд
183 | 184 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.58
184 | 185 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
185 | 186 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 34 5 3 | 5 _____ 29 |  | 111 50 27 | 57 _____ 54 |  | Р
кв.57(подвал)
186 | 187 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
187 | 188 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
4 подвал
188 | 189 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
189 | 190 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.42
190 | 191 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.72
191 | 192 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
192 | 193 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
193 | 194 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
кв.8
194 | 195 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 14649 | 6586 _____ 4775 | 3288 _____ 138 | 101142 | 72539 _____ 12022 |  |  | 16581 _____ 1544
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 6724 |  |  | 74083
материалы | [6 empty] | 4775 |  |  | 12022
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3288 |  |  | 16581
Накладные расходы | [6 empty] | 6371 |  |  | 59901
Сметная прибыль | [6 empty] | 4067 |  |  | 35855
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13522 |  |  | 114144
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 277 |  |  | 2149
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 561 |  |  | 2512
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 9675 |  |  | 69409
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 701 |  |  | 6521
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 207 |  |  | 796
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 144 |  |  | 1367
Итого | [6 empty] | 25087 |  |  | 196898
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1732.64 |  |  | 7684.61
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 26819.64 |  |  | 204582.61
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A340: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H340: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I340: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J340: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K340: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L340: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V340: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B362: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B364: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная 5а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 26.8196 |  | тыс. руб. | 204.5826 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.60636 |  | тыс.чел.ч | 0.60636 |  | 6586 | тыс.чел.ч |  | 594.88 | 594.88
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.724 |  | тыс. руб. | 74.083 |  | 72539 | тыс. руб. |  | 11.48 | 11.48
138
1544
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.35 | 9,64 | 3.36 |  |  | 106,27 | 37.2 |  | 11.0714
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 22.18 | 9,86 | 218.7 |  |  | 108,68 | 2410.52 |  | 11.022
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 3.6 | 9,95 | 35.83 |  |  | 109,62 | 394.63 |  | 11.014
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 95.8 | 10,33 | 989.56 |  |  | 113,91 | 10912.67 |  | 11.0278
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 205.55 | 10,78 | 2215.85 |  |  | 118,86 | 24431.7 |  | 11.0259
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 120,34 | 728.06 |  | 11.0195
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 9.34 | 11,2 | 104.61 |  |  | 123,42 | 1152.74 |  | 11.0194
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.12 | 11,34 | 1.36 |  |  | 125,03 | 15 |  | 11.0294
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 173.99 | 11,47 | 1995.66 |  |  | 126,37 | 21987.12 |  | 11.0175
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.86 | 12,03 | 22.37 |  |  | 132,53 | 246.5 |  | 11.0192
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 70.66 | 12,16 | 859.24 |  |  | 134,01 | 9469.15 |  | 11.0204
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.29 | 12,54 | 3.64 |  |  | 138,16 | 40.07 |  | 11.0082
13 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 3.98 | 12,91 | 51.38 |  |  | 142,32 | 566.43 |  | 11.0243
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.11 | 13,09 | 14.52 |  |  | 144,19 | 160.09 |  | 11.0255
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.48
Машины и механизмы
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 10 | 111,55 | 1115.5 |  |  | 449 | 4490 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.33 | 1,06 | 0.33 |  |  | 5 | 1.65 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 10 | 2,31 | 23.1 |  |  | 6 | 60 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.09 | 33,73 | 3.03 |  |  | 155 | 13.95 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
20 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.53 | 7,84 | 12.04 |  |  | 45 | 68.85 |  | 5.7184 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.67 | 1,29 | 2.14 |  |  | 3 | 5.01 |  | 2.3411 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.09 | 2,38 | 0.2 |  |  | 8,56 | 0.79 |  | 3.95 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 4.25 | 7,02 | 29.84 |  |  | 68,94 | 292.99 |  | 9.8187 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.66 | 2,32 | 3.85 |  |  | 11 | 18.26 |  | 4.7429 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.37 | 103,2 | 2102.16 |  |  | 570 | 11610.9 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
26 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001 | 35100 | 3.51 | 88209.67 | 8.82 | 90080,54 | 9.01 |  | 2.567 | Среднее (08.05.1362.5, 08.05.1363, 08.05.1364, 08.05.1365, 08.05.1366, 08.05.1366.1)
27 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
28 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3206 | 6,2 | 1.97 | 41.25 | 13.23 | 44,01 | 14.1 |  | 7.1574 | 26.03.080
29 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0029 | 18320 | 53.13 | 60646.19 | 175.87 | 62032,44 | 179.89 |  | 3.3858 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
30 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0003 | 22130 | 6.64 | 61237.29 | 18.37 | 62635,36 | 18.79 |  | 2.8298 | 14.01.154
31 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0014 | 30040 | 42.06 | 84405 | 118.17 | 86272,67 | 120.78 |  | 2.8716 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
32 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39646.28 | 7.93 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9227 | 27.01.090
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1743 | 101 | 17.62 | 328 | 57.19 | 338,15 | 58.93 |  | 3.3445 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
35 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1.563 | 42,4 | 66.25 | 128.39 | 200.71 | 131,08 | 204.88 |  | 3.0925 | 10.01.394
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5.95 | 22,8 | 135.66 | 118.14 | 702.89 | 120,61 | 717.67 |  | 5.2902 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
39 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.004 | 11780 | 47.12 | 30079 | 120.32 | 30775,83 | 123.1 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
40 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.0075 | 116 | 0.87 | 646.93 | 4.85 | 659,99 | 4.95 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
41 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0176 | 20910 | 367.93 | 50416.65 | 887.43 | 51531,66 | 906.98 |  | 2.4651 | 08.05.170
42 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.247 | 12,3 | 27.64 | 39.79 | 89.41 | 40,74 | 91.55 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
43 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5.35 | 22,8 | 121.98 | 74.06 | 396.22 | 75,83 | 405.69 |  | 3.3259 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
44 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 12.714 | 28,86 | 366.93 | 57.17 | 726.85 | 58,34 | 741.73 |  | 2.0214 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
45 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0176 | 14489,34 | 254.98 | 49632 | 873.56 | 50709,12 | 892.46 |  | 3.5001 | 08.01.610
46 | 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 1 | 76,1 | 76.1 | 529.66 | 529.66 | 540,59 | 540.59 |  | 7.1037 | 21.05.325
47 | 301-0585 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 40 мм | м | 3 | 60,2 | 180.6 | 194.32 | 582.96 | 198,54 | 595.62 |  | 3.298 | 15.01.1227*0.0082
48 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0066 | 276 | 1.82 | 1425 | 9.41 | 1455,24 | 9.6 |  | 5.2747 | 08.01.420*0.019
49 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0066 | 461 | 3.04 | 2137.5 | 14.11 | 2182,89 | 14.41 |  | 4.7401 | 08.01.420*0.0285
50 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 4 | 7,21 | 28.84 | 15.85 | 63.4 | 16,17 | 64.68 |  | 2.2427 | 20.03.890
51 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 6 | 0,85 | 5.1 | 2.55 | 15.3 | 2,6 | 15.6 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 2.344 | 11,6 | 27.18 | 22.1 | 51.8 | 22,55 | 52.86 |  | 1.9448 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
53 | 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1 | 131 | 131 | 312.12 | 312.12 | 318,53 | 318.53 |  | 2.4315 | Среднее (21.06.119,21.06.117)
54 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 33.74 | 168.7 | 34,48 | 172.4 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
55 | 302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 | 77.4 | 77.4 | 79,06 | 79.06 |  | 3.5453 | 20.06.962.5+20.06.160.4+20.06.163.4
56 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0.499 | 35,3 | 17.61 | 65.25 | 32.56 | 66,61 | 33.24 |  | 1.8876 | 15.02.128.1
57 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0001 | 627 | 0.06 | 2521 | 0.25 | 2947,88 | 0.29 |  | 4.8333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
58 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0032 | 699 | 2.24 | 3003 | 9.61 | 3439,52 | 11.01 |  | 4.9152 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
59 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0005 | 1480 | 0.74 | 4203.82 | 2.1 | 4559,78 | 2.28 |  | 3.0811 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
60 | 411-0001 | Вода | м3 | 23.205 | 3,11 | 72.16 | 21.36 | 495.64 | 21,79 | 505.72 |  | 7.0083 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
61 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 112499.5 | 56.25 | 114844,74 | 57.42 |  | 4.612 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
62 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
63 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.93 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
64 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 43,69 | 8.74 |  | 3.6116
65 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 9.6 | 26,3 | 252.48 |  |  | 120,62 | 1157.98 |  | 4.5864
66 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.1 | 11011 | 1101.1 |  |  | 3110,3 | 311 |  | 0.28244
67 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.5 | 79,8 | 199.5 |  |  | 265,05 | 662.63 |  | 3.3215
68 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
69 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
70 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
71 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 98,58 | 98.58 |  | 4.4206
72 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 6 | 24,9 | 149.4 |  |  | 116,75 | 700.5 |  | 4.6888
73 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 5 | 24,9 | 124.5 |  |  | 116,75 | 583.75 |  | 4.6888
74 | ТСЦ-302-1266 | - Коронка Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
75 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
76 | ТСЦ-507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 68 | 68 |  |  | 188 | 188 |  | 2.7647
77 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 18 | 2,45 | 44.1 |  |  | 6,14 | 110.52 |  | 2.5061
78 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
79 | ТСЦ-507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 8 | 13,88 | 111.04 |  |  | 32,02 | 256.16 |  | 2.3069
80 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12.5 | 16,92 | 211.5 |  |  | 47,58 | 594.75 |  | 2.8121
81 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 11 | 0,95 | 10.45 |  |  | 4,23 | 46.53 |  | 4.4526
82 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 19 | 12,46 | 236.74 |  |  | 29,22 | 555.18 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
83 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 210
84 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0863
85 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 14649 |  |  |  | 101142 |  | 6.9044
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6724 |  |  |  | 74083 |  | 11.0177
материалы | [5 empty] | 4775 |  |  |  | 12022 |  | 2.5177
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3288 |  |  |  | 16581 |  | 5.0429
Накладные расходы | [5 empty] | 6371 |  |  |  | 59901 |  | 9.4021
Сметная прибыль | [5 empty] | 4067 |  |  |  | 35855 |  | 8.8161
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13522 |  |  |  | 114144 |  | 8.4414
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 277 |  |  |  | 2149 |  | 7.7581
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 561 |  |  |  | 2512 |  | 4.4777
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 9675 |  |  |  | 69409 |  | 7.1741
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 701 |  |  |  | 6521 |  | 9.3024
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 207 |  |  |  | 796 |  | 3.8454
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 144 |  |  |  | 1367 |  | 9.4931
Итого | [5 empty] | 25087 |  |  |  | 196898 |  | 7.8486
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1732.64 |  |  |  | 7684.61 |  | 4.4352
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 26819.64 |  |  |  | 204582.61 |  | 7.6281
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A115: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G115: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K115: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M115: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N115: <Пустой идентификатор>
Note on A135: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A137: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/