## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Цветная 6 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 307.75 | 307.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Цветная,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.5464 |  | тыс. руб. | 21.8389 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30875 |  | тыс.чел.ч | 0.30875 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3539 | 3587 | 2122
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.539 |  | тыс. руб. | 6.09 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6090 | 4786 | 2895
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3 10.01.2014
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 106 | _____ 104 |  | Р | 2
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Канализация
4 | 4 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,006 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 6 4 3 | 6 |  | 61 38 24 | 61 |  | Р
5 | 5 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,006 98 56 | 1449.2 | 888,33 _____ 524,5 | 36,38 _____ 1,23 | 9 6 4 | 5 _____ 4 |  | 77 58 33 | 59 _____ 17 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 201.21 | _____ 201,21 |  | 201 | _____ 201 |  | 426 | _____ 426 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Очистка фильтров
9 | 9 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 163.98 | 97,26 _____ 7,46 | 59,26 _____ 0,16 | 16 12 7 | 10 | 6 | 37 | _____ 4 |  | Р | 33
10 | 10 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
11 | 11 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 2.02 | 2.02 | [7 empty] | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.1
12 | 12 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
13 | 13 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.15
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 34 | _____ 34 |  | Р
15 | 15 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
16 | 16 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.1
17 | 17 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,065 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 156 149 87 | 145 _____ 6 | 5 | 1636 1403 765 | 1594 _____ 16 |  | Р | 26
18 | 18 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 110 | _____ 110 |  | 309 | _____ 309 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 18 | _____ 18 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
кв.1
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 123 | _____ 116 |  | Р | 7
23 | 23 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 113 18 10 | 17 _____ 96 |  | 179 | _____ 179 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 46 25 13 | 28 _____ 18 |  | Р
кв.7
26 | 26 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | Р
27 | 27 | ТСЦ-302-1832 Коронка .Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
28 | 28 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьбовых оединений вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 5 | _____ 4 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.16
29 | 29 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 36 | _____ 36 |  | Р
кв.16
30 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 72 | _____ 72 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 15 | _____ 14 |  | Р | 1
Раздел 7. АВГУСТ
кв.9
32 | 32 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 32 | _____ 31 |  | Р | 1
33 | 33 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.9
34 | 34 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 32 | _____ 31 |  | Р | 1
35 | 35 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.20
36 | 36 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 72 | _____ 72 |  | Р
37 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 49 | _____ 46 |  | Р | 3
кв.20
38 | 38 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 36 | _____ 36 |  | Р
Раздел 9. ОТЯБРЬ
кв.8
39 | 39 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 30 | _____ 28 |  | Р | 2
41 | 41 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | Р
42 | 42 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.8
43 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 98 | _____ 92 |  | Р | 6
кв.20
45 | 45 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 49 | _____ 46 |  | Р | 3
47 | 47 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 36 | _____ 36 |  | Р
подвал
48 | 48 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
49 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | Р
50 | 50 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
в.31
51 | 51 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 26 | _____ 25 |  | Р | 1
52 | 52 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ НОЯБРЬ
ремонт стояков отопления
53 | 53 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
54 | 54 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
55 | 55 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
58 | 58 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 3 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 3032 2871 1672 | 2787 _____ 230 | 15 | 803 | _____ 717 |  | Р | 86
59 | 59 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
подвал
61 | 61 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
62 | 62 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.20
63 | 63 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 3.95 | 3.95 | [7 empty] | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6192 | 3527 _____ 2310 | 355 _____ 12 | 12736 | 5956 _____ 4985 |  |  | 1795 _____ 134
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3539 |  |  | 6090
материалы | [6 empty] | 2310 |  |  | 4985
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 355 |  |  | 1795
Накладные расходы | [6 empty] | 3587 |  |  | 4786
Сметная прибыль | [6 empty] | 2122 |  |  | 2895
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 297 |  |  | 1445
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 144 |  |  | 570
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1019 |  |  | 1661
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9473 |  |  | 9800
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Итого | [6 empty] | 11901 |  |  | 20417
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 645.37 |  |  | 1421.93
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12546.37 |  |  | 21838.93
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A136: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H136: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I136: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J136: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K136: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L136: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V136: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B156: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B158: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.5464 |  | тыс. руб. | 21.8389 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30875 |  | тыс.чел.ч | 0.30875 |  | 3527 | тыс.чел.ч |  | 307.75 | 307.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.539 |  | тыс. руб. | 6.09 |  | 5956 | тыс. руб. |  | 1 | 1
12
134
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 0.51 | 10,69 | 5.45 |  |  | 117,79 | 60.07 |  | 11.022
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.23 | 10,78 | 250.4 |  |  | 118,86 | 2761.12 |  | 11.0268
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.61 | 11,2 | 74.04
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 247.86 | 11,47 | 2842.95
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.82 | 11,89 | 9.75
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.45 | 12,03 | 41.51
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 22.88 | 12,16 | 278.22 |  |  | 134,01 | 3066.15 |  | 11.0206
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.43 | 12,54 | 5.39 |  |  | 138,16 | 59.41 |  | 11.0223
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5)... | чел.час | 0.29 | 13,09 | 3.78 |  |  |  | 8.66 |  | 2.291
12 | 1-4-5 | - Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.23 | 13,09 | 3
13 | 1-4-5 | - Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 144,19 | 8.66 |  | 11.1026
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1
Машины и механизмы
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.09 | 1,06 | 0.09 |  |  | 5 | 0.45 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.71 | 7,84 | 5.58 |  |  | 45 | 31.95 |  | 5.7258 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.63 | 1,29 | 0.81 |  |  | 3 | 1.89 |  | 2.3333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.58 | 2,32 | 1.35 |  |  | 11 | 6.38 |  | 4.7259 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 103,2 | 234.27 |  |  | 570 | 1293.9 |  | 5.5231 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1089 | 6,2 | 0.66 | 41.25 | 4.49 | 44,01 | 4.8 |  | 7.2727 | 26.03.080
24 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0042 | 18320 | 76.94 | 60646.19 | 254.71 | 62032,44 | 260.54 |  | 3.3863 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
25 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0021 | 30040 | 63.08 | 84405 | 177.25 | 86272,67 | 181.17 |  | 2.8721 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
26 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
27 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0485 | 101 | 4.89 | 328 | 15.9 | 338,15 | 16.39 |  | 3.3517 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 2.1759 | 42,4 | 92.25 | 128.39 | 279.37 | 131,08 | 285.23 |  | 3.0919 | 10.01.394
29 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
30 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.024 | 116 | 2.78 | 646.93 | 15.53 | 659,99 | 15.84 |  | 5.6978 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.918 | 12,3 | 97.39 | 39.79 | 315.07 | 40,74 | 322.58 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
33 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0042 | 14489,34 | 60.84 | 49632 | 208.46 | 50709,12 | 212.98 |  | 3.5007 | 08.01.610
34 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
35 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.875 | 11,6 | 10.15 | 22.1 | 19.34 | 22,55 | 19.73 |  | 1.9438 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 18,6 | 223.2 | 33.74 | 404.88 | 34,48 | 413.76 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3994 | 3,11 | 1.24 | 21.36 | 8.53 | 21,79 | 8.7 |  | 7.0161 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
39 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.7 | 26,3 | 71.01 |  |  | 120,62 | 325.69 |  | 4.5865
40 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
41 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892
42 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
43 | ТСЦ-302-1832 | К... | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 116,32 | 581.6 |  | 2.674
44 | ТСЦ-302-1832 | - Коронка .Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
45 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
46 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
47 | ТСЦ-507-0833 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 201,21 | 201.21 |  |  | 426,4 | 426.4 |  | 2.1192
48 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 6,14 | 24.56 |  | 2.5061
49 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12.5 | 16,92 | 211.5 |  |  | 47,58 | 594.75 |  | 2.8121
50 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
51 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
52 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 306
53 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
54 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1304
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6192 |  |  |  | 12736 |  | 2.0568
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3539 |  |  |  | 6090 |  | 1.7208
материалы | [5 empty] | 2310 |  |  |  | 4985 |  | 2.158
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 355 |  |  |  | 1795 |  | 5.0563
Накладные расходы | [5 empty] | 3587 |  |  |  | 4786 |  | 1.3343
Сметная прибыль | [5 empty] | 2122 |  |  |  | 2895 |  | 1.3643
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 297 |  |  |  | 1445 |  | 4.8653
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 144 |  |  |  | 570 |  | 3.9583
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1019 |  |  |  | 1661 |  | 1.63
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9473 |  |  |  | 9800 |  | 1.0345
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Итого | [5 empty] | 11901 |  |  |  | 20417 |  | 1.7156
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 645.37 |  |  |  | 1421.93 |  | 2.2033
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12546.37 |  |  |  | 21838.93 |  | 1.7407
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M84: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N84: <Пустой идентификатор>
Note on A102: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A104: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/