## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "ЭЛЕВКОН" | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Цветная 8 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 13.86 | 13.86
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2015-12-31 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Цветная,8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.82785 |  | тыс. руб. | 5.1718 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01386 |  | тыс.чел.ч | 0.01386 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 159 | 164 | 96
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.159 |  | тыс. руб. | 1.739 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1739 | 1531 | 835
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
Подъезд 1
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.3
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.3
4 | 4 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 46 25 13 | 28 _____ 18 |  | Р
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.6
5 | 5 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4924.93 | 1884,8 _____ 2958,04 | 82.09 | 197 77 45 | 75 _____ 119 | 3 | 1095 731 399 | 831 _____ 247 |  | Р | 17
6 | 6 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
10 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
кв.8
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.8
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.5
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.11
14 | 14 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 499 | 159 _____ 336 | 4 | 2584 | 1739 _____ 823 |  |  | 22
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 159 |  |  | 1739
материалы | [6 empty] | 336 |  |  | 823
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 22
Накладные расходы | [6 empty] | 164 |  |  | 1531
Сметная прибыль | [6 empty] | 96 |  |  | 835
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 730 |  |  | 4815
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 29 |  |  | 125
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 10
Итого | [6 empty] | 759 |  |  | 4950
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 68.85 |  |  | 221.82
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 827.85 |  |  | 5171.82
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ /Зам ген.директора по технической работе В.В. Корнеев/
Принял: _________________ //
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.82785 |  | тыс. руб. | 5.1718 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01386 |  | тыс.чел.ч | 0.01386 |  | 159 | тыс.чел.ч |  | 13.86 | 13.86
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.159 |  | тыс. руб. | 1.739 |  | 1739 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 106,27 | 5.31 |  | 11.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 113,91 | 550.2 |  | 11.0283
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.23 | 10,78 | 2.48 |  |  | 118,86 | 27.34 |  | 11.0242
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.34 | 11,2 | 15.01 |  |  | 123,42 | 165.38 |  | 11.018
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.15 | 12,03 | 13.83 |  |  | 132,53 | 152.41 |  | 11.0202
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.2 | 12,16 | 75.39 |  |  | 134,01 | 830.86 |  | 11.0208
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.79 |  |  | 144,19 | 8.65 |  | 10.9494
Машины и механизмы
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.09 | 7,84 | 0.71 |  |  | 45 | 4.05 |  | 5.7042 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.2 | 2,32 | 0.46 |  |  | 11 | 2.2 |  | 4.7826 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.1 |  |  | 570 | 17.1 |  | 5.5161 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0291 | 6,2 | 0.18 | 41.25 | 1.2 | 44,01 | 1.29 |  | 7.1667 | 26.03.080
15 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0129 | 101 | 1.3 | 328 | 4.24 | 338,15 | 4.36 |  | 3.3538 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
16 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0149 | 42,4 | 0.63 | 128.39 | 1.91 | 131,08 | 1.95 |  | 3.0952 | 10.01.394
17 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 118.14 | 35.43 | 120,61 | 36.18 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.81 | 50416.65 | 45.39 | 51531,66 | 46.38 |  | 2.4657 | 08.05.170
19 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 39.79 | 63.86 | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
20 | 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,31 | 110.75 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0608 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
21 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50709,12 | 50.71 |  | 3.4997 | 08.01.610
22 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
23 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.52 | 11,6 | 6.03 | 22.1 | 11.49 | 22,55 | 11.73 |  | 1.9453 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
24 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
25 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 25932.21 | 2.59 | 26745,56 | 2.67 |  | 5.8043 | 26.02.050
26 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.1996 | 3,11 | 3.72 | 21.36 | 25.62 | 21,79 | 26.15 |  | 7.0296 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
27 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.4 | 26,3 | 10.52 |  |  | 120,62 | 48.25 |  | 4.5865
28 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
29 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
30 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
31 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 499 |  |  |  | 2584 |  | 5.1784
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 159 |  |  |  | 1739 |  | 10.9371
материалы | [5 empty] | 336 |  |  |  | 823 |  | 2.4494
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 22 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 164 |  |  |  | 1531 |  | 9.3354
Сметная прибыль | [5 empty] | 96 |  |  |  | 835 |  | 8.6979
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 730 |  |  |  | 4815 |  | 6.5959
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 29 |  |  |  | 125 |  | 4.3103
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 10
Итого | [5 empty] | 759 |  |  |  | 4950 |  | 6.5217
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 68.85 |  |  |  | 221.82 |  | 3.2218
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 827.85 |  |  |  | 5171.82 |  | 6.2473
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A59: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G59: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K59: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M59: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N59: <Пустой идентификатор>
Note on A75: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A77: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/