## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 224.92 | 224.92
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 30.03 | 30.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Школьная 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.1713 |  | тыс. руб. | 100.6918 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.25495 |  | тыс.чел.ч | 0.25495 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2954 | 2940 | 1640
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.954 |  | тыс. руб. | 32.554 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 32554 | 27641 | 14488
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Чистка канализации подвал от 10.01.2014
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации кв.2,3 от 13.01.2014
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Смена муфт в подвале от 13.01.2014
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 ПРИМ,Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Перезапуск отопления кв.36 от 20.01.2014,21.01.2014
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Чистка и смена частей канализации кв 4 от 22.01.2014
5 | 5 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 9 7 5 | 9 |  | 101 64 40 | 101 |  | Р
6 | 6 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 66 10 6 | 9 _____ 57 |  | 348 96 55 | 98 _____ 248 |  | Р | 2
7 | 7 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Подвал
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Перезапуск отопления кв.49 от 10.02.2014
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
кв.34
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.21
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.26
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
Чистка канализации в подвале
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Откачивание воды из подвала от 12.03.2014
18 | 18 | ТЕР04-05-003-01 Откачка воды изподвала 1 час откачки НР 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ | 8 86 35 | 93.46 | 19.61 | 73,85 _____ 14,02 | 748 272 116 | 157 | 591 _____ 112 | 5100 2550 1038 | 1729 |  | Р | 3371 _____ 1236
Перезапуск горячей воды от 19.03.2014
19 | 19 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,19 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Перезапуск воды кв.36,35 от 24.03.2014
20 | 20 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,187 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
бойлерная.
21 | 21 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0007 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 11 1 1 | 1 _____ 10 |  | 43 7 3 | 6 _____ 36 |  | Р | 1
22 | 22 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Подвал.
23 | 23 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
24 | 24 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
АПРЕЛЬ
кв.9
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
кв.32
26 | 26 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Ремонт системы отопления кв.56,36 от 01.04.2014
27 | 27 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
28 | 28 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка 71,21 = 87,61 - 1 x 16,40 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 98 56 | 71.21 | 55,93 _____ 10,24 | 5.04 | 285 258 159 | 224 _____ 41 | 20 | 2711 2416 1380 | 2465 _____ 140 |  | Р | 106
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
Чистка канализации подвал от 02.04.2014
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Смена кранов кв.36 от 04.04.2014
31 | 31 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 270 229 125 | 260 _____ 9 |  | Р | 1
Перезапуск воды кв.36 от 08.04.2014
32 | 32 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
Откачивание воды из подвала от 09.04.2014
33 | 33 | ТЕР04-05-003-01 Откачка воды из шахтных колодцев 1 час откачки НР 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ | 12 86 35 | 93.46 | 19.61 | 73,85 _____ 14,02 | 1122 407 173 | 235 | 887 _____ 168 | 7650 3824 1556 | 2593 |  | Р | 5057 _____ 1854
Ремонт отопления кв.31,34,36 от 10.04.2014
34 | 34 | ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 12694.09 | 1640,38 _____ 10880,86 | 172,85 _____ 4,21 | 508 68 40 | 66 _____ 435 | 7 | 2062 638 348 | 723 _____ 1301 |  | Р | 38 _____ 2
35 | 35 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 83 14 8 | 14 _____ 68 | 1 | 359 136 74 | 154 _____ 201 |  | Р | 4
36 | 36 | ТСЦ-507-1975 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 2 88 48 | 24.5 | _____ 24,5 |  | 49 | _____ 49 |  | 142 | _____ 142 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 92.47 | _____ 92,47 |  | 92 | _____ 92 |  | 305 | _____ 305 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм шт. | 1 88 48 | 240 | _____ 240 |  | 240 | _____ 240 |  | 684 | _____ 684 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-302-1239 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 79 | _____ 79 |  | М
Перезапуск горячей воды кв.56 от 14.04.2014
40 | 40 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,19 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Ремонт гор.водоснабжения кв.11 от 15.04.2014
41 | 41 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,19 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
42 | 42 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
43 | 43 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
44 | 44 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Чистка канализации от 15.04.2014
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации кв.44 от 16.04.2014
46 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Перезапуск отопления кв.1 от 17.04.2014
47 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Перезапуск горячей воды кв.19,32,41от 17.04.2014
48 | 48 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,525 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Чистка канализации кв.44 от 18.04.2014
49 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Перезапуск отопления кв.48 от 23.04.2014
50 | 50 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.14
51 | 51 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
кв.17
52 | 52 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
53 | 53 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
54 | 54 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
55 | 55 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 5. МАЙ
Замена стояка отопления кв.44 от 15.05.2014
57 | 57 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2014 1727 942 | 1962 _____ 20 |  | Р | 32
58 | 58 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
59 | 59 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
61 | 61 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
62 | 62 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
Смена сгона кв.16 от 26.05.2014
63 | 63 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
подвал
64 | 64 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
65 | 65 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
66 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
Смена труб отопления и радиаторов кв.38 от 16.06.2014
67 | 67 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 208 32 19 | 31 _____ 175 | 2 | 860 304 166 | 345 _____ 504 |  | Р | 11 _____ 1
68 | 68 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 54 | _____ 54 |  | М
69 | 69 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 105 | _____ 105 |  | М
70 | 70 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,4 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 145 | _____ 145 |  | М
кв.19
71 | 71 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
72 | 72 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 4 4 2 | 4 |  | 46 39 21 | 44 _____ 1 |  | Р | 1
73 | 73 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,428 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 17 | _____ 17 |  | М
Подвал
74 | 74 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
Чистка канализации кв.29 от 09.07.2014
75 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации кв.3 от 28.07.2014
76 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Ремонт системы отопления кв.44 от 30.07.2014
77 | 77 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
78 | 78 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
79 | 79 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
80 | 80 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
81 | 81 | ТСЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 92.47 | _____ 92,47 |  | 92 | _____ 92 |  | 305 | _____ 305 |  | М
Бойлерная
82 | 82 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 14 4 2 | 4 _____ 10 |  | 80 40 22 | 45 _____ 34 |  | Р | 1
кв.4
83 | 83 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
84 | 84 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 30.4 | _____ 30,4 |  | 30 | _____ 30 |  | 95 | _____ 95 |  | М
Раздел 8. АВГУСТ
кв.5
85 | 85 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 67 33 18 | 38 _____ 29 |  | Р
Чистка канализации подвал кв.4,8,12,16,20 от 06.08.2014 07.08.2014
86 | 86 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,35 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 178 119 70 | 116 _____ 62 |  | 1520 1130 616 | 1284 _____ 234 |  | Р | 2
Замена стояка отопления кв.59 от 08.08.2014
87 | 87 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 208 32 19 | 31 _____ 175 | 2 | 860 304 166 | 345 _____ 504 |  | Р | 11 _____ 1
88 | 88 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 54 | _____ 54 |  | М
89 | 89 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 105 | _____ 105 |  | М
90 | 90 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,4 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 145 | _____ 145 |  | М
Чистка канализации кв 23,3 от 08.08.2014 и 11.08.2014
91 | 91 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Отключение воды кв.51 от 11.08.2014
92 | 92 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,19 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Чистка канализации 2 под. от 14.08.2014
93 | 93 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Откачка воды из подвала от 15.08.2014
94 | 94 | ТЕР04-05-003-01 Откачка воды из шахтных колодцев 1 час откачки НР 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ | 8 86 35 | 93.46 | 19.61 | 73,85 _____ 14,02 | 748 272 116 | 157 | 591 _____ 112 | 5100 2550 1038 | 1729 |  | Р | 3371 _____ 1236
Чистка канализации кв.60 кв 3 от 21.08.2014
95 | 95 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Замена стояков отопления кв.8 от 26.08.2014
96 | 96 | ТЕР16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 98 56 | 1374.79 | 1234 _____ 83,51 | 57,28 _____ 1,14 | 82 85 53 | 74 _____ 5 | 3 | 845 801 458 | 816 _____ 11 |  | Р | 18 _____ 1
97 | 97 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 98 56 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
98 | 98 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 12 98 56 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 19 | _____ 19 |  | 44 | _____ 44 |  | М
99 | 99 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 98 56 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
Чистка канализации кв 4 от 27.08.2014
100 | 100 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.32
101 | 101 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
102 | 102 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
103 | 103 | ТЕРр65-5-1 Прим.Протяжа резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Чистка канализации 1 подъезд от 02.09.2014
104 | 104 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации 1 подъезд от 03.09.2014
105 | 105 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации кв17 от 03.09.2014
106 | 106 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации кв.22 от 10.09.2014
107 | 107 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Смена вентиля кв.51 от 11.09.2014
108 | 108 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
109 | 109 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Чистка канализации 1 подъезд от 16.09.2014
110 | 110 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.19
111 | 111 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.35
112 | 112 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
113 | 113 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Бойлерная
114 | 114 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2811.41 | 500,45 _____ 2309,27 | 1,69 _____ 0,7 | 56 10 6 | 10 _____ 46 |  | 273 97 53 | 110 _____ 163 |  | Р
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.18
115 | 115 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
116 | 116 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
в.18
117 | 118 | ТЕРр65-25-2 Демонтаж: пробко-спускных кранов (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 180.24 | 180.24 |  | 2 2 1 | 2 |  | 20 18 10 | 20 |  | Р
118 | 119 | ТЕРр65-5-1 установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (монтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 606.35 | 557,44 _____ 45,82 | 3.1 | 6 6 4 | 6 |  | 63 54 29 | 61 _____ 2 |  | Р
119 | 120 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9312 | 2538 _____ 4021 | 2753 _____ 416 | 53542 | 27955 _____ 10341 |  |  | 15246 _____ 4599
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2954 |  |  | 32554
материалы | [6 empty] | 4021 |  |  | 10341
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2753 |  |  | 15246
Накладные расходы | [6 empty] | 2940 |  |  | 27641
Сметная прибыль | [6 empty] | 1640 |  |  | 14488
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5754 |  |  | 38649
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 287 |  |  | 1909
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1841 |  |  | 10378
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 102 |  |  | 447
Скважины | [6 empty] | 3973 |  |  | 30406
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 13882
Итого | [6 empty] | 13892 |  |  | 95671
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1279.32 |  |  | 5020.8
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15171.32 |  |  | 100691.8
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A239: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H239: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I239: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J239: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K239: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L239: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V239: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B260: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B262: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.1713 |  | тыс. руб. | 100.6918 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.25495 |  | тыс.чел.ч | 0.25495 |  | 2538 | тыс.чел.ч |  | 224.92 | 224.92
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.954 |  | тыс. руб. | 32.554 |  | 27955 | тыс. руб. |  | 30.03 | 30.03
416
4599
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.88 | 9,64 | 8.47 |  |  | 106,27 | 93.52 |  | 11.0413
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 53.75 | 10,33 | 555.2 |  |  | 113,91 | 6122.73 |  | 11.028
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 0.85 | 10,69 | 9.09 |  |  | 117,79 | 100.12 |  | 11.0143
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 44.87 | 10,78 | 483.7 |  |  | 118,86 | 5333.28 |  | 11.026
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.72 | 11,2 | 8.06 |  |  | 123,42 | 88.86 |  | 11.0248
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 60.59 | 11,47 | 694.95 |  |  | 126,37 | 7656.75 |  | 11.0177
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.85 | 12,03 | 58.36 |  |  | 132,53 | 642.74 |  | 11.0134
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 33.67 | 12,16 | 409.41 |  |  | 134,01 | 4512.12 |  | 11.021
9 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 6 | 12,34 | 74.04 |  |  | 136,02 | 816.12 |  | 11.0227
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 18.55 | 12,54 | 232.61 |  |  | 138,16 | 2562.86 |  | 11.0178
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.19 | 13,09 | 2.48 |  |  | 144,19 | 27.4 |  | 11.0484
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 30.03
Машины и механизмы
13 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 449 | 898 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 6 | 12 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 155 | 4.65 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.79 | 7,84 | 21.88 |  |  | 45 | 125.55 |  | 5.7381 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.71 | 1,29 | 3.51 |  |  | 3 | 8.13 |  | 2.3162 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 80400 | Копатели шахтных колодцев | маш.-ч | 28 | 73,85 | 2067.8 |  |  | 421,39 | 11798.92 |  | 5.706 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.85 | 2,32 | 1.97 |  |  | 11 | 9.35 |  | 4.7462 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.16 | 103,2 | 429.3 |  |  | 570 | 2371.2 |  | 5.5234 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2853 | 6,2 | 1.77 | 41.25 | 11.77 | 44,01 | 12.54 |  | 7.0847 | 26.03.080
24 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.001 | 10660 | 10.67 | 53556.78 | 53.56 | 54738,99 | 54.73 |  | 5.1293 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0961 | 101 | 9.71 | 328 | 31.51 | 338,15 | 32.5 |  | 3.3471 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1629 | 42,4 | 6.87 | 128.39 | 20.93 | 131,08 | 21.36 |  | 3.1092 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.34 | 22,8 | 76.14 | 118.14 | 394.56 | 120,61 | 402.85 |  | 5.2909 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.04 | 116 | 4.64 | 646.93 | 25.88 | 659,99 | 26.4 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
30 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0092 | 20910 | 192.34 | 50416.65 | 463.91 | 51531,66 | 474.1 |  | 2.4649 | 08.05.170
31 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.428 | 22,8 | 9.76 | 74.06 | 31.7 | 75,83 | 32.46 |  | 3.3258 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
32 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.6 | 18,9 | 30.24 | 54.4 | 87.04 | 55,61 | 88.98 |  | 2.9425 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
33 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
34 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0032 | 14489,34 | 46.36 | 49632 | 158.82 | 50709,12 | 162.27 |  | 3.5002 | 08.01.610
35 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.26 | 11,6 | 14.62 | 22.1 | 27.85 | 22,55 | 28.41 |  | 1.9432 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
36 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 6 | 57,62 | 345.72 | 162 | 972 | 165,39 | 992.34 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
37 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 1 | 67,49 | 67.49 | 195 | 195 | 199,18 | 199.18 |  | 2.9513 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.300.1
38 | 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 4 | 107,57 | 430.28 | 313 | 1252 | 319,69 | 1278.76 |  | 2.9719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.396.1
39 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 27.37 | 27.37 | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
40 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 | 33.74 | 438.62 | 34,48 | 448.24 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
41 | 302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 | 77.4 | 154.8 | 79,06 | 158.12 |  | 3.5453 | 20.06.962.5+20.06.160.4+20.06.163.4
42 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 0.998 | 52,1 | 52 | 216.13 | 215.7 | 220,56 | 220.12 |  | 4.2331 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
43 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0002 | 4,63 |  | 25.93 | 0.01 | 26,74 | 0.01 |  |  | 26.02.050
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 13.0861 | 3,11 | 40.7 | 21.36 | 279.5 | 21,79 | 285.2 |  | 7.0074 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
46 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.7 | 26,3 | 44.71 |  |  | 120,62 | 205.06 |  | 4.5864
47 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3110,3 | 62.2 |  | 0.28244
48 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.428 | 12,3 | 5.26 |  |  | 40,74 | 17.44 |  | 3.3156
49 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.8 | 50,3 | 40.24 |  |  | 134,15 | 107.32 |  | 2.667
50 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
51 | ТСЦ-302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 79,06 | 79.06 |  | 3.5453
52 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 2 | 21,1 | 42.2 |  |  | 129,7 | 259.4 |  | 6.1469
53 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
54 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
55 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
56 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 92,47 | 184.94 |  |  | 305,29 | 610.58 |  | 3.3015
57 | ТСЦ-302-1836 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 240 | 240 |  |  | 684,09 | 684.09 |  | 2.8504
58 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 12 | 2,41 | 28.92 |  |  | 17,57 | 210.84 |  | 7.2905
59 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.8 | 77,7 | 62.16 |  |  | 363,24 | 290.6 |  | 4.675
60 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
61 | ТСЦ-507-1975 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 24,5 | 49 |  |  | 70,99 | 141.98 |  | 2.8976
62 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 12 | 1,56 | 18.72 |  |  | 3,63 | 43.56 |  | 2.3269
63 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 6,14 | 42.98 |  | 2.5061
64 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 14 | 16,92 | 236.88 |  |  | 47,58 | 666.12 |  | 2.8121
65 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 | 0,95 | 0.95 |  |  | 4,23 | 4.23 |  | 4.4526
66 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
67 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 14.6
68 | 103-9905 | Трубы металлополимерные многослойные | м | 5.868
69 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9312 |  |  |  | 53542 |  | 5.7498
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2954 |  |  |  | 32554 |  | 11.0203
материалы | [5 empty] | 4021 |  |  |  | 10341 |  | 2.5717
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2753 |  |  |  | 15246 |  | 5.538
Накладные расходы | [5 empty] | 2940 |  |  |  | 27641 |  | 9.4017
Сметная прибыль | [5 empty] | 1640 |  |  |  | 14488 |  | 8.8341
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5754 |  |  |  | 38649 |  | 6.7169
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 287 |  |  |  | 1909 |  | 6.6516
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1841 |  |  |  | 10378 |  | 5.6372
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 102 |  |  |  | 447 |  | 4.3824
Скважины | [5 empty] | 3973 |  |  |  | 30406 |  | 7.6532
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 13882 |  | 7.1742
Итого | [5 empty] | 13892 |  |  |  | 95671 |  | 6.8868
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1279.32 |  |  |  | 5020.8 |  | 3.9246
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 15171.32 |  |  |  | 100691.8 |  | 6.637
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A99: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G99: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K99: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M99: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N99: <Пустой идентификатор>
Note on A118: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A120: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/