## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 212.79 | 212.79
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Школьная 2а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.7295 |  | тыс. руб. | 79.9781 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2129 |  | тыс.чел.ч | 0.2129 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2378 | 2324 | 1401
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.378 |  | тыс. руб. | 26.18 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 26180 | 21815 | 12304
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.75
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 1011 957 557 | 929 _____ 77 | 5 | 10503 9008 4913 | 10236 _____ 238 |  | Р | 29
4 | 4 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Утепление окон подвала
7 | 7 | ТЕРр69-8-1 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой 100 м3 изоляции НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,08 66 40 | 25448.01 | 4212,98 _____ 21105 | 130.03 | 2036 263 169 | 337 _____ 1689 | 10 | 13046 2452 1486 | 3715 _____ 9274 |  | Р | 57
Ремонт отопления кв.75
8 | 8 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
11 | 12 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.1
12 | 13 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
13 | 14 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.53,74
14 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.27 (подвал)
15 | 16 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
16 | 17 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.54от 13.03.2014
17 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.1
18 | 19 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 46 25 13 | 28 _____ 18 |  | Р
19 | 20 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.54
20 | 21 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 35 26 15 | 25 _____ 10 |  | 347 243 132 | 276 _____ 70 |  | Р | 1
21 | 22 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
подвал
22 | 23 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
Раздел 4. МАЙ
кв.73
23 | 24 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.26
24 | 25 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
25 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
26 | 27 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.37
27 | 28 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
28 | 29 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.5
29 | 30 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
30 | 31 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.15
31 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0055 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 13 6 4 | 6 _____ 7 |  | 88 54 29 | 61 _____ 25 |  | Р | 2
32 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
кв.54
33 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 81 46 27 | 45 _____ 34 | 2 | 597 431 235 | 490 _____ 99 |  | Р | 8
34 | 35 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
35 | 36 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Подвал,
36 | 37 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 521 90 52 | 87 _____ 417 | 17 | 2454 851 464 | 963 _____ 1399 |  | Р | 92 _____ 4
37 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
38 | 39 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
39 | 40 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Кровля.
40 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,135 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 69 46 27 | 45 _____ 24 |  | 586 436 238 | 495 _____ 90 |  | Р | 1
Раздел 7. АВГУСТ
41 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.15
42 | 43 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
43 | 44 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
44 | 45 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.3
45 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.31
46 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
47 | 48 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
подвал
48 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
49 | 50 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
50 | 51 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 525 451 246 | 512 _____ 12 |  | Р | 1
51 | 52 | ТСЦ-302-1832 Прим.Коронки (коронки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.75
52 | 53 | ТЕР16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,24 98 56 | 1374.79 | 1234 _____ 83,51 | 57,28 _____ 1,14 | 330 340 210 | 296 _____ 20 | 14 | 3379 3202 1830 | 3264 _____ 42 |  | Р | 73 _____ 3
53 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 24 98 56 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 406 | _____ 406 |  | 1142 | _____ 1142 |  | М
54 | 55 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 14 98 56 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 174 | _____ 174 |  | 409 | _____ 409 |  | М
55 | 56 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 14 98 56 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 22 | _____ 22 |  | 51 | _____ 51 |  | М
56 | 57 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 98 56 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 9. ОкТЯБРЬ
4 подъезд
57 | 58 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0116 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 74 19 13 | 25 _____ 49 |  | 459 176 108 | 271 _____ 186 |  | Р | 2
подвал
58 | 59 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 51 3 2 | 3 _____ 48 |  | 160 26 20 | 33 _____ 126 |  | Р | 1
кв.17,26,24,16,12,75,19,
59 | 60 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 60 44 30 | 60 |  | 660 416 264 | 660 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
в.56,75
60 | 61 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
кв.53,56
61 | 62 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 17 13 9 | 17 |  | 189 119 76 | 189 |  | Р
кв.47-59
62 | 63 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 8,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 111 82 56 | 111 |  | 1226 772 490 | 1226 |  | Р
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
в.66
63 | 64 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
подвал
64 | 65 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
кв.74
65 | 66 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.66
66 | 67 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.69
67 | 68 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
кв.75
68 | 69 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6206 | 2377 _____ 3770 | 59 _____ 1 | 42006 | 26163 _____ 15512 |  |  | 331 _____ 17
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2378 |  |  | 26180
материалы | [6 empty] | 3770 |  |  | 15512
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 59 |  |  | 331
Накладные расходы | [6 empty] | 2324 |  |  | 21815
Сметная прибыль | [6 empty] | 1401 |  |  | 12304
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 564 |  |  | 5599
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5069 |  |  | 41554
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 109 |  |  | 483
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 2468 |  |  | 16984
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1559 |  |  | 10556
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 106 |  |  | 743
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 206
Итого | [6 empty] | 9931 |  |  | 76125
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 798.48 |  |  | 3853.14
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10729.48 |  |  | 79978.14
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A154: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H154: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I154: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J154: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K154: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L154: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V154: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B176: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B178: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 2а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.7295 |  | тыс. руб. | 79.9781 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2129 |  | тыс.чел.ч | 0.2129 |  | 2377 | тыс.чел.ч |  | 212.79 | 212.79
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.378 |  | тыс. руб. | 26.18 |  | 26163 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
1
17
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.12 | 9,64 | 1.15 |  |  | 106,27 | 12.75 |  | 11.087
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 34.18 | 9,86 | 337.01 |  |  | 108,68 | 3714.68 |  | 11.0225
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.4 | 9,95 | 13.94 |  |  | 109,62 | 153.47 |  | 11.0093
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.93 | 10,33 | 71.59 |  |  | 113,91 | 789.4 |  | 11.0267
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 24.58 | 10,78 | 264.99 |  |  | 118,86 | 2921.6 |  | 11.0253
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.04 | 10,92 | 65.96 |  |  | 120,34 | 726.86 |  | 11.0197
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.24 | 11,2 | 226.69 |  |  | 123,42 | 2498.03 |  | 11.0196
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 125,03 | 141.28 |  | 11.0289
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 88.29 | 11,47 | 1012.68 |  |  | 126,37 | 11157.21 |  | 11.0175
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.01 | 12,03 | 24.18 |  |  | 132,53 | 266.38 |  | 11.0165
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.66 | 12,16 | 44.51 |  |  | 134,01 | 490.48 |  | 11.0195
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 24 | 12,34 | 296.16 |  |  | 136,02 | 3264.48 |  | 11.0227
13 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.21 | 13,09 | 2.76 |  |  | 144,19 | 30.28 |  | 10.971
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
15 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01 | 92,76 | 0.93 |  |  | 495 | 4.95 |  | 5.3226 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 663 | 6.63 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.07 | 1,06 | 0.07 |  |  | 5 | 0.35 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.09 | 33,73 | 3.03 |  |  | 155 | 13.95 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.87 | 7,84 | 14.68 |  |  | 45 | 84.15 |  | 5.7323 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.95 | 1,29 | 1.22 |  |  | 3 | 2.85 |  | 2.3361 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.06 |  |  | 8,56 | 0.27 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.27 | 2,32 | 2.95 |  |  | 11 | 13.97 |  | 4.7356 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 103,2 | 34.06 |  |  | 570 | 188.1 |  | 5.5226 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
24 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0008 | 8740 | 6.99 | 40186.45 | 32.15 | 41110,19 | 32.89 |  | 4.7053 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2404 | 6,2 | 1.48 | 41.25 | 9.93 | 44,01 | 10.58 |  | 7.1486 | 26.03.080
27 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0015 | 18320 | 27.48 | 60646.19 | 90.96 | 62032,44 | 93.05 |  | 3.3861 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
28 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0007 | 30040 | 21.03 | 84405 | 59.08 | 86272,67 | 60.39 |  | 2.8716 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
29 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
30 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.08 | 39646.28 | 7.92 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9038 | 27.01.090
31 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.334 | 20,2 | 26.95 | 87 | 116.06 | 89,63 | 119.57 |  | 4.4367 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
32 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 53556.78 | 26.78 | 54738,99 | 27.37 |  | 5.1351 | 08.07.007
33 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1823 | 101 | 18.4 | 328 | 59.79 | 338,15 | 61.63 |  | 3.3495 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
34 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0046 | 5300 | 24.38 | 20100.32 | 92.46 | 20597,57 | 94.76 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
35 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.7857 | 42,4 | 33.31 | 128.39 | 100.87 | 131,08 | 103.01 |  | 3.0925 | 10.01.394
36 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.43 | 22,8 | 9.81 | 118.14 | 50.8 | 120,61 | 51.86 |  | 5.2864 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
37 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0023 | 7,02 | 0.02 | 34.75 | 0.08 | 35,6 | 0.08 |  | 4 | 26.10.030
38 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
39 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.004 | 11780 | 47.12 | 30079 | 120.32 | 30775,83 | 123.1 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
40 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0047 | 20910 | 98.28 | 50416.65 | 236.95 | 51531,66 | 242.19 |  | 2.4643 | 08.05.170
41 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.5105 | 12,3 | 67.78 | 39.79 | 219.28 | 40,74 | 224.51 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
42 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6.42 | 61,5 | 394.83 | 199.88 | 1283.23 | 204,68 | 1314.05 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
43 | 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 8.4 | 201 | 1688.4 | 1059.32 | 8898.29 | 1104 | 9273.6 |  | 5.4925 | 10.01.063
44 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0035 | 14489,34 | 50.71 | 49632 | 173.71 | 50709,12 | 177.48 |  | 3.4999 | 08.01.610
45 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 7.099 | 2 | 14.2 | 4.24 | 30.1 | 4,36 | 30.95 |  | 2.1796 | 09.03.120
46 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
47 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
48 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
49 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.82 | 11,6 | 21.11 | 22.1 | 40.22 | 22,55 | 41.04 |  | 1.9441 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
50 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 | 33.74 | 236.18 | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
51 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
52 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0006 | 4,63 |  | 25.93 | 0.02 | 26,74 | 0.02 |  |  | 26.02.050
53 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.8546 | 3,11 | 5.76 | 21.36 | 39.61 | 21,79 | 40.41 |  | 7.0156 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
54 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 1.956 | 16,92 | 33.1 | 46.61 | 91.17 | 47,58 | 93.07 |  | 2.8118 | 15.02.527.2
55 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0006 | 24890 | 14.94 | 112499.5 | 67.5 | 114844,74 | 68.9 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
56 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.007 | 4910 | 34.37 | 33880 | 237.16 | 34563,57 | 241.94 |  | 7.0393 | 04.02.103
57 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.94 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
58 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.8 | 26,3 | 47.34 |  |  | 120,62 | 217.12 |  | 4.5864
59 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
60 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
61 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
62 | ТСЦ-302-1832 | ... | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 116,32 | 581.6 |  | 2.674
63 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
64 | ТСЦ-302-1832 | - Прим.Коронки | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
65 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 14 | 1,56 | 21.84 |  |  | 3,63 | 50.82 |  | 2.3269
66 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,45 | 2.45 |  |  | 6,14 | 6.14 |  | 2.5061
67 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 24 | 16,92 | 406.08 |  |  | 47,58 | 1141.92 |  | 2.8121
68 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0,95 | 2.85 |  |  | 4,23 | 12.69 |  | 4.4526
69 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 14 | 12,46 | 174.44 |  |  | 29,22 | 409.08 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
70 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 109
71 | 103-9905 | Трубы металлополимерные многослойные | м | 23.47
72 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
73 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0436
74 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0058
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6206 |  |  |  | 42006 |  | 6.7686
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2378 |  |  |  | 26180 |  | 11.0093
материалы | [5 empty] | 3770 |  |  |  | 15512 |  | 4.1146
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 59 |  |  |  | 331 |  | 5.6102
Накладные расходы | [5 empty] | 2324 |  |  |  | 21815 |  | 9.3868
Сметная прибыль | [5 empty] | 1401 |  |  |  | 12304 |  | 8.7823
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 564 |  |  |  | 5599 |  | 9.9273
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5069 |  |  |  | 41554 |  | 8.1977
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 109 |  |  |  | 483 |  | 4.4312
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 2468 |  |  |  | 16984 |  | 6.8817
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1559 |  |  |  | 10556 |  | 6.771
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 106 |  |  |  | 743 |  | 7.0094
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 206 |  | 3.6786
Итого | [5 empty] | 9931 |  |  |  | 76125 |  | 7.6654
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 798.48 |  |  |  | 3853.14 |  | 4.8256
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10729.48 |  |  |  | 79978.14 |  | 7.4541
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A104: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G104: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K104: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M104: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N104: <Пустой идентификатор>
Note on A124: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A126: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/