## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 194.27 | 194.27
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.16 | 0.16
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Школьная 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.5708 |  | тыс. руб. | 79.5445 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19443 |  | тыс.чел.ч | 0.19443 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2264 | 2227 | 1349
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.264 |  | тыс. руб. | 25.03 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 25030 | 21014 | 11935
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Замена стояка отопления.кв.89. заявка от 27.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-1483 Кран шаровой В-В размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 35.6 | _____ 35,6 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
смена сборки кв.89 от 14.01.2014
5 | 5 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 24 23 13 | 22 _____ 1 | 1 | 252 216 118 | 245 _____ 3 |  | Р | 4
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 1 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 17 | _____ 17 |  | 48 | _____ 48 |  | М
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.41
11 | 11 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.26
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.29,76
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
15 | 15 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
16 | 16 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Подвал
17 | 17 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 49 8 4 | 7 _____ 41 |  | Р | 1
18 | 18 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 48 | _____ 48 |  | М
кв.89 ремонт горячего водоснабжения
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
22 | 22 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Бойлерная
23 | 23 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.42
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.41
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
27 | 27 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 308 145 83 | 141 _____ 128 |  | Р | 39 _____ 7
28 | 28 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
29 | 29 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
30 | 30 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
подвал
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 91 59 34 | 57 _____ 34 |  | 756 552 301 | 627 _____ 129 |  | Р
кв.85
33 | 33 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.85. отключение воды
34 | 34 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
1 подъезд
35 | 35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 113 71 45 | 113 |  | Р
36 | 36 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
37 | 37 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.32
38 | 38 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 78 34 20 | 33 _____ 44 | 1 | 463 324 177 | 368 _____ 89 |  | Р | 6
39 | 39 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
40 | 40 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
41 | 41 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.34
42 | 42 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
43 | 43 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
1 подъезд
44 | 44 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
45 | 45 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.41
46 | 46 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
47 | 47 | ТСЦ-302-1267 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 48.8 | _____ 48,8 |  | 49 | _____ 49 |  | 230 | _____ 230 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.68
48 | 48 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
кв.71
49 | 49 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
подвал
50 | 50 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
51 | 51 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
52 | 52 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
подвал
53 | 53 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
54 | 54 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
55 | 55 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 465 | _____ 465 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.2
56 | 56 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
57 | 57 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
58 | 58 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
59 | 59 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.38
61 | 61 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
62 | 62 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
63 | 63 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.13
64 | 64 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.38
65 | 65 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
66 | 66 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.23
67 | 67 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.40
68 | 68 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,18 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 433 413 241 | 401 _____ 18 | 14 | 4531 3884 2119 | 4414 _____ 45 |  | Р | 72
69 | 69 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 18 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 250 | _____ 250 |  | 576 | _____ 576 |  | М
70 | 70 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 7 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 87 | _____ 87 |  | 205 | _____ 205 |  | М
71 | 71 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 9 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 22 | _____ 22 |  | 55 | _____ 55 |  | М
72 | 72 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
кв.71-74
73 | 73 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
74 | 74 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 3 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 42 | _____ 42 |  | 96 | _____ 96 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.16
77 | 77 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 648 353 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
78 | 78 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 3 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 42 | _____ 42 |  | 96 | _____ 96 |  | М
79 | 79 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
80 | 80 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
81 | 81 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.23
82 | 82 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.23
83 | 83 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 21 2 1 | 2 _____ 19 |  | 99 23 12 | 26 _____ 73 |  | Р
84 | 84 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
кв.23
85 | 85 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 87 64 35 | 73 _____ 14 |  | Р
86 | 86 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 0,5 88 48 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 9 | _____ 9 |  | 44 | _____ 44 |  | М
Раздел 8. АВГУСТ
кв.74
87 | 87 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
88 | 88 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 2 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 64 | _____ 64 |  | М
89 | 89 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
90 | 90 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
91 | 91 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
кв.74
92 | 92 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
93 | 93 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 2 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 64 | _____ 64 |  | М
94 | 94 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
95 | 95 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
кв.89
96 | 96 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
97 | 97 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
98 | 98 | ТЕРр65-5-1 Прим.протяжка резьб: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
кв.89
99 | 99 | ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой 100 шт. 3 278,24 = 39 578,24 - 100 x 363,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3278.24 | 3059,05 _____ 204,74 | 14.45 | 33 32 19 | 31 _____ 2 |  | 344 297 162 | 337 _____ 6 |  | Р | 1
100 | 100 | ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 607,88 = 2 327,88 - 100 x 17,20 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 607.88 | 601.03 | 6,85 _____ 0,7 | 12 12 7 | 12 |  | 133 116 63 | 132 |  | Р | 1
в.34
101 | 101 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
102 | 102 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
103 | 103 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
104 | 104 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.73
105 | 105 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
106 | 106 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
кв.70
107 | 107 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 120 114 67 | 111 _____ 5 | 4 | 1259 1079 588 | 1226 _____ 13 |  | Р | 20
108 | 108 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 85 | _____ 85 |  | 238 | _____ 238 |  | М
109 | 109 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
110 | 110 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 18 | _____ 18 |  | М
111 | 111 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
подвал
112 | 112 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
113 | 113 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 4 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 467 | _____ 467 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.53
114 | 114 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,22 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 722 97 76 | 117 _____ 598 | 7 | 3642 921 674 | 1292 _____ 2325 |  | Р | 25 _____ 5
115 | 115 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 30 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 546 | _____ 546 |  | 1555 | _____ 1555 |  | М
116 | 116 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,01 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 32 | _____ 32 |  | 139 | _____ 139 |  | М
117 | 117 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001716 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 3 2 2 | 3 |  | 37 24 15 | 37 |  | Р
118 | 118 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1716 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | Р | 5
119 | 119 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,1716 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | Р | 5
подвал
120 | 120 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 51 3 2 | 3 _____ 48 |  | 160 26 20 | 33 _____ 126 |  | Р | 1
кв.73
121 | 121 | ТЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,005 80 37 | 2377.69 | 692,81 _____ 1642,31 | 42,58 _____ 28,83 | 12 3 1 | 3 _____ 9 |  | 92 32 15 | 38 _____ 52 |  | Р | 2 _____ 2
122 | 122 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,28 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 51 33 21 | 41 _____ 8 | 2 | 510 313 184 | 456 _____ 45 |  | Р | 9 _____ 4
кв.42
123 | 123 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
124 | 124 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
125 | 125 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (корона ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
126 | 126 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.4
127 | 127 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
128 | 128 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
129 | 129 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (корона ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
130 | 130 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 11. НОЯБРЬ
кровля
131 | 131 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,22 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 722 97 76 | 117 _____ 598 | 7 | 3642 921 674 | 1292 _____ 2325 |  | Р | 25 _____ 5
132 | 132 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 30 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 546 | _____ 546 |  | 1555 | _____ 1555 |  | М
133 | 133 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,01 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 32 | _____ 32 |  | 139 | _____ 139 |  | М
134 | 134 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001716 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 3 2 2 | 3 |  | 37 24 15 | 37 |  | Р
135 | 135 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1716 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | Р | 5
136 | 136 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,1716 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | Р | 5
кв.76
137 | 137 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 27 17 11 | 27 |  | Р
138 | 138 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 103 46 27 | 45 _____ 56 | 2 | 614 431 235 | 490 _____ 116 |  | Р | 8
139 | 139 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
140 | 140 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
141 | 141 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
1 подъезд
142 | 142 | ТЕРр65-5-1 Протяжа резьб 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
кв.31-43
143 | 143 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 8,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 111 82 56 | 111 |  | 1226 772 490 | 1226 |  | Р
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.51
144 | 144 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.9
145 | 145 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
146 | 146 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2625 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 32 | _____ 32 |  | М
147 | 147 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
кв.34
148 | 148 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 206 92 53 | 89 _____ 114 | 3 | 1229 863 471 | 981 _____ 232 |  | Р | 16
149 | 149 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
150 | 150 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
151 | 151 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
152 | 152 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.81
153 | 153 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
154 | 154 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2625 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 32 | _____ 32 |  | М
155 | 155 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
подвал
156 | 156 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0012 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 12 12 6 | 11 |  | Р | 1
157 | 157 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1,05 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 28 | _____ 28 |  | 127 | _____ 127 |  | М
158 | 158 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,8 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 10 | _____ 10 |  | 35 | _____ 35 |  | М
кв.4
159 | 159 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 206 92 53 | 89 _____ 114 | 3 | 1229 863 471 | 981 _____ 232 |  | Р | 16
160 | 160 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
161 | 161 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
162 | 162 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
163 | 163 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7879 | 2263 _____ 5540 | 76 _____ 1 | 42484 | 25004 _____ 17099 |  |  | 381 _____ 26
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2264 |  |  | 25030
материалы | [6 empty] | 5540 |  |  | 17099
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 76 |  |  | 381
Накладные расходы | [6 empty] | 2227 |  |  | 21014
Сметная прибыль | [6 empty] | 1349 |  |  | 11935
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7699 |  |  | 54928
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 403 |  |  | 3950
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 133 |  |  | 618
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 79 |  |  | 549
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2946 |  |  | 13863
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 14 |  |  | 153
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 206
Отделочные работы | [6 empty] | 16 |  |  | 139
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 105 |  |  | 1007
Итого | [6 empty] | 11455 |  |  | 75433
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1115.75 |  |  | 4111.53
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12570.75 |  |  | 79544.53
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A271: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H271: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I271: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J271: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K271: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L271: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V271: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B297: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B299: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.5708 |  | тыс. руб. | 79.5445 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19443 |  | тыс.чел.ч | 0.19443 |  | 2263 | тыс.чел.ч |  | 194.27 | 194.27
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.264 |  | тыс. руб. | 25.03 |  | 25004 | тыс. руб. |  | 0.16 | 0.16
1
26
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.74 | 9,17 | 6.78 |  |  | 101,04 | 74.76 |  | 11.0265
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.59 | 9,64 | 5.67 |  |  | 106,27 | 62.7 |  | 11.0582
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.4 | 9,95 | 13.94 |  |  | 109,62 | 153.47 |  | 11.0093
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.61 | 10,33 | 57.95 |  |  | 113,91 | 639.03 |  | 11.0273
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 14.62 | 10,78 | 157.61 |  |  | 118,86 | 1737.78 |  | 11.0258
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 11.25 | 10,92 | 122.85 |  |  | 120,34 | 1353.83 |  | 11.0202
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.26 | 11,2 | 70.12 |  |  | 123,42 | 772.61 |  | 11.0184
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 125,03 | 141.28 |  | 11.0289
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 49.49 | 11,47 | 567.61 |  |  | 126,37 | 6254.06 |  | 11.0182
10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.3 | 11,61 | 3.48 |  |  | 127,98 | 38.39 |  | 11.0316
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.87 | 12,03 | 10.47 |  |  | 132,53 | 115.29 |  | 11.0115
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 101.57 | 12,16 | 1235.1 |  |  | 134,01 | 13611.39 |  | 11.0205
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.19 | 12,54 | 2.38 |  |  | 138,16 | 26.25 |  | 11.0294
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.25 | 13,09 | 3.26 |  |  | 144,19 | 36.05 |  | 11.0583
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.16
Машины и механизмы
16 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.08 | 1,06 | 0.08 |  |  | 5 | 0.4 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.15 | 33,73 | 5.05 |  |  | 155 | 23.25 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.41 | 7,84 | 3.24 |  |  | 45 | 18.45 |  | 5.6944 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.78 | 1,29 | 2.25 |  |  | 3 | 5.34 |  | 2.3733 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.01 | 14,49 | 0.14 |  |  | 143 | 1.43 |  | 10.2143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 1.94 | 3,35 | 6.5 |  |  | 8 | 15.52 |  | 2.3877 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 2.59 | 2,32 | 6 |  |  | 11 | 28.49 |  | 4.7483 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 103,2 | 43.3 |  |  | 570 | 239.4 |  | 5.5289 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.3432 | 3,3 | 1.14 |  |  | 26,59 | 9.12 |  | 8
26 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.3432 | 5,69 | 1.96 |  |  | 27,65 | 9.48 |  | 4.8367
Материалы
27 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
28 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3126 | 6,2 | 1.94 | 41.25 | 12.89 | 44,01 | 13.76 |  | 7.0928 | 26.03.080
29 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 60646.19 | 18.18 | 62032,44 | 18.6 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
30 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0001 | 10700 | 1.07 | 103813.56 | 10.38 | 105994,6 | 10.6 |  | 9.9065 | 26.02.075
31 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.001 | 3810 | 3.82 | 13852 | 13.86 | 14252,3 | 14.26 |  | 3.733 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
32 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.019 | 10190 | 193.62 | 48900 | 929.1 | 49984,67 | 949.7 |  | 4.905 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
33 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.12 | 39646.28 | 11.88 | 40582,64 | 12.18 |  | 3.9038 | 27.01.090
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
35 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0224 | 38,7 | 0.87 | 126.06 | 2.82 | 128,6 | 2.88 |  | 3.3103 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1376 | 101 | 13.9 | 328 | 45.17 | 338,15 | 46.52 |  | 3.3468 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
37 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2527 | 42,4 | 10.73 | 128.39 | 32.47 | 131,08 | 33.15 |  | 3.0895 | 10.01.394
38 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.82 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
39 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0028 | 7,02 | 0.02 | 34.75 | 0.1 | 35,6 | 0.1 |  | 5 | 26.10.030
40 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0007 | 9190 | 6.44 | 32928 | 23.05 | 33693,23 | 23.59 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
41 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0001 | 7970 | 0.8 | 20852.8 | 2.09 | 21443,18 | 2.14 |  | 2.675 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
42 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.048 | 11780 | 565.44 | 30079 | 1443.8 | 30775,83 | 1477.24 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
43 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.518 | 9,8 | 14.88 | 27.54 | 41.8 | 29,44 | 44.7 |  | 3.004 | 26.03.130
44 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.012 | 116 | 1.39 | 646.93 | 7.76 | 659,99 | 7.92 |  | 5.6978 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.82 | 50416.65 | 45.37 | 51531,66 | 46.38 |  | 2.4644 | 08.05.170
46 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.49 | 12,3 | 92.12 | 39.79 | 298.03 | 40,74 | 305.14 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
47 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 11.247 | 28,86 | 324.59 | 57.17 | 642.99 | 58,34 | 656.15 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
48 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0023 | 14489,34 | 33.31 | 49632 | 114.17 | 50709,12 | 116.62 |  | 3.5011 | 08.01.610
49 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
50 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
51 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 3.185 | 11,6 | 36.95 | 22.1 | 70.39 | 22,55 | 71.83 |  | 1.944 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
52 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
53 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.2994 | 58,5 | 17.51 | 209.74 | 62.8 | 214,08 | 64.1 |  | 3.6608 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
54 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
55 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.66 | 699 | 461.34 | 3003 | 1981.98 | 3439,52 | 2270.08 |  | 4.9206 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
56 | 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0.0049 | 1691,08 | 8.29 | 10276.02 | 50.35 | 10747,3 | 52.66 |  | 6.3522 | Среднее (13.01.211,13.01.216.8,13.01.202.2)
57 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0053 | 722,97 | 3.83 | 3951 | 20.94 | 4293,15 | 22.75 |  | 5.9399 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
58 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0001 | 101 | 0.01 | 322.1 | 0.03 | 369,53 | 0.04 |  | 4 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
59 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4279 | 3,11 | 1.34 | 21.36 | 9.14 | 21,79 | 9.33 |  | 6.9627 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
60 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0014 | 24890 | 34.85 | 112499.5 | 157.5 | 114844,74 | 160.78 |  | 4.6135 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
61 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 184.77 | 19.41 | 188,58 | 19.8 |  | 7.0968 | 04.02.0416
62 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 1.2 | 12,12 | 14.54 |  |  | 43,69 | 52.43 |  | 3.6059
63 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.02 | 3200 | 64 |  |  | 13913,66 | 278.28 |  | 4.3481
64 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.875 | 26,3 | 75.61 |  |  | 120,62 | 346.79 |  | 4.5866
65 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 0.5 | 17,62 | 8.81 |  |  | 88,52 | 44.26 |  | 5.0238
66 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 60 | 18,2 | 1092 |  |  | 51,82 | 3109.2 |  | 2.8473
67 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
68 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
69 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
70 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 5 | 24,9 | 124.5 |  |  | 116,75 | 583.75 |  | 4.6888
71 | ТСЦ-302-1267 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 48,8 | 48.8 |  |  | 230,24 | 230.24 |  | 4.718
72 | ТСЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 1 | 35,6 | 35.6 |  |  | 131,41 | 131.41 |  | 3.6913
73 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 5 | 29,3 | 146.5 |  |  | 74,81 | 374.05 |  | 2.5532
74 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 43,5 | 522 |  |  | 116,32 | 1395.84 |  | 2.674
75 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
76 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 33 | 2,45 | 80.85 |  |  | 6,14 | 202.62 |  | 2.5061
77 | ТСЦ-507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 28 | 13,88 | 388.64 |  |  | 32,02 | 896.56 |  | 2.3069
78 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 26 | 16,92 | 439.92 |  |  | 47,58 | 1237.08 |  | 2.8121
79 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 11 | 0,95 | 10.45 |  |  | 4,23 | 46.53 |  | 4.4526
80 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 34 | 12,46 | 423.64 |  |  | 29,22 | 993.48 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
81 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 58.96
82 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 31
83 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
84 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0157
85 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.6867
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7879 |  |  |  | 42484 |  | 5.3921
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2264 |  |  |  | 25030 |  | 11.0557
материалы | [5 empty] | 5540 |  |  |  | 17099 |  | 3.0865
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 76 |  |  |  | 381 |  | 5.0132
Накладные расходы | [5 empty] | 2227 |  |  |  | 21014 |  | 9.436
Сметная прибыль | [5 empty] | 1349 |  |  |  | 11935 |  | 8.8473
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7699 |  |  |  | 54928 |  | 7.1344
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 403 |  |  |  | 3950 |  | 9.8015
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 133 |  |  |  | 618 |  | 4.6466
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 549 |  | 6.9494
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2946 |  |  |  | 13863 |  | 4.7057
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 14 |  |  |  | 153 |  | 10.9286
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 206 |  | 3.6786
Отделочные работы | [5 empty] | 16 |  |  |  | 139 |  | 8.6875
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 105 |  |  |  | 1007 |  | 9.5905
Итого | [5 empty] | 11455 |  |  |  | 75433 |  | 6.5852
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1115.75 |  |  |  | 4111.53 |  | 3.685
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12570.75 |  |  |  | 79544.53 |  | 6.3277
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A115: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G115: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K115: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M115: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N115: <Пустой идентификатор>
Note on A139: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A141: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/